附件4-4:

2022年度基层卫生科综合项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

进一步加强基层医疗卫生机构能力建设，健全基层医疗卫生服务体系，明确基层医疗卫生机构基本功能，推进基层医疗卫生机构标准化建设，不断改善基层群众就医环境；进一步推进基层医疗卫生机构信息系统建设；提升医疗卫生人才服务能力和水平，加强基层卫生人才培养；进一步加强乡村医生队伍建设，稳定乡村医生队伍。

（二）项目绩效目标

通过对医疗卫生队伍人员投入培训、科教项目经费，大力建设专家名医工作站，保障乡村医生队伍稳定，达到加强基层医疗卫生服务体系建设、筑牢基层医疗卫生服务网络、提升基层卫生服务能力、完善服务功能的总体目标。使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2023年3月29日完成了自评工作，自评报告内容中绩效目标设定及完成情况未表述、组织实施情况未单独表述，部分项目在项目资金使用情况中合并表述，格式未严格按模板要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看基本达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内基层医疗卫生相关的辅助性工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2022年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，共计263.109万元，其中：中央资金6.84万元、省级资金65.54万元、市级资金17.1835万元、区级资金173.5455万元。资金到位率100%。具体资金明细为：（一）2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第二批）基层慢病管理能力提升省级补助资金20万元；（二）2021年卫生健康事业发展省对下专项结算资金“助理全科医生培训”补助资金6.54万元；（三）2022年乡村医生队伍建设专项市级补助资金10.68万元、区级乡医生活补助资金42.84万元；（四）农村基层医师津贴11.7万元；（五）2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金省级补助资金0.06万元和省级补助结算资金0.29万元、2022年贫困人口家庭医生签约服务市级补助资金0.2035万元、2021、2022年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务区级补助资金（小呈贡）0.7212万元；（六）2022年昆明市卫生科技人才培养市级补助资金6.3万元；（七）2022年度乡村医生养老保险省级财政补助“提高乡村医生定额补助标准”经费21.36万元、区级乡医生活补助资金（2022年乡村医生养老保险）6.12万元；（八）2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）“助理全科医生培训”中央补助资金80.5万元；（九）2022年卫生健康事业发展省对下专项资金“助理全科医生培训”省级补助资金17.29万元；（十）2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金县乡村卫生人才能力提升培训项目中央补助资金6.84万元；（十一）“度假区（大渔）片区社会事务经费（基层医疗卫生）”24.0835万元、“度假区（大渔）片区社会事务经费（基本公共卫生）“度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务（卫生健康类）基层医疗卫生工作经费23.2929万元。（十二）“高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费”（基层医疗卫生工作）39.9376万元、“高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费”（基本公共卫生）36.5503万元。

2.项目资金使用情况分析。

- （一）2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第二批）基层慢病管理能力提升省级补助资金20万元。

2022年2月拨付2021年度基层慢病管理中心项目单位乌龙街道社区卫生服务中心、大渔街道社区卫生服务中心各10万元，用于两个中心按照《云南省基层医疗卫生机构慢病管理中心配置标准》建设慢病管理中心项目的经费补助。

- （二）2021年卫生健康事业发展省对下专项结算资金“助理全科医生培训”补助资金6.54万元。

- 2022年2月拨予昆明市呈贡区人民医院2021年卫生健康事业发展省对下专项结算资金“助理全科医生培训”补助资金6.54万元，用于呈贡区人民医院(助理全科医生培训基地)相关工作经费。

- （三）2022年乡村医生队伍建设专项市级补助资金10.68万元、区级乡医生活补助资金42.84万元。

- 根据《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（昆政发[2016]210号）及《呈贡区乡村医生生活补助分配发放方案》呈卫计通〔2017〕32号相关要求，市、区两级按照2:8比例承担的2022年在岗乡村医生新增生活补助经费（500元/人/月）以及区财政预算安排的2022年区级乡医补助经费（300元/人/月），各街道社区卫生服务中心为单位按照各中心上报的在岗乡村医生人员数（共88人）进行测算后，拨付2022年乡医生活补助经费，具体如下：

- 1.斗南街道社区卫生服务中心（斗南街道11人、龙城街道3人）：110332元、吴家营街道社区卫生服务中心（13人）：147105元、乌龙街道社区卫生服务中心（11人）：108532元、洛龙街道社区卫生服务中心（7人）：62765元、雨花街道社区卫生服务中心（6人）：60866元。以上经费合计：489600.00元（市级补助61200元、区级补助428400元）。其中：市级补助61200元从《昆明市财政局 市卫健委关于下达2022年加强乡村医生队伍建设专项市级补助资金的通知》（昆财社〔2022〕73号）中列支；区级补助428400元从《昆明市呈贡区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（呈财社[2022]14号）中的“基本支出-生活补助”中列支。

- 2.大渔街道社区卫生服务中心（13人）：市级补助15600元，从《昆明市财政局 市卫健委关于下达2022年加强乡村医生队伍建设专项市级补助资金的通知》（昆财社〔2022〕73号）中列支；

- 3.马金铺街道社区卫生服务中心（24人）：市级补助28800元，从《昆明市财政局 市卫健委关于下达2022年加强乡村医生队伍建设专项市级补助资金的通知》（昆财社〔2022〕73号）中列支；

- 4.结余1200元，按照相关规定上缴财政。

- （四）农村基层医师津贴11.7万元。

根据《中共昆明市委 昆明市人民政府关于加快推进医疗卫生事业改革与发展的意见》（昆发〔2008〕5号）文件内容，建立农村基层医师津贴制度，对在乡镇及其以下医疗机构从事临床工作、具有住院医师以上职称的卫技人员，给予津贴补助(发放标准为：住院医师每人每年2000元，主治医师每人每年3000元，副主任医师及以上每人每年5000元)。经统计2022年度呈贡区基层医师共有70人（含马金铺10人、大渔10人），以街道社区卫生服务中心为单位，按照补助人员名单拨予斗南、吴家营、洛龙、乌龙、雨花街道社区卫生服务中心用于基层医师的津贴补助。具体明细如下：斗南街道社区卫生服务中心（9人）：22000元、吴家营街道社区卫生服务中心（8人）：21000元、乌龙街道社区卫生服务中心（12人）：28000元、洛龙街道社区卫生服务中心（11人）：26000元、雨花街道社区卫生服务中心（10人）：20000元。以上5项合计：117000元。此项经费由《昆明市呈贡区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（呈财社[2022]14号）“农村基层医师津贴补助资金”中列支。

（五）2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金省级补助资金0.06万元和省级补助结算资金0.29万元、2022年贫困人口家庭医生签约服务市级补助资金0.2035万元、2021、2022年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务区级补助资金（小呈贡）0.7212万元。

1.2022年4月拨付2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金省级补助资金0.06万元。其中：吴家营街道社区卫生服务中心48元、洛龙街道社区卫生服务中心60元、斗南街道社区卫生服务中心120元、乌龙街道社区卫生服务中心78元、雨花街道社区卫生服务中心48元、龙街社区卫生服务中心6元、大渔社区卫生服务中心102元、马金铺社区卫生服务中心138元。

2.2022年7月拨付2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助结算资金0.29万元。其中：吴家营街道社区卫生服务中心232 元、洛龙街道社区卫生服务中心174 元、斗南街道社区卫生服务中心435元、乌龙街道社区卫生服务中心406 元、雨花街道社区卫生服务中心203、龙城街道社区卫生服务中心261元、大渔社区卫生服务中心493 元、马金铺社区卫生服务中心696元

3.2022年4月拨付2022年贫困人口家庭医生签约服务市级补助资金0.2035万元。其中：吴家营街道社区卫生服务中心134元、洛龙街道社区卫生服务中心172元、斗南街道社区卫生服务中心327元、乌龙街道社区卫生服务中心219元、雨花街道社区卫生服务中心125元、龙街社区卫生服务中心26元、大渔社区卫生服务中心276元、马金铺社区卫生服务中心379元、洛羊社区卫生服务中心204元、七甸卫生院173元。

4.2022年4月拨付2021、2022年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务区级补助资金（不含大渔、马金铺）0.7212万元。其中：斗南街道社区卫生服务中心2580元、吴家营街道社区卫生服务中心1094元、乌龙街道社区卫生服务中心1624元、洛龙街道社区卫生服务中心772元、雨花街道社区卫生服务中心934元、龙街社区卫生服务中心208元。

（六）2022年昆明市卫生科技人才培养市级补助资金6.3万元。

根据《昆明市财政局 昆明市卫生健康委员会关于下达2022年昆明市卫生科技人才培养市级补助资金的通知》（昆财社〔2022〕94号）要求，2022年4月拨付昆明市呈贡区人民医院市级补助资金共计6.3万元，即：2021年度3名“十百千”工程人员补助资金3.6万元、2020年度3名“十百千”工程补助资金2.7万元。

（七）2022年度乡村医生养老保险省级财政补助“提高乡村医生定额补助标准”经费21.36万元、区级乡医生活补助资金（2022年乡村医生养老保险）6.12万元。

根据《云南省卫生健康委员会关于做好近期乡村医生队伍建设有关工作的通知》（云卫基层发﹝2020﹞7号）、昆卫便签《昆明市卫生健康委员会关于做好近期乡村医生队伍建设有关工作的通知》和《昆明市呈贡区乡村医生培养工程实施方案（2021-2026）》（呈组通〔2021〕63号）要求，进一步调动乡村医生工作的积极性，稳定乡村医生队伍，有序组织在岗乡村医生参保，落实乡村医生养老保障政策，在岗乡村医生按规定参加企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险。对于自愿参加“城镇企业职工基本养老保险的按不低于实际参保年度当年公布的最低档次缴纳”和自愿参加“城乡居民基本养老保险的按3000元/年/人缴费档次缴纳”两种缴费档次的乡村医生，按省级补助标准200元/月/人和区级补助标准100元/月/人予以补助乡医参加当年养老保险。为落实2021年、2022年度乡村医生养老保险政府财政补助，以中心为单位、按照各街道2021年、2022年在岗乡医数进行拨付。

1.2022年省级财政补助经费（含大渔、马金铺）211200元：斗南街道社区卫生服务中心（11人）26400元、龙城街道社区卫生服务中心（3人）7200元、吴家营街道社区卫生服务中心（13人）31200元、乌龙街道社区卫生服务中心（11人）26400元、洛龙街道社区卫生服务中心（7人）16800元、雨花街道社区卫生服务中心（6人）14400元、大渔街道社区卫生服务中心（13人）31200元、马金铺街道社区卫生服务中心（24人）57600元。由《昆明市财政局 昆明市卫健委关于下达2022年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金的通知》（昆财社〔2022〕113号）“乡村医生定额补助”经费中列支。

2.2022年区级财政补助经费（不含大渔、马金铺）61200元：斗南街道社区卫生服务中心（11人）13200元、龙城街道社区卫生服务中心（3人）3600元、吴家营街道社区卫生服务中心（13人）15600元、乌龙街道社区卫生服务中心（11人）13200元、洛龙街道社区卫生服务中心（7人）8400元、雨花街道社区卫生服务中心（6人）7200元。由《昆明市呈贡区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（呈财社〔2022〕14号）“生活补助”经费中列支。

3.结余2400元，按照相关规定上缴财政。

（八）2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）“助理全科医生培训”中央补助资金80.5万元。

根据《昆明市财政局 昆明市卫生健康委员会关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金的通知》（昆财社〔2022〕86号）要求，拨付昆明市呈贡区人民医院“助理全科医生培训”中央补助资金80万元；住院医师规范化培训和助理全科医生培训师资培训中央补助资金0.5万元。

（九）2022年卫生健康事业发展省对下专项资金“助理全科医生培训”省级补助资金17.29万元。

根据《昆明市财政局 昆明市卫生健康委员会关于下达2022年卫生健康事业发展省对下专项资金的通知》（昆财社〔2022〕85号）要求，拨付昆明市呈贡区人民医院“助理全科医生培训”省级补助资金17.29万元。

（十）2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金县乡村卫生人才能力提升培训项目中央补助资金6.84万元。

按照2022年6月21日《昆卫办便签昆明市卫生健康委员会关于印发昆明市2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》中要求，2022年名额分配为：呈贡区乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员（包括临床医师、公卫医师等）培训3人、乡村医生培训7人（具体名单详见附件培训人员名单）。2022年基层卫生人才能力提升培训项目培训的资金安排：1.乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员线下培训：培训时间每人每年累计120天，按照1.44万元/人/年的标准给予补助，培训3人、共补助4.32万元；2.乡村医生线下培训：培训基准时长为30天，按照0.36万元/人/年的标准给予补助，培训7人、共补助2.52万元。按照培训项目实施方案要求（骨干人员线下培训、乡村医生线下培训由有教学资质的医院或培训基地开展）并结合呈贡区实际，确定呈贡区人民医院为承担培训进修和教学管理的教学点。2022年7月拨予呈贡区人民医院呈贡区“县乡村卫生人才能力提升培训”经费6.84万元，用于呈贡区“县乡村卫生人才能力提升培训项目”的讲课费、住宿费、伙食费、场地费、印刷费、交通费等项目培训和教学管理相关支出。经费由昆明市财政局 昆明市卫生健康委员会《关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金的通知》（昆财社〔2022〕86号）列支。

- （十一）“度假区（大渔）片区社会事务经费（基层医疗卫生）”24.0835万元、“度假区（大渔）片区社会事务经费（基本公共卫生）“度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务（卫生健康类）基层医疗卫生工作经费23.2929万元。

- 1.2022年4月拨付2022年乡医生活补助在岗乡村医生区级补助（13人）：109200元；

- 2.2022年4月拨付2022年农村基层医师津贴（10人）：34000元；

- 3.2022年4月拨付建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务个人缴费部分区级补助资金3485元（其中2020年签约人数221人：1273元、2021年签约人数192人：1106元、2022年签约人数192人：1106元。以上合计3485元）。

- 4.2022年5月乡村医生养老保险区级政府财政补助50400元：（1）现有在岗乡村医生13名，按每人每月区级补助100元的标准，2022年乡村医生购买养老保险的区级补助经费：13人×100元/月/人×12个月=15600元；呈组通〔2021〕63号文件自2021年8月印发实施，从2021年8月至12月共5个月计算，按每人每月补助100元的标准，追加补足2021年8-12月区级补助12人×100元/月/人×5个月=6000元。（2）按照文件要求2020年起，切实落实乡村医生养老保障政策，因该项经费省级财政2021年、2022年未安排大渔街道辖区的乡医参加养老保险补助，故由区级财政安排补助：追加2021年12人×200元/月/人×12个月=28800元，（2022年13人×200元/月/人×12个月=31200元）。

- 5.2022年10月拨付拨付大渔街道2022年基卫项目考核经费5935元（按照人均0.5元配套2022年区级配套基本公共卫生服务项目考核经费：25100人*0.5=12550元。2022年第三方考核费用49000元，全区被考核单位74家，大渔辖区10家占比13.5%,即13.5%*49000=6615元，用于支付第三方考核费用。即应拨付12550-6615=5935元。）

- 6.2022年10月拨付大渔街道2022年基卫项目考核经费6615元用于支付2022年国家基卫项目和家签服务项目第三方考核绩效评价服务费用。

- 7.2022年10月拨付基层能力提升经费31200元，用于街道社区卫生服务中心及辖区各社区卫生室能力提升支出。

- 8.2022年4月拨付国家11项基本公共卫生服务项目专项区级补助资金216865元：按照2021年上级专项资金配套人口数和补助标准，2022年项目区级配套经费人均补助为：25100人×70元×12.8%=224897元，预留2022年卫生监督协管经费2.5元×12.8%元×25100人=8032元，即此次拨国家11项基卫项目区级配套资金为224897-8032=216865元。

- 国家11项基本公共卫生服务项目专项区级补助资金16064元：追加2021年人均基本公共卫生服务项目补助标准新增5元的区级承担比例的配套经费：人均5元×12.8%元×25100人=16064元。

- （十二）“高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费”（基层医疗卫生工作）39.9376万元、“高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费”（基本公共卫生）36.5503万元。

- 1.2022年4月拨付2022年乡医生活补助在岗乡村医生区级补助（24人）201600元。

- 2.2022年4月拨付农村基层医师津贴（10人）：29000元。

- 3.2022年4月拨付建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务个人缴费部分区级补助资金4977元（其中2020年签约人数286人：1647元；2021年签约人数289人：1665元；2022年签约人数289人：1665元）。

- 4.2022年5月拨付2022年度乡村医生养老保险区级政府财政补助86400元：（1）现有在岗乡村医生24名，按每人每月区级补助100元的标准，2022年乡村医生购买养老保险的区级补助经费：24人×100元/月/人×12个月=28800元；（2）按照文件要求2020年起，切实落实乡村医生养老保障政策，因该项经费省级财政2022年未安排马金铺街道辖区的乡医参加养老保险补助，故由区级财政安排补助24人×200元/月/人×12个月=57600元。以上共计：86400元。因2022年省级财政补助24人的乡医参加养老保险补助已安排到位，因此，区级财政承担的2022年度省级补助资金（200元/月/人）57600元调整为2021年度2021年省级补助资金（区级财政追加承担）57600元。

- 5.2022年10月拨付马金铺街道2022年基卫项目考核经费16619元：2022年区级配套基本公共卫生服务项目考核经费为：54798人(2021年第七次全国人口普查马金铺街道人口数)×0.5元/人=27399元。2022年第三方考核费用49000元，全区被考核单位74家，马金铺辖区16家占比22%,即22%*49000=10780元，用于支付第三方考核费用。即应拨付27399-10780=16619元。

- 6.2022年10月拨付马金铺街道2022年基卫项目考核经费10780元用于支付2022年国家基卫项目和家签服务项目第三方考核绩效评价服务费用.

- 7.2022年10月拨付科教工作经费50000元用于开展科教工作

8.2022年4月拨付国家11项基本公共卫生服务项目专项区级补助资金340296元：按照2021年上级专项资金配套人口数和补助标准，2022年项目区级配套经费人均补助为：39386人×70元×12.8%=352899元，预留卫生监督协管经费2.5元×12.8%元×39386人=12603元，即此次拨国家11项基卫项目区级配套资金为352899-12603=340295.56元。

9.2022年4月拨付国家11项基本公共卫生服务项目专项区级补助资金25207元：追加的2021年人均国家12项基本公共卫生服务项目补助标准新增5元的区级承担比例的配套经费：人均5元×12.8%元×39386人=25207元。

3.项目资金管理情况分析。严格按各单项项目的组织实施方案中划定的资金用途使用和管理，执行单位总体财务收支管理制度，资金管理制度。不存在挤占、挪用等违规使用项目资金的情况。

（二）项目实施情况分析。

- 以上经费卫健局按照资金下达文件用途及时下拨至各承担工作的项目机构，各机构严格按照资金使用说明完成各项目工作。资金使用的具体业务科室基卫科在自评报告内容中组织实施情况未单独表述，部分项目在项目资金使用情况中合并表述。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：严格按各单项项目的组织实施方案中划定的资金用途使用和管理，不存在重大的项目资金浪费等情况。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2022年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

- （2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 加快我区医疗卫生人才队伍建设，为推进我区卫生事业又好又快发展提供强有力的人才支撑。充分依托辖区省市级优质医疗资源入驻的优势，鼓励各医疗机构开展科研、举办继教项目，加强医疗卫生科研工作，进一步推动继续医学教育工作，强化区人民医院助理全科医师培训基地建设，不断提高全区卫生人才队伍的综合素质。开展科研课题研究及新技术、新项目引进和推广，加强全区高层次医疗技术骨干的培训，提升医疗服务能力和水平。

加大综合医院及街道社区卫生服务中心重点学科和特色专科建设，引领重点，突出特色，打造医疗机构精品科室。建立和完善各类卫生人才选拔、培养和考核机制，进一步加强学科带头人及后备人选的选拔培养工作，以打造学科带头人推动重点学科、特色专科专病的建设，提升服务水平。

切实贯彻落实《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》精神，进一步加强乡村医生队伍建设，做好离岗乡医一次性补助及在岗乡医新增生活补助的宣传、解释工作，切实将好事做好做实，调动乡村医生的积极性，稳定乡村医生队伍，不断满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求。

提高基层卫生服务水平和能力，完善服务功能，各社区卫生服务中心和社区居委会卫生室的以改善基层医疗卫生机构服务环境，使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。

切实做好家庭医生签约服务。强化组织领导，明确签约服务以重点人群为目标任务。做到“应签尽签”及签约一人、履约一人、服务一人。聚焦重点人群，提高履约服务质量，完成建档立卡历史脱贫人员等重点人群家庭医生签约服务工作。强化培训，进一步丰富签约服务内容，优化服务管理，提升服务能力，提高签约服务质量。充分利用信息化手段，完成家庭医生签约、履约信息录入上报等工作。

促进基本公共卫生服务均等化，规范基本公共卫生服务项目管理，落实项目工作的督导和考核制度。按照街道对居委会每月1次，区级公共卫生机构每季度不少于1次的频次，组织做好全区基层国家基本公共卫生服务项目的督导考核工作。各社区卫生服务中心每月均对辖区各村卫生室（社区卫生服务站）开展基层国家基本公共卫生服务项目工作情况进行督导考核。每季度组织各区级公共机构按照社区卫生服务中心必考，居委会卫生室按照35%的比例（全年全覆盖2次）随机抽取考核的原则，对辖区各基层医疗机构实施国家基本公共卫生服务项目工作进行考核督查。通过有效的督查考核，及时发现和整改工作中存在的问题，使项目工作整体、有序、有效推进。

- 项目实施对经济和社会的影响。

- 通过基层医疗卫生投入经费，加强了基层医疗卫生机构基础设施建设,提高了基层卫生服务水平和能力，完善服务功能，规范基本公共卫生服务工作，提高基层卫生服务水平和质量，改善群众就医环境。使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。同时通过专家进社区、免费义诊、专家讲堂等活动，促进优质医疗资源下沉基层，服务基层群众。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为92分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议下年的绩效自评中，具体负责项目组织实施的业务科室对年初绩效目标设定要有清晰的规划，项目的组织实施情况要在自评报告中单独表述。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- （一）存在问题

- 部分基层医疗卫生机构人员和经费投入不足，呈贡的医疗诊疗水平普遍偏低，基本公共卫生服务的服务质量很难保证，群众的就医和公共卫生服务满意度有待进一步提高。

- （二）下一步工作计划

- 1.根据各基层医疗卫生机构现状和《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，逐年加强基层医疗卫生机构基础设施建设,完善服务功能，规范基本公共卫生服务工作，提高基层卫生服务水平和质量，改善群众就医环境。加强全区基层医疗卫生机构能力建设，提升基层医疗卫生机构服务能力。

- 2.进一步健全基层医疗卫生服务网络，按照打造15分钟卫生服务圈的目标要求，充实和加强薄弱网格区域的医疗卫生服务工作。

- 3.贯彻落实云南省既定政策，严格按照《云南省卫健委办公室关于进一步改进做实家庭医生签约服务工作的通知》以及昆明市卫健委关于做好家庭医生签约服务工作的要求和相关家庭医生签约服务工作专题会议精神，切实做好家庭医生签约服务。

- 4.深化医学人才培养工作，强化继续医学教育管理。进一步加强区人民医院助理全科医师培训基地建设。

- 5.推动综合医院及街道社区卫生服务中心重点学科和特色专科建设，引领重点，突出特色。开展科研课题研究及新技术、新项目引进和推广，加强全区高层次医疗技术骨干的培训，提升医疗服务能力和水平。组织各医疗卫生机构积极申报开展省级、市级继续医学教育项目和学术讲座等活动，增强卫生技术人员的科研能力，营造浓厚的科研氛围。

八、其他需说明的问题。

无。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2023年03月30日

| 2022年基层卫生科综合项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4分 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 2分 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4分 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3分 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5分 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3分 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2分 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7分 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3分 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1分 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 2分 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5分 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 4分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 7分 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7分 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8分 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8分 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8分 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 92分 |  |  |  |  |  |  |