附件4-4:

2022年老龄健康办综合项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

围绕“一老一小”，实施积极应对人口老龄化国家战略，进一步完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，逐步提升养老服务质量，让老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”的资助特困老人及慰问高龄老人、创建全国示范性老年友好型社区、计生特殊家庭父母购买计生意外伤害保险、市下拨创建全国示范性老年友好型社区补助经费、市计生协补助下级项目经费。

- 项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

进一步完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，逐步提升养老服务质量，实现让老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”的医养结合工作新模式。

2.项目绩效阶段性目标

- （1）资助特困老人及慰问高龄老人方面：结合“敬老月”活动要求，在敬老月期间对8位百岁老人走访慰问。

- （2）创建全国示范性老年友好型社区方面：满足老年人在居住环境、日常出行、健康服务、养老服务、社会参与吗、精神文化生活等方面需求，探索建立老年友好型社区创建工作模式和长效机制，切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感。对柏枝营社区创建成全国示范性老年友好型社区持续创建和巩固提升进行补助。同时对洛龙社区新创建全国示范性老年友好型社区进行补助。

（3）计生特殊家庭父母购买计生意外伤害保险方面:根据市计生协转发的市两办《关于建立失独家庭关爱扶助制度的实施方案》（昆办通〔2014〕32号）和市卫生计生委等5部门印发《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施方案》（昆卫〔2017〕4号）要求，由区计生协统一为户口在呈贡的的计生特殊家庭父母购买2022年的计生家庭意外伤害保险。在2022年“5.29会员活动日”前后按照呈贡区计划生育协会《关于开展2022年呈贡区计划生育家庭意外伤害保险工作的意见》（呈计生协〔2022〕2号），对全区计生特殊家庭父母人购买每人每年50元的计生家庭意外伤害保险，由中国人寿保险呈贡支公司对全区计生特殊家庭人数承保。

（4）市级计生补助经费方面：按照《2022年“计生协补助下级项目”工作实施方案》（昆计生协〔2022〕3号)，为整合各方资源，加强工作融合，与卫生、教育等相关部门携手，多种形式开展婴幼儿照护服务，逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求，促进婴幼儿健康成长、推动计生协积极参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督，营造婴幼儿照护服务发展的良好社会环境。对昆明医科大学依据0-3岁婴幼儿照护服务项目文本及项目内容在昆明医科大学附属幼儿园（呈贡天润康园）开展婴幼儿照护服务。

（5）昆明市全国示范性老年友好型社区市级补助资金方面：对柏枝营社区创建成全国示范性老年友好型社区持续创建和巩固提升进行补助。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2023年3月20日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2022年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2022年拨付项目资金15.01万元，其中：市级资金10万元，区级资金5.01万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

- （1）资助特困老人及慰问高龄老人方面：敬老月期间，在区政府分管领导率队对全区的吴家营街道缪家营社区李许润、大渔街道海晏社区李保珍、马金铺街道林塘白云社区李凤书段秀英等8位百岁老人进行走访慰问，为他们送去了党和政府的关怀和节日的祝福及1200元的慰问金合计9600元。

- （2）创建全国示范性老年友好型社区补助经费方面：对柏枝营社区在2021年创建成全国示范性老年友好型社区持续创建和巩固提升进行补助20000元，对洛龙社区创建全国示范性老年友好型社区进行补助10000元。

（3）计生特殊家庭父母购买计生意外伤害保险方面：全区计生特殊家庭父母有218人购买每人每年50元的计生家庭意外伤害保险，因年初只预算210人的保费，经与中国人寿保险呈贡支公司协商，剩余的8人由中国人寿保险呈贡支公司出保费承保。区卫生健康局承担计生特殊家庭父母210人购买每人每年50元的计生家庭意外伤害保险的保费10500元。

（4）市级计生补助经费方面：按照《2022年“计生协补助下级项目”工作实施方案》（昆计生协〔2022〕3号)要求，将市下达市级计生补助0-3岁婴幼儿照护服务项目经费85000元下拨到昆明医科大学，依据0-3岁婴幼儿照护服务项目文本及项目内容在昆明医科大学附属幼儿园（呈贡天润康园）开展婴幼儿照护服务。

（5）昆明市全国示范性老年友好型社区市级补助资金方面：将昆明市全国示范性老年友好型社区市级补助资金15000元下拨到柏枝营社区创建成全国示范性老年友好型社区的巩固提升进行补助。

- 3.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

（二）项目实施情况分析。所有项目均按照上级文件精神和标准进行使用和拨付，使用规范，无截留、挪用等现象，并在使用后及时进行了准确的绩效跟踪和分析、评价，项目实施情况良好。

- （1）资助特困老人及慰问高龄老人方面：敬老爱老是中华民族的传统美德，让老人们安享晚年是全社会共同的责任，积极传递党和政府的温暖与关怀。

- （2）创建全国示范性老年友好型社区方面：用于对柏枝营社区在2021年创建成全国示范性老年友好型社区持续创建和巩固提升进行补助对洛龙社区开展创建全国示范性老年友好型社区进行补助。

（3）计生特殊家庭父母购买计生意外伤害保险方面：组织摸底，在2022年“5.29会员活动日”前后按照呈贡区计划生育协会《关于开展2022年呈贡区计划生育家庭意外伤害保险工作的意见》，由区计生协统一为户口在呈贡的的计生特殊家庭父母购买2022年的计生家庭意外伤害保险。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，到位15.01万元，使用15.01万元，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2022年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

- （2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，按质按量完成了项目工作。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。2022年度工作通过上级卫生健康行政部门、市计生协会和区政府考核，给予了一定肯定，按照上级卫健部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务，为老龄健康事业作出应有贡献。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

一是提升了养老生活质量；二是营造尊敬老年人、关心老年人、赡养老年人的良好社会氛围；三是为计生特殊家庭购买计生家庭意外伤害保险是对计生家庭特别扶助制度的完善和有益补充，增强计划生育家庭防范和抵御风险的能力；四是逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求，促进婴幼儿健康成长、推动计生协积极参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督，营造婴幼儿照护服务发展的良好社会环境。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为90分，评价等级为优。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

1.存在的问题：有关项目工作离老年人对美好生活需求还有差距。待下年中加以克服，让老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。

2.后续整改方向：

（1）及早谋划，实施好项目资金，促进老龄健康事业取得长足发展。

（2）扎实做好0-3岁婴幼儿照护服务项目和居家健康养老服务、强化医疗卫生与养老服务衔接、加大保险保障支持力度、落实好医养结合机构的鼓励政策、加强队伍建设，继续组织开展走访慰问老人和敬老节、敬老月活动，提升了养老生活质量，营造尊敬老年人、关心老年人、赡养老年人的良好社会氛围，让老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。

八、其他需说明的问题。

无。

附件：2022年老龄健康办项目支出绩效自评指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

2023年3月29日

| 2022年老龄健康办项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 3 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 3 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 3 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 2 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 4 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (20分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 2 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (20分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |