附件4-4:

2022年乌龙社区卫生服务中心业务用房及车位年租金     项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

主要包含业务用房及车位年租金专项经费。业务用房及车位年租金专项经费属经常性项目，用于解决乌龙卫生服务中心无业务用房，无法开展正常医疗服务业务的问题。通过解决业务用房开展门诊基本医疗服务，同时整合医疗和公共卫生资源，集预防接种、儿童保健、中医诊疗于一体，尽力做好基本医疗和公共卫生服务，满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。

从业人员健康体检补助项目主要用于用于支付和从业人员健康体检相关的劳务费、办公费、试剂费及其他相关费用。

- 项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

通过租用业务用房，开立卫生服务，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足乌龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。从业人员健康体检补助项目确保资金到位，能满足正常的从业人员健康体检需求。

2.项目阶段性目标。

- 业务用房及车位租金专项经费：通过解决业务用房的问题，能正常开展诊疗服务，满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。2022年中心诊疗39549人次完成年初绩效产出指标，开办住院服务，开展老年人体检等公共卫生服务，扩大了业务辐射范围，更好的方便了辖区居民。

- 二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2023年3月30日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内公共卫生相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2022年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 本项目资金来源为财政拨款，2022年拨付区级预算项目资金：业务用房及车位租金专项经费500万元，因年中缩减35%经费收回175万元，实际到位325万元；从业人员体检经费年初预算20万元，因年中缩减35%经费收回6.02万元，实际到位13.98万元。

- 2.项目资金使用情况分析。

- 业务用房及车位租金专项经费500万元调减后剩余的325万元已于2022年4月全部支付给呈贡区区城投公司。

- 从业人员体检经费年初预算20万元，因年中缩减35%经费收回6.02万元，实际到位13.98万元，全部用于和从业人员健康体检相关的劳务费、办公费、试剂费及其他相关费用。

- 项目实施情况分析。

- 中心严格按照年初财政拨款预算批复文件执行，经区人民政府常务会议研究研究批复从市级补助的发展改革专项资金中安排解决。合同规定租金遵循先交租后使用原则一年为一个缴租期，乌龙卫生服务中心应当在当年6月30日前向区城投公司一次性足额支付本年缴租期租金500万元，但2022年因预算调减剩余175万元待支付，该笔资金已于2023年3月从区级财政追加的2022年乌龙中心房租尾款区级经费中支付。

- 项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：2022年业务用房及车位租金专项经费：通过单位预算绩效管理工作领导小组“三重一大会议”批准，报上级主管部门进行资金支付审批，调减后的325万元按合同于4月一次性支付给呈投公司。能正常开展诊疗服务，满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。

- （2）项目完成质量：中心均按照规定的项目预算执行进度按质按量执行预算，确保开展医疗卫生事务的项目经费开支。3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 2022年度参与疫情防控工作和基本医疗、公共卫生工作通过上级卫生健康行政部门考核，给予了充分肯定，按照上级卫健部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务，积极完成医疗服务和基层公共卫生服务，为滇池星城片区居民提供便捷的医疗卫生服务。从业人员体检项目因年中预算资金保障不到位，采取了限号措施，但群众投诉量较多，预算资金不能保障群众从业体检需求。

- 项目实施对经济和社会的影响。

- 中心2022年诊疗39549人次，医疗收入1456.12万元，预防接种22111人次，完成年初预定指标。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。

通过租用业务用房，开立卫生服务，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足乌龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为93分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 依托租用的业务用房，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，在运营初期，通过“何雯专家工作站”母婴保健、儿童预防接种等带动中心其他医疗业务发展，满足乌龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。

八、其他需说明的问题。

无。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2023年4月4日

| 乌龙社区卫生服务中心2022年综合项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 2 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (20分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 1 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 6 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |