附件4-4:

2022年度新冠病毒疫苗接种省级补助资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

# 根据工作职能开展全区新冠肺炎疫苗接种工作，组织辖区医疗卫生人员的加强免疫接种，组织预防接种工作人员培训，协调预防接种点的疫苗分配、储存和管理，指导接种点做好接种服务、接种点的设置管理、预防接种异常反应监测处置和医疗救治，有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。做好新冠疫苗接种服务，完成接种任务。2.项目绩效阶段性目标。

# 总体接种进展。截止2022年12月20日24：00，全区累计接种新冠疫苗1838614剂次，接种715849人，其中707324人完成全程接种。

# 加强免疫接种进展。截止2022年12月20日24：00，当日加强免疫100剂，累计424816人完成加强免疫接种。

# 高年龄段人群接种进展。截至2022年12月20日24：00，全区累计接种60岁以上人群新冠疫苗128686剂次，60-79岁人群全程接种覆盖率为99.73%，加强免疫接种覆盖率为83.14%。80岁以上人群第一剂次接种覆盖率为53.20%，全程接种覆盖率为85.25%，加强免疫接种覆盖率为62.01%。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2023年 4月4日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目科室按照要求开展和执行区域内新冠病毒疫苗接种工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2022年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。疫苗接种全部为省级资金，到位合计574.9929万元，到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。新冠肺炎疫苗接种资金合计支出574.9929万元，其中：新冠肺炎疫苗省级财政补助资金379.262万元，2022年下半年新冠肺炎疫苗省级接种费补助资金195.7309万元。具体使用情况如下：

（1）新冠肺炎疫苗省级财政补助资金379.262万元

区卫健局、市公安局呈贡分局、区教育体育局各15万元，合计45万元。

云南民族大学、云南师范大学、昆明理工大学、云南大学各3万元，昆明医科大学、云南中医药大学、云南艺术学院各2.5万元，云南交通职业学院2万元，云南特殊教育职业学院1万元，合计22.5万元。

龙城街道、斗南街道、雨花街道各10万元，洛龙街道、吴家营街道、大渔街道、马金铺街道、乌龙街道各9.3万元，合计76.5万元。

洛龙街道社区卫生服务中心3.5627万元，雨花街道社区卫生服务中心6.4935万元，昆明医科大学第一附属医院呈贡医院临时接种门诊9.0847万元，大渔街道社区卫生服务中心9.9277万元，斗南街道社区卫生服务中心15.5912万元，乌龙街道社区卫生服务中心16.3496万元，马金铺街道社区卫生服务中心18.4003万元，吴家营街道社区卫生服务中心20.2079万元，昆明市中医医院呈贡医院临时接种门诊23.2994万元，呈贡区人民医院临时接种门诊33.4949万元，昆明医科大学呈贡校区校医院6.1080万元，云南大学呈贡区校医院8.8255万元，云南民族大学校医院临时接种门诊12.1730万元，昆明理工大学呈贡校区门诊部临时接种门诊13.5910万元，云南师范大学校医院15.7918万元，合计212.9012万元。

区疾病预防控制中心22.3608万元，用于疫苗转运、技术指导、统计汇总等工作。

（2）2022年下半年新冠肺炎疫苗省级接种费补助资金195.7309万元

根据2022年7月1日至2022年12月31日各接种单位新冠接种剂次统计情况按比例分配：斗南街道社区卫生服务中心12.3066万元，乌龙街道卫生服务中心28.6056万元，洛龙街道社区卫生服务中心5.7385万元，雨花街道社区卫生服务中心7.7836万元，吴家营街道社区卫生服务中心7.9091万元，大渔街道社区卫生服务中心13.9530万元，马金铺街道社区卫生服务中心34.4175万元，呈贡区人民医院临时接种门诊49.8万元，昆明医科大学呈贡校区校医院4.042万元，云南大学呈贡区校医院5.73万元，云南民族大学校医院临时接种门诊7.561万元，昆明理工大学呈贡校区门诊部临时接种门诊8.2345万元，云南师范大学校医院9.6495万元，合计：195.7309万元。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

- 项目实施情况分析。

# 1.项目组织情况分析。根据工作职能开展全区新冠肺炎疫苗接种工作，组织辖区医疗卫生人员的加强免疫接种，组织预防接种工作人员培训，协调预防接种点的疫苗分配、储存和管理，指导接种点做好接种服务、接种点的设置管理、预防接种异常反应监测处置和医疗救治。

- 2.项目管理情况分析。

- （1）设置接种单位。在具备预防接种和医疗救治条件的二级及以上医疗单位设置预防接种点开展接种工作。区疾控中心专业技术人员采取点对点现场理论和实操加强人员技能培训，通过培训，强化接种人员规范操作意识和技术水平，确保疫苗接种过程规范、安全；按照预防接种信息化建设要求，落实硬件建设，配备电脑、打印机，分配系统和帐号（单人单帐号），保证接种信息报送渠道畅通和数据报送及时性。

每个接种点必须做到“八有”，即：接种人员有接种资质、有符合要求的冷链设备、有二级以上医院派出的急诊急救人员现场值守、有急救药物和器械、接种现场有救护车、接种场地有醒目接种标识、有行政负责人、有药品监管人员。

（2）培训和宣传动员。

培训。区疾控中心对各接种单位参与新冠病毒疫苗应急的工作人员进行接种相关知识和实操培训。培训必须确保效果和质量，让所有参加应急接种活动的人员掌握工作要求和接种相关操作技能。

摸排动员。充分发挥各部门职能职责作用，做好接种人员信息摸排和宣传动员工作，动员接种对象积极到各对应接种点接种新冠病毒疫苗；以确保本次新冠病毒疫苗应急接种实施工作按时、按质、按量有序开展。

加强宣传和舆情引导。各重点场所监管部门主动与接种单位沟通协调，做好新冠病毒疫苗接种知识科普工作，引导群众正确认识疫苗接种的合理预期效果，科学认识可能出现的严重不良反应和偶合事件，掌握必要的应急处置相关知识。

（3）疫苗接种。

登记流程和内容。接种单位安排工作人员负责接种信息录入工作，并将新冠病毒疫苗接种个案数于接种后24小时内录入到《云南省免疫规划信息管理系统》上报。打印预防接种凭证（附件1），填写新冠病毒疫苗预防接种登记表（附件2）留存备查，按照要求汇总新冠病毒疫苗接种情况汇总表（附件3）并逐级上报。

核实信息并实施接种。（1）核实接种对象。接种工作人员根据上报名单核对受种者姓名、性别、出生年月日，确认是否为本次应急接种对象。对因有接种禁忌不能接种者，工作人员对其本人提出医学建议，告知免疫规划相关知识，并记录在登记本上。对应缓种者，交代补种的地点时间。（2）接种前告知和健康状况询问。接种工作人员在实施接种前，告知受种者所接种疫苗的作用、禁忌、不良反应及注意事项。同时，询问受种者健康状况以及是否有接种禁忌等情况。可疑发热人员应测量体温，并如实记录告知和询问情况，并由受种者在告知书上签字。严格掌握疫苗接种禁忌症及缓种原则，有禁忌症的人员不予接种，对接种期间正在生病的人员应暂缓接种。对于应缓种者，接种人员交代补种的地点和时间。

实施接种并做好登记。对受种对象实施疫苗接种，并做好接种登记。所有接种必须保证疫苗在冷藏保存条件下进行，人员接受接种后休息观察30分钟后方能离开接种点。接种完毕后，要按照实际接种日期及时记录在登记表上，并同时登记到接种台账上，完成《云南省免疫规划信息管理系统》信息录入。

严格安全注射措施。按照《预防接种工作规范》要求，在疫苗接种中、接种后严格执行安全注射规定。

受种者需携带身份证前往接种，并在接种前签署由疫苗中标企业提供的《新型冠状病毒疫苗接种知情同意书》。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：严格按资金文件中规定的的资金用途使用和管理，不存在重大的项目资金浪费等情况。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2022年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

# （2）项目完成质量：全力推进按要求按时限完成接种任务。区疫情防控工作领导小组指挥部组织全区各街道、各部门全力推进疫苗接种，合理安排接种进度，形成疫苗接种和疫苗申请的良性循环；加强疫苗接种宣传、疫苗接种服务、疫苗需求测算等工作，加快提升疫苗接种进度；结合实际合理分配疫苗数量，倒排工期，列出接种时间表，挂图作战。截至2022年12月20日24时，全区累计接种新冠疫苗1838614剂次，接种715849人，其中707324人完成全程接种。加强免疫接种：当日加强免疫100剂，累计424816人完成加强免疫接种。高年龄段人群接种：全区累计接种60岁以上人群新冠疫苗128686剂次，60-79岁人群全程接种覆盖率为99.73%，加强免疫接种覆盖率为83.14%。80岁以上人群第一剂次接种覆盖率为53.20%，全程接种覆盖率为85.25%，加强免疫接种覆盖率为62.01%。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

2021年底，在3所二级及以上综合医疗机构、社区卫生服务中心、人员密集重点区域等共计设置26个新冠肺炎疫苗接种点,针对3-11岁人群呈贡区设置2所大型临时接种点提供接种服务（租用昆明医科大学体育馆、原妇幼保健中心临时接种点）。呈贡区疾控中心自开展新冠肺炎疫苗接种工作以来，发派人员、车辆到昆明市疾控中心运转新冠疫苗累计227次159万剂次，向各接种点运转新冠疫苗950次156万剂次。其中投入使用疫苗运输车辆1辆，医用冰箱45台，疫苗专用冷库5座，医用冷藏箱164台，全力保障呈贡区疫苗运力。

- 项目实施对经济和社会的影响。

新冠肺炎疫苗项目资金全部用于呈贡区新冠肺炎疫苗接种工作。严格落实《疫苗管理法》《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》以及省、市级下发的《新冠病毒疫苗接种工作方案》，稳妥有力推进新冠疫苗接种工作，有效构建全民免疫屏障，有力保障公众身体健康与生命安全，为全区经济社会高质量发展提供了坚强保障。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为96分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

下一步继续加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，更好地完成绩效评价工作，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，准确、合理地评价。继续完善绩效评价指标体系，提高绩效评价工作的认识。

八、其他需说明的问题。

无。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

2023年4月 7日

| 2022年度新冠病毒疫苗接种省级补助资金项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） | 4分 |  |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） | 4分 |  |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） | 3分 |  |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） | 3分 |  |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） | 5分 |  |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (20分） | 资金 到位 （4分） |  | 到位率 （2分） | 2分 |  |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） | 2分 |  |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(6分） |  | 资金使用（3分） | 3分 |  |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） | 3分 |  |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） | 1分 |  |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (20分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） | 2分 |  |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） | 5分 |  |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（60分） | 项目 产出(20分） |  | 产出数量（5分） | 5分 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（5分） | 5分 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出时效（5分） | 5分 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出成本（5分） | 5分 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） | 7分 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 8分 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） | 8分 |  |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） | 8分 |  |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） | 8分 |  |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  |  | 96分 |  |  |  |  |