附件4-4:

2022年新冠肺炎疫情防控项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年，全球新冠肺炎疫情处于持续发展阶段，国内上海、广东、四川、新疆等多地出现零星散发病例和局部聚集性疫情，呈贡区本土疫情呈多点散发、多链并行、紧密传播、快速蔓延的态势，是疫情防控常态化以来，形势最严峻、挑战最直接的一年。根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制的总体部署和省、市政府要求，毫不放松抓好疫情防控工作：严格落实个人健康申报，严格密接人员、次密接人员、中高风险地区入昆入呈人员信息核查及管控，建设硬气膜核酸实验室，严格境外入境人员集中医学观察及核酸检测，做好“愿检尽检”群众的采样、检测及相关人员留验工作，加强重点场所、重点部位核酸采样检测及环境消杀，、严格处置医疗废物，做好疫情防控物资储备、防护设施、消毒用具等应急救助物资的保障，进一步加快推进老年人新冠病毒疫苗接种工作，发挥新冠病毒疫苗的保护作用，降低老年人感染新冠病毒后发生重症、危重症和死亡的风险，全力保障人民群众生命安全和身体健康。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。认真落实新冠病毒“外防输入、内防反弹”工作措施。强化人、物、地同防，严格落实“应检尽检”。坚持动态清零，充分发挥卫健部门联防联控技术优势。

2.项目绩效阶段性目标。

加强基层医疗机构监督管理。强化疫情防控体系建设，夯实应急处置能力。突出重点部位排查，确保及时发现问题。落实外防输入、内防反弹工作措施。严格执行突发事件信息报告制度。设置免费核酸检测点，方便市民核酸采样。加快推进老年人疫苗接种。确保防疫物资储备到位。做好集中留观及转运组工作：高标准督导隔离酒店建设。做好集中隔离医学观察场所卫生监督和医疗保障工作。加强全区公共场所疫情防控监督管理工作。强化人、物、地同防，严格落实“应检尽检”。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2023年4月4日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目科室按照要求开展疫情防控工作，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2022年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2022年共收到疫情防控经费共计2851.94万元，其中省级2350万元、区级501.94万元。资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

（1）富民县支援呈贡区疫情防控工作经费：用于拨付富民县支援呈贡区疫情防控工作补助20万元。

（2）重大公共卫生综合项目经费481.94万元：

①2022年上半年留观酒店工作经费208.8524万元：下拨疾控中心疫情防控经费108.2624万元，留观酒店轮值驻点人员经费12.96万元；下拨综合监督执法局留观酒店轮值驻点人员经费8.10万元，蓝光天骄疫情隔离点医废垃圾桶、垃圾袋、紫外线消毒车、灯购置费用8.25万元；下拨区妇健中心及斗南、乌龙、洛龙、雨花、吴家营街道社区卫生服务中心留观酒店轮值驻点人员经费各11.88万元。

②成立疫情防控协查专班、核酸检测专班，购买办公用品、信息网络排线费、座机电话业务办理、耗材费、高中风险地区入呈返呈人员、境外入境等重点人员信息核查电话费等费用：137826.32元。

③蓝光天骄、云艺疫情防控工作误餐费、药品费、核酸检测费、抗原检测试剂费、阳性病人转运救护车油费、救护车维修费、疫情隔离酒店值守医务人员劳务费、疫情资金审计费等费用：2593057.06元。

（3）部分新冠肺炎疫情防控工作经费2350万元：

- ①蓝光突发疫情核酸检测费等518.14万元；

- ②2022年3月7日云南艺术学院发现本地新冠肺炎确诊病例，抗疫相关经费共1689.96万元；

③2022年4月6日-2022年5月31日疫情防控经费141.90万元。

3.项目资金管理情况分析。严格按疫情资金文件下达的专项资金用途使用和管理，执行单位总体财务收支管理制度和三重一大制度，资金管理制度。不存在挤占、挪用等违规使用项目资金的情况。

- （二）项目实施情况分析。

- 以上经费卫健局按照资金下达文件用途及时下拨至各承担工作的项目机构，各机构严格按照资金使用说明完成各项目工作。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：严格按疫情资金文件中规定的的资金用途使用和管理，不存在重大的项目资金浪费等情况。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2022年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量：严格落实《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》，有效的杜绝了新冠病毒疫情蔓延发生，有力保障公众身体健康与生命安全，为全区经济社会高质量发展提供了坚强保障。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

认真落实新冠病毒“外防输入、内防反弹”工作措施。自2022年3月12日起，8个街道社区卫生服务中心，均在各街道辖区、各社区居委会、农贸市场、商业中心等部位设置固定免费核酸检测点，方便市民核酸采样。经统计，全区共设置采样点91个，累计为居民免费核酸检测（含上门核酸采样）采样单管单采2513.82万人次（含医院收费核酸人次数），免费采样点持续到2022年12月31日撤销。根据第一时间摸排核准信息、第一时间核酸检测、第一时间医学观看、第一时间纳入社区管控的“四个一”工作机制，对境外和国内中高风险地区来（返）呈人员采取全过程掌控、闭环式管理。

强化人、物、地同防，严格落实“应检尽检”。全力做好11.18疫情处置工作。14天内完成全区全员核酸检测 226.6万人次，公共场所消毒1286万㎡。本次疫情，合计摸排出感染者的密切接触者200 人并全部实施隔离管控。

坚持动态清零，充分发挥卫健部门联防联控技术优势。由区卫健局统筹协调、统一调度，严格执行24小时应急值班制度，形成闭环管理，做细做实疫情防控工作。医学观察方面。截止12月13日，悦城国际酒店集中隔离5639人；解除医学观察5467人。科学开展核酸检测。留观对象入住酒店后，在集中隔离医学观察期的按要求进行核酸检测，核酸检测结果及出及告知留观对象。对酒店各部门专班工作人员实行定期核酸检测工作，及时发现异常情况，及时处置。规范转运。人员留观期间有发热、咳嗽等症状时，由值班医生在做好个人防护的情况下对其进行2次体温检测，并判断病情后报区应对疫情指挥部，由区应对疫情指挥部统一报告市应对疫情指挥部后派出专门的120急救负压车转运至定点治疗医院进行隔离住院治疗。

- 项目实施对经济和社会的影响。

着力落实好“外防输入、内防反弹、严格管控”的严防措施，做好监测预警，推进核酸检测能力建设，完善外防输入措施，优化重点环节防控措施，加强应急处置，筑牢疫情防控“防火墙”，确保居民健康安全，进一步促进经济发展和社会进步，构建和谐社会。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为94分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

下一步继续加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，更好地完成绩效评价工作，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，准确、合理地评价。继续完善绩效评价指标体系，提高绩效评价工作的认识。

八、其他需说明的问题。

无。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2023年4月7日

| 22022年疫情防控项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4分 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 2分 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4分 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3分 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5分 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3分 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2分 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7分 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3分 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1分 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3分 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5分 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 5分 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8分 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8分 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8分 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8分 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 94分 |  |  |  |  |  |  |