附件4-4:

2022年疾病预防控制中心综合项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

2022年区疾控中心综合项目包括11个项目：（1）体检检验检测项目经费；（2）世行贷款还本付息项目补助资金；（3）疾病预防控制专项经费；（4）鼠疫防控专项市级补助资金；（5）新冠核酸检测能力提升区级补助资金；（6）第二批新冠核酸检测能力提升市级补助资金；（7）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助经费。

1、世行贷款项目还本付息：为长期全额财政拨款延续性项目。世行贷款结核病项目、世行贷款计划免疫项目还本付息，每个项目每年还款2次。

2.疾病预防控制专项经费包括：鼠疫、霍乱防治、慢性非传染性疾病防治、健康教育工作、免疫规划工作、性病、麻风病防治、结核病防治、地方病、手足口病、学校卫生、突发公共卫生事件处置、水质监测、重性精神病防治等明细项目。

3.体检检验费：为长期全额财政拨款延续性项目。用于区从业人员体检实验室检测试剂、耗材购买及因中心发展需要进行的各项业务开支。

4.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）及新冠核酸检测能力提升项目：主要用于PCR实验室和核酸检测实验室装修改造、设备购置等。

（二）项目绩效目标

2022年疾控中心项目支出绩效目标。疾控中心认真贯彻落实《昆明市深化医药卫生体制改革总体方案》精神，稳妥推进疾病预防控制体制改革；加大《传染病防治法》等相关法律法规实施力度，继续做好新冠肺炎防控工作；加强疾病预防控制体系建设，包括：检验能力提升工作和基层医疗卫生机构疾病预防控制工作的管理；做好传染病防制工作，包括：鼠疫及霍乱防制、免疫规划、艾滋病防制、慢性病防治、常规疫情报告管理与控制、突发事件应急处理等；做好消毒与病媒生物防制工作；做好地方病防制工作，包括：碘缺乏病防治、疟疾防治；做好慢性非传染性疾病预防控制工作，包括:开展慢性病防治项目工作、死因监测、老年人健康管理、慢性呼吸系统疾病筛查、慢病示范区创建等工作；做好公共卫生监测，包括：食品安全、学校卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生的监督监测工作；做好卫生检验与质量管理工作，包括：日常卫生检验工作、实验室质量管理、病原微生物实验室生物安全管理工作；做好城市癌症早诊早治项目工作；按时公开预算决算，真实反映资产。确保完成各项具体指标，为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。

- 二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2023年3月29日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内公共卫生相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2022年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2022年拨付项目资金152.11万元，其中：中央5.05万元、市级66万元、区级81.06万元资金到位率100%。资金全部按时到位，未影响项目实施，项目资金实际到位与计划投入相符。

- 2.项目资金使用情况分析。

- 体检检验检测项目经费共32.26万元，其中0.34万元用于实验室的空调维修，0.27万元用于检验科高压锅灭菌器和洗板机的维修，28.48万元用于支付检验科新冠肺炎核酸监测试剂耗材和核酸检测采样管费用，1.98万元用于检验科2022年仪器检定校准费用，1.06万元用于支付检验科购买哈希数字消解器，0.11万元用于支付检验科HIV检验技术培训费；

- 世行贷款还本付息项目补助资金1.04万元，用于支付世行贷款结核病项目还本付息项目；

- 疾病预防控制专项经费1.15万元，其中0.58万元用于支付区人民医院、吴家营卫生中心、斗南卫生中心2021年手足口病监测、疟疾血涂片任务经费，其中0.02万元用于支付急传科宣传用品制作费用，0.55万元用于支付慢病科购买购脊柱侧弯项目血压表等费用；

- 鼠疫防控专项市级补助资金1万元，用于支付购买鼠疫实验室检测耗材费和鼠疫防控宣传用品费用；

- 2022年新冠核酸检测能力提升区级补助资金和2022年第二批新冠核酸检测能力提升市级补助资金为同一项目，共111.61万元，其中65万为市级经费，46.61万为区级经费，该项目用于支付新冠核酸检测能力建设购买检测设备；

- 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助经费5.05万元，用于支付检验科购新冠检测试剂耗材。

3.项目资金管理情况分析。在资金的使用上，严格按《事业单位财务制度》及专项资金管理办法执行，做到不截留、挤占和挪用项目资金,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使财政资金得以有效和安全地使用。会计核算结果真实、准确，单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金等现象，资金使用效益明显。

- （二）项目实施情况分析。

- 1、项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2、项目管理情况分析。领导重视，责任明确。2022年疾控中心及时开展项目专题分析工作难点与问题，建立有效的防病工作机制；加强队伍建设，提高人员能力，完善工作保障；及时分析疫情和预测疫情，提高重大疫情、应急处突事件评估分析能力；及时掌握重点工作进展和指标完成情况，对重大疾病防控深入基层，检查、调研、督导，对难点工作多次督导，以促进工作措施得到落实。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：2022年项目执行效率较高，实施进度顺利，全面完成了疾控中心的具体指标。

- （2）项目完成质量：按照上级主管部门的要求履行职责，较好地完成项目工作。通过对我中心项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我单位绩效评价工作体系。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 2022年项目从产出指标、效益指标、满意度指标3方面进行考量，符合项目设计要求，效益性明显。项目启动前资金全部到位，达到绩效考核目标；在预算经费内按时按质完成了项目，达到绩效考核目标；按照项目计划安排，项目能够有效地促进疾控机构检验检测能力的提升，达到项目绩效考核目标；开展人群满意度调查，满意度调查率为90%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

- 开展卫生检验检测、预防性体检等，为辖区企事业单位及广大群众提供免费的卫生检验检测、预防性体检工作，为辖区企事业单位及广大群众减轻了经济负担；开展与辖区人群健康相关的水质监测、病媒生物检测、血清检测、食品检测、健康教育等工作，有效保护了辖区人群的身心健康，达到绩效目标考核。

- 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为92分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 绩效评价只有在高度重视下，多部门配合协作，增加绩效评价、监控、管理工作人员，加大督导检查力度，才能更好的完成绩效评价工作。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 1.主要经验做法。加强疾控中心财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立健全“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，坚持从实际出发，更好地完成绩效评价工作。

2.存在的问题。我中心2022年部门项目支出达到了预期项目绩效目标。但由于疫情影响，各指标进度稍有滞后，同时，由于预算资金用途过于限制，在具体支出过程中也减缓了项目实施进度、影响了资金支出进度。

3.改进措施。加强财务管理和内部控制监督制度执行力度。遵循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

八、其他需说明的问题。

- 无。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2023年4月4日

| 疾病预防控制中心综合项目绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 3 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 6 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |