附件4-4:

昆明市呈贡区工商业联合会

2022年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 2022年昆明市呈贡区工商业联合会事业发展类项目合计支出19.24万元。（包括：工商联会议经费5.67万元；非公经济人士培训经费10.07万元；下达基层工商联专项资金3.5万元；非公经济人士宣传经费0万元）。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

我部门所有项目实施均紧紧围绕区委、区政府总体部署，坚持团结、服务、引导、教育工作方针，发挥统战性、经济性、民间性优势，大力促进非公有制经济健康发展，促进非公有制经济人士健康成长，各项工作不断持续推进。

2.项目绩效阶段性目标

（1）工商联会议经费。预算安排6.02万元，主要目标是:做好昆明市呈贡区工商业联合会第三次会员代表大会、执委（扩大）会议准备、组织和服务工作。截止2022年12月31日，该项目实际支出5.67万元，与预期完成情况偏离0.35万元，主要原因是:严格执行中央八项规定，精简会议，压减会议开支。

（2）非公经济人士培训经费。预算安排21.5万元，调减预算指标8.93万元，主要目标是:组织非公有制经济人士、执委、商会会长、非公有制经济人士、会员企业代表赴省外开展1次理想信念教育实践培训，旨在引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，有效地帮助非公有制经济人士开阔视野、提高经营和管理水平，切实把广大非公有制经济人士的思想认识统一到中央、省、市、区委的决策部署上来。截止2022年12月31日，该项目实际支出10.07万元，与预期完成情况偏离2.5万元，主要原因是:本着节约的原则，培训各项支出减少，缩减了培训成本。

（3）下达基层工商联专项工作资金。上年结转3.5万元，主要目标是:改善基层工商联办公条件。截止2022年12月31日，该项目实际支出3.5万元，该项目实际支出与预期完成情况没有偏离。

（4）非公企业宣传经费。预算安排3万元，调减预算指标3万元。主要目标是:加强对非公企业的政策宣传服务工作，为非公企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，教育引导非公企业向“两个健康”健康发展。截止2022年12月31日，该项目实际支出0万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，在保障刚性支出预算基础上，压减项目支出，调减指标后该项目实际支出与预期完成情况没有偏离。

二、项目单位绩效报告情况

我部门严格按照区财政局工作要求，对照项目绩效目标，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况，整理收集资料、汇总数据对项目支出实施真实、客观、公正的自评，形成内容规范完整、各项指标明确、相关数据齐全及评价结论客观合理的绩效评价报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过本次项目资金绩效自评，可以严格规范财政资金的使用效率的稳步提升，避免出现不必要的资金浪费，促进预算绩效管理工作的顺利开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价采用全面性与特殊性相结合、统一性和差别性相结合及定量和定性相结合原则，对2022年部门项目支出以自评的方式开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

根据呈贡区财政局《关于对2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的要求，我部门成立了绩效评价工作领导小组，严格按照文件要求，对标对表对2022年部门预算支出绩效进行了全面的综合自评，现将项目支出绩效评价报告如下：

1.核实数据。查阅2022年度财政预算安排、财政预算追加、项目经费支出等相关材料，对2022年度部门项目支出数据的准确性与真实性进行核实，将2022年度预算数据与2022年度决算数据进行对比分析。

2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。

3.撰写报告。根据部门开展项目支出绩效自评情况形成绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

2022年，我部门项目资金到位19.24万元，均为一般公共预算财政拨款，到位及时。

- 2.项目资金使用情况

- 2022年，我部门项目资金到位19.24万元，实际支出19.24万元，财政拨款项目资金严格按项目实施计划来执行、使用。

- 3.项目资金管理情况

- 2022年，我部门项目资金的支出审批权限和流程严格按照《昆明市呈贡区工商业联合会财务管理基本办法》和《昆明市呈贡区工商业联合会财务报销管理办法》执行，项目资金实行专人管理、专款专用，不存在截留、挪用，项目资金规定使用范围以外开支等违规行为。

- （二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析。

我部门项目实施由办公室依据项目实施计划、绩效目标和支出预算等材料准备项目实施材料，提出项目实施意见，经常务副主席、主席审核后提交部门办公会研究，办公会审议决定后由办公室按要求实施。

2.项目管理情况分析。

项目实施过程中，办公室不定期对项目实施进度进行跟踪，当实施效果与原定绩效目标发生偏离时及时进行纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行，并及时向常务副主席报告。需要进行政府采购的项目，严格按照财政相关规定实施。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况。

- 2022年，我部门严格按照区财政局下达的预算批复，在项目实施过程中尽量使项目实际发生的成本严格控制在项目预算范围之内，按照项目实施进度进行支付，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况，统筹安排使用财政资金，提高财政资金使用效益。

- （2）项目成本（预算）节约情况。

- 2022年，我部门项目预算批复资金总额为34.02万元，实际支出19.24万元，节约14.78万元，节约的主要原因是：一是严格执行中央八项规定，精简会议，压减会议开支；二是本着节约的原则，培训各项支出减少，缩减了培训成本；三是落实过“紧日子”要求，在保障刚性支出预算基础上，压减项目支出。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。

- 2022年，我部门项目支出预算执行进度为100%。

- （2）项目完成质量。

2022年，我部门项目支出19.24万元，保障了工商联机关按照工作职能高质量完成特定的行政工作任务和事业发展目标。

- 3.项目的效益性分析。

我部门紧紧围绕区委决策部署，坚持“稳字当头、稳中求进”，紧扣“两个健康”，落实“四会”要求，持续深化理想信念教育，着力引导民营经济人士稳预期强信心，服务推动民营企业“专精特新”发展，奋力谱写春城花都展示区、现代科教创新城的新篇章。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我部门按年度工作计划组织开展项目实施，圆满完成了区委、区政府下达的各项工作任务，自评99.5分，评定等级为优秀。

六、绩效评价结果应用建议

我部门绩效评价结果将作为改进预算管理和安排以后年度预算资金的重要依据。同时，按照区财政局工作时限及时通过门户网站向社会公布项目支出绩效评价报告，接受社会对项目实施、资金使用等情况的监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在问题:一是预算编制资金准确性有待提高，存在年未财政资金清零情况；二是项目实施进度、资金支出进度、绩效目标实现程度有待提高。

改进措施:一是财务人员应加强对业务知识及《预算法》的学习，熟悉掌握预算支出绩效管理工作政策要求，提升专业素养；二是按时间节点向办公室反馈预算资金执行情况，加快预算资金使用进度，发挥资金绩效;三是完善绩效管理体系，提高财政资金的使用效率及效益。

建议：区财政局加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。

八、其他需说明的问题

无。

昆明市呈贡区工商业联合会

2023年3月23日