昆明市呈贡区农业农村局2022年

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 昆明市呈贡区农业农村局2022年事业发展类项目合计支出4774.21万元，其中200万元以上项目共3个，共计3400万元，分别是呈贡区定点帮扶禄劝县、寻甸县专项资金1450万元、2021年第二批中央农业生产发展资金优势特色产业集群建设专项资金500万元、下达2022年第二批中央农业生产发展（花卉优势特色产业集群建设）专项资金1450万元；200万元以下项目共54个，共计1374.21万元，分别是农业产业化项目扶持资金2.73万元、水产品质量安全监管及“十年禁渔”工作专项经费4.05万元、呈贡区农民合作社与农经统计补助经费0.4万元、聘请法律顾问专项经费3万元、《呈贡区特色农业生产发展》项目专项资金0.6万元、乡村振兴专项经费0.15万元、“农民业校”培训工作专项经费0.76万元、区农业农村党工委党建工作经费5.12万元、农田农药、化肥包装（袋）瓶回收积分兑换试点维修与运行专项资金6万元、呈贡区都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范精品村奖补专项资金126万元、下达2022年市级第一批农业项目（都市驱动型乡村振兴试验区）补助资金40万元、扶持涉农居民创业就业工作专项经费0.6万元、2021年昆明市“10大名品”和绿色食品“10强企业”“10佳创新企业”专项资金45万元、2019年昆明智慧农业项目专项资金40万元、结转2021年第二批中央农业生产发展—农机购置补贴补助资金0.17万元、2022年中央财政下拨农机购置补贴项目补助资金22万元、农业龙头企业及品牌奖励专项经费46万元、2022年省级农业发展（农机化发展与农机购置补贴）专项资金0.13万元、下达2022年中央农业生产发展(第二批中央农机购置补贴)补助资金11.58万元、2022年省级农业发展项目（打造绿色食品牌重点产业）专项资金4万元、2022年省级农业发展（第二批）（九湖流域化肥农药减量种植结构调整）专项资金30万元、下达2022年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金7.9万元、2022年省级农业发展（市场与信息化—市场价格调查）专项资金3万元、2022年省级第二批农业发展（农产品加工、休闲农业及统计监测）专项资金1万元、2022年省级农业发展（长江禁渔与水生生物资源保护）专项资金0.05万元、2022年省级农业发展项目（农产品加工、休闲农业及统计监测）专项资金15万元、玫瑰花卉种植自然灾害险区级配套补助资金33.93万元、2021年呈贡区玫瑰花种植自然灾害险省级财政保险费补贴专项资金99万元、2022年度农业保险市级财政保险费补助资金14.4万元、2020年度地方优势特色农产品保险市级补助资金18.85万元、2021年呈贡区玫瑰花种植自然灾害险中央财政保险费补贴专项资金99万元、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金168万元、提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元、呈贡区挂包帮扶寻甸县联合乡、禄劝县转龙镇帮扶项目专项经费100万元、扶贫开发成效考核检查补助经费0.35万元、脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金7.1万元、磨憨镇定点帮扶专项资金20万元、2021年省级农产品加工、休闲农业及统计监测工作经费0.28万元、2022年中央农业资源及生态保护(耕地轮作休耕制度试点)补助资金15万元、2022年市级第一批农业项目（滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整）补助资金76.35万元、2022年市级第一批农业项目（农用地土壤环境质量风险管控监测项目）补助资金5万元、高新区（马金铺）片区社会事务（农业类）专项经费66万元、度假区（大渔片区)移交呈贡区社会事务（农业农村类）专项经费18.96万元、新冠肺炎疫情防控工作经费1.2万元、2022年市级第一批补助资金昆明市农田建设项目补助资金0.5万元、2021年省级农业发展专项资金(九湖流域农业面源污染防治)第二批配套补助资金22.39万元、2021年省级城乡统筹专户专项补助资金15万元、2022年办理代表建议（支付高登社区左卫小组修建田间沟渠的建议）专项资金5万元、2022年“千人一份”农产品质量安全监测补助经费25.8万元、2022年市级第一批批农业项目(三品一标认证)补助资金5.4万元、2022年市级第一批批农业项目(重大病虫害防控)补助资金15万元、有害生物防控专项经费23.4万元、动物检疫防疫专项资金1.06万元、2022年市级第二批农业项目（昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验区驻村）专项经费2万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

统筹研究和组织实施全区“三农”工作中长期规划；指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。

2.项目绩效阶段性目标。

（1）产业发展类项目

①为深入贯彻落实市委、市政府打造世界一流“绿色食品牌”战略部署，通过昆明市“10大名品”评选活动，引导和激励我市农业经营主体积极培育创建企业品牌和产品品牌，提升“绿色食品牌”在国内外的知名度和市场占有率，推进全市农业品牌化工作进程，促进农业增效、农民增收，实现高原特色现代农业的高质量发展。②通过对呈贡区农业龙头企业及农业品牌给予奖励，支持呈贡区农业企业提品质、创品牌，有效促进呈贡区特色农业做优做强。③做好2022年扶持涉农居民创业就业工作。④加强农业产业化和农产品加工统计工作，提高信息化在统计工作中的运用，及时、准确、系统的反映农业产业化和农产品加工发展情况。⑤扶持、培育农业龙头企业，推进呈贡区农业产业化发展，按照《云南省加快农业保险高质量发展实施方案》要求，在全省开展“菜、花、果”种植自然灾害险试点工作。

（2）乡村振兴类项目

①对呈贡区6个街道330名脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险缴费补助。②巩固提升社区群众收入渠道，为其提供长期稳定的收入打下坚实的基础。③推进定点帮扶责任、举措落实，助力帮扶点抓好产业发展、基础设施建设，促进社会经济事业发展，巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴。④帮扶磨憨镇龙门村改善村委会办公设施，在现有办公区基础上加盖一层房屋并补充办公设施，以便完善便民服务中心、综治维稳中心等，改善村委会办公条件。

（3）植保植检类项目

①完成“三品一标”4个产品认证任务。②对红火蚁、桔小实蝇、玉米草地贪夜蛾以及蔬菜病虫害等组织开展有害生物防控。

（4）动物卫生监督类项目

购买动物疫情防控物资和动物疫病防控物资，对全区范围内犬只进行免疫，控制狂犬病发生，避免区域内出现大的动物疫情，参与完成动物疫病监测工作，犬血清、犬唾液棉拭子共212份采样任务，采样样品送市兽医站作狂犬病免疫效果和病原学监测。

（5）综合业务类项目

①聘请法律顾问为局依法行政工作奠定了坚实的基础，增强农业农村局职工法治意识，促进农业农村局重大决策合法性，提高全局依法行政能力。②按托管协议内容，做好高新区（马金铺）片区、度假区（大渔片区)托管的社会事务。

（6）农业生产类项目

①做好管道维护及道路低洼填平。②在吴家营街道万溪冲社区、段家营社区、郎家营社区赵家山村实施30亩宝珠梨人工授粉技术试验示范工作，提高宝珠梨的果品品质。

（7）农村经济经营管理类项目

完成呈贡区2022年农经年报培训任务、指导街道社区完成好2022年农经年报工作任务。

（8）社会事务类项目

①通过发放农业机械购置补贴，减轻农户对农机的投入，提高呈贡区农机技术装备水平，推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全面高质高效发展，优化农业机械结构，提高主要农作物耕种综合机械化率，促进农村经济发展。②“农民业校”成为教育培训的品牌，让全区60%的农村劳动力接受教育培训，全面提高农民群众的综合素质，为乡村全面振兴奠定坚实基础。

（9）环境资源类项目

- ①开展九湖流域测土配方施肥示范、有机肥替代化肥和水稻绿色高质高效示范工作，以提高农业质量效益和竞争力为核心，持续推进测土配方施肥和化肥减量增效，优化施肥方式，调整施肥结构，减少不合理化肥投入，提高化肥利用率，有效减少农业面源污染，引领农业转型升级和绿色高质量发展。②为巩固临湖一侧蔬菜花卉退出，减少滇池保护区农业面源污染持续推进农业产业结构调整，对退出农地进行补贴。③通过耕地轮作提高耕地质量，实现种地养地结合，增加绿色种植面积，进一步改良土壤，净化空气，防控病虫害，推动呈贡滇池流域农业产业结构调整，有效减少农业面源污染。④采取“政府推动、部门协调、属地管理、群众参与”的模式，在下可乐、刘家营、段家营、江尾等9个社区设立9个农药化肥包装废弃物回收积分兑换试点，负责回收附近社区群众收集的化肥农药包装废弃物，宣传发动群众参与保护环境提高环保意识。

- 水生动物检疫类项目

- 做好金沙江（呈贡段）流域重点水域“十年禁渔”工作，落实呈贡区滇池湖滨生态湿地安保及管护责任，强化“四清”（清船、清网、清江、清湖）、“四无”（禁渔期内无捕捞渔、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产船）工作。

- （11）农产品质量安全类项目

- 2022年对呈贡区例行监测样品数量不少于148批次，产品合格率97.5%以上，呈贡区监督抽查种植产品50份，冷库例行专项监测样品数180份，合计230批次定量监测任务。全年不发生农产品质量安全事故，保障农产品质量安全的有效供给。

- （12）党建经费类项目

按照党建考核要求，完成2022年度党组织书记抓基层党建述职评议考核、2022年组织生活会和民主评议党员等工作；完成2022年度党风廉政建设责任制工作检查考核。

#### （13）都市驱动型项目

都市驱动型乡村振兴试验区补助资金用于万溪冲实验村项目，呈贡区都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范精品村奖补专项资金用于刘家营社区市级精品村项目、段家营区级精品村项目，用项目将万溪冲的水、果园、村庄无缝串联起来，挖掘各种资源，在通道上赋予文化元素，拓展农业林业体验、运动休闲、购物观光等旅游功能，拉长消费链，逐步发挥通道的辐射带动作用，全方位打造万溪梨镇，激发村民主体能动性，引导村民积极参与乡村振兴，实现美丽乡村建设总体目标。

二、项目单位绩效报告情况。

- 按照《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》要求，区农业农村局立即组织开展对各个部门项目经费的预算支出绩效自评工作。从项目立项，项目经费收支到项目效益产出，逐一梳理，收集整理相关文件材料佐证，按实填列项目支出绩效表并撰写项目预算支出绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目资金执行情况、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价帮扶资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法等基本评价方法对项目支出实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

根据呈贡区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，呈贡区农业农村成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（5）形成绩效评价自评报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 昆明市呈贡区财政局《关于批复2022年部门预算的通知》（呈财农〔2022〕1号）和《关于批复2022年部门预算（上年结转）的通知》（呈财农〔2022〕10号）安排落实项目资金合计1555.69万元，全部为一般公共预算财政拨款。2022年我单位项目支出4774.21万元，其中当年下达上级补助资金支出2852.55万元。我单位严格按照项目资金管理使用办法，做到专款专用，不存在挤占挪用等违规行为。

- （二）项目实施情况分析。

- 区农业农村局认真执行各项财务规定，严格按要求进行预算资金申报、审批及使用。规范财经纪律，严格履行财务报销手续，遵守《昆明市呈贡区农业农村局党组“三重一大”事项集体决策制度（试行）》、《昆明市呈贡区农业农村局费用报销规范（修订）》《昆明市呈贡区农业农村局工作纪律管理制度（修订）》等内部管理规定，严肃认真开展工作。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析

- 项目资金由区财政预算专项拨付，专款专用。项目资金使用过程中，加强财政资金支出项目的绩效监管，有效节约了国家财政资金。

- 2.项目的效率性分析

- 昆明市呈贡区农业农村局按照区财政局要求，及时分月、分季度制定相应计划，严格按计划执行，项目支出按季度及时上报重点项目绩效跟踪监控情况表。

- 3.项目的效益性分析

- 各项目资金投入有效性高，做到资金应用尽用。项目经济效益、社会效益、可持续影响效果明显。

五、综合评价情况及评价结论

项目支出预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益方面进行了绩效评价，项目按质按量合规有序高效完成。项目资金使用规范，项目综合得分为98分，评定等级为：优秀。

六、绩效评价结果应用建议

- 通过对2022年区农业农村局各项工作经费细致、完整的项目支出绩效评价工作，在以后年度预算编报时可参考上一年度项目完成情况，结合整个项目实施过程，以实际情况为准计划下一年度预算，使预算编报更准确可靠。同时将项目支出绩效评价结果公开，实行大众监督，让项目完成收获更多履职效益。

七、存在的问题和建议。

1.经费投入不足，农业绿色发展产业，农业结构调整涉及多个部门，多项内容，需要投入大量的资金。目前，各部门各块的资金分散零乱，由于受各部门资金使用用途的限制，难以整合，导致资金重复投入，造成资金浪费和整治效果不明显。

2.农业面源污染点面广，涉及群众比较多，治理难度比较大，尤其广大农民环保意识淡薄，对面源污染知识匮乏，片面追求经济利益意识强烈，忽视化肥、农药对农村面源污染的防治，同时对已建好的村庄环保设施不爱护，废弃物乱扔，垃圾农家肥随意乱放等陋习还不同程度存在。

3.项目实施进度缓慢，资金在前三季度没有达到预算执行要求，上级补助资金部分项目下达较晚，项目实施进度缓慢。

#### 在以后的工作中，加强业务学习并规范相关制度，更自觉、更主动、更高效，深入推进我单位绩效管理工作，提高财政资金使用效益，促进项目社会效益、环境效益持续发展。充分考虑各项工作实施过程中可能会出现的因素，尽量将预算资金合理充分应用，认真落实绩效管理的相关要求，促进绩效管理工作。

八、其他需说明的问题。

#### 无。