定点帮扶项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 2022年昆明市呈贡区农业农村局定点帮扶项目支出共计1550万元，其中呈贡区挂包帮扶寻甸县联合乡、禄劝县转龙镇帮扶项目专项经费100万元，呈贡区定点帮扶禄劝县、寻甸县专项资金1450万元（其中350万元资金下达到零余额账户，1100万元下达到经费专户）。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

呈贡区委、区政府坚持“脱贫摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的工作原则，按照《呈贡区定点帮扶工作方案》，持续推进帮扶责任、举措落实，助力补齐短板、强实弱项，助力帮扶挂联点持续抓好农业产业发展、基础设施建设和地区经济社会事业发展，助推帮扶地区脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.项目绩效阶段性目标。

2022年呈贡区安排定点帮扶禄劝县项目资金850万元，其中：425.9万元定向帮扶禄劝县转龙镇，400万元用于禄劝县滨河公园提升改造，24.1万元用于禄劝县防贫保险的投保；拨付寻甸县乡村振兴局300万元，用于寻甸县河口镇优然牧业10kV线路架设工程、功山镇基础设施建设、金所街道天生社区发组屋排污设施建设；拨付寻甸县联合乡400万元，一是用于野生菌加工扶贫车间附属改造工程（低温冷库270㎡，恒温库91㎡，隔热层、无菌房、车间内消毒设施及附属），野生菌加工扶贫车间、苦荞加工厂扶贫车间项目。二是用于呈贡区对口帮扶联合乡绿美乡村、落水洞乡村振兴示范村、中药材产业发展建设项目。

二、项目单位绩效报告情况。

按照《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》要求，区农业农村局立即组织开展对各个部门项目经费的预算支出绩效自评工作。从项目立项，项目经费收支到项目效益产出，逐一梳理，收集整理相关文件材料佐证，按实填列项目支出绩效表并撰写项目预算支出绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

2.强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

3.及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法等基本评价方法对项目支出实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

根据呈贡区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，呈贡区农业农村成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（5）形成绩效评价自评报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 昆明市呈贡区财政局《关于批复2022年部门预算的通知》（呈财农〔2022〕1号）安排落实定点帮扶项目资金合计450万元，全部为一般公共预算财政拨款，途中追加1100万元直接下达到经费账户，以上共计1550万元。我单位严格按照项目资金管理使用办法，做到专款专用，不存在挤占挪用等违规行为。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.2022年呈贡区安排定点帮扶禄劝县项目资金850万元，其中：425.9万元定向帮扶禄劝县转龙镇，400万元用禄劝县滨河公园提升改造，因项目还未开工建设，目前项目资金未拨付；24.1万元用于禄劝县防贫保险的投保，防贫保险投保2500户农户，每户200元标准参加防贫保险，2020年度投入保险费50万元，共理赔49户15.52万元（含服务费1万元），2021年追加15.52万元，截至2022年，防贫保险共理赔54户24.1万元（含服务费1万元），资金使用率100%。

2.安排寻甸县乡村振兴局帮扶资金300万元，该笔资金用于寻甸县河口镇优然牧业10kV线路架设工程、功山镇基础设施建设、金所街道天生社区发组屋排污设施建设。金所街道天生社区发组屋排污设施建设资金已全部拨付给施工方；河口镇优然牧业10kV线路架设工程因涉及管道线路不科学问题正协商重铺管道，资金未拨付给施工方；功山镇基础设施建设资金未拨付到施工方。

3.2022年呈贡区对口帮扶寻甸县联合乡400万元，其中250万元用于产业项目帮扶，150万元计划用于中药材产业发展、绿美乡村建设、落水洞乡村振兴示范村建设。

- （三）项目绩效情况分析。

- 对该项目进行了严格的成本控制，对项目施工过程中所产生的成本进行规划和管理，严格地控制所产生的每笔费用和支出。

五、综合评价情况及评价结论

组织机构健全，项目实施方案明确具体；项目规划有效结合项目实际。项目规划围绕村容提升、道路提升、休闲娱乐、加强群众抵御风险能力等方面进行规划，从道路、文化生活到公共基础设施提升全覆盖。

六、绩效评价结果应用建议

- 通过对2022年项目支出绩效评价工作，在以后年度预算编报时可参考上一年度项目完成情况，结合整个项目实施过程，以实际情况为准计划下一年度预算，使预算编报更准确可靠。同时将项目支出绩效评价结果公开，实行大众监督，让项目完成收获更多履职效益。

七、存在的问题和建议。

无。

八、其他需说明的问题。

无。