花卉优势集群建设项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

- 2022年昆明市呈贡区农业农村局花卉优势特色产业集群建设项目支出共计1950万元，其中结转上年第二批中央农业生产发展资金优势特色产业集群建设专项资金500万元，下达2022年第二批中央农业生产发展（花卉优势特色产业集群建设）专项资金1450万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

通过实施呈贡区花卉优势特色产业集群建设工作，进一步巩固斗南花卉产业交易核心地位，提升花卉交易核心竞争力，力争斗南花卉交易额、交易量稳步提高。斗南花卉市场已成为亚洲第一、世界第二的花卉交易市场，拥有2000余家花卉经营户和物流企业，拥有花卉行业仅有的2个中国驰名商标“斗南及图”和“KIFA及图”，连续23年销售量、交易额、人流量、现金流居全国第一，成为全国花卉市的“风向标”和花卉价格的“晴雨表”。形成了集花卉交易，冷链物流、科技研发、人才培训、花卉工业、旅游为一体的全程标准化现代花卉产业集群。全省80%的鲜切花在斗南交易，国内市场占有率超过70%，出口50多个国家和地区。

- 2.项目绩效阶段性目标。

（1）产业规模。到2022年，完成花卉新品种、新技术示范种植面积达0.43万亩，鲜切花产量0.85亿枝；实现花卉交易量达100亿枝，交易额达95亿元。总产值达到24.72亿元，其中：第一产业产值2.44亿元，第二产业产值10.29亿元，第三产业产值11.99亿元。

（2）经营主体。到2022年，建设花卉拍卖、市场交易数据为核心的“产业链”、“供应链”、“价值链”三链融合的复合花卉生态圈，建设覆盖全国，面向南亚、东南亚，服务一带一路国家和地区的花卉交易中心，将异地花卉通过远程数字化交易平台与现场交易实现联动，构建全球花卉大流通的格局。开展针对供货端的鲜切花目标价格保险。

（3）绿色发展。完善花卉电商平台供应链体系，实现产品高效集合、包装和物流运输；建设应用新一代信息技术，提升改造花拍中心信息平台。

（4）加工营销。以对手交易为基础改扩建线上线下一体化交易市场，加速花卉信息流、资金流、物流、商流的深度融合。建立花卉电商运营标准化体系，升级花卉交易服务、打造花卉供应链、配套产业服务体系，建设新型一体化花卉集成交易与供应服务平台，建设新型花卉集成交易系统。

(5)品牌打造。利用新一代信息技术加速匹配供应链体系、电商运营标准化体系等建设，可实现供应链资源配置优化和细分市场精准服务。平台建立后，所有销售的鲜切花，我们都将以统一的“云花”品牌出现，同时按照昆明花拍中心质量标准体系进行产品检验，有利于进一步打造夯实“云花”品牌。

- （6）三产融合。利用项目单位长期的花卉交易拍卖运作优势，确保“公平、公开、公正”，“好花好卖，好花好价”的交易机制。使供货商和买家的利益都能得到合理分配，调动广大花农和购买方交易的积极性。其次建立品牌运营体系，依托平台公信机制以及强大的资源整合能力，建立各种类型的花农生产合作社，依托合作社建立花卉产品质量控制体系和“云花”品牌推广体系。积极构建先进、快速、高效的交易体系，确保项目建设达到预期目标。建立政府引导，以市场为主体的平台投保模式。

二、项目单位绩效报告情况。

按照《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》要求，区农业农村局立即组织开展对各个部门项目经费的预算支出绩效自评工作。从项目立项，项目经费收支到项目效益产出，逐一梳理，收集整理相关文件材料佐证，按实填列项目支出绩效表并撰写项目预算支出绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目资金执行情况、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价帮扶资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法等基本评价方法对项目支出实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

根据呈贡区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，呈贡区农业农村成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（5）形成绩效评价自评报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.2021年第二批中央农业生产发展资金优势特色产业集群建设专项资金

2021年6月初，完成并上报呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2021年资金使用方案，呈贡区鲜切花交易集散中心项目2021年总投资2837.6万元，其中申请中央专项资金投入800万元，自筹资金（含融资贷款等）投入2037.6万元。6月中旬，市局下拨中央专项资金800万元到我局。8月19日，呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2021年资金使用方案通过市级评审。

2021年12月底，昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司实施的《花卉价格目标保险试点项目》通过区级验收、拨付中央补助资金300万元。

2022年5月底，云花电商提升改造项目、斗南花卉集成交易与供应链服务体系建设项目，2021年度建设任务基本完成并通过区级验收，拨付项目中央补助资金500万元。

- 2.2022年第二批中央农业生产发展（花卉优势特色产业集群建设）专项资金

- 2022年4月，根据云南省农业农村厅关于调整花卉产业集群中央资金的工作要求，呈贡区政府制定了《呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2022年资金使用方案》并上报昆明市人民政府给予审定，并报省农业农村厅备案。6月，昆明市人民政府批复同意《呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2022年资金使用方案》，争取到中央资金1550万元。7月初，中央资金1550万元下达我局。

- （二）项目实施情况分析。

成立项目实施小组。为确保项目实施，成立了工作专班，划定办公室职责与成员分工，三年工作任务具体安排到了各级子公司和职能部门。

- 建立专业财务监管制度。根据国家和云南省的有关规定以及现行财务制度，制定了《呈贡区优势特色产业集群项目及资金管理暂行办法》，加强项目建设资金管理，做到资金专款专用，合理使用；建立健全财务审批、使用和报销制度，加强对资金的检查和监督力度，保证不改变计划，不改变资金用途，挪用建设资金。主动接受审计部门的审计和监察部门的监督。专职财务人员认真熟悉和掌握工程建设的有关规定，严格按照国家财务管理制度，做好财务账目和原始凭证的保管。

- （三）项目绩效情况分析。

#### 通过实施呈贡区花卉优势特色产业集群建设工作，进一步巩固斗南花卉产业交易核心地位，提升花卉交易核心竞争力，力争斗南花卉交易额、交易量稳步提高。斗南花卉市场已成为亚洲第一、世界第二的花卉交易市场，拥有2000余家花卉经营户和物流企业，拥有花卉行业仅有的2个中国驰名商标“斗南及图”和“KIFA及图”，连续23年销售量、交易额、人流量、现金流居全国第一，成为全国花卉市的“风向标”和花卉价格的“晴雨表”。形成了集花卉交易，冷链物流、科技研发、人才培训、花卉工业、旅游为一体的全程标准化现代花卉产业集群。全省80%的鲜切花在斗南交易，国内市场占有率超过70%，出口50多个国家和地区。

五、综合评价情况及评价结论

实际财政预算资金到位1950万元，资金到位率100%。资金的管理使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目支出按规定经过评估论证。对该项目支出预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益方面等进行了绩效评价，项目按质按量合规有序高效完成。项目资金使用规范，该项目综合得分为100分，评定等级为：优秀。

六、绩效评价结果应用建议

- 通过对2022年项目支出绩效评价工作，在以后年度预算编报时可参考上一年度项目完成情况，结合整个项目实施过程，以实际情况为准计划下一年度预算，使预算编报更准确可靠。同时将项目支出绩效评价结果公开，实行大众监督，让项目完成收获更多履职效益。

七、存在的问题和建议。

中央资金拨付进度滞后。主要是由于云南省农业农村厅2021年对全省花卉产业集群中央资金做了调整。2020年，经申报，呈贡区的云花电商交易平台提升改造项目、斗南花卉集成交易与供应链服务建设项目、花卉价格目标保险试点项目入选云南省花卉产业集群建设项目。2020年上半年，我局完成项目三年创建方案和2020年实施方案申报。2020-2022年，呈贡区花卉产业集群建设项目计划总投资11190万元，其中中央补助资金3300万元，企业自筹7890万元。中央补助资金3300万元分三年下达，2020年1500万元、2021年1000万元、2022年800万元。2021年4月，云南省农业农村厅对2021年全省花卉产业集群中央资金做了调整，中央补助资金由1000万元调整为800万元，2021年实施方案也要调整。为此，我局按云南省农业农村厅要求，几经修改、完善，拟定了《2021年呈贡区花卉优势特色产业集群实施方案》上报区政府，区政府审查后上报市人民政府、市农业农村局、市财政厅审核备案。直到8月中旬，才完成相关审批手续并通知相关企业按照新的实施方案开展项目建设各项工作，导致2021年项目实施进度滞后、影响项目验收及中央补助资金拨付。

- 下一步，我局将督促项目实施企业尽快完成2022年度建设任务，配合做好项目市级验收工作。

八、其他需说明的问题。

无。