附件2:

云上小镇发展扶持资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

《昆明市呈贡区人民政府关于支持云上小镇发展的若干政策措施（试行）》（呈政发〔2017〕86号）为呈贡区支持小微初创企业的发展，专门出台的支持云上小镇的专项政策，旨在鼓励企业研发，促进高新技术发展；《昆明呈贡信息产业园区鼓励科技企业孵化器发展的若干政策措施（试行）》（呈办发〔2020〕1号）为呈贡区为支持小微初创企业的发展，专门出台的支持科技企业孵化器按服务菜单为企业提供创业创新服务的政策，旨在招引培育服务高质量、高科技企业。两个政策均为后扶持政策，次年兑现上一年政策扶持及奖励。

- 项目绩效目标。

1.2022年实现主营业务收入增加，税收同比增长，新增加企业不低于30家，服务对象满意度在90%以上。

- 2.通过对达到要求的孵化器运营商进行奖励补助，到2022年，高新技术企业及科技型企业增加，全区企业知识产权及专利申报增加，各类企业培训及交流活动增加，带动地方经济增长。

- 项目单位绩效报告情况。

该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构群兴会计师事务所，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

- 2.组织实施

采用核查法核查2022年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

- 3.分析评价

- 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我单位已及时足额拨付了该项目资金709.71万元（其中：云上小镇2021年科技企业孵化器最终审定资金391.53万元；园区2021年企业政策扶持兑现初审资金317.66万元）至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

大数据按照政策及最终审定结果据实兑现，2021年企业政策扶持兑现初审金额317.66万元，最终审定金额312.08万元。截止目前，大数据公司已按最终审定金额完成2021年企业政策扶持资金全部兑现，结余资金5.58万元。

云上小镇2021年科技企业孵化器奖励资金391.53万元，其中云大启迪k栈奖励资金194.61万元，已分批拨至云大启迪k栈账户；中关村意谷奖励资金196.92万元，已分批拨付140.92万元至中关村意谷账户，剩余56万元待中关村意谷入驻企业将欠缴大数据公司的物业费、电费缴清后进行拨付，结余资金56万元。云上小镇发展扶持资金项目结余61.58万元。

3.项目资金管理情况分析。

大数据公司按照相关规定制定了《云南云上云大数据产业发展有限公司财务管理制度》、《云上云大数据双创基地管理办法》、《云上云大数据双创基地入驻企业管理制度》等相关管理办法，并严格按照《云南云上云大数据产业发展有限公司财务管理制度（试行）》进行代收代付。项目档案资料有专人负责管理，档案资料完整、齐全；项目资金支付程序完整，每一笔资金支付均已经大数据公司领导签字审批；资金专款专用，不存在挪作他用的情况。

- （二）项目实施情况分析。

- 该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

- （三）项目绩效情况分析。

（1）云上小镇2022年新引进企业104家，企业完成营业收入26.56亿元，上缴税款2,458.48万元，企业满意度90%以上；2022年新增专精特新“成长”企业4家，新增云南省股交中心展示企业10家、挂牌企业3家，新增高新技术企业12家，新增科技型企业45家。
   （2）通过对科技企业孵化器的奖励，为呈贡区新增企业26家，营收1,000万以上企业2家，营收100万以上500万以下企业5家，新增毕业企业4家，带动地方经济贡献135.38万，带动就业80人，举办双创活动54场，其中省级活动1场，市级活动1场，新增高新技术企业2家，科技型中小企业14家，协助企业申报项目资金60万元，新增计算机软件著作权123个，商标6个，实用新型14个，协助企业融资300万元，获得省级荣誉1个，国家级荣誉1个。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附件3。

附件3：

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 |  | 具体指标 |  | 具体指标说明 |  | 评价标准 |  |  |  |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 |  |  | 项目目标依据1.《昆明市呈贡区人民政府关于支持云上小镇发展的若干政策措施（试行）》（呈政发〔2017〕86号）2.关于印发《昆明呈贡信息产业园区鼓励科技企业孵化器发展的若干政策措施（试行）》的通知（呈政发〔2020〕1号）设立。 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 |  |  | 项目决策合规合法，按政策申报条件及时间，制定政策兑现工作计划方案。 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） | 4 |  |  | 依据项目实际考核结果，对项目预算进行了调整，符合相关管理办法及履行了相应申请手续。 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 |  |  | 按第三方审计机构出具的审核报告进行资金分配。 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） | 5 |  |  | 按第三方审计机构出具的审核报告进行资金分配。 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |  |
| 项目 管理 (20分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） | 2 |  |  | 100%全部到位 |  | 实际到位/计划到位*100% |  |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） | 2 |  |  | 财政资金及时到位 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） | 2 |  |  | 扶持资金支出依据合规，目前企业政策兑现资金已全部兑现完毕，科技企业孵化器资金剩余56万元尚未兑现（科技企业孵化器入驻企业尚欠缴大数据公司物业费水电费，待企业缴纳完成后兑现） |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） | 3 |  |  | 财务管理健全，严格执行制，会计核算规范 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |  |  |
|  | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 |  |  | 机构健全、分工明确，企业服务中心负责政策申报、考核，财务部负责资金拨款。 |  | 机构健全、分工明确 |  |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |  |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） | 2 |  |  | 项目按计划开工，按计划开展，企业扶持兑现过程中因从税务局、财政局获取地方可用财力数据周期较长，导致未按原计划时间完成兑现；科技企业孵化器兑现过程中因科技企业孵化器入驻企业欠缴费用事宜，导致兑现尚未完成。 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） | 6 |  |  | 项目管理制度健全严格。 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） | 5 |  |  | 新增企业目标30家，2022年完成新增企业104家，完成率347%。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） | 5 |  |  | 2022年政策扶持兑现48家，均一对一兑现到位；科技企业孵化器兑现2家，均兑现到相关企业。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） | 4 |  |  | 100%按要求时间兑现。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） | 5 |  |  | 项目成本709.9万，实现地方留成税收9898314.4元（（扣除增值税留抵退税后的净入库缴税））。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 7 |  |  | 2022年云上小镇入驻企业完成营业收入26.56亿元，上缴税款2458.48万元。 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） | 7 |  |  | 2022年云上小镇入驻企业缴纳社保人数1224人。 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） | 8 |  |  | 该项目对环境无影响 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） | 7 |  |  | - 入驻企业仍注册在云上小镇，纳税及就业持续带动； - 《昆明市人民政府关于印发支持昆明呈贡信息产业园区数字经济发展若干政策措施的通知》（昆政发〔2021〕11号）有效期2021年-2023年。 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） | 7.2 |  |  | 90%满意。 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 94.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

- 结合2022年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

- 对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

完善项目绩效管理责任。明确项目绩效管理责任主体，在实施项目绩效目标时对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果不理想的，则明确项目绩效管理责任，针对项目管理出现的特殊情况给予相应的情况说明。且要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈。

八、其他需说明的问题。

- 无

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2022年3月30日