附件4-4:

昆明市呈贡区政务服务管理局

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 2022年度我单位开展绩效评价的项目“e办通”政务服务自助终端项目经费、政务中心窗口服务经费、优化提质营商环境改革经费、行政审批中心业务经费、政务中心运行维护经费、“一网通办”及信息化建设经费、政务中心受委托业务经费7个。

- 项目绩效目标

- 项目绩效总目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以作风革命效能建设为抓手，积极开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，在工作中不断坚持改革创新，用高质量营商环境助推呈贡高质量发展。以优化营商环境为统揽，以提升政务服务能力为抓手，深化“放管服”改革、打造“整得呈”营商环境服务品牌、推进“互联网+政务服务”、公共资源交易监管、投资服务等各项工作，进一步提升群众和企业办事便利度。

- 项目绩效阶段性目标一是扎实推进营商环境优化提质，持续深化“放管服”改革，牵头开展全区营商环境建设大竞赛竞位争先工作，进一步优化全区营商环境；二是按照“应进必进”工作要求，牵头统筹区级部门将依申请办理的政务服务事项全部纳入区级政务服务中心综合窗口办理，全面推行“一窗受理”服务模式及政务服务事项“主题办”套餐服务，加快推动政务服务标准化规范化便利化建设；三是借鉴国内其他地区先行先试经验，制定印发《呈贡区进一步优化营商环境推进建设项目“拿地快开工”的工作方案》，实施“容缺预审+承诺+附条件开工”的模式，切实有效提升行政审批服务效能；四是持续推进招投标领域专项整治工作，常态化开展“双随机、一公开”监督检查，进一步净化招标投标市场秩序，规范公共资源交易不良行为记录。

- 项目单位绩效报告情况

- 扎实推进营商环境优化提质

- 一年来，区政务服务局始终坚持以企业和项目需求为导向，精准定位工作重心，持续深化“放管服”改革，牵头开展全区营商环境建设大竞赛竞位争先工作，进一步优化全区营商环境。上半年，呈贡区在昆明市营商环境进位争先考评中排名第五。牵头在全区开展“当好营商环境建设排头兵”大讨论大竞赛暨争创一流营商环境“大对标”活动，印发了《呈贡区“当好营商环境建设排头兵”大讨论大竞赛暨争创一流营商环境“大对标”行动方案》，建立了对标提质常态化机制，把27个指标分为“主要突破、优化提升、稳步推进”3个类别，按照“讨论认知、精准立标、整改达标、总结创标”4个阶段持续推进；形成即知即改问题清单，梳理问题56个，整改举措67条；形成优化提质清单，梳理问题54个，整改举措63条，力争年内实现全部对标举措完成率100%，总结提炼1至2个具有呈贡特色的亮点举措和创新案例在全市乃至全省复制推广。

# 加快推动政务服务标准化规范化便利化建设

- 按照“应进必进”工作要求，牵头统筹区级部门将依申请办理的政务服务事项全部纳入区级政务服务中心综合窗口办理，全面推行“一窗受理”服务模式及政务服务事项“主题办”套餐服务。制定《呈贡区政务服务“一窗通办”改革工作实施方案》，明确设置部门综（专）窗、工程建设综合窗口、无差别综合窗口和税务、运管、退役军人事务三个分中心。印发《关于做好呈贡区政务服务“一窗通办”改革前期相关工作的通知》，召开一窗通办推行研讨会，明确前期工作责任分工，汇总规范各部门办事指南、答疑手册、授权委托书等信息，提升政务服务规范化。

# 切实有效提升行政审批服务效能

- 牵头会同区发展改革局、区住房建设局等部门，借鉴国内其他地区先行先试经验，制定印发《呈贡区进一步优化营商环境推进建设项目“拿地快开工”的工作方案》，实施“容缺预审+承诺+附条件开工”的模式，允许企业在办理工程规划许可和施工图审查的等待间隙，先行办理基坑工程临时施工意见，进一步助力项目开工时间提前。2022年6月试行以来，共为5个项目出具基坑工程临时施工意见，使项目建设开、竣工时间整体提前20-50天。

- 强化公共资源交易监督管理工作

# 区政务服务管理局持续推进招投标领域专项整治工作，常态化开展“双随机、一公开”监督检查，进一步净化招标投标市场秩序，规范公共资源交易不良行为记录。2022年，呈贡区监督完成招标项目共69个，交易总额22813.91万元，节约资金1564.33万元，节约率6.42%。以上招投标工作无现场后台监督异常情况发生，未发现招标文件有设置排它性的条款破坏公平竞争等影响营商环境建设的情况。开展公共资源交易招投标“明白人”培训，完成对3个街道及所辖社区及集体经济公司进行工程建设招标投标相关业务培训，不断强化新系统业务操作能力。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

- 加强和改进新形势下政务服务工作，强化资金使用效益意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 我单位遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

- 前期准备时，按照绩效自评工作要求，组建绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定部门整体支出绩效评价实施方案，组织实施过程中核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评，最后对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况。2022年，项目安排资金395.17万元，投入395.17万元，资金全部来源于区级财政拨款，资金到位率100%。

- 2.项目资金使用情况。在资金使用方面严格按照昆明市呈贡区财政局印发的《关于批复2022年部门预算的通知》（呈财行〔2022〕35号）执行，做到专款专用。

- 3.项目资金管理情况。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，经费严格按照呈贡区财政局印发有关文件、通知精神执行。

（二）项目实施情况分析。

- 单位组建项目工作领导小组，项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。对于项目资金，按照投资计划，制定相应的管理制度，实行“专款专用、专人管理”，并指派专人对项目的实施进行监督，及时协调解决困难和问题，保证项目的正常、高效开展。

（三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。项目所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财务室严格审核使用，完成了本单位财政项目支出395.17万元，支出过程中均按照厉行节约原则完成。

- 2.项目的效率性分析。按照上级下达的目标任务要求，项目按照规定的时间节点完成相关工作。

- 3.项目的效益性分析。通过项目的开展，持续推进营商环境升级提质，深入推进行政审批制度改革，提升“互联网+政务服务”质效，持续优化提升政务服务能力。在企业开办、投资项目落地、减证便民等方面推出一系列务实举措，打造市场化、法治化、国际化、便利化营商环境，促进经济高质量发展。

五、综合评价情况及评价结论

- 详见项目支出绩效自评指标评分表。

- 绩效评价结果应用建议

- 绩效评价结果作为以后年度项目支出预算安排、预算调整、单位内部控制制度建设等事项的参考依据。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 对绩效管理和评价工作重视不够。在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作认识不到位，重视不够。对项目的绩效管理仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位地展开。后期工作中，需加强绩效管理和绩效自评相关制度的建立和完善，同时需要科学合理编制预算，严格执行预算，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，提高资金使用效率。

八、其他需说明的问题

无

- 昆明市呈贡区政务服务管理局

- 2023年4月7日