附件4-4:

项目支出绩效评价报告（旅游产业）

一、基本情况

- （一）项目概况

2022年，呈贡区旅游产业发展专项资金暨“旅游革命”奖励资金项目下达资金总共3047636元，其中旅游产业发展专项资金1579500元，“旅游革命”奖励资金1468136元，主要用于呈贡区旅游产业发展工作中，旅游发展规划、旅游基础设施建设、品牌旅游目的地创建、重点文旅项目建设、旅游品质提升、旅游公共服务体系完善、文旅融合发展、优秀旅游企业奖补、旅游宣传推介、旅游业数据统计、旅游培训以及参加省市组织的旅游推介活动等方面的支出。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。

围绕呈贡“世界春城花都”“现代科创新城”建设，加快旅游产业转型升级，推动文旅全面融合，实现我区旅游产业跨越式发展，把呈贡建设成知名旅游目的地。

2.项目绩效阶段性目标。

提升旅游基础设施，加大对外宣传推介，帮助企业提质增效，规范旅游市场，增加投资吸引力，提高游客满意度。

二、项目单位绩效报告情况

旅游产业发展专项资金暨“旅游革命”奖励资金项目在执行过程中，我们严格按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区旅游业发展资金扶持办法的通知》（呈政办发〔2018〕24号）、《关于下达昆明市“旅游革命”奖励资金的通知》（昆财教〔2021〕29号、昆财教〔2021〕94号）等相关文件要求执行，做到严格执行专款专用，无挪作他用和发放人员工资奖金情况发生。项目资金管理使用具体情况如下：

（一）旅游产业发展专项资金

1.旅游线路打造及旅游宣传项目197000元；

2.文旅创意中心运营250000元；

3.传统文化系列活动促进文旅融合发展活动费20000元；

4.官方新媒体（抖音号）运营148000元；

5.卧龙古渔村保护和生态治理项目尽职调查服务200000元；

6.旅游专用标识标牌系统维护119200元；

7.斗南花卉市场辅助执法人员工作经费49000元；

8.呈贡区文旅融合碑刻拓印、译注服务费49900元；

9.文庙大成门维修费1000元；

10.万溪冲乡村旅游振兴补助100000元；

11.优秀旅游企业奖补200000元；

12.奖励呈贡体育训练基地改扩建项目127000元；

13.2022年度旅游统计服务项目118400元；

以上合计：1,579,500元。

（二）“旅游革命”奖励资金

1.6个旅游厕所建设补助经费1250000元；

2.七个专项行动景区补助50000元；

3.斗南花都海洋世界旅游科普教育基地补助经费50000元；

4.呈贡区2022年涉旅企业诚信评价工作经费49200元；

5.参加昆明市旅游市场开发推介会，含参展费6800元，工作人员出差费8656，共15456元；

6.旅游宣传材料制作费53480元；

以上合计：1,468,136元。

- 绩效评价工作情况

- 为进一步规范财政资金使用管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政使用资金绩效，我局按照区财政局相关文件要求，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的成本指标、时效指标，效益指标下的社会效益指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目的情况和特点设置了三级指标。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

一是资金及时拨付到位，2022年旅游科各项工作任务以及初期设置的各项绩效指标圆满完成。二是严格遵守财务审批制度，项目资金严格按照预算批复用途支付，并定期对资金使用情况进行检查。

（二）项目实施情况分析

- 按照年初的绩效目标设置，我局严格按照绩效目标设定圆满完成相关工作。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析：该项目经济性情况良好。

2.项目的效率性分析：该项目已于2022年底完成。

3.项目的效益性分析：该项目总体效益性较好。

五、综合评价情况及评价结论

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (20分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 2 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） |  |  | 1 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |

- 绩效评价结果应用建议

- 按照2022年度部门项目支出绩效自评工作的要求，旅游科对项目的支出预算资金的经济性、效率性、有效性进行了客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

为顺应目前游客的生活方式和消费心理，在提升旅游基础设施，加大对外宣传推介，帮助企业提质增效，规范旅游市场等方面加大投入，除直接补助旅游企业和部门外，其余项目均通过政府采购的方式，选取专业机构执行项目，更好地提升了品质和效率。

- 其他需说明的问题

- 除上述报告中所提事项以外无其它需说明的问题。

昆明市呈贡区文化和旅游局

2023年4月7日