洛龙街道办事处2022年区级预算支出

—街道工作经费绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况

洛龙街道办事处下辖洛龙、白龙潭、吴家营、王家营、碧潭5个社区居委会，街道办事处内设党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会建设办、治安维稳办、城管服务中心、社保服务中心、文化服务中心、为民服务中心、执法应急服务中心、涉农事务服务中心、项目建设服务中心“五办七中心”。承担着街道辖区内党建、行政办公、纪律检查、共青团、妇联、社区管理、城市管理、民政管理、协税护税、安全生产管理、卫生工作、文化工作、综治维稳等各项工作。2022年，在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要指示精神，围绕“现代化城市示范区、区域性国际门户枢纽”功能定位，聚焦重点任务，着力推动辖区高质量发展，持续提升核心竞争力，推进街道各项事业健康向上发展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

资金到位后按照该项资金支出的规定、范围、财务管理规定进行使用，确保资金使用效率和工作取得实效。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金的到位情况：

2022年区级财政安排街道工作经费223.71万元。

（二）项目资金的使用情况：

以上资金均用于开展相应工作，年末实际使用223.71万元。

（三）项目资金的管理情况

（1）工作经费由街道在基本账户中单独列出经费收入和支出明细，严格按照街道财务管理制度使用。

（2）负责的财务人员要认真做好会计核算工作，工作经费支出必须做到手续完备，凭证合规、齐全，账目清楚。

（3）工作经费应严格按照使用范围支出，不得弄虚作假，不得截留、挪用。

（4）对大额支出实行先批后支的原则。

（5）项目完成后，要做好单价在1000元以上（含1000元）办公用品、设备等固定资产的登记和管理工作。

（6）工作经费的使用除加强内部监管外，也要积极配合上级纪检监察部门、审计部门的检查和监督。

（四）项目资金管理的执行情况

2022年街道未出现在工作经费的使用上有违反使用规定的情况和出现经费使用铺张浪费的现象。

三、项目组织和实施情况

洛龙街道办事处在区委、区政府以及街道党工委的坚强领导下，时刻牢记习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省、市、区关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，围绕我区“现代化城市示范区、区域性国际门户枢纽”功能定位，面对经济指标深度下跌压力，承压前行，聚焦重点工作、重点任务，着力瞄定保市场主体，推动辖区经济有序、平稳运行，实现街道各项事业健康向上发展。

2022年各项工作目标完成情况较好，资金使用效率进一步提高。

四、项目绩效评价

（一）数量指标

2022年街道完成社会消费品零售总额4.08亿元，增速2%；完成工业增加值同比增长1.7%；完成一般公共预算收入1.8亿元；完成固定资产投资69.64亿元；完成招商引资（内资）43.49亿元；完成街道市场主体倍增企业净增266户，完成率50.67%；个体净增674户，完成率271.77%。

（二）质量指标

- 1.聚精会神抓经济发展。一是以“开年即冲刺，开局就决战”的奔跑之势，持续优化营商环境，及时宣传经济优惠和扶持政策，大力支持辖区企业加快发展。2022年1-10月街道完成社会消费品零售总额3.89亿元，增速7.7%；完成规模以上工业产值1.73亿元，增加值增速-4.8%；完成一般公共预算收入2.14亿元，完成率37.5%；完成固定资产投资58.18亿元，完成率64.6%；完成招商引资（内资）37.72亿元，完成率94.3%。二是对辖区批而未征、征而未供、供而未用等闲置土地和储存土地利用状况进行排查，利用“扫楼行动”摸排出100余家楼宇企业；通过精准掌握辖区闲置土地、空置商业楼宇等存量资源，抢抓机遇，拓宽辖区招引新产业、新平台，让更多项目落户洛龙，培育辖区经济发展新动能。街道市场主体倍增1-10月企业净增216户，完成率41.14%；个体净增637户，完成率256.85%。

2.聚焦重点抓项目推进。一是践行项目工作法，印发实施《洛龙街道班子成员包保联系辖区项目工作方案》，辖区44个在建续建项目细化到11位班子成员，每月不低于2次现场走访负责项目掌握情况，对照进度计划督促项目推进，针对存在问题及时研究上报解决方案。二是落实“五个一”制度，做好项目的跟踪服务工作，及时召开项目会办会，分析原因，提出对策，为辖区中国铁建等重点企业协调推进解决7项亟待解决的问题。三是持续抓好征地拆迁工作，为大项目、好项目落地腾出空间，为后续项目入驻、提升城市形象品质打好基础。2022年街道辖区有重点项目44个，其中在建续建重点项目25个。计划总投资325.94亿元，已累计完成投资209.33亿元；2022年新开工项目4个，总投资10.86亿元。

3.全力保障社会安全稳定。一是组织开展4·15国家安全教育日、“5·26我爱路，共创平安铁路”宣传教育、6·26禁毒宣传教育活动，深入推进“法律六进”活动，开展集中宣传活动15次，发放各类宣传资料5000余册，悬挂、滚动播放宣传标语200余条，全面提升法治意识。二是深入开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，累计排查调处各类矛盾纠纷共计142件，调解成功率达100%；畅通信访渠道，累计办理交办信访答复件30件，通过现场协调、召开调解联席会议，有效化解山语桃源、孔雀镇项目等房地产领域信访突出问题。三是完善网格化服务管理，重新划分辖区五级网格38个，组织开展网格长、网格员业务培训2次，配合上级部门开展调度工作3次；深入开展平安创建活动，成功创建区级平安街道1个、平安社区3个、平安小区10个、平安单位60个、平安家庭2472个。四是继续深入推进智慧安防小区建设，完成中交雅郡等5个小区的前期摸底调研，积极与物业方对接昆百大白龙潭小区4个片区智慧安防小区的提升改造工作。

4.抓牢抓实安全生产。一是强化组织体系，层层压实责任，签订责任书40份，有效遏制了各种重特大安全事故的发生；开展系列安全生产宣传教育活动，发放宣传资料、宣传品10000份，粘贴宣传画200余份，展出各种展板20块，粘贴宣传布标40条。二是开展安全生产检查86次，其中危险化学品、烟花爆竹专项检查9次, 消防安全检查35次，食品安全检查31次，建筑工地专项检查6次等。三是持续抓好电动车违规充电专项集中整治“百日行动”工作，开展点位排查11次，清理整治电动车违规停放充电行为350余处，强制清理搬运违规电动车停放充电200余辆。四是制定街道自建房安全专项整治“百日攻坚”行动实施方案，共完成自建房排查1774宗，并进行信息录入及黄蓝红牌贴牌，对排查出来存在重大安全隐患且是唯一住房的3户9人进行劝说搬离，现该人群已搬离到白龙潭周转房小区居住。五是做好建档立卡户C级危房加固维修及D级危房过渡期租房工作，兑付吴家营社区1户建档立卡贫困户C级危房加固维修经费1.5万元，兑付吴家营、洛龙社区10户建档立卡贫困户D级危房搬离过渡期补助15.99万元。

5.久久为功改善生态环境。一是认真落实环境监管职责，加强农业环境保护，防治土壤污染，防止植被破坏、水土流失、以及其他生态失调现象发生。二是全面配合相关职能部门做好辖区中央环保督察反馈问题整改工作和第二轮中央环保督察涉及街道的3件整改件的办结销号工作。三是深入开展“蓝天”保护行动，加强辖区建筑工地扬尘管理，强化渣土运输环节监管，做好农机加油站升级改造及辖区停车、建材企业的环保检查整治，持续落实污染防治，确保辖区空气质量稳控。四是层层签订《森林防火安全责任状》50份，发放宣传资料13850份，张贴各类宣传布标、标语及标牌220条，完善清理防火隔离带19条，森林火灾受害率为零。五是做好省市联动面山绿化共建工程区白龙潭片区2429.24亩移交后续管护；完成辖区白云石场采区生态修复绿化树种植及水井山、棺材山荒地荒坡绿化种植；其中白云石场采区种植云南松菌根苗1500株，种植面积36亩，棺材山、水井山宜林荒坡、荒地种植苗木9500株，栽种爬藤植物爬山虎1000株，种植面积85亩。六是运用“移动河长APP”开展巡河共198次，处理不文明行为53起，清理河道沿岸垃圾和杂草21吨，出动人数792人；组织开展禁渔巡查165次，发放禁渔各类宣传资料1500份，劝离垂钓、捕鱼人员132余人；开展“清河运动”31余次，清理水体垃圾、水草共10余吨; 动用挖机21台次,投入工时7天，清出白龙潭淤泥3000方，进一步净化了水源保护地环境，有效保障了洛龙河出水口水质。

6.全力推进征地拆迁。一是完成C12地块103.572亩的征地拆迁工作，华为、泰康项目用地80亩土地的清表工作，云南民族大学附属中学（呈贡校区）建设用地的苗木搬迁工作。二是全力推进吴家营社区村庄搬迁工作。截至目前已签订搬迁协议1143份，签订率达94.88%，现正在全力攻坚，推进未签协议户的协议签订工作，并初拟《分房方案》，与相关职能部门协调对接交房、资金及村庄范围内国有土地构筑物征收拆迁等事宜，为后续分房工作奠定基础。三是积极做好白龙潭社区的回迁安置准备工作。白龙潭社区安置房位于龙四地块二期，由昆明新南站运营有限公司承建，现回迁房屋建筑部分及公共设施已初步完成，正在进行小区内道路及消防设施建设及市政路网前期施工准备；街道正在开展分房前入户摸底、选房方案拟定及分房公司报选工作。

7.科学规范城市管理。一是推进“五进网格”精细化管理，共处置网格化管理系统派发案件31605宗，结案率99.98%；街道吹哨10次、社区吹哨51次，完成“1+5+X”模式网格员自处案件10022件，办理接诉即办案件122件、遥感卫星案21宗。二是加强拆临拆违建筑整治力度，共拆除违法违规建筑104宗， 建筑面积60793平方米。三是加强环境卫生管理。开展环境卫生整治工作200余次，清理各种垃圾13000余吨，清除卫生死角80余处，整治乱堆乱放120余起。四是严厉推进渣土运输整治，共整治渣土运输违法违规案件35起；开展好城乡生活垃圾分类，因地制宜设置定点投放点、示范样板小区试点。五是开展城乡美化三年工作，制定工作方案，确定碧潭社区为城乡美化试点社区，打造1条最美街巷、2个最美庭院，4个最美楼道、8个最美阳台。

8.持续加强社会保障。兑现火化奖励金14人次3.75万元；发放80岁以上高龄老人保健补贴2895人205620元；完成申报残疾人“两项补贴115930元，1343人次；医保参保人数11374人，参保金额1091200元；完成被征地人员身份资格认定表盖章20000余份；街道辖区养老保险参保人数7440人，参保缴费金额2564855元；完成申报残疾人“两项补贴115930元，1343人次，创业扶持补助残疾人3名，补助资金24000元；协助处理农民工讨薪事件11起；开展呈贡区红十字会2022年“红十字博爱送万家”活动走访慰问15人，共计4500元；开展呈贡区2022年“99公益日关爱环卫工人”募捐活动，募捐资金1150元。

9.持续优化便民服务。一是积极新建城市社区。经前期入户调查、社区名称征求意见和命名、社区四至走界等筹备工作，2022年6月21日区政府常务会议研究，同意成立春悦社区居委会、宜和社区居委会及变更碧潭社区管辖范围。目前已完成社区党组织选举和居委会候选人推选，正在开展办公场所施工工作。二是深入推进“放管服”改革，目前街道受理办理各类事项5588件，街道、社区为民服务中心（站）各类服务窗口累计接办管理服务事项21614件，办结率、群众满意率均达100%。三是积极开展文化活动。组织开展“喜迎二十大·开启新征程”红色经典诵读比赛、传统手工技艺优秀作品征集展览活动等文化活动，服务群众1000余人；着力打造新型公共文化空间，在昆百大商圈打造了寻道茶苑文化驿站。四是深入挖掘非遗传承人，组织申报剪纸和瓦猫两方面的传承人，其中瓦猫技艺传承人被命名为呈贡区第六批区级非物质文化遗产项目代表性传承人；加强辖区文物场所安全保护，完成吴家营社区五谷寺迁建工作，同时正推进修缮存在安全隐患的永丰庵、关圣宫。五是履行好街道教育督导工作，认真做好控辍保学工作，做好外来务工子女入学信息确认的服务工作；加强无证无照教育培训机构的排查，对辖区47家培训机构进行检查。

- （三）经济效益指标

2022年街道先后完成了C12地块103.572亩的征地拆迁工作以及华为、泰康项目用地80亩土地的清表工作；云南民族大学附属中学（呈贡校区）建设用地的苗木搬迁工作及35KV线路改迁涉及社区集体土地使用的协调工作；吴家营社区村庄搬迁和白龙潭社区安置资金及村庄范围内国有土地构筑物征收拆迁、《分房方案》、协调对接等前期工作；龙三地块文物及需保护的民居初调、专家评审备案等工作。为辖区重点项目落地奠定了基础。

（四）服务对象满意度指标

社区办事群众的满意率95%，街道干部职工的满意率100%。指标完成情况较好。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

无。

洛龙街道办事处

2023年4月6日