附件2-6:

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部

2022年项目支出绩效评价报告（干部教育管理专项经费）

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 2022年呈贡区委组织部干部科、干部监督科、公务员科预算1个项目即干部管理、教育工作经费，执行金额1739763.80元，用于干部教育管理等。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

通过教育培训、体检、考核奖励兑现等方式，严格落实干部激励关爱各项措施，加强干部监督管理，激励干部担当作为。以适应经济社会发展新形势、新要求，通过干部教育对我区干部的知识体系进行不断更新和完善，着力提升干部的政策理论水平、依法行政水平、通用能力和专业技能知识，打造知识丰富、观念更新、业务能力精湛的干部队伍。

2.项目绩效阶段性目标。

（1）根据2021年度公务员考核结果，对年度考核优秀及连续三年考核优秀的公务员进行奖励。

（2）举办呈贡区科级干部学习党的十九届六中全会培训班，对450名科级干部进行全覆盖培训，促进全区科级干部深刻学习领会党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神，把思想和行动统一到抓落实上来，推动党中央各项决策部署和省委工作要求在呈贡落地生根、开花结果。

（3）举办呈贡区年轻干部培训班，对28名优秀年轻干部进行集中培训，通过培训加强年轻干部培养工作，教育激励全区年轻干部加强学习、提高能力，敢于担当作为、精于干事创业。

（4）对28名市管干部、347名科级干部、市管调研员、优秀人才和驻村工作队员进行了健康体检。

（5）举办呈贡区招商引资专题培训班1期，组织45名招商引资骨干到浙江大学进行专业培训。

二、项目单位绩效报告情况。

2022年区委组织部主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。对项目成本（预算）控制、节约等方面较上年有了明显的自主意识，所有项目都持有以最少资金，保质保量完成的原则来开展。考虑项目绩效更加全面，事前、事后、事中以及后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响都全面考虑其中。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2022年度财政资金的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2.评价指标体系

主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标进行评价。

- （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以常务副部长为组长的绩效评价工作领导小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，合理设计绩效评价指标体系。

2.组织实施

- 采用核查法核查2022年财政预算执行情况及部门整体支出情况，对各个业务科室，根据科室职责和预算支出执行情况，对照年初制定的绩效考核指标，进行实地绩效考评。

3.分析评价

- 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 项目资金的情况主要由财务室进行监督管理，并按月向相关负责人与部务会汇报，资金到位情况，使用情况等，针对延迟，拖进度的资金一一汇报，并讨论分析。

- （二）项目实施情况分析。

- 项目实施由项目申报部门自行组织实施，财务部门配合资金申请与拨付，并及时纠正手续不全，不合理相应手续办理。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- 区委组织部针对所有资金进行一一梳理，尽量做到不多花一分钱，而能办好事的原则管理资金，争对无法预测的资金、无法开支的经费，不主张为花钱而花钱，将资金落到实处，不占用，不挪用的原则。

- 2.项目的效率性分析。

- 就项目的有效性来说，在财政资金的预算范围内，按时圆满的完成项目实施进度，并保质完成。

- 3.项目的效益性分析。

- 项目的效益性来说，对社会就业与经济的推动有着一定的推动作用。

- 五.综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

2022年由于资金调整，导致单位预算无法预测全面，基本达到预期安排目标。

- 六.绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

将绩效评价结果与来年预算安排结合。预算绩效评价结果反馈后，及时督促项目负责人针对评价中发现的问题及时采取措施进行整改，并作为编制年度预算和三年滚动规划、以及资金拨付、预算调整的重要依据。

- 七.主要经验及做法、存在的问题和建议。

部分绩效目标设置未细化量化、关联不强。部分项目未明确可量化的目标指标，难以进行跟踪和考核。

下一步工作中，提高认识，严格审核绩效目标，对预期产出、效益指标进行细化和量化；严格开展项目支出绩效跟踪监控，采集相关信息，汇总分析项目运行并及时向区财政局报送分析报告。

- 八.其他需说明的问题。

- 无。

- 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部

- 2023年4月3日