昆明市呈贡区第一幼儿园2024年

“2023年支持学前教育发展中央专项资金”项目

一、项目名称

- 2023年支持学前教育发展中央专项资金

- 二、立项依据

1.《云南省财政厅云南省教育厅关于下达 2023 年支持学 前教育发展专项资金的通知》

2.《昆明市学前教育发展专项资金管理办法》。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区第一幼儿园

统一社会信用代码：125301214314906119

地址：呈贡区龙城街道办事处春融街222号米兰园内

联系电话：0871-67490262

法人代表：杨衡

经费来源：专项转移支付

单位概况：呈贡区第一幼儿园创建于1964年，前身是呈贡县机关幼儿园，隶属呈贡县教育局，是一所全日制公办幼儿园。老园座落于今呈贡老城东门街23号（原呈贡县城文庙内），2010年4月搬迁至呈贡区春融街222号（米兰园小区内）。建园以来，幼儿园的发展得到了各级党政和教育主管部门的高度重视和大力支持，随着呈贡新区教育改革与发展，办园条件不断改善，教育教学水平显著提高。五十余载的勤勉奋进，五十余载的砥砺耕耘，缔造出务实求真、团结上进、精致、精细与精心的一幼品质。先后获得云南省现代教育示范幼儿园、云南省语言文字规范化示范园、云南省平安校园、昆明市文明单位、昆明市绿色学校、昆明市食品量化分级管理A级单位等荣誉称号。2019年11月创建成为云南省一级一等示范幼儿园。2019年8月在广电苑小区新开办广电苑分园，2022年8月在光明璟宸小区新开办光明璟宸幼儿园，共计31个班级，共976名幼儿，教职工151人。幼儿园始终遵循“尊重孩子，服务家长，奉献社会”的办园宗旨，本着“用爱启迪智慧，用心润泽心灵”的办园理念，高起点、高标准、规范化、规模化的办园思路，全面打造高质量的品牌幼儿园。坚持以人为本，尊重幼儿个性发展，坚持保教结合的原则，认真组织教职工学习国家的教育法规及文件，不断更新教育理念，加大科学管理力度，提升办园水平。

四、项目基本概况

昆明市呈贡区第一幼儿园是昆明市呈贡区二级预算单位，是独立核算的全额财政拨款事业单位，主要职能是以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为方针，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；坚持社会主义办学方向，实施素质教育；培养幼儿创新精神和实践能力；依法维护幼儿的合法权益。

根据2023年支持学前教育发展专项资金下达表：1.呈贡区第一幼儿园改善办园条件120万元；2.昆明市呈贡区第一幼儿园光明璟宸园区改善办园条件30万元；3.吾悦首府小区幼儿园改善办园条件30万元；中交锦澜府小区幼儿园改善办园条件30万元；合计210万元。用于相应幼儿园改善办园条件，保障教育教学正常开展。

- 项目实施内容

- 改善呈贡区第一幼儿园、昆明市呈贡区第一幼儿园光明璟宸园区、吾悦首府小区幼儿园、中交锦澜府小区幼儿园四所幼儿园的办园条件。

六、资金安排情况

- 1.呈贡区第一幼儿园改善办园条件120万元；

- 2.昆明市呈贡区第一幼儿园光明璟宸园区改善办园条件30万元；

- 3.吾悦首府小区幼儿园改善办园条件30万元；

- 4.中交锦澜府小区幼儿园改善办园条件30万元；

- 合计210万元。

- 七、项目实施计划

（一）6月10日前通过政府采购平台审批采购项目。

（二）7月20日前完成招标确定供货商。

（三）9月30日前完成政府采购实施。

（四）10月30日前完成项目终验，所有款项支付完毕。

- 八、项目实施成效

通过购置班级桌、椅、床、柜、教学办公设备等教育教学设施设备，保障呈贡区第一幼儿园、昆明市呈贡区第一幼儿园光明璟宸幼儿园、吾悦首府小区幼儿园、中交锦澜府小区幼儿园四所幼儿园教育教学正常开展。

- 九、项目绩效目标表

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按各幼儿园实际需求，进行幼儿桌、椅、床、柜、教学办公设备等教育教学设施设备采购 | 4所 |
|  |  | 质量指标 | 教育改革发展、教育资源、教育品质 | 显著提高 |
|  |  | 时效指标 | 4月完成春季学期政府采购的申报工作；5-8月按审批方式进行采购，9月完成秋季学期的政府采购申报工作，10-12月按审批方式进行采购 | 当年 |
|  |  | 成本指标 | 核拨经费总计 | 210万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育投入、办学条件，培养人才，上级补助资金 | 有效提高 |
|  |  | 社会效益指标 | 办学条件、办学品质、办优质教育、教育均衡向优质均衡发展、社会满意度 | 显著提升 |
|  |  | 生态效益指标 | 加强文明学校、书香校园、绿色学校的创建 | 逐步建立 |
|  |  | 可持续影响 | 受益面广，采购设备作为固定资产长期使用，教育设施设备可能持续使用 | 逐步成办 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及幼儿满意度 | 80% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 1.呈贡区教育局关于进一步加强政府采购工作规范采购行为的通知；2.呈新工委发(2013)11号关于进一步加快呈贡新区教育改革和发展的决定。3.呈发2014.12《关于呈贡区中小学（幼儿园）学校建设的实施意见》的通知。4.云南省财政厅云南省教育厅关于下达2023年支持学前教育发展专项资金的通知》5.《昆明市学前教育发展专项资金管理办法》 |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 为保障各幼儿园的正常教育教学秩序，提高办学品质，按时、足额拨付。 |  |  |
| 单位负责人：杨衡 填报人：王春萍 填报时间：2024年3月25日 |  |  |  |  |