呈贡区民政局2024年社区居家养老服务中心

政府购买服务及运营补助经费项目

- 项目名称

- 社区居家养老服务中心政府购买服务及运营补助经费

- 立项依据

- 《昆明市呈贡区居家养老服务工作实施方案（试行）》（呈贡区人民政府公告第3号）、《昆明市城乡社区居家养老服务设施建设及运营管理实施意见》（昆老办〔2016〕29号）、《关于调整昆明市城镇公益性岗位岗位补贴的通知》（昆人社通〔2022〕128号）

- 三、项目实施单位

单位名称：呈贡区民政局

组织机构代码：115301210151291309

地址：乌龙街道呈祥街515号惠景园D7栋1713号

联系电话：67479116

法人代表：吴红永

经费来源：呈贡区财政局

代为概况：呈贡区民政局养老服务代办

- 四、项目基本概况

- 社区居家养老所带来的优质服务，让社区老人们，老有所乐、老有所养提供有力的物质保障。

- 五、项目实施内容

- 1.社区居家养老政府购买服务：按照60周岁的散居“五保”、“三无老人”、市级以上劳模6人，每人每月300元；60周岁生活不能自理的低保老人及年满70周岁的重度残疾老人15人，每人每月200元；80周岁以上的空巢、独居老年人1017人，每人每月100元的标准政府购买服务，由社区居家养老服务中心提供相应的生活照料等服务。

- 2.社区居家养老服务中心运营补助：社区居家养老服务中心运营补助，工作人员112人，按照《昆明市城乡社区居家养老服务设施建设及运营管理实施意见》（昆老办〔2016〕29号）文件要求配置工作人员，工资按目前公益性岗位1900元/人.月标准给予运营补助。

- 六、资金安排情况                                                                                                                                      1.60周岁的散居“五保”、“三无老人”、市级以上劳模：15人×300元×12个月=54000.00元；

- 2.60周岁生活不能自理低保老人，年满70周岁的重度残疾老人：10人×200元×12个月=24000.00元；

- 3.80周岁以上的空巢、独居老年人：714人×100元×12个月=856800.00元；

- 4.对运营的社区居家养老服务中心给予运营补助工作人员：112人×1990元×12个月=2674560.00元

- 共计：3609360.00元

- 七、项目实施计划

- 动态管理，2024年1月份至2024年12月份，经社区初审、街道复审、区民政局核准等程序，每季度由区民政局把资金拨付到各街道。

- 八、项目实施成效

切实解决老年人日益迫切的养老服务需求，提高老年人生活质量，营造尊老敬老、爱老助老的浓厚氛围，切实体现党和政府对老年人的关心关爱，进一步推动养老事业良好发展，促进和谐社区、和谐社会建设。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区民政局 |  |
| 项目期 |  |  | 经常性项目 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 缪静波 |  | 联系电话 |  | 67479236 |  |
| 项目概况 |  |  | - 对运营的社区居家养老服中心给以政府购买服务补助及运营补助，确保运营的居家养老服务中心正常运转。呈贡区六个街道1-12月份：共计：3609360元 1.60周岁的散居“五保”、“三无老人”、市级以上劳模：15人×300元×12个月=54000.00元； - 2.60周岁生活不能自理低保老人，年满70周岁的重度残疾老人：10人×200元×12个月=24000.00元； - 3.80周岁以上的空巢、独居老年人：714人×100元×12个月=856800.00元； - 4.对运营的社区居家养老服务中心给予运营补助工作人员：112人×1990元×12个月=267456.00元 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 区委或区政府发文 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 10828080.00 |  |  |  | 10828080.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 3609360.00 |  |  |  | 3609360.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 确保运营的居家养老服务中心正常运转 |  |  |  | 确保运营的居家养老服务中心正常运转 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区居家养老服务中心 | 81个 | 数量指标 | 社区居家养老服务中心 |  | 27个 |
|  |  | 数量指标 | 发放人数 | 2553人 | 数量指标 | 发放人数 |  | 851人 |
|  |  | 质量指标 | 社区居家养老服务中心政府购买服务及运营补助率 | 100% | 质量指标 | 社区居家养老服务中心政府购买服务及运营补助率 |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 社区居家养老服务中心政府购买服务及运营补助 | 10828080元 | 成本指标 | 社区居家养老服务中心政府购买服务及运营补助 |  | 3609360元 |
|  |  | 时效指标 | 1-3年 | 2024年-2026年 | 时效指标 | 2024年 |  | 1-12月 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 老人满意、子女减负、促进就业、社会和谐 | 100% | 社会效益指标 | 老人满意、子女减负、社会和谐 |  | 100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保运营的居家养老服务中心正常运转 | 可持续 | 可持续影响指标 | 确保运营的居家养老服务中心正常运转 |  | 可持续 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人对居家养老服务工作满意 | 100% | 服务对象满意度指标 | 老年人对居家养老服务工作满意 |  | 100% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 《昆明市呈贡区居家养老服务工作实施方案（试行）》（呈贡区人民政府公告第3号）、《昆明市城乡社区居家养老服务设施建设及运营管理实施意见》（昆老办〔2016〕29号）、《关于调整昆明市城镇公益性岗位岗位补贴的通知》（昆人社通〔2022〕128号） |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 为提高预算的准确性，按要求支出资金，提高资金使用效率：1季度累计支出进度不低于20%；2季度累计支出进度不低于60%；3季度累计支出进度不低于80%；4季度累计支出进度不低于100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人：吴红永 |  |  | 填报人：缪静波 |  | 填报日期：2023.10.12 |  |  |  |