项目支出绩效评价报告

（昆明市2023年广播电视公共服务基层为民中心建设项目资金）

一、基本情况

- （一）项目概况

2023年“昆明市2023年广播电视公共服务基层为民中心建设项目资金”支出9万元，资金来源为市对下转移支付资金，属于阶段性项目。资金主要用于在呈贡区乌龙街道、吴家营街道、雨花街道建设3个昆明市乡镇（街道）广播电视公共服务中心示范点，在乡镇辖区围绕着力提升乡镇“村村通”“户户通”“村村响”等广播电视基层公共服务工程的运行维护能力的工作目标，全力保障人民群众的收听收看广播电视的文化权益，保障广播电视基层公共服务的有效通、长期通、时时通。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

在呈贡区乌龙街道、吴家营街道、雨花街道建设3个昆明市乡镇（街道）广播电视公共服务中心示范点，在乡镇辖区围绕着力提升乡镇“村村通”“户户通”“村村响”等广播电视基层公共服务工程的运行维护能力的工作目标，全力保障人民群众的收听收看广播电视的文化权益，保障广播电视基层公共服务的有效通、长期通、时时通。

2.项目绩效阶段性目标

第一步成立领导小组，加强项目统筹管理，第二步完成政府购买服务确定承接主体，第三步严格按照建设标准实施建设，第四步组织验收，验收通过后完成项目结算，第五步加强日常监管，确保广播电视为民服务中心稳定运行。

二、项目单位绩效报告情况

本项目资金支出合计9万元，全额用于昆明市2023年广播电视公共服务基层为民中心建设工作。在资金使用方面严格按照相关文件规定执行，做到专款专用。呈贡区广播电视公共服务基层为民中心历时5个月完工，到目前为止整体运行效果很好。主要做法是：

（一）领导重视，通力协作

呈贡区广播电视公共服务基层为民中心建设得到了区领导的高度重视和大力支持，将该项工作纳入综合目标考核中，区委、区政府目督办进行监督考核。为确保项目建设顺利实施，区委宣传部（区广播电视局）成立了呈贡区广播电视公共服务基层为民中心建设领导小组，区委宣传部副部长、区政府新闻办主任任组长，成员由责任科室负责人和各街道分管领导组成，各成员在项目建设过程中密切配合、通力协作，扎实做好项目建设工作。各街道成立街道创建工作领导小组，由宣传委员任领导小组办公室主任，并安排专人负责推动服务点创建和服务提升工作。与昆广网络公司建立良好运维机制，配备维护站长和具备资质的专业维修人员，充分为为民中心提供人员和技术保障。

（二）制定措施，有序推进

为保证项目能够保质保量完成，在区广播电视公共服务基层为民中心建设领导小组的指导下，各成员从安全生产、项目推进、节约资源等角度出发，一是加强制度建设，从安全生产、服务流程、工作职责等方面建立健全管理体制，进一步规范市场维修网点良好运作；二是及时沟通交流，除召开工作推进会外，区广电局与各街道深入一线沟通交流，结合实际情况研提建设意见，对设置实体店面等难点痛点问题，认真分析并及时请示市级主管部门；三是定期汇报研究，在每周工作例会上定期汇报为民中心建设进展情况，主要领导和班子成员进行研究，并提出下周工作计划，进一步压紧压实责任。由于措施得力，我区为民中心建设进展顺利，运行良好。

- （三）因地制宜，打造亮点

- 因呈贡区实际管理辖区较小，本次建设的三个街道位置相近，因此昆明市呈贡区广播电视公共服务基层为民中心建设采用“一对三”服务方式，通过政府购买服务与企业合作，在区级媒体平台推发“电视看不了，手机扫一扫”公益广告，在3个街道党群服务中心开设广电服务窗口，公示服务项目和内容并指导群众报修业务，同时集中资金建好1个市场维修网点，配备工作台、维修设备和备品备件，在此基础上进一步完善制度、台账管理。该模式的优势在于昆广网络公司呈贡分公司拥有健全的领导机制、运行体系、维护人员，有助于项目建设及区广电局后续监管，并且拥有长期广播电视运行维护从业经验，其维修维护人员实际能覆盖呈贡区6个管辖街道和4个托管街道，能够充分为为民中心提供技术支撑和保障，同时又能节约资源集中有限资源建成用好呈贡区广播电视公共服务基层为民服务中心。

（一）绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.成本效益分析法。指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2.比较法。指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.最低成本法。

指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5.公众评判法。

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

项目评价根据项目实际情况酌情选择评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

各项目负责人在立项时需设置明确的绩效目标，包括年度总体目标、各阶段绩效目标。项目绩效目标根据财政支持政策、政府工作重点、立项依据、项目用途等设定。绩效目标应包括：预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标。绩效目标需提请领导小组进行审核。绩效目标需明确、内容详实、层次分明，指标细化量化，定性描述具体。

- 组织实施

- 各项目负责人在项目实施阶段需密切关注项目具体推进情况，并积极收集各阶段数据汇总保存。项目支出进度需要达到要求进度：一季度不低于20%、二季度不低于60%、三季度不低于80%、10月31日不低于90%、11月30日达到100%。

- 分析评价

- 我部门成立支出绩效管理和评价工作领导小组，由黄婷旭焱常务副部长为组长，字秉翔、龙江副部长为副组长，各科科室长为小组成员，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为陈博， 工作人员为陈凌云、张甜。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会例会中对项目进行审查和评价。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

项目资金严格按照预算安排全部到位。

- 2.项目资金使用情况分析

本项目资金支出合计9万元，全额用于昆明市2023年广播电视公共服务基层为民中心建设工作。在资金使用方面严格按照相关文件规定执行，做到专款专用。该项资金主要用于在呈贡区乌龙街道、吴家营街道、雨花街道建设3个昆明市乡镇（街道）广播电视公共服务中心示范点，在乡镇辖区围绕着力提升乡镇“村村通”“户户通”“村村响”等广播电视基层公共服务工程的运行维护能力的工作目标，全力保障人民群众的收听收看广播电视的文化权益，保障广播电视基层公共服务的有效通、长期通、时时通。

- 3.项目资金管理情况分析

- 通过区委宣传部财务管理制度，严格监督使用昆明市2023年广播电视公共服务基层为民中心建设项目资金。

- （二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析。

严格按照昆明市2023年广播电视公共服务基层为民中心建设工作要求，在三个街道建设昆明市2023年广播电视公共服务基层为民中心。

- 2.项目管理情况分析。

对项目资金严格进行管理。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 严格按照预算控制项目成本。

- （2）项目成本（预算）节约情况

按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度

- 认真落实《关于做好昆明市呈贡区2023年街道广播电视公共服务基层为民服务中心的实施方案》要求。

- （2）项目完成质量

- 做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位，推动各项目标任务落到实处。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 目前已完成全部建设工作，在3个街道党群服务中心开设广电服务窗口，公示服务项目和内容并指导群众报修业务，同时集中资金建好1个市场维修网点，配备工作台、维修设备和备品备件，建立广播电视公共服务管理运行机制，为群众提供应急广播、直播卫星村村通、户户通、地面数字电视接收设备、有线电视等维修服务，推动基层广电公共服务落到实处。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

- 在呈贡区乌龙街道、吴家营街道、雨花街道建设3个昆明市乡镇（街道）广播电视公共服务中心示范点，提升了乡镇“村村通”“户户通”“村村响”等广播电视基层公共服务工程的运行维护能力，保障了人民群众的收听收看广播电视的文化权益，保障了广播电视基层公共服务的有效通、长期通、时时通。自建成以来收到工单19件，办结率100%，且未收到差评。

五、综合评价情况及评价结论

昆明市2023年广播电视公共服务基层为民中心建设项目资金综合评价为100分，还需进一步控制预算。

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 （4分） |  | 目标内容（4分） |  | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 （25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  | 3 | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理（10分） |  | 资金使用（7分） |  | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4—7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3—6分 超标准开支扣2—5分 超预算扣2—5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施（10分） |  | 组织机构（1分） |  | 1 | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确（1分） |
| 项目 管理 （25分） | 组织 实施（10分） |  | 项目实施（3分） |  | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出（15分） |  | 产出数量（5分） |  | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果（40分） |  | 经济效益（8分） |  | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |

六、绩效评价结果应用建议

还需要严格按照预算控制项目成本，按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）专项管理方面的问题

未发现相关问题。区委宣传部昆明市2023年广播电视公共服务基层为民中心建设项目资金立项依据充分，有规范的资金管理办法。

（二）资金分配方面的问题

未发现相关问题。区委宣传部昆明市2023年广播电视公共服务基层为民中心建设项目资金分配合理，突出重点，公平公正；不存在散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题

区委宣传部能按照资金拨付计划，足额、及时将相关工作经费拨付施工方。

（四）资金使用方面的问题

未发现相关问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

八、其他需说明的问题。

（一）后续工作计划。

2023年，将依托广播电视公共服务中心探索更多便民化服务。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

2023年，区委宣传部将依托广播电视公共服务中心探索更多便民化服务。

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部

2024年1月30日