附件4-4:

项目支出绩效评价报告

（区委网信办经费）

一、基本情况

（一）项目概况

“区委网信办经费”2023年度支出合计43.4万元，一般公共预算项目，资金来源为区级财政全额拨款，属于延续性项目。项目目标为按照中央网信办总体部署和省委网信办、市委网信办的具体要求，认真落实网络意识形态责任制实施细则，牢牢把握网络意识形态工作的领导权和主动权，开展好网络意识形态工作和涉全国、全省、全市网络舆情信息的监测以及分析研判工作；按文件开展好网评员培训工作和文明创建工作。

- 项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标。

做好呈贡区网络舆情监测、分析、研判工作及外宣稿件统计工作；做好全国、涉滇、涉昆及属地网络舆情监测、分析、研判工作及外宣稿件统计工作。做好网络舆论引导与网评员培训以及网络精神文明创建工作。

- 2.项目绩效阶段性目标。

- 每月编撰呈贡区网络舆情分析研判报告1期；每周编撰呈贡区网络舆情一周综述1期；遇热点网络舆情情况，及时编撰敏感网络舆情专报；每季度对呈贡区网络外宣稿件进行统计；每个工作日全国、涉滇、涉昆热点舆情选题1期。半年总结时，《网络舆情月报》达到6期、《网络舆情周报》达到24期，网络舆情监测、分析和研判正常稳步开展。组织开展好网络文化节，严格贯彻落实网络意识形态工作责任制。做好“定期研判”，召开网络舆情联席会议，定期联动会商研判网络舆情风险，筑牢网络安全屏障营造清朗网络空间。

- 项目单位绩效报告情况

宣传部所属二级单位均撰写并提交所负责的各项目的绩效报告。

三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

- 改进预算支出管理、优化财政资源配置，提高公共产品和服务的质量；为进一步贯彻落实公共财政科学发展观，优化财政支出结构，强化财政监督管理职能，提高财政资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求；杜绝支出漏洞，节约开支，降低行政成本，提高资金使用效益，确保网信办的各项工作正常开展，保护国家和本单位财产的安全完整。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 分析预编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其益管理情况以及社会效益、经济效益等。

- 1.成本效益分析法

- 指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，已评价绩效目标实现程度。

- 2.比较法

- 指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 3.因素分析法

- 指通过综合分析影响绩效目标实现、试试效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- 4.最低成本法

- 指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

- 5.公众评判法

- 指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 项目评价根据项目实际情况酌情选择评价方法。

- (三）绩效评价工作过程

- 确定绩效评价对象、确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、对资料进行审查核实、综合分析并形成评价结论、撰写与提交评价报告、评价结果反馈、建立绩效评价档案。

- 1.前期准备

- 各项目负责人在立项时需设置明确的绩效目标，包括年度总体目标、各阶段绩效目标。项目绩效目标根据财政支持政策、政府工作重点、立项依据、项目用途等设定。绩效目标应包括：预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标。绩效目标需明确、内容详实、层次分明，指标细化量化，定性描述具体。

- 2.组织实施

- 各项目负责人在项目实施阶段需密切关注项目具体推进情况，并积极收集各阶段数据汇总保存。项目支出进度需要达到要求进度：一季度不低于20%、二季度不低于60%、三季度不低于80%、10月31日不低于90%、11月30日达到100%。

- 3.分析评价

- 宣传部成立支出绩效管理和评价工作领导小组，工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。

- 项目资金43.4万元严格按照预算安排全部到位。

- 2.项目资金使用情况分析。

- 项目资金主要为一般公共预算资金43.4万元，按项目用途合理安排落实到位并合规使用资金。因呈贡区委网信办是呈贡区委宣传部下属科室，项目资金管理严格执行《中共昆明市呈贡区委宣传部财务管理制度》、《区委宣传部合同管理制度》、《区委宣传部政府采购管理制度》以及区财政局和区委宣传部项目实施绩效管理等相关规定。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 对于项目资金的使用采取谁使用，谁申请、谁实施、谁评价的原则，并结合财务管理制度、预算收支制度等拔付资金，执行过程顺畅。

- （二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析。

- 项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

- 项目按年初预算分配到区委网信办，区委网信办根据项目预算、项目内容、时间要求做好前期准备，及时开展项目。开展过程中涉及采购内容的严格执行区财政局政府采购相关规定，按照政府采购目录，结合单位内部采购制度，2023年“区委网信办经费”项目采取与第三方公司签订合作协议方式开展，项目执行完毕由两人以上人员对项目执行结果验收考核，验收结果均为合格。执行过程中，区委网信办配合办公室人员，严格执行财务管理制度，定期进行项目汇总总结。

- 2.项目管理情况分析。

- 对项目资金严格进行管理。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 严格按照预算控制项目成本。

- （2）项目成本（预算）节约情况

- 按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

- 2.项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 项目执行过程中，区委网信办配合办公室人员，严格执行财务管理制度，定期进行项目汇总总结。绩效目标完成良好，实施开展项目达成率100%，经费达成率：100%。

- （2）项目完成质量

- 项目均按时完成，达到质量。

- 3.项目的效益性分析

- 呈贡区委网信办认真贯彻党中央、省委、市委关于网信工作的决策部署，切实加强对网信工作的领导，研究部署全区网信工作，统筹推进网络宣传引导、网络舆情处置、网络综合治理、网络安全保障和信息化协调推进等方面任务的落实。根据《中共昆明市委宣传部下发的<关于加强舆情信息和每日要情信息报送工作的通知》及《中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室 昆明市互联网信息办公室 印发的<昆明市网信信息报送工作办法>》（昆网信办通﹝2023﹞5号），按照市委宣传部、市委网信办的要求，按时、按量完成相关网络舆情监测、分析、研判工作，2023年，监测到涉呈贡辖区网络舆情信息5033条，其中正面、中性信息3168条，负面敏感信息1865条，发出《舆情预警通报单》32次，相关职能部门核实后及时进行线下处置。做精“定期研判”，编发《舆情周报》49期；做细“对点研判”，编发《舆情专报》19期，为区委区政府决策提供参考，较好发挥了网信工作站岗放哨的作用。做实“专项研判”，组织召开12次网络舆情分析研判会，从各类领导留言板、信访事件、网上话题中发现苗头性、倾向性问题，与各单位结合各自业务实际进行分析研判，将舆情扼制在萌芽阶段。做全信息报送，上报市委宣传部涉及全国热点、难点、涉滇涉昆等网络舆情、网络研判239期4302条，上报《每日舆情》《每日要情》信息487篇，完成全国类信息约稿16次，被上级宣传部采用229篇。按照上级网信部门要求，做好各级两会等重要时间节点互联网应急值守工作，完成二级响应任务1次、加强级响应任务3次。在正面宣传、舆论引导等方面组织网评队伍同向发力，完成网评任务46845条，三季度网评工作全市第二，其他季度均排名全市前列；完成举报任务9539条/次，举报工作在全市保持前列，全区网络意识形态领域平稳未出现重大事故。

- 五、综合评价情况及评价结论。

项目评分100分，项目完成良好，各项工作落细落实，取得成效。

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  | 3 | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  | 1 | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确（1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
|  |  |  | 合计 |  | 100 |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

2024年将按照省、市、区委网信办工作安排，持续推进网络舆情监测、分析、研判工作。严格按照预算控制项目成本，按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）专项管理方面的问题

未发现相关问题。区委宣传部对外宣传经费专项立项依据充分，有规范的资金管理办法。

（二）资金分配方面的问题

未发现相关问题。区委宣传部对外宣传经费资金分配合理，突出重点，公平公正；不存在散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题

区委宣传部能按照资金拨付计划，足额、及时拨付相关工作经费。

（四）资金使用方面的问题

未发现相关问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

八、其他需说明的问题。

无。

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部

2024年1月30日