附件4-4:

项目支出绩效评价报告

（宣传活动经费）

一、基本情况

- （一）项目概况

- 宣传活动经费2023年支出合计113.96万元，包括：1.“宣传活动经费”103.96万元，一般公共预算项目，资金来源为区级财政全额拨款，属于延续性项目；2.“呈贡区国家卫生城市复审迎检达标工作经费”5万元，一般公共预算项目，资金来源为区级财政全额拨款，属于阶段性项目。3.“中国国际旅交会宣传活动经费”5万元，资金来源为市委宣传部拨款，属于阶段性项目。主要用于通过内容丰富、形式多样的宣传活动，社会氛围营造，展示呈贡区建设成果及未来前景，营造稳定和谐良好氛围，吸引更多支持和投资，有力推动呈贡区建设。

（二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标。

- 一是围绕区委、区政府中心工作，完成户外公益广告制作、安装，悬挂灯笼、国旗、中国节等工作，在全区各重大节点、重大活动期间营造浓厚社会氛围。二是组织干部职工到上海、浙江等地开展考察文化产业、招商引资等工作，共商合作发展大计，在新起点上携手推动呈贡文化产业高质量发展，更好服务全区发展大局。三是做好社会宣传阵地维护工作，对“最美奋斗者”长廊、新时代文明实践中心户外LED屏进行维保，保障两块LED大屏的稳定可靠使用。四是做好“扫黄打非”工作，进一步加强“扫黄打非”宣传工作和力度，强力净化文化市场环境，推动公共文化惠民。五是做好党报党刊征订和学用工作，贯彻落实中央、省、 市关于征订发行工作的安排部署，征订党报党刊，为开展工作提供指导支持，提高全体干部职工意识形态工作能力。六是做好文创设计大赛及成果转化工作，推出一大批体现呈贡文化、凝聚时代气息、充满人文情怀的创意产品，夯实文化强区底蕴，提升城市文化品位。七是做好中国国际旅交会社会氛围营造工作。

- 2.项目绩效阶段性目标。

- 根据中央、省、市安排部署及围绕区委、区政府中心工作，完成阶段性上述工作目标。

- 二、项目单位绩效报告情况

本项项目资金支出合计113.96万元，全额用于公益宣传、普法教育、档案管理、社会氛围营造等工作。在资金使用方面严格按照相关文件规定执行，做到专款专用。该项资金主要用于加强社会公益宣传，围绕春节、区两会、中国国际旅交会、普法强基补短板、创建全国卫生城市等重要节点和全区重点、中心工作，在各级机关所在地等公共服务场所，大型商超、农贸市场、主次干道、建筑工地，各街道、各社区、各校区重要出入口、休闲广场等重点区域，充分利用LED大屏、宣传栏、公益广告位等开展社会宣传，做好户外公益宣传栏（牌）更新维护工作，今年累计制作更换广告牌2800㎡，为全区经济社会高质量发展提供舆论支持。开展党报党刊征订工作，征订党报党刊400余份，完成征订工作任务。筹备开展创意呈贡·文化设计大赛及宣推、成果转化相关工作。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.成本效益分析法。指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，已评价绩效目标实现程度。

2.比较法。指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.最低成本法。

指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5.公众评判法。

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

项目评价根据项目实际情况酌情选择评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

各项目负责人在立项时需设置明确的绩效目标，包括年度总体目标、各阶段绩效目标。项目绩效目标根据财政支持政策、政府工作重点、立项依据、项目用途等设定。绩效目标应包括：预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标。绩效目标需提请领导小组进行审核。绩效目标需明确、内容详实、层次分明，指标细化量化，定性描述具体。

- 组织实施

- 各项目负责人在项目实施阶段需密切关注项目具体推进情况，并积极收集各阶段数据汇总保存。项目支出进度需要达到要求进度：一季度不低于20%、二季度不低于60%、三季度不低于80%、10月31日不低于90%、11月30日达到100%。

- 分析评价

- 我部门成立支出绩效管理和评价工作领导小组，由黄婷旭焱常务副部长为组长，字秉翔、龙江副部长为副组长，各科科室长为小组成员，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为陈博， 工作人员为陈凌云、张甜。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金严格按照预算安排全部到位。

2.项目资金使用情况分析。在资金使用方面严格按照相关文件规定执行，做到专款专用。该项资金主要用于加强社会公益宣传，围绕春节、区两会、普法强基补短板、创建全国卫生城市等重要节点和全区重点、中心工作，在各级机关所在地等公共服务场所，大型商超、农贸市场、主次干道、建筑工地，各街道、各社区、各校区重要出入口、休闲广场等重点区域，充分利用LED大屏、宣传栏、公益广告位等开展社会宣传，做好户外公益宣传栏（牌）更新维护工作，今年累计制作更换广告牌2800㎡，为全区经济社会高质量发展提供舆论支持。开展党报党刊征订工作，征订党报党刊400余份，完成征订工作任务。筹备开展创意呈贡·文化设计大赛及宣推、成果转化相关工作。

3.项目资金管理情况分析。通过区委宣传部财务管理制度和采购制度，严格监督使用宣传活动经费。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。严格按照区委宣传部内控管理制度和相关资金管理办法执行，通过区委宣传部部务会通过后，按程序签订合同，按合同约定完成付款。

2.项目管理情况分析。严格按照宣传部例会和部务会的会议制度研究决定使用。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照预算控制项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。认真做好广播电视工作，按期完成应急广播体系建设任务和发放老放映员补贴。

（2）项目完成质量。2023年，呈贡区在宣传工作中均完成了各项指标任务。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2023年，各项目预期目标完成情况如下：一是围绕区委、区政府中心工作，围绕普法强基补短板、食品安全、南博会、创建全国卫生城市等重大宣传主题，在城区主干道完成公益广告海报设置，营造良好的宣传氛围。二是组织干部职工到上海、浙江等地开展考察文化产业、招商引资等工作，共商合作发展大计，进一步提升我区文化产业工作效能，开拓眼界，在新起点上携手推动呈贡文化产业高质量发展，更好服务全区发展大局。三是做好社会宣传阵地维护工作，对“最美奋斗者”长廊、新时代文明实践中心户外LED屏进行维保，保障两块LED大屏的稳定可靠使用。四是做好“扫黄打非”工作，进一步加强“扫黄打非”宣传工作和力度，制作一批宣传资料在“三下乡”等各类活动中发放到群众手中，增强群众对于“扫黄打非”工作的认识，强力净化文化市场环境，推动公共文化惠民。五是做好党报党刊征订和学用工作，贯彻落实中央、省、 市关于征订发行工作的安排部署，征订党报党刊和对本职工作有指导性意义的刊物，为开展工作提供指导支持，通过学习党报党刊，提高全体干部职工工作能力。六是做好文创设计及成果转化工作，开展创意呈贡·文创设计大赛，筛选、推出一大批体现呈贡文化、凝聚时代气息、充满人文情怀的创意产品，夯实文化强区底蕴，提升城市文化品位。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

2023年，一是围绕区委、区政府中心工作，围绕普法强基补短板、食品安全、南博会、创建全国卫生城市等重大宣传主题，在城区主干道完成公益广告海报设置，新增、更换公益广告超2800㎡，在重大会议、重大活动、重大宣传期间营造了良好的宣传氛围。二是组织干部职工到上海、浙江等地开展考察文化产业、招商引资等工作，共商合作发展大计，进一步提升我区文化产业工作效能，开拓眼界，在新起点上携手推动呈贡文化产业高质量发展，更好服务全区发展大局，今年以来共到上海、长沙等地开展考察学习2次。三是做好社会宣传阵地维护工作，对“最美奋斗者”长廊、新时代文明实践中心户外LED屏进行维保，保障两块LED大屏的稳定可靠使用，今年以来2块户外LED大屏保持良好运行，每天定时播出公益广告。四是做好“扫黄打非”工作，进一步加强“扫黄打非”宣传工作和力度，制作一批宣传资料在“三下乡”等各类活动中发放到群众手中，今年共开展宣传活动X次，增强群众对于“扫黄打非”工作的认识，强力净化文化市场环境，推动公共文化惠民。五是做好党报党刊征订和学用工作，贯彻落实中央、省、 市关于征订发行工作的安排部署，征订党报党刊和对本职工作有指导性意义的刊物，今年共征订党报党刊400余份，为开展工作提供指导支持，通过学习党报党刊，提高全体干部职工工作能力。六是做好文创设计及成果转化工作，通过创意呈贡·文创设计大赛，筛选、推出一大批体现呈贡文化、凝聚时代气息、充满人文情怀的创意产品，夯实文化强区底蕴，提升城市文化品位。

- 综合评价情况及评价结论。

- 整个项目100%完成，项目完成良好，综合评分100分。

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确（1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

按照中央、省、市及区委、区政府安排部署，继续做好宣传工作，开展形式多样的宣传活动，努力提高宣传工作的质量和水平，正确引导社会舆论，树立对外良好形象。结合工作开展实际，做好年度预算工作，按区财政相关要求公开评价结果。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

稳抓绩效目标重点，根据项目变动及时做出相应调整，贴合单位主体目标，推进项目有序进行。加强资金进度追踪，及时调整与反馈，让项目发挥最大效益。

八、其他需说明的问题。

无。

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部                       2024年1月30日