附件4-4:

2023年爱国卫生综合项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

- “国家卫生城市”是一个城市综合功能和文明程度的重要标志。是新时代爱国卫生工作的重要内容之一，由政府主导、部门协同、社会参与、依法科学治理、全民共建共享的惠民工程。

- 综合项目主要包含病媒生物防制工作经费、呈贡区国家卫生城市复审迎检达标工作经费、常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金三个项目。

- （二）项目绩效目标设定情况

- 目标设定情况：按照呈贡区爱国卫生专项行动目标任务，指导各行业各部门完成工作目标；按照职能职责认真配合国家卫生城市复审工作，开展好我区的病媒生物防治工作，2023年重点做好呈贡区国家卫生城市复审迎检工作。

- 目标完成情况：长效常态巩固国家卫生城工作成果，营造干净整洁美丽宜居生活环境，消除病媒生物孳生环境，居民健康水平得到明显提高。继续保持了呈贡区国家卫生城市荣誉。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2024年2月22日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2022年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2023年财政资金安排爱国卫生综合项目经费共6.64万元，其中：市级资金0.98万元，区级资金5.66万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

（1）开展病媒生物防制（除“四害”）宣传培训费用9900元。

印制“国家卫生城市创建评审管理办法及标准释义”7600元、召开“国家卫生城市标准”培训2期，地点在区公安分局二楼报告厅，参加人员为全区各部门、各街道、各社区分管领导具体工作负责人共146人；印制“国家卫生城市复审工作手册”1320元、制作“国家卫生城市复审宣传标牌及昆明医科大学附属第一医院呈贡院区内行业规范”980元。

（2）呈贡区国家卫生城市复审迎检达标工作经费46685元。

支付云南科亦昕商贸有限公司苍蝇拍费用18500元、支付昆明裕鼎汇商贸有限公司制作禁止吸烟牌费用4800元、支付相关工作人员组织开展呈贡区国家卫生城市复审迎检达标督导检查工作误餐费3720元、支付呈贡区国家卫生城市复审迎检专班办公室（爱国卫生7个专项行动领导小组办公室）设备维护费用19665元。

（3）常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金9768元。

支付昆明裕鼎汇商贸有限公司制作目标责任书、工作证费用2900元，支付云南优盛智能化办公系统有限公司相关办公品费用6868元。

- 3.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度、资金管理制度。

- （二）项目实施情况分析。

- 自评科室在自评报告中未表述项目实施情况，单位要求其补充未果。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面，制定资金分配方案分配至国卫复审成员单位，其余留用至爱国卫生专项办公室的项目经费做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2023年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

- （2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委、政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 长效常态巩固国家卫生城工作成果，营造干净整洁美丽宜居生活环境，消除病媒生物孳生环境，居民健康水平得到明显提高。继续保持了呈贡区国家卫生城市荣誉。

- 项目实施对经济和社会的影响。

- 项目的可持续性主要表现在，全面贯彻落实国家爱国卫生工作的方针政策、法律法规，长效常态开展爱国卫生“7个专项行动”，达到《国家卫生城市标准》要求，顺利通过国家卫生城市复审。呈贡区环境卫生干净整洁，广大市民健康文明素质提高，无职业健康危害因素发生。经问卷调查，市民感受到呈贡区人文社会环境优美，群众满意度大幅提升。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为87分，评价等级为良。

- 绩效评价结果应用建议。

- 项目绩效自评报告内容撰写不完整，对项目组织实施情况、绩效完成情况等未进行表述。

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 存在问题：绩效考核机制还不健全，督导检查频次不高，奖惩机制作用发挥不明显。

- 下一步计划：

- 1.进一步健全完善呈贡区推进爱国卫生运动各项工作计划和措施；

- 2.健全爱国卫生监督检查考核制度，加强绩效考评，落实奖惩措施。

- 八、其他需说明的问题。

- 无。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2024年2月23日

| 2023年爱国卫生综合项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 3 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 3 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 4 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 6 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 6 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |