附件4-4:

2023年公共卫生科综合项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

卫健局公卫科在继续做好重大传染病防控工作的同时，对照新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）开展工作，利用项目资金进一步加强培训、宣传教育、督导、监测、管理、物资采购及防控工作，提高各项工作科学化、规范化管理水平，提高对暴发疫情和突发公共卫生事件的应急反应能力，确保完成各项具体指标，为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。具体工作：一是通过对麻风病、结核病、新冠肺炎、艾滋病等重点传染病监测，确实做好早发现、早诊断、早控制、早治疗，从而控制传染病的蔓延；二是进一步加强对地方病防治与监测、寄生虫病防治、儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预、人体生物监测、慢性非传染性疾病防治、应急监测、扩大国家免疫规划工作；三是开展现场流行病学调查,查处食品安全隐患，加强食源性疾病和饮用水水质监测、监督检查及餐饮具集中消毒服务单位监督管理；四是开展第五轮全国艾滋病综合防治示范区工作，对高危人群和重点人群艾滋病、性病、丙肝扩大检测、查找、动员未治疗艾滋病感染者/病人进行抗病毒治疗，通过政府购买社会组织开展暗娼和MSM干预服务工作，进一步巩固防艾“三个90”目标；五是加强严重精神障碍患者管控工作，严防发生严重精神障碍患者肇事肇祸恶性案件，切实维护公共安全和社会稳定。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效目标：

- 圆满完成艾滋病、性病、丙肝监测，结核病可疑症状者管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告管理。通过开展基本公共卫生及传染病防控，无发生重大传染病疫情，有力保障人民群众身体健康。

- 项目绩效阶段性目标：

- 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率100%，艾滋病规范随访干预比例100%，艾滋病高危人群（暗娼、男性同行性行为人群）检测比例100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例在95%以上，治疗及随访管理肺结核患者任务完成率100%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率在95%以上，城乡饮用水监测完成率100%，严重精神障碍患者筛查任务完成率100%。

- 传染病疫情总体平稳，无重大传染病疫情发生，居民健康水平持续提高，公共卫生均等化水平提高，有效控制艾滋病疫情。

二、项目单位绩效报告情况。

- 项目单位于2024年2月21日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

- 本次自评的目的是了解该项目2023年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

- 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

- 1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

- 2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

- 3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 本项目资金来源为财政拨款，2023年财政资金安排公共卫生科综合项目经费共114.6606万元，其中：中央44.4723万元、省级资金55.8683万元、市级资金0.24万元、区级资金14.08万元，资金到位率100%。

- 2.项目资金使用情况分析。

- 本项目资金来源为财政拨款，2023年财政资金安排公共卫生科综合项目经费共114.6606万元，其中：中央44.4723万元、省级资金55.8683万元、市级资金0.24万元、区级资金14.08万元，资金执行率100%。具体使用明细如下：

- （1）艾滋病防治经费14.08万元，其中下拨：昆明医科大学15100.00元、云南中医药大学16000.00元、昆明理工大学15300.00元、云南开放大学13100.00元、云南艺术学院7300.00元、云南大学20000.00元、云南民族大学医院23000.00元、云南师范大学31000.00元，用于高校开展艾滋病防治宣传教育，在全体师生中开展HIV动员检测。

- （2）2022年上半年新冠肺炎疫苗省级财政补助结转资金2.7133万元，下拨马金铺街道卫生服务中心，用于疫苗存储、运转、监测等工作。

- （3）2022年重大传染病防控中央补助结转资金26.696万元。其中下拨：昆明市呈贡区人民医院216450.00元，用于可疑患者检查、患者随访检查和委托市三院完成2022年肺结核患者管理、痰培养、药敏等相关工作，开展艾滋病感染者管理、抗病毒治疗、性病防治等相关工作；马金铺街道卫生服务中心45590.00元，用于结核病原学阳性患者密切接触者筛查，扩大国家免疫规划冷链存储、运转、监测等相关设备的维护更新，预防接种信息系统建设及维护等预防接种相关工作，艾滋病感染者管理、性病防治等相关工作；昆明市中医医院呈贡医院4880.00元，用于艾滋病感染者管理、性病防治等相关工作；昆明城东医院40.00元，用于VCT工作。

- （4）2022年重大传染病防控中央结算补助资金17.7763万元。其中下拨：呈贡区人民医院174300.00元，用于结核病可疑患者检查、患者随访检查，开展艾滋病抗病毒治疗、丙肝防治、性病防治等相关工作；昆明市中医医院呈贡医院3463.00元，用于VCT工作。

- （5）2023年市级严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金2400.00元，下拨呈贡区马金铺街道卫生服务中心，以每人（户）每年2400.00元，其中市级承担20%（480.00元）。

- （6）2023年卫生健康事业发展省对下专项资金41.725万元。其中下拨马金铺街道卫生服务中心麻风病调查工作经费6600.00元及可疑病人线索推荐工作经费1200.00元，洛龙街道社区卫生服务中心麻风病调查工作经费4200.00元及可疑病人线索推荐工作经费700.00元，雨花街道社区卫生服务中心麻风病调查工作经费4200.00元及可疑病人线索推荐工作经费700.00元，乌龙街道社区卫生服务中心麻风病调查工作经费9450.00元及可疑病人线索推荐工作经费700.00元，龙城街道社区卫生服务中心麻风病调查工作经费6200.00元及可疑病人线索推荐工作经费700.00元，吴家营街道社区卫生服务中心麻风病调查工作经费5600.00元及可疑病人线索推荐工作经费700.00元，大渔街道社区卫生服务中心麻风病可疑病人线索推荐工作经费700.00元及调查工作经费4200.00元，斗南街道社区卫生服务中心麻风病调查工作经费3800.00元及可疑病人线索推荐工作经费700.00元，呈贡区疾病预防控制中心艾滋病防治及重大传染病工作经费366900.00元，

- （7）2022年卫生健康事业发展省对下结算结转资金11.43万元。其中下拨：吴家营街道社区卫生服务中心麻风病可疑病人线索推荐工作经费400.00元，斗南街道社区卫生服务中心麻风病可疑病人线索推荐奖励经费100.00元，呈贡区疾病预防控制中心艾滋病防控经费13800.00元及社会组织服务检测经费100000.00元。

- 项目资金管理情况分析。

- 项目资金包括区级财政资金、市级补助资金、省级财政补助结转资金、省对下专项资金和结转资金、中央重大传染病防控中央补助结转资金和结算补助资金，共114.6606万元，根据工作实际情况，从工作开展的数量、质量、工作难易情况及指标完成情况进行资金安排，并下发专项经费使用方案。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

- 所有项目均按照文件精神和标准进行使用和拨付，使用规范，无截留、挪用等现象，并在使用后及时进行了准确的绩效跟踪和分析、评价，项目实施情况良好。

- 2.项目管理情况分析。

- （1）常态化做好疫情防控“ 乙类乙管 ”工作；发生暴发疫情或突发公共卫生事件，调处率和及时率达100%；完成食源性疾病暴发事件的报告与检测。

- 做好传染病监测、预警、分析：区疾控中心工作人员每日早晚至少4次登录中国疾病预防控制信息系统、传染病自动预警信息系统等，及时对传染传报告信息进行查看分析，并根据疫情情况，实时反馈，实时调查。及时发现聚集性疫情，及时进行处置。2023年发送流感、诺如、新冠等预警信息7条，及时提醒各单位做好监测报告处置工作。并按时完成每月及季度疫情分析，形成简报报送相关部门。

- 传染病流调与应急处置：呈贡区报告重点传染病甲肝22例、伤寒副伤寒9例、登革热8例、猩红热7例、布病6例，均已完成个案调查，调查处理率100%，均已结案。

- 合理配置资源，做好卫生防疫防病准备：各单位做好消杀物品、快速检测器材试剂、卫生防护用品等急物资储备，日常开展物资储备管理和维护，全力做好应急后勤保障工作。

- 食源性疾病暴发事件的报告与检测：食源性疾病暴发事件报告10起（含经开区洛羊街道5起），其中食用野菜中毒1起（经开区），野生菌中毒4起（其中经开区2起）、油豆中毒4起（其中经开区1起）、草乌药酒中毒1起（经开区），共计发病43人，无死亡病例。开展食源性疾病病例、疑似食源性异常病例/异常健康事件监测工作，报告监测病例121例，无死亡病例。其中：食用加工不当野生菌导致的食物中毒70例、加工不当菜豆导致的食物中毒34例、乌头碱中毒5人、血皮菜中毒2人、其他食源性疾病10例，相关病人经医院对症治疗后已痊愈出院。

- （2）做好艾滋病防治工作，全力巩固提升“三个90% ”工作各项指标。

- 抓好组织领导，压实责任：为持续巩固“三个90%”成果，5月6日印发《呈贡区2023年艾滋病防治工作要点》，呈贡区卫生健康局与14家医疗卫生机构签订《2023年医疗卫生单位防治艾滋病暨第五轮全国艾滋病综合防治示范区责任目标》，责任目标完成情况纳入年底考核。

- 强化督导，促进培训提质增效：一是组织开展4次培训，进一步提升相关工作人员工作能力，提高呈贡区艾滋病、性病、丙肝疫情管理工作质量，呈贡区5月29日至6月1日举办“艾滋病、性病、丙肝疫情管理培训班”、“艾滋病咨询和感染者管理培训暨艾滋病防治‘一站式服务’工作培训班”、“性病规范化诊疗工作培训班”、“艾滋病检测技术培训班”，呈贡区各医疗卫生机构以及艾滋病检测点共计160余人次参加培训。二是组织开展5次工作督导。2023年2月7日对昆明市延安医院呈贡医院开展性病防治和规范化性病示范门诊相关工作督导，重点对市质控专家组检查存在问题整改情况、规范化性病示范门诊进行督导，并督促医院整改存在问题。2023年4月10—17日、7月3—17日，2024年1月2-5日对昆明医科大学第一附属医院呈贡医院、昆明市中医医院呈贡医院、呈贡区人民医院、区疾病预防控制中心、区妇幼健康服务中心、各街道社区卫生服务中心、昆明城东医院、龙街社区卫生服务中心开展工作督导3次，下发督导报告3次，存在问题限时整改，并均已上报整改情况。2023年6月28日对云南师范大学校医院、昆明理工大学校医院、云南民族大学校医院、云南大学校医院、云南艺术学院卫生所、昆明医医科大学校医院快检点工作进行督导，现场反馈存在问题，限时整改。

- 营造全社会参与艾滋病防治的良好氛围：充分利用电子显示屏、微博、微信等媒体或现代信息技术及“国际禁毒日”、“世界献血者日”和其他相关的大型活动为契机,在群众聚集地开展艾滋病、性病防治、动员检测、推套政策、安全套使用技能、无偿献血、消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等相关知识宣传教育，减少社会歧视。

- 扩大检测：一是高校检测工作。提前对接高校，做好开学季学生艾滋病检测准备工作。8月29日印发《呈贡区防治艾滋病工作委员会办公室关于在高校开展艾滋病、梅毒扩大检测的通知》，新生开展艾滋病、梅毒检测，检测率达90%以上，老生及教职员工开展艾滋病检测，检测率达80%以上。具备艾滋病快速检测能力的校医院负责完成该校学生艾滋病、梅毒检测工作；不具备检测能力的高校由辖区社区卫生服务中心安排相关工作人员开展检测工作，高校提供检测地点，宣传动员学生参加艾滋病、梅毒检测。二是医疗卫生机构检测工作。结合基本公共卫生服务项目开展检测工作。4月18日《昆明市呈贡区卫生健康局关于结合基本公共卫生服务项目工作开展传染病检测的通知》，对65岁以上老年人、慢性病（35岁及以上高血压、糖尿病）人群开展艾滋病、梅毒、丙肝检测工作。5月17日《昆明市呈贡区卫生健康局关于村级艾滋病快检点开展检测工作的通知》，督促辖区快检点开展检测工作。7月7日呈贡区防治艾滋病局、呈贡区住房和城乡建设局联合制定《2023年呈贡区建筑工地艾滋病哨点监测工作方案》。

- 哨点监测：男男性行为者（国家级哨点）委托社会组织昆明市呈贡区春雨同心社会公益服务中心开展，已完成200人份，男性流动人口（国家级哨点）已完成400人份，青年学生（国家级哨点）已完成869人份，均已按照哨点工作要求按时按质完成。

- 感染者管理工作：一是全面推进艾滋病绿色通道治疗转介服务。不断优化工作流程，为有意愿且无治疗禁忌症的感染者和病人实施抗病毒治疗，对新报告且现住址为本区的艾滋病感染者和病人，在知情同意的基础上，根据其个人意愿直接向本区艾滋病定点治疗医院进行转介，实现从诊断到治疗的转诊“绿色通道”。二是提高随访质量，做好随访等综合干预服务。加强感染者和病人的宣传教育，通过随访服务、治疗咨询等形式，教育感染者履行配偶和性伴告知等社会义务，对夫妻一方感染艾滋病家庭全面实施以感染者和病人抗病毒治疗为主的综合干预措施，降低艾滋病传播。三是规范诊疗，提高治疗效果。抗病毒治疗定点医疗机构严格执行有关诊疗指南，进一步规范治疗管理，加强耐药检测、监测，及时更换药物和处理药物不良反应，提高治疗质量和效果，减少耐药发生。四是为全面推进抗病毒治疗管理工作，进一步加强部门协作，卫健系统联合公安部门开展脱失感染者的找回和动员入组治疗工作，对于联系不上的入户查找，对于能够找到的脱失人员分析停药原因，按照一人一策原则，帮助患者重新入组治疗。

- （3）开展突发公共卫生事件应急培训和演练，提高突发公共卫生事件现场快速处置能力。

- 为进一步规范辖区各医疗卫生机构传染病疫情及突发公共卫生事件信息报告管理工作,提高疫情报告质量，加强猴痘、鼠疫、霍乱、疟疾等重点疾病的防控能力，于8月8日召开“呈贡区2023年传染病疫情及突发公共卫生事件报告管理培训班”，辖区各医疗卫生机构共110人参加了培训。

- 2023年6月2日，在呈贡区疾病预防控制中心会议室组织2023年抗震救灾应急处置桌面推演。此次演练以模拟地震后续发生传染病暴发、流行和食物中毒等公共卫生事件为背景，以桌面推演方式进行演练，参加演练人员共分为疫情处置组、消杀组、采样检测组、后勤生活保障组，由专家组向每个应急处置组书面和口头提出问题，各组以书面和口头回答问题。通过演练，全面检验地震应急队伍的反应、集结、出发的及时性与准备的充分程度，全面提升突发地震灾害的应变能力和到达灾区后开展工作的综合能力。

- （4）严重精神障碍患者管理。

- 根据《呈贡区进一步加强严重精神障碍患者服务管理工作方案》（呈卫健发【2023】19号》要求，开展严重精神障碍患者规范服务管理工作。严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中“严重精神障碍患者管理服务规范”和《严重精神障碍管理治疗工作规范》（2018年）要求，对在管患者进行分级分类干预，根据患者的危险性评估分级、社会功能状况、精神症状评估、自知力判断，以及患者是否存在药物不良反应或躯体疾病情况对患者进行分类干预。每季度对病情稳定的患者进行一次随访，对患者进行危险性评估；检查患者的精神状况，包括感觉、知觉、思维、情感和意志行为、自知力等；询问和评估患者的躯体疾病、社会功能情况、用药情况及各项实验室检查结果等。每年对在管患者进行一次免费健康体检。对发现的精神异常线索及时进行诊断复核，及时建档管理。

- 各街道成立严重精神障碍患者肇事肇祸应急处置领导小组、精神卫生综合管理小组；各社区居委会由网格员、精神病防止医师、派出所民警、民政干事、残疾人专职委员、家属、志愿者等组成严重精神障碍患者关爱帮扶小组。在辖区范围内开展政策法规宣传教育、定期交流、沟通患者的康复情况，切实做好居家患者服务与管理，帮助监护人有效履行监护职责，报复严重精神障碍患者的人身、财产及其他合法权益，不得放任其流落社会，造成危害行为发生。

- 落实救助政策，实施以奖代补，落实严重精神障碍患者监护责任情况。按照《呈贡区严重精神障碍患者治疗康复救助工作实施方案》,截止12月1日，共有57名急性期严重精神障碍患者到专科医院住院治疗。落实严重精神障碍患者监护人监管责任“以奖代补”工作，签订监管责任书37份，实施以奖代补政策。2023年“以奖代补”专项工作经费已到位，对照严重精神障碍患者监护人监管责任书要求，对已落实监护责任的，按每人（户）每年2400元兑现给监护人。

- 数据信息及时共享：每周与呈贡区公安分局治安大队进行“卫建库”与“公安库”数据信息交换、差异比对，对发现的异疑问题及时按工作规范核处。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2023年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

- 3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

严重精神障碍患者管理，在册严重精神障碍患者患者共819人（含大渔、马金铺街道），其中：在管患者777人，报告患病率为1.53‰。

认真做好突发公共卫生事件应急处置工作，2023年呈贡区报告突发公共卫生事件1起，调查处理率100%。

食品安全工作，食源性疾病暴发事件报告10起（含经开区洛羊街道5起），共计发病43人，无死亡病例。开展食源性疾病病例、疑似食源性异常病例/异常健康事件监测工作，报告监测病例121例，无死亡病例，相关病人经医院对症治疗后已痊愈出院。

巩固防艾“三个90”目标，检测人次数354347人，占当地人口54%，报告合格率100%；自愿咨询检测1637人，完成比例233.9%；MSM人群检测1094人，完成比例100.4%；FSW人群检测162人，完成比例104.5%；新报告感染者治疗成功转介率100%，抗病毒治疗率93.7%，治疗有效率99.4%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目服务规范性及质量进一步提升，居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，使群众逐步树立了自我健康管理的理念；在预防和控制传染病及慢性病的发生和流行方面发挥了一定的作用，通过检查发现了一些早期疾病，为患者的及时治疗赢得了宝贵的时间；提高了突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质起到了促进作用。树立了政府良好形象，群众受益程度日趋增加，全区群众幸福感不断提高。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为95分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，更好地完成绩效评价工作，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，准确、合理地评价。继续完善绩效评价指标体系，提高绩效评价工作的认识。

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）主要经验及做法。

1.加强领导，落实责任：积极印发工作要点，落实工作职责，定期进行督导。

2.开展相关业务工作培训，提高应急处置能力。

- （二）下一步计划

1.努力抓好绩效目标管理工作，掌握工作的时间进度，进而做好经费使用进度。

2.加强宣传力度，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让群众了解公共卫生服务政策的内涵；加强政府在宣传中的主导作用，消除居民的抵触情绪。

- 八、其他需说明的问题。

- 无。

附件：2023年公共卫生科综合项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2024年2月22日

| 2023年公共卫生科综合项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 3 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 7 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |