附件4-4:

2023年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- 项目概况。

为进一步推进呈贡区国家基本公共卫生服务项目的深入开展，不断规范项目行为，切实加强项目的组织实施，提高国家基本公共卫生服务项目的均等化水平，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《云南省卫生厅 云南省财政厅关于印发云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知》（云卫发〔2013〕26号）、《关于印发云南省基本公共卫生服务基层高血压防治管理工作实施方案（试行）的通知》（云卫基层发〔2018〕6号）、《昆明市卫健委 昆明市财政局关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（昆卫〔2020〕44号）等文件要求，严格执行国家基本公共卫生服务项目，即居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管共12项基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作。（卫生监督协管项目工作和资金按上级文件单列，由区卫健局综合监督执法局负责管理、指导和督促实施）。

（二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标。

按照市卫计委及市级各公共卫生机构下达我区的指标任务执行。根据国家基本公共卫生服务项目以及省、市、区的具体工作要求和指标任务，真抓实干，全面有序推进建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、卫生监督协管共12项基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作。

2.项目绩效阶段性目标。

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。

二、项目单位绩效报告情况。

项目科室于2024年2月8日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内公共卫生相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2023年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于对2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。各级国家基本公共卫生服务项目资金到位资金共计1462.7749万元，其中：中央补助资金1361.7276万元、省级补助资金68.5974万元、市级补助资金10.3999万元、区级补助资金22.05万元，到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

项目资金严格专款专用，全部用于购买各基层医疗卫生机构及其他医疗卫生机构向辖区居民提供的免费公共卫生服务。2023年共计支出1462.7749万元，其中：中央补助资金1361.7276万元、省级补助资金68.5974万元、市级补助资金10.3999万元、区级补助资金22.05 万元，执行率100%。

- 项目资金管理情况分析。

- 对项目资金严格专款专用，全部用于购买各基层医疗卫生机构及其他医疗卫生机构向辖区居民提供的免费国家基本公共卫生服务。按照《昆明市呈贡区2023年国家基本公共卫生服务项目实施方案》（呈卫健联发〔2023〕3号），区卫健局按照先预拨、后考核、再结算的方式进行基卫项目资金的拨付。2023年应预拨并拨付至基层基层医疗卫生机构即各街道社区卫生服务中心共计拨付中央、省、市、区级到位国家11类基本公共卫生服务项目补助资金1462.7749万元。所有国家基本公共卫生项目资金全部用于免费向辖区居民提供12项基本公共卫生服务工作和新冠肺炎疫情防控。不存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象；基层医疗卫生机构不存在挪用、虚报冒领等违规使用资金的现象。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

管理体制建设：加强呈贡区国家基本公共卫生服务项目工作的组织领导，区卫健局组织成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，基层卫生科、医政科、财务部门等科室及区疾病预防控制中心、区妇幼健康服务中心、区卫健局综合监督执法局负责人为成员的“呈贡区基本公共卫生服务项目工作领导小组”，领导小组下设项目管理办公室在基层卫生科，具体负责各项日常工作。同时，将项目工作纳入了对各单位的责任目标考核。

管理制度建设：保障绩效考核工作规范、有序推进，根据《云南省卫生厅 云南省财政厅关于印发云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知》（云卫发〔2013〕26号）及《昆明市基本公共卫生服务项目管理方案（试行）》（昆卫发〔2013〕21号）、省、市《关于做好基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件精神，结合实际，制定下发了《昆明市呈贡区2023年度国家基本公共卫生服务项目实施方案》（呈卫健联发〔2023〕3号）及《昆明市呈贡区2023年国家基本公共卫生服务项目绩效考核细则》，在《实施方案》及《细则》中明确了我区基本公共卫生服务项目工作组织实施、考核流程、资金的管理、使用、拨付及监管制度。同时，明确了由疾控中心负责疾控及健康教育项目、妇健中心负责妇幼保健项目、综合监督执法局负责卫生监督协管项目、区人民医院负责中医药健康服务管理项目，为呈贡区基本公共卫生项目工作的顺利推进打下了坚实的基础。

2.项目管理情况分析。

在项目领导小组及项目办的统一组织领导下，建立起了以区疾控中心、区妇健中心、区综合监督执法局及区人民医院为牵头组织部门，分别对疾控（含健康教育）、妇幼、卫生监督协管及中医药健康服务管理项目进行分类管理，由全区各社区卫生服务中心、社区卫生服务站及社区卫生室为提供项目服务的主体的基本公共卫生服务模式。各街道社区卫生服务中心对辖区社区卫生室（社区卫生服务站）实施一体化管理，一体化管理覆盖率达100%。

规范管理和考核：开展项目培训积极组织人员参加省、市级组织的基本公共卫生项目培训，同时，由各区级公共卫生部门牵头，对全区基层医疗卫生人员（含乡村医生）进行了各块项目工作的业务培训，有效提高了基层卫生人员开展项目工作的业务水平。

定期督导考核：按照街道对社区每月1次，区级公共卫生机构每季度不少于1次的频次，组织做好全区基层公共卫生服务项目的督导考核工作。各社区卫生服务中心每月均对辖区各社区卫生室（社区卫生服务站）开展基层公共卫生服务项目工作情况进行督导考核。每季度由项目办牵头，组织各区级公共机构按照社区卫生服务中心必考，社区卫生室按照35%的比例（全年全覆盖2次）随机抽取考核的原则，对辖区各基层医疗机构实施国家基本公共卫生服务项目工作进行考核督查。通过有效的督查考核，及时发现和整改工作中存在的问题，使项目工作整体、有序、有效推进。

建立激励机制：为建立起有效的激励机制，呈贡区项目考核实施方案明确规定，对考核不合格的基层医疗卫生机构将不拨付项目资金，同时，对主要领导及具体人员进行问责。各基层医疗卫生机构也建立起内部激励机制，实行多劳多得的绩效分配，有效调动了广大基层人员实施项目工作的积极性。

加强日常管理：区卫健局项目办负责全区基层公共卫生服务项目工作的日常管理，定期组织召开领导小组会议，研究和解决项目工作中存在的困难和问题。疾控、妇幼、监督、中医等区级公共卫生机构也成立了项目管理科，专人负责项目日常管理工作。

加强项目宣传：为使国家基本公共卫生服务项目政策家喻户晓，组织系统各单位在全区范围内展开了多层次、多形式项目宣传活动。区项目办统一制作基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务宣传制品，发放到各社区卫生服务中心（站）、卫生室宣传；采取出板报、宣传栏，发放宣传资料，制作宣传展板、开展集中宣传等方式对项目政策进行了广泛的宣传。区疾控中心与区电视台签订协议，定期进行项目政策宣传。

加强信息管理：加强我区基本公共卫生服务项目信息统计与报送工作，根据市级统一安排及有关要求，明确了实施信息报送各责任单位的职责、信息报送流程、要求，并对各单位信息报送人员进行了培训。年内，全区各基层医疗卫生机构基本公共卫生服务信息统计报送工作均按时按质完成。目前，使用运行的系统为“云南省基本公共卫生服务项目信息直报系统”、“云南省家庭医生签约服务信息管理系统”，以及由区妇幼健康服务中心、区疾病预防控制中心、区卫健局综合监督执法局等专业公共卫生机构分别按妇幼保健、疾病预防控制、健康教育、卫生监督、中医药健康管理各块工作负责管理使用国家基本公共卫生服务12项项目相关系统。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，到位1462.7749万元，使用1462.7749万元，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：加强项目资金管理，做到专款专用。同时，资金的使用接受上级主管门、审计部门的监督、审计和财务检查。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2023年底已按进度完成了四个季度项目考核工作，项目支出预算执行进度为100%。

- （2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

各项目阶段性目标（年度目标）按照市卫计委及市级各公共卫生机构下达我区的指标任务执行。根据国家基本公共卫生服务项目以及省、市、区的具体工作要求和指标任务，真抓实干，全面有序推进建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管12项国家基本公共卫生服务项目工作（卫生监督协管项目工作和资金按上级文件单列，由区卫健局综合监督执法局负责管理、指导和督促实施）。2023年全区累计建立居民健康档案248909人份，对辖区15812名65岁以上老年人、12309名高血压患者、4880名糖尿病患者及775例重性精神病患者进行专案管理，辖区适龄儿童计划免疫规划疫苗接种率95.45%、0-6岁儿童健康管理率95.2%、儿童眼保健和视力检查覆盖率96.21%、孕产妇系统管理率92.32%。

- 项目实施对经济和社会的影响。

通过基层国家基本公共卫生服务项目工作的推进，进一步明确了各基层医疗卫生机构基本公共卫生服务职能为主的职能定位。各基层医疗卫生机构积极转变观念，从以前的等病人，到主动走出院门，走进社区，为社区群众提供免费公共卫生服务。通过项目的实施，对全区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为94分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

- （一）主要经验及做法

- 加强管理体制建设，成立“呈贡区基本公共卫生服务项目工作领导小组”定期到辖区各社区中心进行督导考核；健全管理制度，制定相关文件实施方案；积极组织参加培训，提升业务工作能力。

（二）存在问题

- 专项管理方面：专项立项依据充分，严格执行资金管理办法。

- 资金分配方面：资金分配比较合理，突出重点、公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

- 资金拨付方面：拨付有时存在候滞后情况，但无滞留、闲置等现象。

- 资金使用方面：资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了一定效益，实现了基本公共卫生服务均等化，群众受益的覆盖面有所增加、服务质量进一步提高。

- （三）后续工作计划

- 继续认真贯彻执行《国家基本公共卫生服务规范》，坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念，继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，规范基本公共卫生服务管理，完善考核评价体系和方法，保障基本公共卫生服务任务落实和群众受益。强化项目组织管理，严格考核措施，全力保障基本公共卫生服务各项指标任务达标。加强项目资金管理，确保基本公共卫生服务各级补助资金及时、足额拨付到位，并保障辖区内基本公共卫生服务项目资金40%向村卫生室倾斜。充分发挥资金使用效益，在全面实施国家十二项免费项目的基础上，进一步拓展服务项目，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，让基本公共卫生服务项目工作真正惠及广大群众。

- （四）工作建议

- 1.完善机制，进一步提升基层医疗卫生服务能力。积极申请政策及资金支持，明确目标任务建设标准化的基层卫生服务中心。积极申请上级政策及抗疫特别国债等方面的支持，加强基础设施建设，进一步加大财政投入的力度，发挥好财政兜底保障的作用，将基层医疗卫生机构能力建设作为重点领域优先发展。一是持续推进街道社区卫生服务机构及社区卫生室标准化建设。二是合理布局基层医疗卫生机构。

- 2.积极探索，强化医疗卫生人才队伍建设。加强基层卫生服务机构的顶层设计，探索建立长效管理用人机制，注重基层医疗卫生服务中心内涵建设，适应当前医院发展的需求。进一步完善社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制，引进培养基层医疗卫生人才。积极建立健全竞争激励机制，推进绩效管理创新，促进基层医疗卫生服务中心健康发展。提高乡村医生的综合保障，健全和完善乡村医生培训机制，调动乡村医生工作的积极性，吸引更多优秀人才加入到乡村医生队伍。

- 3.均等高效，全面提升公共卫生服务水平。一是规范实施国家基本公共卫生服务项目。加强基本公共卫生服务资金督导管理，落实逐级督导和绩效考核等管理制度，确保各项基本公共卫生服务项目全面高质量服务到位。实施好重大公共卫生服务项目，强化对城乡居民健康问题的干预，提高居民对公共卫生服务的可及性。二是推进家庭医生签约服务工作。以重点人群为主，切实做到签约服务做实、健康服务到位、环节管理规范，提升实际服务效果，突出重点人群签约服务。

八、其他需说明的问题。

无。

附件：2023年度基本公共卫生服务项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2024年2月18日

| 2023年度基本公共卫生服务项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4分 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4分 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4分 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3分 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5分 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3分 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2分 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7分 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3分 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1分 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3分 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6分 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 2分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8分 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7分 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 7分 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 7分 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7分 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 94分 |  |  |  |  |  |  |