附件4-4:

2023年度昆医附一院公交专线费用补助项目支出     绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 昆明医科大学第一附属医院呈贡医院（以下简称呈贡医院）是一所集基本医疗、专科医疗、养老健康产业、科研、人才培养及医学国际交流与合作为一体的国际化区域医疗中心。自2015年4月20日开业以来得到昆明市各级领导的大力支持，为解决呈贡医院医护人员往返主城与呈贡的交通问题，区政府每年拨付441万元支持医护人员交通车和医患人员定时交通车项目，该交通运输服务项目由昆明公交城市巴士有限责任公司（以下简称公交公司）承运。

- 呈贡医院后勤部经过多方征求意见，结合实际情况与公交公司协商交通车的班次、发车时间等信息，并与昆明公交城市巴士有限责任公司签订了交通运输服务协议。通勤车自开通至今，得到了广大医护人员和患者的认可与好评，医患人员对交通车的依存度越来越高。

- （二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

补助资金发挥良好的使用效益，缓解本院与呈贡院区的交通困难，同时要提高车辆使用效率，避免浪费，合理安排出车趟次使医患交通车运行费用争取厉行节约。

2.项目绩效阶段性目标。

（1）通过缓解本院与呈贡院区交通不便的条件，逐渐增加门诊人次及门诊收入；

（2）提升患者就医感受，为患者就诊提供方便、快捷、便利的条件，逐步缓解主城区医疗资源紧张的局面，同时为呈贡新区城市化建设提供更加优质的医疗及卫生服务资源，推进呈贡区打造大健康产业的目标。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2023年2月18日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求将项目资金用于本院与呈贡院区交通专线费用补助，并按照项目资金拨付单位及财政部门要求及时、全面的提供项目资金使用情况报告，便于相关部门了解项目资金使用效率及效益。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2023年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 本项目资金来源为财政拨款，2023年拨付项目资金441万元，资金到位率100%。

- 2.项目资金使用情况分析。

- 收到呈贡区卫生健康局项目拨款441万元根据交通运输服务协议及服务考评表，于收款的当月全额支付2021年10月19日-2022年10月20日客运服务费441万元。该项目该项目资金管理严格按照医院财务制度及相关规定，实行独立核算、专款专用，执行率100%。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 该项目资金管理严格按照医院财务制度及相关规定，实行独立核算、专款专用。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。

- 该项目第一阶段合同到期前，医院就积极联系市政府、公交公司对下一阶段的合同进行商谈，2020年4月1日昆明市人民政府办公室第48期【关于研究昆明医科大学第一附属医院呈贡医院公交专线运营补助有关事宜的会议纪要】决定，参照市政府2015年以来对附一院的支持政策，决定继续对附一院本部到呈贡分院公交专线每年630万元运营成本进行补助，由呈贡区政府承担70%、昆明公交集团承担30%，连续补助5年，即区政府每年承担441万，公交公司承担189万，并与公交公司签订为期5年的客运服务协议（2020年4月20日-2025年4月19日），保证医患正常往来于主城区与呈贡。

- 2.项目管理情况分析。

- 呈贡医院后勤部根据实际情况，积极与公交公司沟通，不断改进与完善公交线路，现开通医患人员定时交通车，工作日7：10-18:00往返合计43车次，开通职工线路专项车，包括东北线交通车、西北线慢车交通车（2趟）、西北线快线交通车（两趟）、西线交通车（两趟）、南向交通车，满足了大部分职工的坐车需要。同时对公交服务开展满意度调查，进一步提高医患对该项目的满意度。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，到位441万元，使用441万元，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：按照项目完成情况逐步实现项目时序进度支出，于2023年全部完成支出。

（2）项目完成质量：昆医附一院呈贡医院与昆明公交城市巴士有限责任公司签订交通运输服务协议，保证交通运输安全，服务周到。并将对公交公司提供服务的考核结果提供后勤保障部及呈贡医院财务部，作为服务费用的付款依据。

- 3.项目的效益性分析。

2023年昆医大附一院公交专线工作日每天安排28辆交通运营车辆，来回56趟次，运送医护人员和患者及家属1750余人次；节假日每天安排12辆交通运营车辆，来回24趟次，运送医护人员和患者及家属880余人次。全年开行公交16680趟次，共运送医护人员和患者及家属约523800余人次。

该项目自开展以来，为医院职工通勤和患者就医提供了便利的交通服务，提高了职工满意度及患者的就医感受，同时也提升了呈贡医院知名度，为医院发展带来了巨大的助益，达到了预期的目的。

- 项目实施对经济和社会的影响：

该项目价格630万元自2015年客运服务开通以来均未变过，且公交公司自行承担了30%，即189万，其余的441万元由财政项目补助承担，节约了成本，且在项目成本控制方面具有一贯性。自实施以来，为医院节约成本3087万元，2023年云大医院院总诊疗人次数为77万人次，实现医疗收入8.13亿元，截止2023年12月31日，呈贡医院医疗盈余为16450.92万元，医院的营运能力正在进一步提升。 西昌路院区与呈贡医院开通职工交通车和医患公交车后有效缓解了呈贡区、昆明市乃至全省人民群众就医难、住院难问题，取得了较好的社会效益，为呈贡新区的发展作出了积极贡献，市政府予以高度评价“不仅为呈贡新城填补了高质医疗服务的空缺，更增添了城市魅力和居住感召力”。

该项目的开展对我院的可持续性发展提供了不可或缺的助益，呈贡医院的二期项目正在如火如荼的建设中，明后年或能投入使用，到时我院将迎来更快的发展，依托该项目，将更好的解决我院医护人员及患者的转运问题。

- 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为90分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议昆明医科大学第一附属医院呈贡医院要加强公交运营趟次的统计、考核，加强监管，配合呈贡区卫生健康局做好财政资金项目绩效跟踪和绩效评价工作，更好的发挥财政资金效益。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 1.主要做法：后勤保障部负责与公交公司协调交通车的相关工作，搜集职工、患者的意见，结合实际情况协商交通车的班次、发车时间，保证交通运输安全，服务周到。能很好的满足职工及患者的乘车需求，同时达到厉行节约、低碳环保的效益。

- 2.存在问题：资金拨付对接的行政部门多，行政审批流程长，导致资金不能及时拨付到位并支付给公交公司，给公交公司带来资金短缺的问题，造成了公交司机的不稳定。

- 3.后续工作计划： 呈贡医院后勤部将根据实际情况，保持与公交公司的良好沟通，不断改进与完善公交线路，使得线路能覆盖大部分地区、大部分人员，并对公交服务开展满意度调查，推进医院的高质量发展，惠及广大职工和患者。

- 4.建议：简化项目经费审批流程，保证资金能及时拨付到位，保证线路运行正常及人员稳定。

八、其他需说明的问题。

无。

附件：2023年昆医附一院公交专线补助项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2024年2月18日

附件：

| 2023年昆医附一院公交专线补助项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 3 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 4 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (20分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 2 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (20分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 7 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |