附件4-4:

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

2023年度项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

- 2023年支持关爱妇女儿童健康行为工程，保障妇女儿童健康权益，提高妇幼机构服务能力。

- 部分新冠肺炎疫情防控工作经费是呈贡区卫健局经“三重一大”会议研究同意，根据疫情防控工作安排，拨付的工作经费。该经费为上级补助资金，用途为突发公共卫生事件应急处理，主要内容为疫情防控工作产生的消杀费用、后勤保障费用、2022年下半年留观酒店轮值驻点人员经费等工作。2023年支付的项目经费为2022年已经完成肺炎疫情防控但未支付的款项。

（二）项目绩效目标

降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率；优生优育，减少出生缺陷，提高计生人口出生素质；保障妇女儿童健康权益，提高妇幼机构服务能力。

二、项目单位绩效报告情况

项目单位于2024年2月20日完成了自评工作，自评报告内容、格式基本按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看基本达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解该项目2023年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。

- 本次项目包含财政资金及其自有资金，2023年资金支出1098258.00元，其中财政拨款987340.50元，非财政拨款110917.50元，具体如下：

- 自有资金项目支出（妇幼健康、母婴阻断）110917.50元；2023年重大活动医疗保障经费支出2700.00元；妇幼健康专项危急孕产妇抢救经费228.00元；2022基本公共卫生服务项目中央补助资金164333.40元；2022年基本公共卫生服务省级补助第二批资金174000.00元；2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金 36739.50元；2023年基本公共卫生考核项目经费 5495.00元；2023年国家基本公共卫生服务区级补助资金221454.00元；2022年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金妇幼健康项目（危重孕产妇、儿童抢救专项）经费19474.00元；2022年重大传染病中央补助其他传染病资金20023.44元，2022年重大传染病防控中央补助艾滋病防治资金117260.00元；2022年重大传染病防控中央结算补助（学生常见病）经费85419.62元；2022年重大传染病防控中央结算补助（HIV母婴阻断）经费62815.54元。项目资金实际到位与计划投入相符。2023年部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目预算77398.00元（预拨新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助经费55084.00元；预拨新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助经费22314.00元），资金全部按时到位，未影响项目实施，项目资金实际到位与计划投入相符。

2.项目资金使用情况分析。在资金的使用上，严格按《事业单位财务制度》及专项资金管理办法执行，做到不截留、挤占和挪用项目资金,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使财政资金得以有效和安全地使用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金等现象，资金使用效益明显。

- 3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照项目资金使用范围及规定进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。呈贡区妇幼健康服务中心具体承担相关工作，建立了项目管理领导小组，制定专项资金管理实施方案，确保专项经费专项支出。

2.项目管理情况分析。妇幼健康综合项目资金安排严格按照预算进度，按项目资金进行管理，上报局办公会研究后组织项目的实施。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- 项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2023年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。具体如下：

- 认真贯彻执行“一法两纲”，努力提高全区妇幼健康服务水平。

- 孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡率控制情况：辖区户籍+省内活产2657人，无孕产妇死亡，死亡率为0（市级下达指标0/十万）；婴儿死亡3例，死亡率为1.13‰（市级下达指标2‰），5岁以下儿童死亡5例，死亡率为1.88‰（市级下达指标3‰）；

- “两个高危”管理工作：管理高危儿童547人，管理率100%；辖区户籍、省内孕产妇共2621人，筛出高危孕产妇1696人，其中橙色、红色共386人，筛出率达14.72%；高危孕产妇管理1696人，管理率达100%。

- 孕产妇、儿童系统管理工作。辖区内户籍活产数2657人，新生儿访视人数2655人，访视率达99.92%;辖区内户籍+省内孕产妇2621人，早孕检测2427人，早孕检测率率92.6%（市级下达指标85%）；孕产妇系统管理2427人，系统管理率91.34%（市级下达任务指标90%）；产后访视2621人，产后访视率98.64%；孕产妇住院分娩2657人，住院分娩率100%；新法接生2657人，新法接生率100%；新生儿破伤风发生率为0。辖区助产医疗机构活产数5092人，剖宫产1452人，剖宫产率为28.52%（任务指标＜28%）；住院分娩孕产妇早孕检测5009人，早孕检测率91.14%。7岁以下儿童数14474人，保健覆盖人数是13017人，保健管理覆盖率89.93%（市级下达指标85%）；3岁以下儿童数6547人，3岁以下儿童系统管理6202人，系统管理率94.73%（市级下达指标85%）；0-6岁儿童眼保健和视力检查11768人，完成儿童眼保健和视力检查覆盖率81.30%（市级下达指90%）；6个月内婴儿母乳喂养调查人数2839人，纯母乳喂养2114人，喂养率74.46%（市级下达指标>55%）。

- “三网监测”工作。

- 第一、辖区内孕产妇死亡漏报发生率为0；5岁以下儿童死亡漏报发生率为0；活产漏报0；出生缺陷漏报0；

第二、托幼机构保健管理。完成教师健康体检3280人；卫生保健合格单位评审10家；开展在园儿童健康体检19800人次。目前，呈贡辖区工幼儿园75家，其中公立22家，私立53家。

第三、产科质量检查工作。注重加强孕产妇管理工作，以提高孕产妇系统管理率和助产医疗机构孕产妇早孕检测率。10月23日对辖区两家助产机构开展产科危急重症及产科质量检查工作，邀请市级专家参加检查工作。免费孕前优生健康检查工作。共完成国家免费孕前优生健康检查554对，完成率85.23%（市级下达指标650对），并全部完成评估，发放“孕前优生健康检查结果及评估建议告知书”554份。叶酸增补工作完成叶酸增补1311人，完成目标任务率93.64%。（市级指标1400人）。规范开展免费婚前医学检查工作。为结婚人群提供免费婚前医学检查1447对（民政结婚登记1614对），婚检率为89.96%（任务90%）。新生儿疾病筛查工作。辖区内两家助产医疗机构活产2414人。代筛人数2393人，代筛率为99.13%（市级下达指标≥98%）。听筛人数2375人，听筛率为98.38%（市级下达指标≥98%）。初筛阳性人数216人，初筛阳性率9.09%；复筛人数192人，复筛率88.89%；确诊人数3人 。辖区3家助产医疗机构活产5092人，新生儿先天性心脏病筛查1786人，新生儿先心病筛查率35.07%（市级下达指标≥90%），筛查阳性人数121人，筛查阳性率6.77%；辖区儿童数（2016-2021年出生儿童）11223人，0-6岁儿童先心病筛查人数6007人，筛查率53.52%（市级下达指标≥90%），筛查阳性人数42人，筛查阳性率1%。35岁--64岁适龄妇女“两癌”筛查工作开展情况。呈贡区适龄妇女人数共计103167人，“两癌”筛查（自费+免费）情况：仅做宫颈癌筛查人数为3940人，仅做乳腺癌筛查人数为1503人，同时做宫颈癌和乳腺癌筛查人数为3649人，共计9092人，筛查覆盖率为8.81%。

（3）强化基本公共卫生服务妇幼项目管理

严格抓好督导考核工作。我中心对基层基本公共卫生服务妇幼项目工作进行了2次督导考核，考核结束后对考核结果进行打分排序、撰写总结并按时上报；开展例会2次，妇幼专干培训2次，中心全员培训2次、药具管理培训1次。

家庭医生签约管理指导工作开展情况。呈贡区家庭医生签约情况：0～6岁儿童签约人数13828人，签约率83.04%，履约人数13404，履约率96.93%；孕产妇签约人数3682人，签约率84.04%，履约人数3675，履约率99.81%。

（4）规范开展疫情报告相关工作。

网络报告病种有乙肝67例、隐性梅毒11例、HIV 5例、生殖道衣原体感染2例、水痘1例，手足口11例，流行性感冒3例，腹泻性感染（轮状）2例，丙肝2例（一例不符合条件上报，保留数据即可、一例送疾控核酸未检出，不上报）。门诊总人数29009人，报告卡97张，网络上报30例（乙肝病毒携带者、HIV送一站式不需要网络直报），漏报0例，迟报0，合格率100%（要求100%），合格97张，合格率为100%。区级督导进行了4次，督导后对存在问题进行了整改。

（5）预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作

中心预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作严格按照市、区级管理要求，突出抓好婚前保健人员和孕产妇HIV、梅毒、乙肝监测工作落实。

婚前保健人群的检测：2023年，“三病”工作共有24个指标，目前共完成20个指标，有4个指标未完成，分别是乙肝感染孕妇HBVDNA检测率、高母婴传播风险乙肝孕产妇孕期接受抗病毒治疗率、乙肝暴露儿童血清标志物检测率、梅毒感染孕产妇配偶/性伴检测率未完成。

HIV咨询、检测情况：全区婚前保健人群接受艾滋病咨询的共有2791人，接受HIV抗体检测的2791人，检测率100%。其中HIV抗体阳性共0人。

梅毒检测情况：接受梅毒检测的婚检人数为2791人，检测率100%，其中梅毒感染人数5人。

门诊孕产妇咨询、检测情况：全区孕期接受艾滋病咨询7091人，接受检测7091人，完成了全年任务数的126.63%（任务数5600人次）。孕早期检测6626人，孕期完成早孕检测率93.44%。

孕期HIV咨询、检测及随访管理情况。孕期接受HIV抗体检测的7091人，在筛查的7091人中， HIV抗体“阳性”6人，检出率0.08%。

梅毒咨询、检测及随访管理情况。孕期接受梅毒检测7091人，呈贡区共检测阳性孕产妇16人，检出率0.23%，均已管理。

乙肝咨询、检测情况。孕期乙肝共检测7091人，其中乙肝阳性人数共153人，检出率2.16，已做咨询。

住院分娩孕产妇咨询、检测情况：全区住院分娩产妇5009人，其中仅产时6人，孕期接受“三病”咨询检测5009人，检测率100%。其中孕早期检测4565人，住院分娩产妇完成早孕检测率91.14%。

孕期接受艾滋病检测5009人，检出HIV抗体“阳性”0人，检出率0%；接受梅毒咨询检测共5009人，检出阳性7人，检出率0.14%；接受“乙肝两对半”检测5009人，检出乙肝表面抗原阳性共118人，检出率2.36%。

仅产时孕产妇检测情况。仅产时HIV检测人数6人；仅产时梅毒检测6人；仅产时乙肝检测6人，均为阴性。

儿童随访管理：HIV暴露儿童管理。共管理HIV暴露儿童0人；梅毒暴露儿童随访管理。共管理梅毒暴露儿童11人，7人排除感染，结案。还有4人正在随访中。乙肝暴露儿童乙肝两对半应检测人数90人，转出0人，实际随访数应为90人，随访有结果57人，均为阴性，未进行乙肝两对半检测的还再继续动员检测中，目前检测率63.33%.

（6）推广使用安全套预防艾滋病工作。

免费提供避孕药具。共注册102个避孕药具发放网点。各种避孕药具使用10405人次，随访8627人，随访率82.9%。发放避孕套88299只、口服避孕药22盒，区妇健中心放置宫内节育器43人；避孕药具发放机发放避孕套88299只、壬苯醇醚栓0盒、凝胶45支。

推套防艾工作。呈贡区辖区内共有8个街道61个社区居委会，均有人员负责免费安全套的发放管理工作，我区监督局负责辖区宾馆酒店、会所、歌厅等的安全套的摆放及

发放工作。宾馆133家，摆放133家，发放安全套8040只；路边小旅店491家，摆放491家，摆放率100%,发放8300只；桑拿洗浴107家，发放5700只；歌厅舞厅5家，发放900只；美容及发廊556家，摆放556家，摆放率100%，发放安全套6060只。各街道流动人口聚集地发放点26个，发放安全套6580只。疾控中心重点人群发放：发给艾滋病患者及家属、暗娼人群、吸毒人群、性病门诊等，共发放安全套32760只。各项制度健全，推套防艾工作有序开展。

加强宣传，提高免费避孕药具的知晓率。全区利用“三八节”、“5.29计生协会宣传日”、“7.11世界人口日宣传”、“9.26世界避孕日”等宣传日走上街头开展宣传活动，并发放避孕套2740只，安全套40360只，宣传资料9575份，无纺布袋645个，毛巾356条、围裙383条、盒装纸1960盒，健康咨询3782余人。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 2022年度工作通过上级卫生健康行政部门和区委政府考核，给予了充分肯定，按照上级卫健部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务。

- 项目实施对经济和社会的影响。

- 有效做好妇幼健康管理工作，及时救助高危孕产妇及高危儿童，降低孕产妇、儿童死亡率，有效预防乙肝、梅毒、HIV母婴传播，达到绩效目标考核。开展人群满意度调查，满意度调查率为90%。妇幼卫生项目开展以来取得了较好的社会效益，区妇幼健康服务中心新业务用房投入使用后，随着医疗设备配置的完善和医院信息系统的逐步建立，能为周边群众提供更多更便捷的妇幼卫生及基本医疗服务，受益全区广大妇女儿童，得到了社会公众和服务对象的高度评价。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为90分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

存在的问题：

（一）专项管理方面。专项立项依据充分，严格执行资金管理办法。

（二）资金分配方面。资金分配比较合理，突出重点、公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面。拨付有时存在候滞后情况，但无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了一定效益，实现了基本公共卫生服务均等化，群众受益的覆盖面有所增加、服务质量进一步提高。

- 主要经验做法、改进措施和有关建议：

- 1.根据中心现状和《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，逐年加强中心医疗卫生机构基础设施建设,完善服务功能，规范基本公共卫生服务工作，提高基层卫生服务水平和质量，改善群众就医环境。加强中心医疗服务能力建设，提升基层医疗卫生机构服务能力。

- 2.进一步健全中心医疗卫生服务网络，按照打造15分钟卫生服务圈的目标要求，充实和加强薄弱项目的医疗卫生服务工作。

3.推动中心重点学科和特色专科建设，引领重点，突出特色。开展科研课题研究及新技术、新项目引进和推广，提升医疗服务能力和水平。

八、其他需说明的问题。

无。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2024年2月23日

| 2023年呈贡区妇幼健康服务中心项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 3 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 3 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 2 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 6 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 7 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |