附件4-4:

2023年度生育支持项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为认真贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》和《云南省生育支持项目实施方案》，推动实现适度生育水平，促进我区人口长期均衡发展，按照《云南省人口与计划生育条例》“一对夫妻可以生育三个子女”的规定，决定从2023年1月1日至2025年12月31日，在全区范围内实施一次性生育补贴、育儿补助项目。具体包含两个子项目：2023年第一批生育支持项目省级补助资金、一次性二孩三孩生育补贴和育儿区级补助经费。

（二）项目绩效目标

实施生育支持项目，健全生育支持体系，切实降低群众抚育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进呈贡区人口长期均衡发展。

二、项目单位绩效报告情况

项目单位于2024年2月19日完成了自评工作，自评报告内容、格式未按照格式要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看基本达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解该项目2023年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。

- 本项目资金来源为财政拨款，2023年到位项目资金合计212.68万元，其中：2023年第一批生育支持项目省级补助资金159万元，一次性二孩三孩生育补贴和育儿区级补助经费53.68万元（不包含托管区）。资金到位率100%。

- 2.项目资金使用情况分析

- 2023年支出项目资金合计151.66万元，其中：2023年第一批生育支持项目省级补助资金103.09万元，一次性二孩三孩生育补贴和育儿区级补助经费48.58万元（不包含托管区）。预算执行率71.31%。

3.项目资金管理情况分析。

一次性二孩三孩生育补贴和育儿补助采取“资格确认、资金管理、资金发放、社会监督”四个环节相互衔接、相互制约的运行机制对所有项目资金进行管理、发放和决算。资金到位、资金发放等相关情况都在云南省“一卡通”平台上进行工作流程的监控。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

2023年1月1日开始，呈贡区向同一对夫妻生育二孩、三孩且新出生子女户籍登记在呈贡区的家庭发放生育支持政策项目补助，其中二孩一次性生育补助2000元、三孩5000元；向同一对夫妻生育二孩、三孩(0-3岁)且新出生子女户籍登记在呈贡区的家庭每年发放育儿补助800元，累计审核通过二孩、三孩一次性生育补助445户(451人)，审核通过二孩、三孩育儿补助445户(451人)，项目对象的资格确认、资料上传、审核等可以在全员人口信息平台全部操作。

2.项目管理情况分析。生育支持项目资金安排严格按照预算进度，按项目资金进行管理，上报局办公会研究后组织项目的实施。以上项目资金按照要求专款专用，任何部门、单位不得截留、挤占和挪用，采取“资格确认、资金管理、资金发放、社会监督”四个环节相互衔接、相互制约的运行机制对所有项目资金进行管理、发放和决算。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率71.31%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照符合领取生育支持项目资金的资格审核、公示、系统发放等流程逐步实施的，截至2023年底已完成一至三季度育儿补助资金发放，目前呈贡区卫生健康局正按计划有序推进第四季度二孩、三孩生育补助项目的申请、公示工作。

- （2）项目完成质量：我局向同一对夫妻生育二孩、三孩(0-3岁)且新出生子女户籍登记在呈贡区的家庭每年发放育儿补助800元，累计审核通过二孩、三孩一次性生育补助445户(451人)，审核通过二孩、三孩育儿补助445户(451人)。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

健全生育支持体系，切实降低群众抚育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进呈贡区人口长期均衡发展，让广大群众得到实惠。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

通过生育支持项目的实施，以利益补偿方式对生育家庭进行奖励扶持，有效地促进了三孩政策的实施，提高了生育家庭对国家人口政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家生育政策的执行。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为90分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- （一）存在的问题

- 1.补助标准低。有部分群众认为补助标准低，对生育成本、抚养成本、教育成本较高的情况下只是杯水车薪，补助效果不明显。

- 2、一些家庭为了维持基本生活，甚至需要双方都工作，加之年轻人对未来的不确定性感到担忧，导致年轻人不敢轻易决定要孩子，使得许多家庭对于生育缺乏信心。

- （二）建议

- 经济、社会、家庭支持、教育医疗等方面有良好的生育环境和条件，才会让广大年轻夫妻有更多的信心和能力抚养孩子。同时，全社会也应该加强生育观念的转变，建立健康、积极的生育文化，共同推动生育事业的发展，为国家的可持续发展做出贡献。

- 八、其他需说明的问题。

- 无。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2024年2月21日

附件4-1：

| 2023年度生育支持项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 3 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 3 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 4 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (20分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 2 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 2 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 2 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 7 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |