附件4-4:

2023年新冠肺炎疫情防控项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

卫健局公卫科新冠肺炎疫情期间落实“外防输入、内防反弹”总体要求，根据工作职能开展新冠肺炎疫情防控工作，做好全区新冠肺炎疫苗接种工作，协调预防接种点的疫苗分配、储存和管理，指导接种点做好接种服务、接种点的设置管理、预防接种异常反应监测处置和医疗救治，有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果。有效满足新冠肺炎免费核酸检测需求，做到“应检尽检”,“愿检尽检”，确保在较短时间内实现目标人群核酸检测全覆盖,有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。

全力做好呈贡区新冠肺炎防控工作，科学规范、有序开展辖区免费核酸检测。

2.项目绩效阶段性目标。

一是方便就近：以社区、小区、企事业单位、特殊场所为单位，开展核酸采样，实现检测对象少跑路，就近、就便迅速接受核酸检测。

二是减少聚集等待：优化工作流程，加强各方配合，尽量减少接受核酸检测的群众出现聚集或现场等待。

三是安全准确：核酸采样、运输、检测严格执行生物安全要求，规范操作，确保采样、送检、检测全过程安全，检测结果准确及时。严格落实《疫苗管理法》《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》以及省、市级下发的《新冠病毒疫苗接种工作方案》，稳妥有力推进新冠疫苗接种工作，有效构建全民免疫屏障，有力保障公众身体健康与生命安全，为全区经济社会高质量发展提供了坚强保障。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2024年2月21日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目科室按照要求开展疫情防控工作，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2023年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本项目资金来源为财政拨款，2023年共收到疫情防控经费共计1038.9905万元，其中中央622.7939万元、区级416.1966万元。资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

项目资金包括区级财政资金和中央疫情防控财力补助预算资金共1038.9905万元，根据工作实际情况，从工作开展的数量、质量、工作难易情况及指标完成情况进行资金安排，并下发专项经费使用方案。在项目资金使用过程中严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（1）2023年中央疫情防控财力补助预算资金622.7939万元，用于支付第三方昆明金域医学检验所有限公司新冠疫情期间核酸检测费用。

（2）区级新冠肺炎疫情防控经费416.1966万元，其中：外派呈贡朱家中医医院2人值守隔离场所人员工作经费12500.00元，外派17人值守隔离场所人员工作经费93750.00元，昆明亚太会计师事务所有限责任公司卫生健康系统疫情资金审计费93165.00元（2022年6月1日-7月31日卫生健康系统疫情资金审计费13438.00元，2022年8月1日-9月30日卫生健康系统疫情资金审计费25326.00元，2022年10-11月疫情资金审计费54401.00元），昆明呈贡汇贤中医医院2022年11月27日-12月17日中药费用118774.26元，云南艾迪康医学检验所有限公司核酸检测费用244600.00元，昆明凯普医学检验所有限公司核酸检测费用345900.00元，昆明美之联医学检验实验室有限公司核酸检测费510000.00元，明腾琦企业管理有限责任公司疫苗接种消费券费用1385418.5元，昆明金域医学检验所有限公司2022年新冠核酸检测费用1344964.46元，电话费12894.31元（2022年12月2973.46元，2023年1月2122.98元、2月2178.77元、3月1084.07元、4-5月2169.97元、6月1256.50元、7-8月428.72元、9-10月453.36元、11月226.48元）。

3.项目资金管理情况分析。

严格按疫情资金文件下达的专项资金用途使用和管理，执行单位总体财务收支管理制度和三重一大制度，资金管理制度。不存在挤占、挪用等违规使用项目资金的情况。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

强化组织领导，建立联动机制：全力做好全区新冠肺炎疫情工作，强化疫情常态化防控职责和措施，坚持24小时卫生应急值守制度，值班领导和值班人员坚守工作岗位，保障通讯畅通，认真履行组织协调、督查职责，毫不松懈抓牢抓实抓细疫情防控工作。

免费核酸检测：为全力做好全区新冠肺炎疫情快速响应工作，区应对疫情指挥部印发了《呈贡区全员新冠核酸检测工作方案（第五版）》,修订了呈贡区全员新冠核酸检测社区组织动员、标本采集技术指南、样品转运工作、流行病学调查、生物安全工作指南，细化了各街道、各部门、各社区、各小区包保责任，全力做好常态化防控和精准防控应急组织实施准备工作。

强化队伍建设和人员培训，呈贡区卫健局印发了《全员核酸检测工作方案》，整合和发挥属地省和市综合医疗机构、疾控机构、社区卫生服务中心、高校医院卫生资源优势，组建采样组、标本转运组、标本检测组、流调组、医废处置组、后勤保障组，全力全面做好疫情准精防控和应急检测准备。为全面做好新冠肺炎疫情防控工作，落实“四早”关键措施，科学高效完成全员核酸检测工作，根据《国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组关于印发全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南的通知》及《昆明市呈贡区区域全员新冠核酸检测工作方案（第五版）》，呈贡区卫健局组织开展医疗机构核酸采样培训。

规范和提高实验室质量管理：一是强化质量管理管理。为加强实验室生物安全质量管理，各医疗机构均制定了程序文件，操作指导手册；规范了实验室采样、送样、接样、检样、医废处置、个人防护等工作流程、操作环节流程，杜绝或避免院感风险。二是加强实验室备案管理。4家医疗卫生机构和第三方检测机构实验室均全部在卫健行政部门进行备案。

建立和完善信息报送机制。一是呈贡辖区4家检测机构和第三方检测机构分别做到采样管“一码通”全流程闭环管理，实现网格管理、样本采集、样本转运、样本接收、检测报告全流程信息化，全流程无纸化办公。二是建立和完善与“云南健康”信息共享机制，通过国家网络系统平台将核酸检测结果同步上传，让被检测对象第一时间内通过“云南健康码”平台查询核酸检测结果，做到核酸检测预约、检测、结果查询和新冠疫苗接种等信息互通互查，同界面展示。建立了数据统计共享机制，做到了数据查询方便快捷。

新冠肺炎疫苗接种：在具备预防接种和医疗救治条件的二级及以上医疗单位设置预防接种点开展接种工作。区疾控中心专业技术人员采取点对点现场理论和实操加强人员技能培训，通过培训，强化接种人员规范操作意识和技术水平，确保疫苗接种过程规范、安全。每个接种点必须做到“八有”，即：接种人员有接种资质、有符合要求的冷链设备、有二级以上医院派出的急诊急救人员现场值守、有急救药物和器械、接种现场有救护车、接种场地有醒目接种标识、有行政负责人、有药品监管人员。

培训：区疾控中心对各接种单位参与新冠病毒疫苗应急的工作人员进行接种相关知识和实操培训。培训必须确保效果和质量，让所有参加应急接种活动的人员掌握工作要求和接种相关操作技能。

摸排动员：充分发挥各部门职能职责作用，做好接种人员信息摸排和宣传动员工作，动员接种对象积极到各对应接种点接种新冠病毒疫苗；以确保本次新冠病毒疫苗应急接种实施工作按时、按质、按量有序开展。

加强宣传和舆情引导：做好新冠病毒疫苗接种知识科普工作，引导群众正确认识疫苗接种的合理预期效果，科学认识可能出现的严重不良反应和偶合事件，掌握必要的应急处置相关知识。

疫苗接种：登记流程和内容。接种单位安排工作人员负责接种信息录入工作，并将新冠病毒疫苗接种个案数于接种后24小时内录入到《云南省免疫规划信息管理系统》上报。打印预防接种凭证，填写新冠病毒疫苗预防接种登记表留存备查，按照要求汇总新冠病毒疫苗接种情况汇总表并逐级上报。

2.项目管理情况分析。

以上经费卫健局按照资金下达文件用途及时下拨至各承担工作的项目机构，各机构严格按照资金使用说明完成各项目工作。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，到位1038.9905万元，使用1038.9905万元，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：严格按疫情资金文件中规定的的资金用途使用和管理，不存在重大的项目资金浪费等情况。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2023年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量：严格落实《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》，有效的杜绝了新冠病毒疫情蔓延发生，有力保障公众身体健康与生命安全，为全区经济社会高质量发展提供了坚强保障。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

2023年度项目各项工作开展顺利，经不懈努力，较好地完成项目工作及指令性任务，并取得相应成果，为疫情防控作出应有贡献。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

着力落实好“外防输入、内防反弹、严格管控”的严防措施，做好监测预警，推进核酸检测能力建设，完善外防输入措施，优化重点环节防控措施，加强应急处置，筑牢疫情防控“防火墙”，确保居民健康安全，进一步促进经济发展和社会进步，构建和谐社会。严格落实国家、省、市、区及相关工作方案开展相关工作，规范有序开展免费核酸检测，有效处置可能发生的新冠肺炎疫情，稳妥有力推进新冠疫苗接种工作，有效构建全民免疫屏障，有力保障公众身体健康与生命安全，为全区经济社会高质量发展提供了坚强保障。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为94分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

下一步继续加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，更好地完成绩效评价工作，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，准确、合理地评价。继续完善绩效评价指标体系，提高绩效评价工作的认识。

八、其他需说明的问题。

无。

附件：2023年疫情防控项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2024年2月21日

| 2023年疫情防控项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4分 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 2分 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4分 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3分 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5分 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3分 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2分 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7分 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3分 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1分 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3分 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5分 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 5分 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8分 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8分 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8分 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8分 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 94分 |  |  |  |  |  |  |