附件4-4:

雨花街道办事处街道工作经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 雨花街道办事处下辖下庄、回回营、雨花3个村改居社区居委会，营盘、明潭、龙潭山、青阳、颐明园5个城市社区居委会，2019年机构改革街道办事处内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心、项目建设综合服务中心 ，承担着街道辖区内党建、行政办公、纪律检查、共青团、妇联、社区管理、城市管理、民政管理、协税护税、安全生产管理、卫生工作、文化工作、综治维稳等各项工作。2023年，在区委、区政府的正确领导和区级各业务部门的大力支持下，雨花街道认真对照区“两会”确定的各项目标任务，围绕区委、区政府的安排部署，凝心聚力谋发展，全力以赴稳增长。着力统筹城乡协调发展、努力改善民生社会福祉、不断优化区域生态环境，较好地完成了年度各项目标任务。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

负责完成党工委、办事处交办的各项工作任务，落实党建工作目标，做好辖区各类经济组织服务工作，做好安全生产、经济发展、城市管理、社会事务、信访维稳、环境卫生、科学教育、森林防火、防汛、三资管理等工作。

2.项目绩效阶段性目标

2023年重点工作：一是全力抓好重点项目建设，推动经济社会发展；二是加强党的建设，落实基层党建工作责任制；三是全力抓好征地拆迁和村庄搬迁工作；四是提升社会建设工作水平；五是切实办好为民实事；六是营造和谐稳定的社会环境；七是打造整洁宜人的市容环境；八是提供丰富多彩的文化环境。

二、项目单位绩效报告情况

2023年街道工作经费450万元已全部到位，资金到位后按照该项资金支出的规定、范围、财务管理规定进行使用，确保资金使用效率取得实效。

（一）全力抓好经济指标各项工作。持续服务好云南艺术学院二期工程、云白药研发平台昆明研发中心等重点在建项目和雨花路、学海路加油站等新开工项目，跟进中铁站城融合、昆明医科大学文体中心项目等谋划项目，推动项目早落地早开工早投产；进一步加强科级领导干部挂钩联系重点企业、项目工作机制落实，制定2023年规模以上固定资产投资项目挂图作战表，时时提醒督促责任领导和责任部门深入一线、服务项目，帮助协调解决问题。2023年，一般公共预算收入完成9.67亿元，占任务数8.64亿元的111.92%；规模以上固定资产投资完成17.06亿元，占任务数24亿元的71.07%；规上工业总产值增速13%，超任务增速4.5个百分点；引进招商引资省外到位资金1.48亿元，占任务数4亿元的37%；新签约招商引资项目10个，完成率100%；完成固投类招商引资项目入库1个；加快推进市场主体倍增，净增长经营主体2086户，完成率10500%；完成企业净增660户，完成率117.44%；完成个转企66户，完成率134.69%。

（二）抓牢党建引领，全面提升党建工作水平。压实街道各级党组织书记抓基层党建主体责任，组织开展书记抓基层党建述职评议考核会1次、基层党建工作例会3次，制定街道党工委2023年基层党建工作方案及重点项目清单；常态长效抓实学习教育，规范街道党校设置，充实街道党校师资库，研究制定2023年培训计划，开展党工委领导班子讲党课19次，不断加强理想信念教育；抓好示范带动，申报书记领办“2+1”项目3个，申报“春城先锋示范党支部”4个；抓实支部规范化建设，定期到各社区党组织开展党务日常巡查17次；做好发展党员工作，科学规划2023年度发展党员指导性计划，组织入党积极分子和发展对象30人参加集中培训。

（三）全力抓好征地拆迁和村庄搬迁工作。扎实推进征地拆迁工作，签订昆明市中医医院应急医疗工程项目8.4855亩用地征收协议；签订市监察委员会留置场所扩建项目约60亩用地拆迁补偿协议；完成云南中医药大学项目约110亩用地地上附着物测绘、评估工作；签订KCC2018-4号地块（中铁站城融合项目）3宗70亩用地拆迁补偿协议；完成KCC2016-7号地块（昆明理工大学重点实验室项目）约56亩用地拆迁清表和土地供应工作。持续推进村庄搬迁工作，雨花社区整村搬迁工作于2021年10月启动，协议签订率93%，已初步拟定选房分房方案，正开展安置房（观山苑小区）实物移交工作；研究草拟《下庄社区领取过渡期租房补助户的补偿安置方案》，目前正积极筹划搬迁安置前期准备工作。

（四）提升社会建设工作水平。规范专职社区工作者考核工作，全面提升基层管理服务水平；以“党建带团建促社建”活动为基础，充分发挥街道、社区学雷锋志愿服务站作用，联动敬老助残服务队、党员先锋突击队等12支专业服务队，创建社区项目品牌，为社区居民提供多层次、全方位、多元化的专业社工服务；细化优化社区网格设置，选优配强171名楼栋长，充分发挥楼栋长在社区治理中的作用；在龙潭山社区建立云南省第一支红十字系列的社区公益基金，支持社会组织基金参与基层社会治理和社区建设；不断加强校地交流合作，整合高校优质资源，街道、社区与辖区4所高校签订校地合作协议、建立教育实践基地22个，开展健康义诊10次、校地共建志愿服务活动43次，受益群众达8000余人；依托学雷锋志愿服务站、新时代文明实践所、“四点半课堂”等为辖区高校学生提供社会实践场所，共有1500余名高校学生到基层开展社会实践活动；精准服务就业创业，孵化高校毕业生创业项目2个，帮助12名大学生实现创业。

（五）切实办好为民实事。加快推进雨花街道综合养老服务中心和龙潭山社区居家养老服务中心建设和投入使用；调解涉及农民工欠薪争议5起，完成争议金额支付780余万元；做好城乡居民医保和养老保险参保、续保、停保、征缴等工作，完成医保参保缴费率99.53%、养老保险参保缴费率89.84%；优化弱势群体帮扶工作，做好109名重度残疾人“两项补贴”及94名优抚对象补助发放工作；成立街道精神卫生综合管理小组，及时排查发现、管理好辖区重精患者，目前辖区重精患者建档人数为54人，在册在管53人，定期联合相关部门做好重精患者随访工作，及时按相关规定处理肇祸肇事风险人员。

（六）营造和谐稳定的社会环境。深化平安建设，2023年信访件接件63件，及时受理率100%，按期答复率100%，满意率90%；接收区级问题清单47个，化解45个，化解率95.74%；坚持推进反诈工作，广泛开展反诈宣传14次、反诈培训4次；抓好普法强基工作，通过线上线下多渠道开展宣传，积极开展普法进校园、进社区、进企业、进家庭等活动，召开普法强基专题会议13次，开展普法宣传活动173次，通过司法调解精准化解矛盾纠纷200起；做好重点群体管控工作，对177名特殊群体人员进行分类管理，未发生“失管”“脱管”情况；做好流动人口服务管理工作，完成47870名流动人口信息采集、9446间出租屋登记，确保底数清、情况明；组织辖区联防队员、综治网格员对辖区进行日常巡查，高校春秋季开学期间，联合多部门开展校园周边环境综合整治。全面防范隐患，筑牢安全防线，组织开展安全生产、消防安全等各类检查65次，约谈存在消防安全隐患的企业2家，关停1家；认真开展自建房安全专项整治，对存在安全隐患的非经营性自建房27户严格实行包保管理；配合职能部门对辖区13所中小学和幼儿园、3个校外培训机构开展校园安全监督指导工作，开展暑期防溺水安全宣传3次、校园周边交通秩序整顿3次、燃气用户燃气隐患排查3次；建立一支40人的专（兼）职应急救援队伍，开展各类应急演练6次、应急知识宣传10次，不断增强群众的应急救援和自防自救能力。

（七）打造整洁宜人的市容环境。抓牢国家卫生城市复审和创建全国文明城市成果巩固工作，开展国家卫生城市复审交叉检查、明察暗访9轮，巡查社区创建全国文明城市成果巩固情况9次，开展环境卫生综合整治8轮，对320余家小餐馆、废品回收站等开展地毯式检查2轮，完成整改300余家，下发整改通知50余份；健全病媒生物防制组织网络，完成辖区8个社区全覆盖病媒消杀；抓好泽力巷等背街小巷整治提升，强化日常管理维护，加强对市中医院、月华街、长风街、大学城南站、高校周边、农贸市场、时代俊园步行街等重点区域的占道经营管理工作，共说服教育占道经营和店外经营9875起、流动摊贩9153起，整治占道经营9681起；对施工工地不文明施工行为及渣土运输进行巡查监管，共巡查整治建筑工地2710余次，检查渣土车、砂石料等运输车1856辆，立案查处各类违法违规运输处置建筑垃圾案件17起；做好临违建筑整治拆除工作，拆除临违建筑96宗、7.8万余平方米，拆除颐明园小区违建30宗、2600平方米；做好耕地流出问题图斑整改工作，2021-2022年25宗、2023年（第一批）4宗已完成整改并通过省级审核，完成7宗违法用地整改工作；抓好垃圾分类工作，新建2个强制垃圾分类示范小区，其中已完成中铁佳苑小区建设，正持续推进漫城都荟小区垃圾分类示范建设工作，完成时代俊园垃圾分类投放点建设改造1个；全面落实河（湖）长制工作，对辖区河道、库塘、沟渠、排水管网进行清淤除障，疏通7000余米，实现库区水面清洁，岸边无垃圾堆放；将河渠的护岸设施、防汛通道、水陆绿化植物、水面保洁等纳入全面养护，实现河渠管养正常化和规范化；做好滇池保护治理工作，严格控制农村面源污染，落实“十年禁渔”工作要求。

（八）提供丰富多彩的文化环境。大力发展文化事业，开展第十届“雨花艺术节”群众文体系列活动、读书日活动、展览展示及教育培训讲座15场（次），服务（线上线下）51000余人次，丰富群众精神文化生活；认真做好基层公共文化建设和服务工作，管理好街道文化站和社区文化室，全年免费开放文化站各功能室，每周开放时间不少于42小时，截至目前，雨花分馆2023年图书借阅量达4835册；加强文物保护利用，定期到辖区文物点组织开展文物安全隐患集中排查和整治；认真履行教育工作职责，严格落实控辍保学工作要求，做好辖区辍学学生的劝返工作。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目绩效评价，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，促进街道办事处更好地履行职责，同时为下年度预算安排提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价的基本原则为科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

2.评价指标体系主要根据《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》 (呈财〔2017〕115号)等相关文件要求，雨花街道办事处对该项目开展绩效评价工作。

3.绩效评价方法主要采用自评以及核查法对街道财政项目进行绩效考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据呈贡区财政局《关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，雨花街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。

2.组织实施

通过自检自查和各部门收集整理相关资料对预算项目进行绩效考评。

3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金450万元，全部为财政拨款，按时足额到位。

2.项目资金使用情况分析

项目资金到位450万元，实际支出450万元，完成全年预算数的100%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金管理使用办法，按进度拨付使用资金，做到专款专用，不存在挤占挪用等违规行为。

- （二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析

- 结合年初制定的工作计划，由各部门按职能职责完成项目组织实施。

- 2.项目管理情况分析

- 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出管理情况得到提升。建立项目的管理制度，项目专款专用，项目管理情况良好。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 项目预算资金450万元，实际支出450万元，在确保街道相关事务正常开展的情况下，成本控制方面没有超出预算。

- （2）项目成本（预算）节约情况

- 街道工作经费等项目预算与实际支出基本持平。

- 2.项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 按照区财政下达的2023年预算批复，结合年初制定的工作计划和目标责任书，合理、有序地实施项目。

- （2）项目完成质量

- 较好的完成了年度工作目标。

- 3.项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

预期绩效目标已全部按期完成。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 全面夯实基层党建工作；全力抓好征地拆迁和村庄搬迁工作；常态化文明管理，城市管理水平不断提升；坚持民生优先，群众幸福指数逐步提高；创新社会治理，安定和谐局面更加巩固；坚持为民务实，为民服务意识显著提高。

五、综合评价情况及评价结论

街道工作经费等项目经费保障了街道日常工作开展，对加强基层组织建设，合理进行布局，着力提高街道整体功能，方便群众办理各项事务起到积极作用。

六、绩效评价结果应用建议

为下一年年度预算提供依据。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；部分成果无法用指标方式表示；在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。

八、其他需说明的问题

无

雨花街道办事处

2024年2月18日