昆明市呈贡区住房和城乡建设局

一般事业发展项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- 昆明市呈贡区住房和城乡建设局一般事业发展项目主要包含以下项目：一是年初预算安排项目：燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传专项经费，因工作需要年终追加了2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金、呈贡区文明养犬专项工作经费、滇池星畔湾房屋安全鉴定及长期停工建筑工地围挡修缮经费、呈贡区雨花一号三期项目A5一2地块126套增人增量房源第三方资产评估工作经费、呈贡区规划路网问题梳理及近期计划建设道路修建性详细规划方案编制工作经费、房地产领域突出信访问题化解维稳经费等6个事业发展项目；该7个项目为2023年度项目，均有政府批复文件，合计资金44.04万元，当年已支付完毕。

- 各项目情况如下：

- 1.燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传专项经费年初预算6万元，主要用于燃气安全管理、强化小区监督管理，提升全区小区管理水平，开展物业服务企业信用评价工作，住建法律法规宣传及律师咨询服务等业务费用的支出，实际支付资金5.78万元。

- 2.2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金5万元，主要用于建筑工地围挡2.94万元、洗手设施设计费2万元。

- 3.呈贡区文明养犬专项工作经费5万元，规范文明养犬行为，印发文明养犬宣传资料及制作文明养犬设施支出5万元。

- 4.滇池星畔湾房屋安全鉴定及长期停工建筑工地围挡修缮经费10万元，对滇池星畔湾14栋楼进行安全性鉴定工作，排除安全隐患支出4.79万元；对长期停工的置信银河广场三期、康美健康城等工地破损、老旧、脱落的围挡进行更换、修缮，以确保建筑工地施工围挡公益宣传检查顺利长期停工建筑工地围挡修缮经费支出5.21万元。

- 5.呈贡区雨花一号三期项目A5一2地块126套增人增量房源第三方资产评估工作经费，按照《昆明市呈贡区第四届人民政府第59次常务会议纪要》相关工作安排，雨花一号三期项目A5-2地块126套增人增量房源由呈贡区住建局在完成资产评估后，按国有资产相关规定进行处置，切实缓解财政压力。呈贡区住建局经征询多家资产评估机构，完成该项资产评估工作需约10万元资金，通过询价方式选取服务方，实际支出金额2.5万元。

- 6.呈贡区规划路网问题梳理及近期计划建设道路修建性详细规划方案编制工作经费，追加安排资金100万元，后调整其他项目使用20万元，当年实际支出9.96万元。该项目要求充分考虑道路断面、通道效果、竖向规划、急难险重任务、建设标准等方面，科学研究制定呈贡区近期计划建设道路修建性详细规划方案，以适应城市市政道路建设发展的要求，争取实现总体目标，通过招标方式选取方案编制方。

- 7.房地产领域突出信访问题化解维稳经费主要协调推进全区房地产领域突出信访问题化解维稳工作，从源头控制信访增量，减少信访存量，防范信访变量，实现“一降四升”工铆目标，安排经费20万元，购办公用品等实际支出5.86万元。

- （二）项目绩效目标。

- 1.项目绩效总目标。本事业发展项目围绕区住建局中心工作进行，项目在规定时限内完成，完成达到质量要求，资金支付及时。以上项目均在时限内完成。

- 2.项目绩效阶段性目标。本项目于1月启动、12月结束，按期完成项目工程建设任务，过程中未发生安全、质量事故，提供的成果符合要求。

- 当年支出资金44.04万元。按工作开展情况有序进行，房地产领域突出信访问题化解维稳经费涉及办公用品采购、呈贡区规划路网问题梳理及近期计划建设道路修建性详细规划方案编制等属政府采购事项，按采购程序组织实施；呈贡区文明养犬专项工作、呈贡区雨花一号三期项目A5一2地块126套增人增量房源第三方资产评估工作等按内控要求组织，资金均对照项目进度支付，因通过招标采购、询价等方式选取服务方，实际支出较计划资金减少，节约了资金。

- 项目单位绩效报告情况。

- 根据区财政局绩效评价工作要求，2023年所有支出项目均如实申报绩效，项目相近合并申报绩效情况，合并资金合计44.04万元。

三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的。

- 通过绩效评价，掌握财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

- 绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

- 评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

- （三）绩效评价过程

- 1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

- 2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

- 3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月20日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1、项目资金到位情况分析。

- 本项目使用上年结余资金0万元，年初预算安排资金6万元，年中追加资金150万元，局部调整后实际支付资金合计44.04万元，主要通过招标采购、询价等方式选取服务方，实际支出较计划资金减少，节约了资金，呈贡区规划路网问题梳理及近期计划建设道路修建性详细规划方案编制因进度情况未达付款条件。

- 2、项目资金使用情况分析。

- 当年支出资金44.04万元。主要是2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金、呈贡区文明养犬专项工作经费、滇池星畔湾房屋安全鉴定及长期停工建筑工地围挡修缮经费、呈贡区雨花一号三期项目A5一2地块126套增人增量房源第三方资产评估工作经费、呈贡区规划路网问题梳理及近期计划建设道路修建性详细规划方案编制工作经费、房地产领域突出信访问题化解维稳经费等7个事业发展项目；各项目均按照年初计划有序推进，资金均对照项目进度支付。

- （二）项目实施情况分析。

- 1、项目组织情况分析。涉及委托按规定拟定合同、资金申报有依据、有序组织工作，合规支付。

- 2、项目管理情况分析。项目由各自单位部门负责，做好过程中管理，对照要求组织验收，加强日常检查监督管理。

- （三）、项目绩效情况分析。

- 1、项目经济性分析。

- 项目成本（预算）控制情况。六个事业发展项目预算经费控制，严格执行财政预算相关管理制度。管理手段基本有效，确保了项目的费用支出符合相关项目管理制度规定要求。

- 2、项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。项目按要求进行，确保时限内完成。

- （2）项目完成质量。均达到质量要求，单位按时足额支付各项费用，保证了中心工作的正常进行。

- 3、项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度：完全依据预期目标完成该项目。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。解决廉租房小区住户使用天然气，其他项目推进促进了我局中心工作的开展，对安置房建设、建筑行业管理、物业管理、房地产领域维稳起到促进作用。

- 综合评价情况及评价结论

- 经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分92分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

- 绩效评价结果应用建议：无。

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议：无。

八、其他需说明的问题：无。