附件4-4:

龙城街道2023年指挥部街道工作经费项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023年街道指挥部工作经费预算450万元，实际支出449.42万元，街道工作经费主要用于以下方面：

1、基层党建办公室经费。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作；负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作；负责统战、民族宗教等相关工作；指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、区域化党建等工作。

2、党政综合办公室经费。主要负责政府采购办公设备、办公家具等，政府购买网络系统维护费、监控设备维护费等服务项目；做好后勤保障工作，购买电脑复印机打印机办公设备、办公用品办公耗材等；开展法律顾问聘请、执法人员培训、保密档案业务能力培训等，提升工作人员业务能力。

3、经济发展办公室经费。努力抓好辖区内重点企业、重点项目、规模固定资产项目、外贸进出口、招商引资、内培企业等经济指标加强跟踪服务工作；负责辖区科学技术的推广和普及工作，开展群众性的科普活动。

4、社会治安维稳综合治理办公室经费。负责辖区内社会治安综合治理工作，开展普法、法制宣传教育和防火、防盗、防爆炸的安全教育，并进行行政执法监督检查；指导管理人民调解人员安置帮教、流动人口的管理、禁吸帮戒、防范和处理邪教；加强社会治安防范、维护辖区内社会的稳定等工作；负责辖区信访接待处理工作和矛盾纠纷排查调处工作。

5、社会建设办公室经费。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施；负责辖区内社区建设、基层治理，推进居民自治，指导、监督社区业主委员会开展工作；动员社会力量参与社会治理，服务社区发展；负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍；承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。负责管好居委会集体资产，细化对基层的领导，监督居委会及社区政务、财务公开工作；负责本辖区综合统计，做好企业统计、农经统计等工作，并认真上报有关报表、表册并进行统计分析和统计预测，向上级领导提供统计咨询和建议。

6、社会保障综合服务中心经费。贯彻执行计划生育方面的法律、法规和政策；开展卫生与健康等相关工作；做好老龄服务、双拥优抚、救灾救济、社会福利、城市低保、殡葬改革等民政和残疾人服务工作；为下岗职工、失地人员提供就业创业培训；配合征缴社会保险费，为辖区养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作。

7、城市管理综合服务中心经费。负责辖区内市容市貌管理、拆临拆违、数字化城市管理、数字案件处理；监督环境卫生；农房管理和园林绿化等工作支出，加强城市违法建设管控工作，杜绝农房违法加层和无序建房行为；严格按照规定程序处理案件，抓好城市规划建设和基础设施建设等工作。负责辖区内环境卫生、环境维护工作；负责辖区内环境设施的维护管理和城市生活垃圾处置等工作。

8、综合执法队经费。做好安全生产、消防安全、道路交通安全、食品安全等工作；做好辖区范围内的农村公路管护工作，农村公路安全隐患综合整治工作；购买应急物资，进行应急演练等，提供突发事件应急处置保障。

9、文化综合服务中心经费。充分利用社区教育资源，开展社区成人教育、成人扫盲工作和其他社区教育培训活动；繁荣社区文化，组织具有社区特色的群众性文体活动，加强基层文体活动设施，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务工作；对辖区内学校教师节及儿童节慰问支出。

10、涉农事务综合服务中心经费。认真贯彻落实国家涉农政策和法规；推广新品种、新技术、新农药；引导农业生产，落实各项扶农政策，加强绿证培训工作，做好农资市场监控，协助有关部门查处坑农害农等违法行为，强化动植物免疫和检疫；贯彻落实国家水利工程的计划和建设；加强小坝塘的监管，负责滇池流域和入滇河道的监督管理和保洁及防汛抗旱工作；贯彻落实国家《森林法》，做好护林防火、植树造林，加强林政管理严格林木砍伐前置审批，加强森林病虫害预测预报及防治等工作。

11、为民服务中心经费。承办面向群众的管理、审批、服务等工作；负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理；负责指导社区为民服务站开展工作。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

负责完成党工委、办事处交办的各项工作任务。落实党建工作目标，做好辖区各类经济组织服务工作，做好安全生产、经济发展、城市管理、社会事务、信访维稳、环境卫生、科学教育、森林防火、防汛、三资管理等工作。

2.项目绩效阶段性目标

（1）以优质服务促进街道营商环境的提升。领导干部挂钩联系服务企业制度，积极联系走访对接企业，持续推进电商产业园区、博泰园区企业、置信银河广场人力资源产业园建设，提振市场主体，培育一批“潜力股”企业。

（2）以项目建设推动街道经济平稳健康发展。街道大力落实重点项目包保责任制，积极推进在建续建重点项目，统筹谋划新开工项目，确保街道在固定资产投资、一般公共预算收入、城乡居民可支配收入等各项经济指标平稳健康发展。

（3）以“当好排头兵”大讨论大竞赛推动街道经济社会高质量发展。深入推进作风革命、效能革命，深化争当“实干家”行动，激励引导干部职工“担当干事、争创一流”，持续营造比学赶超、进位排头的浓厚氛围，推动街道在产业发展、营商环境、改革创新、生态文明、团结进步、干事创业等各领域获得高质量发展。

二、项目单位绩效报告情况

- 数量指标：高质量建成33个垃圾分类站并投入，在晨光街、城内小学旁增设2个厨余垃圾接驳站。积极开展“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作机制，重点解决辖区飞线隐患、充电桩安装、线路改迁等群众反映强烈的城市“顽疾”问题，共计处置市、区级交办的网格案件10000余条。推进新草房小区、众和东苑、康园等小区的违法违规建筑拆除工作，完成区级下达的拆临拆违任务共5万余平方米。在城内社区小山头村新修建农村道路1条。完成中医院小区、水泥厂小区、磷矿小区、供销社小区涉及集资房楼栋部分，龙城小区2、3栋部分楼栋不动产历史遗留问题化解工作。全面推进“林长制”、“河长制”, 深入推进长江“十年禁渔”,做好滇池保护治理，严格执行河道沟渠巡查、森林防灭火巡察制度，组织开展巡查408余次，清理河道垃圾、杂物230余吨，发放宣传资料6000余份。张官山生态修复项目按计划推进。完成一期森林防火通道及两侧部分低效林改造工程、瞭望塔及部分基础设施建设等占用的83.38亩土地及地上附着物权属确认，搬迁坟墓575冢。二期森林防火通道设施建设项目用地30.93亩、低效林改造用地53.7亩涉及林木采伐5536株的行政审批及三期项目建设用地37.46亩的权属认定。加快耕地流出问题整治，完成图斑任务数26宗、面积59.94亩的整改并通过省市审核。积极做好中置信公司和丰泽公司的破产重整，努力盘活置信银河广场项目，已引进商户27家。

经济指标完成情况：截至10月底，完成社会消费品零售总额14363.7万元，同比上年4440.1万元增长80.2%。街道实有经营主体15529户，净增4071户，目标完成进度133.30%，实有企业5209户，净增长1831户，目标完成进度116.25%，个转企实际完成16户。持续推进电商产业园区招引企业入驻，打造标杆性电商产业园区、电商人才孵化基地；

质量指标：城市管理问题的处置效率达90%以上；辖区无命案，“七降两升”成效明显。深入排查矛盾纠纷，调处成功率99.7%；辖区内未发生重大安全生产事故。

时效指标：呈祥街（玫瑰路-兴呈路）、兴呈路（石龙路-呈祥街）、昆玉高速呈贡立交（石龙路呈贡立交-兴呈路段）等项目涉及征地拆迁前期人调、地调工作均已完成，开展征拆补偿安置方案制定、资金需求的初步测算。

年内实施二期项目涉及33个小区、59栋建筑、1126户、建筑面积15.15万平方米，投资规模14900万元，项目工程及10条市政道路全部完工并通过联审联验；三期项目工程涉及12个小区、28栋建筑、487户，建筑面积5.09万平方米，投资规模2800万元，屋面防水施工、雨污分流施工、强弱电管埋设、雨落管更换等工作，庭院内混泥土面层施工、沥青铺设工作已全部完成功能性验收。

社会效益指标：持续推进龙城街道综合养老服务中心项目建设，开展老龄慰问、老年人防范诈骗宣传活动。通过“社企共建”模式，破解没场地、没资金“两难”问题，成功开办文昌社区老年爱心食堂，实现居民与餐饮企业的“双向奔赴”。继续巩固和深化“三级议事网”协商议事工作，开展龙岭社区“垃圾房异臭”、“众和军地共建迎新春”、众和康园小区“停车位问题”、龙翔社区“电动车停放及收费问题”等协商议事70余次，充分发挥社区物业、业委会、楼栋长、居民代表等群体在社会治理中的作用。发挥“五社联动”机制作用，推动街道社工站服务“一老一小”工作目标落实，进一步激发社区治理活力，辖区群众获得感和幸福感明显增强。

开展“我家呈贡，最美家园”创建活动，积极完成2个最美街巷(拥政街双拥特色文化街、三台路及沿线老旧小区)、7个最美庭院（众和康园、百合园、海逸名苑、晨光小区、龙街文体活动中心、张式宅院、魁阁）、2个最美楼道创建任务。

生态效益指标：持续推进爱国卫生运动，做好国家卫生城市复审工作，巩固提升全国文明城市创建成果，集中开展脏乱差整治工作。

服务对象满意度指标：深化“就近办”改革推进高频政务服务事项下沉，在街道、文化广场设置“e办通”自助终端机，方便企业和群众“多点办”。推行使用“一部手机办事通”APP，实现“掌上通办”，形成基层服务事项从“窗口申办”到“网上可办、多点申办”的政务服务新模式。办结率为100%，群众满意率100%。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2023年度指挥部街道工作经费的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

- 评价指标体系

主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。

- 评价方法

采用自评以及核查法对我街道财政项目进行实地绩效考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成了以主要领导为组长的绩效评价工作小组，组织五办七中心对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。

- 组织实施

采用自评以对街道财政项目进行绩效考评。

- 分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

- 项目资金根据财政要求进行了预算指标削减，年初预算450万元，实际到位450万元，严格按区财政相关项目资金支出进度要求，结合年初制定的工作计划和各部门签定的目标责任书，合理、合法、合规地使用项目资金。

- 项目资金使用情况分析

- 项目资金在使用、管理过程中，严格按照财政支付管理的规定审批，做到事前报计划、事中下零余额用款额度，事后对项目资金使用效益进行绩效分析。

- 3.项目资金管理情况分析

项目组织、项目管理严格按照街道财务管理制度，5000元以上资金支出事前报请行政办公会，10万元以上资金支出事前报请党工委会，由项目支出的部门汇报使用资金的事由、金额、用途及产生的效果等，由街道会议集体审议通过后方可予以支付。

（二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析

- 结合年初制定的工作计划，由各部门按职能职责完成项目组织实施。

- 2.项目管理情况分析

- 遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障职责履行，圆满完成年初制定的各项工作任务。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目在预算范围内开展，无超出预算金额和范围的支出。严格按照《呈贡区区级机关会议费管理办法》、《呈贡区区级机关差旅费管理办法》、《呈贡区区级机关培训费管理办法》及我街道制定的《龙城街道“三重一大”事项集体决策制度》、《龙城街道党工委会议议事规则》、《龙城街道行政办公会议事规则》、《龙城街道办事处财务管理制度》等内部管理制度，控制项目成本。

- （2）项目成本（预算）节约情况。

- 2023年指挥部街道工作经费预算450万元，实际支出449.42万元，节约0.58万元；

- 2.项目的效率性分析

- 项目的实施进度

- 按照区财政下达的2023年预算批复及削减预算指标的要求，结合年初制定的工作计划和目标责任书，合理、有序地实施项目。

- （2）项目完成质量

- 2023年，龙城街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照区委、区政府对龙城片区“呈贡历史文化展示区、文旅融合发展新高地”的功能定位，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，砥砺前行、攻坚克难，推动各项工作取得了实效。

- 项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 2023年，龙城街道深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，贯彻新发展理念，紧紧围绕“六个方面”当好排头兵部署要求，扎实开展“产业发展”大竞赛，项目建设稳步推进；扎实开展“营商环境”大竞赛，企业服务更优质高效；扎实开展“改革创新”大竞赛，发展活力不断得到释放；扎实开展“生态文明”大竞赛，人居环境不断优化；扎实开展“团结进步”大竞赛，幸福指数明显提升；扎实开展“干事创业”大竞赛，争创一流氛围更浓厚，推动街道经济社会发展有了新突破和新成绩，奋力完成全年目标任务。

- 项目实施对经济和社会的影响

立足经济发展，实现经济目标稳中有进；聚焦项目建设，抢抓老城发展历史机遇；提升城市品质，打造宜居宜业幸福龙城；助力民生改善，保障社会事业高质发展；加强社会治理，建设更高水平平安龙城；强化党建引领，凝聚基层治理强大合力。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合评分100分。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

无

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；部分成果无法用指标方式表示；在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。

八、其他需说明的问题

无

龙城街道办事处

# 2024年2月23日