附件11:

委托业务类项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

委托业务类项目主要投入财政资金220.99万元，用于新媒体运营服务、职工食堂补助、昆明日报社宣传工作、2023年重点培育数字经济园区申报工作第三方专业机构服务、园区“十四五”循环化改造实施方案第二阶段编制服务、土地集约利用监测统计服务、园区区域气候可行性论证工作服务（第一笔服务费）、园区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设及培训服务、万溪核心区控规性详细规划修改设计、2023年开发区土地出让和利用专项整治技术服务、开发区总体规划（2021-2025）环境影响报告数规划环评、开发区宝相大健康产业园控制性详细规划修改及生物医药产业发展规划（2023-2025）第一、第二部阶段编制服务共12个项目。

（二）项目绩效目标

| 序号 | 项目名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新媒体运营服务费用项目 | 发布稿件数量≥ 200篇；展板制作数（个）≥7个 发布的文章点击量≥500次；受益人群满意度≥95% 公众号内容运营更新频率：1-2天；视频号内容运营（策划、拍摄、剪辑制作、账号运营）发布视频数量≥80条；制作年度展示片或专题汇报片制作1部（5分钟）；提供年度的园区活动拍摄服务（视频集锦拍摄、照片拍摄、每月跟踪拍摄园区在建项目≥1次；对已制作好的VR全景进行维护更新：半年1次，共2次） |
| 2 | 昆明日报社宣传工作 | 一次专题宣传、一次线上知识竞答活动、一年周刊协办、在年度合作中，刊发园区500字至800字约35篇宣传稿件、一波新媒体推广 |
| 3 | 职工食堂补助 | 食堂餐饮补贴人数≧ 37人；保障园区各项工作正常开展，加快经济发展≧80%；就餐人员满意度≧95% |
| 4 | 2023年重点培育数字经济园区申报工作第三方专业机构服务 | 完成《重点培育数字经济园区申报书》《重点培育数字经济园区建设方案》及评价标准证明材料的编制上报工作 |
| 5 | 园区“十四五”循环化改造实施方案第二阶段编制服务 | 完成《昆明呈贡信息产业园区“十四五”循环化改造实施方案》的编制工作 |
| 6 | 土地集约利用监测统计服务 | 根据省市文件要求，完成园区22080亩范围内土地集约利用评价工作，在规定时间内将评价成果资料报昆明市自然资源和规划局和省自然资源厅审批。 |
| 7 | 园区区域气候可行性论证工作服务（第一笔服务费） | 完成区域气候可行性论证报告 |
| 8 | 园区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设及培训服务 | 围绕园区在建项目、已经建成运营企业、云上小镇入住企业组织实施园区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设及培训服务 |
| 9 | 万溪核心区控规性详细规划修改设计 | 完成万溪核心区控制性详细规划修改，并报批。 |
| 10 | 2023年开发区土地出让和利用专项整治技术服务 | 按照《云南省加强批而未供和闲置土地处置三年行动方案（2022-2024年）》（以下简称《三年行动方案》），明确云南省数字经济开发区规划范围、批准范围和管辖范围，查清已批土地、已供土地、批而未供土地、闲置土地、违法违规出让土地和违法用地情况，建立问题台账清单，逐一整改销号。 2023年2月底前，建立云南省数字经济开发区批地、供地、批而未供、闲置土地、违法违规出让土地和违法用地问题台账清单及开发区范围矢量数据库。 2023年11月底前，中央财经审计、省委专项巡视巡察开发区指出涉及自然资源领域问题应改尽改，云南省数字经济开发区违法违规出让土地问题应查尽查，应改尽改；批而未供土地处置率不低于30％（其中，已批未供即用处置率不低于70％），闲置土地处置率不低于35％，违法用地应查尽查，立案查处率达到60%，专项整治行动取得阶段性成效，并建立长效机制。 |
| 11 | 开发区总体规划（2021-2025）环境影响报告数规划环评 | 修改完成开发区总规环评。 |
| 12 | 开发区宝相大健康产业园控制性详细规划修改及生物医药产业发展规划（2023-2025）第一、第二部阶段编制服务 | 完成宝相大健康产业园区进行控制性详细规划修改 |

二、项目单位绩效报告情况

12个项目涉及的实施单位已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。

采用核查法核查2023年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对开发区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。

3.分析评价。

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：我单位已及时足额拨付了12个项目资金共计220.99万元至实施单位，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析：按照资金支出进度计划，截止2023年底，资金已全部实现支出。

3.项目资金管理情况分析：实施单位严格按照公司资金管理制度，按照相关专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。

（二）项目实施情况分析

12个项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

（三）项目绩效情况分析

通过财政资金投入，开发区宣传工作进一步优化提升，2021至2023两年运营综合平台点击量8210364人次，数据量同比增长357.672%。成功申报云南省2023年重点培育数字经济园区，获得2023年省级新型基础设施建设专项资金1600万元。编制印发《云南省数字经济开发区生物医药产业发展规划（2023-2030年）》《昆明呈贡信息产业园区“十四五”循环化改造实施方案》，编制完成《云南省数字经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》《云南省数字经济开发区总体规划修编（2021-2035）》《云南省数字经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》《云南省数字经济开发区（昆明呈贡信息产业开发区）区域气候可行性论证》，形成昆明呈贡信息产业园区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施手册。完成开发区22080亩范围内土地集约利用评价工作，并形成成果资料。全面核实摸清了云南省数字经济开发区规划面积及四至范围、批准面积及四至范围、管辖面积及四至范围，逐宗核查开发区批准范围和管辖范围内已批土地、已供土地、批而未供土地、闲置土地、违法违规出让土地和违法用地情况。核心半岛部分地块根据大健康产业发展启动控规调整，初稿已编制完成报自然资源局审查。

五、综合评价情况及评价结论

综合各指标评价之后，12个项目绩效评价结果均为“优”，评分表如下：

| 项目支出绩效指标评分表（新媒体运营服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 |  | 具体指标 |  | 具体指标说明 |  |  | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 |  |  | 发布稿件数量≥200篇，展板制作数（个）≥7个，发布的文章点击量≥500次；满意度指标：受益人群满意度≥95%。 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 |  |  | 意识形态、宣传、精神文明、招商引资等工作需求。 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） | 4 |  |  | 并经2022年第20次主任办公会研究同意 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 |  |  | 严格遵守财务资金管理办法执行 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） | 5 |  |  | 分配结果合理 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） | 1.9 |  |  | 97.16% |  | 实际到位/计划到位*100% |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） | 1 |  |  | 不及时但未影响项目进度 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） | 3 |  |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） | 3 |  |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 |  |  | 机构健全、分工明确 |  |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
|  |  | 项目实施（3分） | 3 |  |  | 按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） | 6 |  |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） | 5 |  |  | 音纳传媒发布推文323篇，制作各类视频109条，完成园区故事和科普栏目71条，多平台曝光量达3748731人次 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） | 5 |  |  | 2021至2023两年运营综合平台曝光量8210364人次，数据量同比增357.672%。粉丝数量方面，开发区公众号从2021年9月至2023年9月，粉丝存量10077人，净增粉丝9157人 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） | 5 |  |  | 工作及时，时效性达标 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） | 5 |  |  | 成本率100% |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 8 |  |  | 经济效益100% |  |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） | 8 |  |  | 社会效益100% |  |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） | 8 |  |  | 无消极影响 |  |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） | 8 |  |  | 项目产生作品能持续应用 |  |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） | 8 |  |  | 受益人群满意度≥95% |  |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 98.9 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（昆明日报社宣传工作） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 |  | 具体指标 | 具体指标说明 |  |  | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  | 4 |  | 一次专题宣传、一次线上知识竞答活动、一年周刊协办、一波新媒体推广的“四个一”形式对园区各项工作开展宣传报道 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  | 4 |  | 宣传工作需求 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  | 4 |  | 并经2023年第5次主任办公会研究同意 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  | 3 |  | 严格遵守财务资金管理办法执行 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  | 5 |  | 分配结果合理 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  | 1 |  | 100% | 实际到位/计划到位*100% |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  | 2 |  | 资金及时到位 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  | 3 |  | 按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  | 5 |  | 还未到合同期，合同考核还未开始，根据管委会宣传工作要求，昆明日报社较好的完成了管委会交办任务。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  | 5 |  | 社会反映良好 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  | 5 |  | 工作及时，时效性达标 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  | 5 |  | 成本率100% |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  | 8 |  | 经济效益100% |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  | 8 |  | 社会效益100% |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  | 8 |  | 无消极影响 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  | 8 |  | 项目产生作品能持续应用 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  | 7 |  | 受益人群满意度≥95% |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |
| 总分 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（职工食堂补助经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 |  | 具体指标 | 具体指标说明 |  |  | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  | 4 |  | 食堂餐饮补贴人数≧37人；保障园区各项工作正常开展，加快经济发展≧80%；就餐人员满意度≧95% | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  | 4 |  | 规范食堂管理，按照区机关事务管理局《昆明市呈贡区党政机关（事业单位）职工食堂管理办法（试行）》执行 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  | 4 |  | 并经2023年第2次主任办公会研究同意 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  | 3 |  | 严格遵守财务资金管理办法执行 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  | 5 |  | 分配结果合理 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  | 2 |  | 100% | 实际到位/计划到位*100% |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  | 2 |  | 资金及时到位 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  | 3 |  | 按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  | 5 |  | 全年补贴人数≥37人 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  | 5 |  | 菜品保证三荤三素，一个水果、一汤 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  | 5 |  | 工作及时，时效性达标 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  | 5 |  | 成本率100% |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  | 8 |  | 经济效益100% |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  | 8 |  | 社会效益100% |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  | 8 |  | 无消极影响 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  | 8 |  | 产出能持续运用 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  | 7 |  | 受益人群满意度≥95% |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |
| 总分 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（2023年重点培育数字经济园区申报工作第三方专业机构服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  | 具体指标 |  | 具体指标说明 |  |  | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 |  | 项目已设立绩效目标，且目标明确具体量化。 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 |  | 《关于同意支付2023年重点培育数字经济园区申报工作经费的批复》 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） | 4 |  | 关于2023年重点培育数字经济园区申报工作经费的请示 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 |  | 资金管理办法符合财务规定的规章制度。 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） | 5 |  | 资金分配公平合理。 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） | 2 |  | 100% |  | 实际到位/计划到位*100% |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） | 2 |  | 资金及时到位拨付，未影响项目进度。 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） | 3 |  | 资金支出符合相关规定。 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） | 3 |  | 资金管理使用严格执行财务相关规章制度。 |  |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 |  | 组织机构健全、分工明确。 |  |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |
|  |  | 项目实施（3分） | 3 |  | 《重点培育数字经济园区申报书》《重点培育数字经济园区建设方案》已于2023年10月10日报省发改委 |  |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） | 6 |  | 资金管理使用严格执行财务相关规章制度。 |  |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） | 5 |  | 文本各两套 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） | 5 |  | 传出质量符合编制服务委托协议书约定的要求。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） | 5 |  | 按目标计划完成。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） | 5 |  | 产出成本在原预定范围内。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 8 |  | 指导开发区成功申报2023年省重点培育数字经济园区，激发了开发区经济发展活力 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） | 8 |  | 成为2023年省重点培育数字经济园区 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） | 8 |  | 规划的编写符合开发区生态环境的治理保护。 |  |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） | 8 |  | 项目产出具有持续性，政策连续性较强。 |  |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） | 8 |  | 100% |  |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（园区“十四五”循环化改造实施方案第二阶段编制服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  | 具体指标 |  | 具体指标说明 |  |  | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 |  | 项目已设立绩效目标，且目标明确具体量化。 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 |  | 《昆明呈贡信息产业园区管理委员会2022年第12次主任办公会会议纪要》 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） | 4 |  | 于2022年10月25日通过昆明市发改委组织的会审。 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 |  | 资金管理办法符合财务规定的规章制度。 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） | 5 |  | 资金分配公平合理。 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） | 2 |  | 100% |  | 实际到位/计划到位*100% |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） | 2 |  | 资金及时到位拨付，未影响项目进度。 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） | 3 |  | 资金支出符合相关规定。 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） | 3 |  | 资金管理使用严格执行财务相关规章制度。 |  |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 |  | 组织机构健全、分工明确。 |  |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |
|  |  | 项目实施（3分） | 3 |  | 方案于2022年12月20日印发实施。 |  |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） | 6 |  | 资金管理使用严格执行财务相关规章制度。 |  |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） | 5 |  | 形成纸质版成果稿20份。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） | 5 |  | 传出质量符合编制服务委托协议书约定的要求。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） | 5 |  | 按目标计划完成。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） | 5 |  | 产出成本在原预定范围内。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 8 |  | 指导开发区实现资源高效、循环利用，加快形成绿色低碳循环产业体系，推动园区高质量发展。 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） | 8 |  | 提出了开发区循环化改造的重点方向和规划布局结构。 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） | 8 |  | 规划的编写符合开发区生态环境的治理保护。 |  |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） | 8 |  | 项目产出具有持续性，政策连续性较强。 |  |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） | 8 |  | 100% |  |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（土地集约利用监测统计服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 |  | 具体指标 | 具体指标说明 |  |  | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  | 4 |  | 设有明确的产出指标、效益指标及满意度指标；目标明确细化：产出指标细化了数量指标、质量指标、时效指标，效益指标细化为经济效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标；目标量化。 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  | 4 |  | 根据《云南省自然资源厅关于做好2023年度开发区土地集约利用评价工作的通知》《昆明市自然资源和规划局关于做好2023年度开发区土地集约利用评价工作的通知》 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目手续齐全。 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  | 3 |  | 有相应的资金管理办法；项目资金管理办法健全、规范；项目资金分配因素全面合理。 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  | 2 |  | 项目资金实际到位率100%。 | 实际到位/计划到位*100% |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  | 2 |  | 项目资金及时到位并未影响项目进度。 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  | 2 |  | 项目按《通知》要求及时开展工作；按计划进度开展；按计划完工。 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  | 5 |  | 完成园区22080亩范围内土地集约利用评价工作。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  | 5 |  | 项目按质按量完成，项目手续办理齐全。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  | 5 |  | 按照省市文件要求，及时上交成果资料。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  | 5 |  | 实际投入费用4.5万元。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  | 7 |  | 完成园区范围内基础数据调查。 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  | 7 |  | 完成园区范围内基础数据调查。 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  | 8 |  | 该项目对环境没有产生消极影响。 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  | 8 |  | 全面掌握土地集约利用状况。 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  | 7 |  | 受益人口满意度90%。 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |
| 总分 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（园区区域气候可行性论证工作服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  | 具体指标 |  | 具体指标说明 |  | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 |  | 设有明确的产出指标、效益指标及满意度指标；目标明确细化：产出指标细化了数量指标、质量指标、时效指标，效益指标细化为经济效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标；目标量化。 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目手续齐全。 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目手续齐全。 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 |  | 有相应的资金管理办法；项目资金管理办法健全、规范；项目资金分配因素全面合理。 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） | 2 |  | 项目资金实际到位率100%。 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） | 2 |  | 项目资金及时到位并未影响项目进度。 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
|  |  | 项目实施（3分） | 3 |  | 完成区域气候可行性论证报告，并完成市气象局备案。 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） | 5 |  | 完成区域气候可行性论证报告，并完成市气象局备案。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） | 5 |  | 项目按质按量完成，项目手续办理齐全。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） | 4 |  | 完成区域气候可行性论证报告，并完成市气象局备案。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） | 5 |  | 产出成本在原预定范围内。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 8 |  | 指导项目进行规划建设，提前规避不利因素 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） | 8 |  | 指导项目进行规划建设，提前规避不利因素 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） | 8 |  | 该项目对环境没有产生消极影响。 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） | 8 |  | 区域气候可行性论证是区域评估中重要前提，为后续标准地供应提供有力支撑。 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） | 8 |  | 受益人口满意度90%。 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（园区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设及培训服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 |  | 具体指标 | 具体指标说明 |  | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  | 4 |  | （1）制定园区总体双重预防机制标准；（2）安全检查12次；（3）安全生产教育培训3次。 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  | 4 |  | 《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区推进政府购买服务的实施意见（暂行）>的通知》（呈政办发〔2016〕97号）文件 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  | 4 |  | 2022年第8次主任办公会研究同意 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  | 3 |  | 合同签订后10个工作日内首付20%；完成总体目标第二次支付50%；移交成果第三次支付30%。 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  | 2 |  | 100% | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  | 2 |  | 及时到位 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  | 3 |  | 预算内按合同 全部支付到位 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  | 3 |  | 《云南省数字经济开发区管理委员会财务管理制度》 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  | 1 |  | 资金按照2022年第8次主任办公会会议纪要，园区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设及培训服务合同，资金拔款申请表等管理。 | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  | 3 |  | 按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  | 5 |  | 截至2023年7月，隐患排查工作组开展12次隐患排查工作，共排查在建和已建园区企业96次，详见附件3，涵盖消防、燃气、建筑施工、自建房等方面，2022年7月、11月，2023年2月、5月聘请行业专家参与隐患排查，共排查发现隐患331条。 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  | 5 |  | 编制《昆明呈贡信息产业园区2022年双重预防机制建设及培训服务工作实施方案》 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  | 5 |  | 工作及时，时效性达标 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  | 5 |  | 成本率100% | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  | 8 |  | 形成昆明呈贡信息产业园区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施手册，为已入驻正常运营企业及未来入驻企业起到示范指导作用。 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  | 8 |  | 形成昆明呈贡信息产业园区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施手册，为已入驻正常运营企业及未来入驻企业起到示范指导作用。 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  | 8 |  | 无消极影响 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  | 8 |  | 形成隐患排查治理长效机制，有助于园区企业发现隐患、治理隐患能力提升 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  | 7 |  | 满意度达95% | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（万溪核心区控制性详细规划修改设计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 |  | 具体指标 | 具体指标说明 |  | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  | 4 |  | 设有明确的产出指标、效益指标及满意度指标；目标明确细化：产出指标细化了数量指标、质量指标、时效指标，效益指标细化为经济效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标；目标量化。 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  | 4 |  | 按照市自然资源和规划局通知要求 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目手续齐全。 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  | 3 |  | 有相应的资金管理办法；项目资金管理办法健全、规范；项目资金分配因素全面合理。 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  | 2 |  | 项目资金实际到位率100%。 | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  | 2 |  | 项目资金及时到位并未影响项目进度。 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  | 3 |  | 资金支出符合相关规定。 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  | 2 |  | 资金管理使用严格执行财务相关规章制度。 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  | 1 |  | 组织机构健全、分工明确。 | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  | 5 |  | 按简易程序由区政府上报市级与原万溪核心区控规修改方案一并报批，2022年8月10市政府已批复入库。 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  | 5 |  | 按简易程序由区政府上报市级与原万溪核心区控规修改方案一并报批，2022年8月10市政府已批复入库。 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  | 5 |  | 按目标计划完成。 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  | 5 |  | 产出成本在原预定范围内。 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  | 8 |  | 按简易程序由区政府上报市级与原万溪核心区控规修改方案一并报批，2022年8月10市政府已批复入库。 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  | 8 |  | 按简易程序由区政府上报市级与原万溪核心区控规修改方案一并报批，2022年8月10市政府已批复入库。 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  | 8 |  | 无消极影响 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  | 8 |  | 按简易程序由区政府上报市级与原万溪核心区控规修改方案一并报批，2022年8月10市政府已批复入库。 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  | 7 |  | 满意度达95% | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（2023年开发区土地出让和利用专项整治技术服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 |  | 具体指标 | 具体指标说明 |  |  | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  | 4 |  | 设有明确的产出指标、效益指标及满意度指标；目标明确细化：产出指标细化了数量指标、质量指标、时效指标，效益指标细化为经济效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标；目标量化。 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  | 4 |  | 根据《云南省人民政府办公室关于印发云南省开发区土地出让和利用专项整治行动方案的通知 》《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市开发区土地出让和利用专项整治行动方案的通知 》 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目手续齐全。 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  | 3 |  | 有相应的资金管理办法；项目资金管理办法健全、规范；项目资金分配因素全面合理。 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  | 2 |  | 项目资金实际到位率100%。 | 实际到位/计划到位*100% |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  | 2 |  | 项目资金及时到位并未影响项目进度。 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  | 2 |  | 项目按《通知》要求及时开展工作；按计划进度开展；按计划完工。 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  | 5 |  | 开发区2023年化解处置闲置土地21宗共761.33亩，其中以开工建设的方式化解闲置土地7宗486.9亩，以收回土地使用权的方式化解闲置土地13宗264.6亩，完善划拨供地手续1宗9.8325亩。开发区2023年完成处置批而未供土地327.74亩（其中工业用地供应43.38亩）。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  | 5 |  | 项目按质按量完成，项目手续办理齐全。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  | 5 |  | 按照省市文件要求，及时上交成果资料。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  | 5 |  | 实际投入费用4.8万元。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  | 7 |  | 明确云南省数字经济开发区规划范围、批准范围和管辖范围，查清已批土地、已供土地、批而未供土地、闲置土地、违法违规出让土地和违法用地情况，建立问题台账清单，逐一整改销号。 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  | 8 |  | 完成园区范围内基础数据调查。 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  | 8 |  | 该项目对环境没有产生消极影响。 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  | 8 |  | 批而未供土地处置率不低于30％（其中，已批未供即用处置率不低于70％），闲置土地处置率不低于35％，违法用地应查尽查，立案查处率达到60%，专项整治行动取得阶段性成效，并建立长效机制。 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  | 7 |  | 受益人群满意度90%。 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |
| 总分 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（开发区总体规划（2021-2025）环境影响评价报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 |  | 具体指标 | 具体指标说明 |  | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  | 4 |  | 设有明确的产出指标、效益指标及满意度指标；目标明确细化：产出指标细化了数量指标、质量指标、时效指标，效益指标细化为经济效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标；目标量化。 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  | 4 |  | 按照《云南省工业和信息化委关于开展工业园区总体规划修编的通知》（云工信园区﹝2018﹞381号），昆明市呈贡发展大纲（2018-2035）文件要求，园区管委会组织调整园区规划，编制完成了《昆明呈贡信息产业园区总体规划（2018-2035）》，园区规划面积31.91平方公里，呈 “一园三区一小镇”开发格局。2021年开发区优化提升后面积调整为14.72平方公里，呈“一园两区一小镇”开发格局。2023年经结合“三区三线”划定成果再次修编总规，同步修改总规环评。 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目手续齐全。 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  | 3 |  | 有相应的资金管理办法；项目资金管理办法健全、规范；项目资金分配因素全面合理。 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  | 2 |  | 项目资金实际到位率100%。 | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  | 2 |  | 项目资金及时到位并未影响项目进度。 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  | 2 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  | 2 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  | 3 |  | 项目按要求及时开展工作；按计划进度开展；按计划完工。 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  | 5 |  | 编制完成《云南省数字经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  | 5 |  | 编制完成《云南省数字经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  | 5 |  | 按目标计划完成。 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  | 5 |  | 产出成本在原预定范围内。 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  | 8 |  | 编制完成《云南省数字经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  | 8 |  | 编制完成《云南省数字经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  | 8 |  | 无消极影响 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  | 8 |  | 满意度达95% | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（宝相大健康产业园控制性详细规划修改设计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 |  | 具体指标 | 具体指标说明 |  | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  | 4 |  | 设有明确的产出指标、效益指标及满意度指标；目标明确细化：产出指标细化了数量指标、质量指标、时效指标，效益指标细化为经济效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标；目标量化。 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  | 3 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目手续齐全。 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目手续齐全。 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  | 3 |  | 有相应的资金管理办法；项目资金管理办法健全、规范；项目资金分配因素全面合理。 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  | 2 |  | 项目资金实际到位率100%。 | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  | 2 |  | 项目资金及时到位并未影响项目进度。 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  | 3 |  | 项目按要求及时开展工作；按计划进度开展；按计划完工。 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  | 5 |  | 宝相大健康产业园控制性详细规划修改目前已通过区级审查并上报至昆明市自然资源和规划局 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  | 5 |  | 宝相大健康产业园控制性详细规划修改目前已通过区级审查并上报至昆明市自然资源和规划局 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  | 5 |  | 按目标计划完成。 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  | 5 |  | 产出成本在原预定范围内。 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  | 8 |  | 宝相大健康产业园控制性详细规划修改目前已通过区级审查并上报至昆明市自然资源和规划局 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  | 8 |  | 宝相大健康产业园控制性详细规划修改目前已通过区级审查并上报至昆明市自然资源和规划局 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  | 8 |  | 无消极影响 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  | 8 |  | 满意度达95% | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（开发区宝相大健康产业园控制性详细规划修改及生物医药产业发展规划（2023-2025）第一、第二部阶段编制服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  | 具体指标 |  | 具体指标说明 |  |  | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 |  | 项目已设立绩效目标，且目标明确具体量化。 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 |  | 《昆明呈贡信息产业园区管理委员会2023年第4次主任办公会会议纪要》 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） | 4 |  | 《云南省数字经济开发区生物医药产业发展规划（2023-2030年）》已通过云南省数字经济开发区管理委员会2023年第7次主任办公会审议。 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 |  | 资金管理办法符合财务规定的规章制度。 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） | 5 |  | 资金分配公平合理。 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） | 2 |  | 100% |  | 实际到位/计划到位*100% |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） | 2 |  | 资金及时到位拨付，未影响项目进度。 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） | 3 |  | 资金支出符合相关规定。 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） | 3 |  | 资金管理使用严格执行财务相关规章制度。 |  |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 |  | 组织机构健全、分工明确。 |  |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |
|  |  | 项目实施（3分） | 3 |  | 项目于于2023年5月初组织实施，9月5日通过专家评审会评审，11月2日通过云南省数字经济开发区管理委员会2023年第7次主任办公会审议。 |  |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） | 6 |  | 资金管理使用严格执行财务相关规章制度。 |  |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） | 5 |  | 形成纸质版成果稿20份。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） | 5 |  | 传出质量符合编制服务委托协议书约定的要求。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） | 5 |  | 按目标计划完成。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） | 5 |  | 产出成本在原预定范围内。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 8 |  | 指导了开发区生物医药产业的发展。 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） | 8 |  | 规划了开发区生物医药的布局及重点发展产业。 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） | 8 |  | 规划的编写符合开发区生态环境的治理保护。 |  |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） | 8 |  | 项目产出具有持续性，政策连续性较强。 |  |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） | 8 |  | 100% |  |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

结合2023年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

牢固树立预算绩效管理意识，深刻认识绩效管理的重要性。进一步明确项目绩效管理责任，加强预算编制的准确性、科学性，强化预算绩效管理。

八、其他需说明的问题

无。

云南省数字经济开发区管理委员会

2024年3月4日