附件13:

扶持资金类项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

- 扶持资金类项目投入财政资金320.74万元，用于中小微企业纾困发展以奖代补专项资金兑现项目、2022年入驻企业奖励及扶持兑现经费项目和呈贡区2023年人才工作站、人才项目扶持经费。

- 根据《云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于实施进一步帮扶中小微企业纾困发展以奖代补政策的通知》（云财建〔2022〕150号）及《昆明市人民政府关于印发支持昆明呈贡信息产业园区数字经济发展若干政策措施的通知》（昆政发〔2022〕11号）的文件精神，结合昆明呈贡信息产业园区管理委员会《关于申报呈贡信息产业园区发展资金的通知》《关于同意拨付园区产业发展资金的批复》要求，为进一步提升中小微企业创新能力和专业化水平、培育优势特色中小微企业，支持企业发展和转型提质升级，审定兑现数字产业大厦中小微企业企业纾困资金70万元，兑现云上小镇中小微企业纾困企业纾困资金145.79万元。

根据《昆明呈贡信息产业园区鼓励科技企业孵化器发展的若干政策措施（试行）》（呈办发〔2020〕1号）文件精神，为招引培育服务高质量、高科技企业，对达到要求的孵化器运营商进行奖励补助。该政策均为后扶持政策，次年兑现上一年政策扶持及奖励。2023年入驻企业奖励及扶持经费预算资金到位99.95万元。

- 昆明市呈贡区人才工作站“潘文林博士工作站”于2021年5月获批授牌建设，实施单位为云南易用软件有限公司。该项目是呈贡区人才建设项目，项目管理办法见《昆明市呈贡区人才工作站（室）管理办法（试行）》。“潘文林博士工作站”建设周期三年，2023年安排建设经费5万元。目前，共收到扶持资金10万元。

- （二）项目绩效目标

| 序号 | 项目名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中小微企业纾困发展以奖代补专项资金兑现项目（智投公司、大数据公司） | 通过对达到要求的中小企业进行纾困发展以奖代补专项资金兑现奖励补助，到2023年12月，高新技术企业及科技型企业增加，全区企业知识产权及专利申报增加，各类企业培训及交流活动增加，带动地方经济增长。 |
| 2 | 2022年入驻企业奖励及扶持兑现经费项目 | - 通过对达到要求的孵化器运营商进行奖励补助，到2022年，高新技术企业及科技型企业增加，全区企业知识产权及专利申报增加，各类企业培训及交流活动增加，带动地方经济增长。 |
| 3 | 呈贡区2023年人才工作站、人才项目扶持经费 | 通过本项目的实施，将公司已积累的SaaS软件研发经验和人才培养模式体系化，培养出更多合格的SaaS软件研发人才，服务本公司的同时，为园区、昆明市和云南省的SaaS软件研发企业提供一套可供参考的SaaS软件研发人才培养方案。目前，项目建设任务完成度自评80%。争取到项目建设期结束时（2024年5月），建设任务完成度自评可达85%。 |

二、项目单位绩效报告情况

3个项目涉及的实施单位已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。

采用核查法核查2023年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对开发区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。

3.分析评价。

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：我单位已及时足额拨付了3个项目资金共计320.74万元至实施单位，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析：按照资金支出进度计划，截止2023年底，资金已全部实现支出。

3.项目资金管理情况分析：实施单位严格按照公司资金管理制度，按照相关专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。

（二）项目实施情况分析

3个项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

（三）项目绩效情况分析

通过资金扶持，2023年园区新增专精特新中小企业4家，创新型中小企业16家，科技型中小企业7家，新增挂牌企业4家，高新技术企业7家。累计获得知识产权1038项。“潘文林博士工作站”专家顾问深度参与公司新产品研发工作，其中一项产品获得“春城大学生创新创业”大赛三等奖（奖金3万元）。

五、综合评价情况及评价结论

综合各指标评价之后，4个项目绩效评价结果均为“优”，评分表如下：

| 项目支出绩效指标评分表（中小微企业纾困发展以奖代补专项资金兑现项目-智投公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  | 具体指标 |  |  | 具体指标说明 |  |  | 评价标准 |  |  |  |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 2 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 2 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 实际到位/计划到位*100% |  |  |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  |  | 机构健全、分工明确 |  |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 4 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（中小微企业纾困发展以奖代补专项资金兑现项目-大数据公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  | 具体指标 |  | 具体指标说明 |  |  | 评价标准 |  |  |  |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 4 | 项目依据《云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于实施进一步帮扶中小微企业纾困发展以奖代补政策的通知》（云财建〔2022〕150号）及《昆明市人民政府关于印发支持昆明呈贡信息产业园区数字经济发展若干政策措施的通知》（昆政发〔2022〕11号）的文件精神，结合昆明呈贡信息产业园区管理委员会《关于申报呈贡信息产业园区发展资金的通知》及《关于同意拨付园区产业发展资金的批复》的工作部署设立 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 | 项目决策合规合法，按政策申报条件及时间，制定政策兑现工作计划方案。 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 | 依据项目实际考核结果，对项目预算进行了调整，符合相关管理办法及履行了相应申请手续。 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 3 | 按企业完成场地运营费用缴纳情况缴纳进行资金分配。 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 | 按企业完成场地运营费用缴纳情况缴纳进行资金分配，分配结果公平合理。 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 2 | 100%全部到位 |  | 实际到位/计划到位*100% |  |  |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 | 财政资金及时到位 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 | 扶持资金支出依据合规，目前企业纾困扶持兑现资金已全部兑现完毕。 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 | 财务管理健全，严格执行制，会计核算规范 |  |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 | 机构健全、分工明确，企业服务中心负责政策申报、考核，财务部负责资金拨款。 |  |  | 机构健全、分工明确 |  |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 | 项目制定了《云南云上云大数据产业发展有限公司关于帮扶云上小镇中小微企业纾困发展以奖代补专项资金兑现的工作方案》，按照方案要求已于2023年8月15日完全兑付到位。 |  |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 | 项目管理制度健全严格。 |  |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 | 新增企业目标30家，2023年完成新增企业60家，完成率100%。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 5 | 2023年纾困发展资金扶持兑现38家，均一对一兑现到位。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 | 100%按要求时间兑现。 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 5 | 成本145.79万元 |  |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 8 | 带动地方经济贡献18.48亿元，上缴税款2752.22万元。 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 | 受益企业38家，支持企业发展和转型提质升级。 |  |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 | 该项目对环境无影响 |  |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 6 | 入驻企业仍注册在云上小镇，纳税及就业持续带动，政策按照政府文件执行 |  |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 | 90%满意。 |  |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（2022年入驻企业奖励及扶持兑现经费项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 |  | 具体指标说明 |  |  | 评价标准 |  |  |  |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  |  | 关于印发《昆明呈贡信息产业园区鼓励科技企业孵化器发展的若干政策措施（试行）》的通知（呈政发〔2020〕1号）设立。 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  |  | 项目决策合规合法，按政策申报条件及时间，制定政策兑现工作计划方案。 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  |  | 依据项目实际考核结果，对项目预算进行了调整，符合相关管理办法及履行了相应申请手续。 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  |  | 按第三方审计机构出具的审核报告进行资金分配。 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  |  | 按第三方审计机构出具的审核报告进行资金分配 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 0.45 |  |  | 99.95/440.49*100%*2 | 实际到位/计划到位*100% |  |  |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 0.5 |  |  | 不及时并影响项目进度 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 |  |  | 目前已到位的99.95万元，2家科技企业孵化器，计划均分拨付至每家49.975万元。 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  |  | 财务管理健全，严格执行制，会计核算规范 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  |  | 机构健全、分工明确，企业服务中心负责政策申报、考核，财务部负责资金拨款。 |  | 机构健全、分工明确 |  |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  |  | 项目按计划开工，按计划开展，企业扶持兑现过程中因从税务局、财政局获取地方可用财力数据周期较长，导致未按原计划时间完成兑现；科技企业孵化器兑现过程中因科技企业孵化器入驻企业欠缴费用事宜，导致兑现尚未完成。 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  |  | 项目管理制度健全严格。 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  |  | 为呈贡区新增企业51家，营收100万元企业4家， 新增毕业企业7家。 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 5 |  |  | 新增高新技术企业6家，科技型中小企业22家，协助企业申报项目资金41万元，新增计算机软件著作权35个，商标14个，实用新型3个，获得省级荣誉2个 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 |  |  | 100%按要求时间兑现 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 5 |  |  | 成本440.49万元 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  |  | 带动地方经济贡献27.03万 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  |  | 带动就业47人 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  |  | 该项目对环境无影响 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  |  | 入驻企业仍注册在云上小镇，纳税及就业持续带动 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7.2 |  |  | 90%满意。 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 95.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效指标评分表（呈贡区2023年人才工作站、人才项目扶持经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 |  | 具体指标说明 |  | 评价标准 |  |  |  |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  |  | 项目依据经区委组织部 2023 年第 17 次部务会研究同意，现拟划拨呈贡区人才工作站（室）2023 年度专项扶持经费，根据《昆明市呈贡区人才工作站（室）管理办法（试行）》相关规定设立 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |  |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  |  | 项目决策合规合法，按政策申报条件及时间，制定政策兑现工作计划方案。 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |  |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  |  | 依据项目实际考核结果，对项目预算进行了调整，符合相关管理办法及履行了相应申请手续。 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |  |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  |  | 按《关于拨付昆明市呈贡区人才工作站（室）2023年度专项扶持经费的通知》进行资金分配。 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |  |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  |  | 按《关于拨付昆明市呈贡区人才工作站（室）2023年度专项扶持经费的通知进行资金分配。 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 2 |  |  | 100%全部到位 | 实际到位/计划到位*100% |  |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |  |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  |  | 财政资金及时到位 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 |  |  | 兑现资金支出依据合规，单独管理工作站建设收支，在组织架构中单列博士工作站，单列“博士工作站建设项目”，独立管理和工作站资金收支。 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |  |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  |  | 财务管理健全，严格执行制，会计核算规范 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |  |  |  |
| 项目 管理 (10分） | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  |  | 机构健全、分工明确。 | 机构健全、分工明确 |  |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  |  | 项目按照《《关于拨付昆明市呈贡区人才工作站（室）2023年度专项扶持经费的通知》要求已于2023年9月19日完全兑付到位。 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |  |  |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  |  | 项目管理制度健全严格。 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |  |  |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  |  | 引进2位以上软件工程高级专家到公司；引进2位智慧交管产品研发所需的博士；公司80%以上的软件开发人员获得软件资格考试中级证书，30%以上获得高级证书；培养合格的SaaS软件研发人才100人以上； | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 5 |  |  | 1.为周边各高校计算机类专业毕业生提供了50多个实习岗位，培养了一批合格的产业互联网研发人才，2023年底为智慧交管平台研发合作公司培养SaaS软件人才二十多人； 2.为云南民族大学计算机类专业大四学生提供了120人为期1个月的产业互联网SaaS软件开发培训；公司每年均组织全部软件开发人员参加软考（高级和中级）培训和考试，2023年度已有10人参与培训和智慧交管平台研发工作的研究生获得中级证书； 3.校企合作培养基本具备SaaS软件开发能力的本科生毕业生50名； 4.专家团队为公司全体软件研发人员、实习生和试点在校生做“SaaS软件研发技术”培训10次以上，参加培训300人次以上； | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 |  |  | 100%按要求时间兑现。 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 5 |  |  | 成本5万元 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |  |  |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  |  | 降低企业经营成本5万元，解决企业用工成本 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  |  | 带动就业21人 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  |  | 该项目对环境无影响 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 6 |  |  | 入驻企业仍注册在云上小镇，纳税及就业持续带动 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  |  | 90%满意。 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

结合2023年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

牢固树立预算绩效管理意识，深刻认识绩效管理的重要性。进一步明确项目绩效管理责任，加强预算编制的准确性、科学性，强化预算绩效管理。

八、其他需说明的问题

无。

（此页无正文）

云南省数字经济开发区管理委员会

2024年3月4日