附件4-4:

昆明市呈贡区工商业联合会

2023年项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 2023年昆明市呈贡区工商业联合会事业发展类项目合计支出35.11万元。（包括：理想信念教育专题培训经费20万元；民企会客厅办公设施采购经费8万元；非公经济人士宣传经费3万元；非公经济人士培训经费2.61万元；基层组织建设经费1.5万元；工商联会议经费0万元）。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。

我部门所有项目实施均紧紧围绕区委、区政府总体部署，坚持团结、服务、引导、教育工作方针，发挥统战性、经济性、民间性优势，大力促进非公有制经济健康发展，促进非公有制经济人士健康成长，各项工作不断持续推进。

2.项目绩效目标完成情况。

（1）理想信念教育专题培训经费。预算安排20万元，主要目标是:组织50名呈贡区工商联会员赴省外开展1次为期7天的“理想信念 矢志立业报国”理想信念教育专题培训。截止2023年12月31日，该项目实际支出20万元，与预期完成情况无偏离。

（2）民企会客厅办公设施采购经费。预算安排8万元，主要目标是:为全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记在民企业座谈会和企业家座谈会上重要讲话精神，听取民营企业家对呈贡民营经济发展的意见建议，优化营商环境，加强政企交流，携手共谋发展，打造成立“民企会客厅”政企沟通平台，采购配置完善“民企会客厅”。截止2023年12月31日，该项目实际支出8万元，与预期完成情况无偏离。

（3）非公企业宣传经费。预算安排3万元，主要目标是:加强对非公企业的政策宣传服务工作，为非公企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，教育引导非公企业向“两个健康”健康发展。截止2023年12月31日，该项目实际支出3万元，与预期完成情况无偏离。

（4）非公经济人士培训经费。预算安排5.1万元，主要目标是:组织非公有制经济人士、执委、商会会长、非公有制经济人士、会员企业代表赴省外开展1次理想信念教育实践培训，旨在引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，有效地帮助非公有制经济人士开阔视野、提高经营和管理水平，切实把广大非公有制经济人士的思想认识统一到中央、省、市、区委的决策部署上来。截止2023年12月31日，该项目实际支出2.61万元，与预期完成情况偏离2.49万元，主要原因是:本着节约的原则，培训各项支出减少，缩减了培训成本。

（5）基层组织建设经费。预算安排1.5万元，主要目标是:履行社会团体业务主管部门职责，加强对基层组织进行指导、引导和服务。推动基层组织有序、规范、健康发展，确保基层组织发展的正确方向，充分发挥基层组织在我区经济建设和社会发展中的作用。截止2023年12月31日，该项目实际支出1.5万元，与预期完成情况无偏离。

（6）工商联会议经费。预算安排0.4万元，主要目标是：做好昆明市呈贡区工商业联合会执委（扩大）会议准备、组织和服务工作。截止2023年12月31日，该项目实际支出0万元，与预算偏离0.4万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，精简会议，压减会议开支。

二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。

2023年，我部门项目资金到位35.11万元，均为一般公共预算财政拨款，到位及时。

- 2.项目资金使用情况。

- 2023年，我部门项目资金到位35.11万元，实际支出35.11万元，财政拨款项目资金严格按项目实施计划来执行、使用。

- 3.项目资金管理情况。

- 2023年，我部门项目资金的支出审批权限和流程严格按照《昆明市呈贡区工商业联合会财务管理基本办法》和《昆明市呈贡区工商业联合会财务报销管理办法》执行，项目资金实行专人管理、专款专用，不存在截留、挪用，项目资金规定使用范围以外开支等违规行为。

- 三、项目组织实施情况

- 1.项目组织情况分析。

我部门项目实施由办公室依据项目实施计划、绩效目标和支出预算等材料准备项目实施材料，提出项目实施意见，经常务副主席、主席审核后提交部门办公会研究，办公会审议决定后由办公室按要求实施。

2.项目管理情况分析。

项目实施过程中，办公室不定期对项目实施进度进行跟踪，当实施效果与原定绩效目标发生偏离时及时进行纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行，并及时向常务副主席报告。需要进行政府采购的项目，严格按照财政相关规定实施。

- 四、项目绩效情况

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况。

- 2023年，我部门严格按照区财政局下达的预算批复，在项目实施过程中尽量使项目实际发生的成本严格控制在项目预算范围之内，按照项目实施进度进行支付，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况，统筹安排使用财政资金，提高财政资金使用效益。

- （2）项目成本（预算）节约情况。

- 2023年，我部门项目预算批复资金总额为10万元，实际支出35.11万元，增加25.11万元，增加的主要原因是：一是新增“理想信念教育专题培训经费”和“民企会客厅办公设施采购经费”项目，项目经费共计28万元；二是严格执行中央八项规定，精简会议，压减会议开支0.4万元；三是本着节约的原则，培训各项支出减少，缩减了培训成本2.49万元。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。

- 2023年，我部门项目支出预算执行进度为100%。

- （2）项目完成质量。

2023年，我部门项目支出35.11万元，保障了工商联机关按照工作职能高质量完成特定的行政工作任务和事业发展目标。

- 3.项目的效益性分析。

我部门紧紧围绕区委决策部署，坚持“稳字当头、稳中求进”，紧扣“两个健康”，落实“四会”要求，持续深化理想信念教育，着力引导民营经济人士稳预期强信心，服务推动民营企业“专精特新”发展，奋力谱写春城花都展示区、现代科教创新城的新篇章。

五、存在的问题

一是预算编制资金准确性有待提高，存在年未财政资金清零情况；二是项目实施进度、资金支出进度、绩效目标实现程度有待提高。

六、其他需说明的问题

无。

昆明市呈贡区工商业联合会

2024年1月22日