昆明市呈贡区农业农村局2023年

禄劝县、寻甸县定点帮扶项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 2023年昆明市呈贡区农业农村局定点帮扶项目支出共计425万元，其中禄劝县转龙镇帮扶项目专项经费225万元、呈贡区挂包帮扶寻甸县联合乡专项经费200万元，均于2023年12月22日拨付。

- （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

- 禄劝县转龙镇帮扶项目：不断完善贫困村基础设施，夯实群众致富基础，确保禄劝县转龙镇2024年各项目标顺利完成。

寻甸县联合乡帮扶项目：1.实施2024年中药材种植补贴，计划投资50万元；2.建设用于火腿加工厂的无菌房（办理生产许可证必要条件），计划投资18万元；3.中药材晾晒棚建设，计划投资100万元；4.基础设施建设，计划投资32万元。

2.项目绩效阶段性目标

禄劝县转龙镇帮扶项目：目前还在组织实施阶段，项目建设主要为：发展林下天麻种植项目135万元，种植420亩，分别在转龙、以代块和烂泥塘三个村委会实施；转龙镇人居环境整治提升项目90万元，主要用于集镇片区转龙、月牙、桂泉、腊乌卡4个村委会人居环境整治提升，合计225万元。项目质量目标为1次验收合格，项目实效目标为确保2024年12月31日前全部竣工。

寻甸县联合乡帮扶项目：1.实施2024年中药材种植补贴，计划投资50万元；2.建设用于火腿加工厂的无菌房（办理生产许可证必要条件），计划投资18万元；3.中药材晾晒棚建设，计划投资100万元；4.基础设施建设，计划投资32万元。

二、项目单位绩效报告情况

按照《关于开展2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》要求，区农业农村局立即组织开展对各个部门项目经费的预算支出绩效自评工作。从项目立项，项目经费收支到项目效益产出，逐一梳理，收集整理相关文件材料佐证，按实填列项目支出绩效表并撰写项目预算支出绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

1.对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

2.强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

3.及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法等基本评价方法对项目支出实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益方面。

- （三）绩效评价工作过程

根据呈贡区财政局《关于开展2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我单位认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（5）形成绩效评价自评报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 资金及项目管理严格按照《关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见》(云办发〔2019〕15号)等相关规定管理使用，严格执行国家有关财政政策、财务管理要求和扶贫资金使用管理规定,充分发挥资金使用效益。加强对项目资金拨付使用等情况的跟踪管理和督查。

- （二）项目实施情况分析

禄劝县转龙镇帮扶项目：转龙镇2023年呈贡区对口帮扶乡村振兴建设项目，目前处于前期准备组织实施阶段，项目建设内容主要为：发展林下天麻种植项目135万元，种植420亩，分别在转龙、以代块和烂泥塘三个村委会实施；转龙镇人居环境整治提升项目90万元，主要用于集镇片区转龙、月牙、桂泉、腊乌卡4个村委会人居环境整治提升。合计225万元。

- 寻甸县联合乡帮扶项目：目前处于前期准备组织实施阶段，项目建设内容主要为：1.实施2024年中药材种植补贴，计划投资50万元；2.建设用于火腿加工厂的无菌房（办理生产许可证必要条件），计划投资18万元；3.中药材晾晒棚建设，计划投资100万元；4.基础设施建设，计划投资32万元。合计200万元。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.禄劝县转龙镇帮扶项目：通过项目的实施，农业发展后劲增强，经济增长、社会经济得到提高，群众自我发展、自我积累能力增强，全镇社会经济发展步伐加快，群众逐步走向增收脱贫，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实的基础。

- 2.寻甸县联合乡帮扶项目：通过项目实施，①大力提升村委会集体经济收入，提升各村综合发展实力，同时带动和加快农村农业产业结构调整的步伐，提高和改善农民生活水平，为乡村振兴打牢基石；②提高村民的人居环境质量和文明程度，促进社会和谐稳定；同时保障人与自然和谐相处，群众爱护环境的意识进一步提高。

- 对该项目进行严格的成本控制，对项目施工过程中所产生的成本进行规划和管理，严格地控制所产生的每笔费用和支出。

五、综合评价情况及评价结论

项目支出预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益方面进行了绩效评价，项目按质按量、合规有序高效完成。项目资金使用规范，项目综合得分为100分，评定等级为：优秀。

六、绩效评价结果应用建议

通过对2023年昆明市呈贡区农业农村局各项工作经费细致、完整的项目支出绩效评价工作，在以后年度预算编报时可参考上一年度项目完成情况，结合整个项目实施过程，以实际情况为准计划下一年度预算，使预算编报更准确可靠。同时将项目支出绩效评价结果公开，实行大众监督，让项目完成收获更多履职效益。

七、存在的问题和建议

在项目村村容村貌得到有效提升和改善后，广大群众的生产生活条件得到了很大的提高。但整体产业的规模化、集约化、高效化还需进一步提升，农业产业的供给侧结构性改革还需进一步深化，市场远景和全产业链谋划还需进一步加强，群众的积极性、主动性、创造性还需进一步的引导和激发。

下一步，将持续发展农村经济。发展优势产业、调整产业结构，以政府有形之手紧握市场无形之手，遵循市场规律，加大农业供给侧结构性改革力度，稳步壮大和发展全镇农业产业。加大对农村产业的扶持，进一步发挥专业合作社、帮扶协会、致富带头人等新型农业经营主体作用，形成组织化程度高、抗风险能力强、市场对接有力的产业发展格局。鼓励发展高产、高效、高附加值种养殖业，鼓励农民参股农业企业，增加农民财产性收入。大力发展电商富农，培养农业经纪人，推广特色农产品，拓宽农户线上线下销售渠道，进一步增加农村经济收入。

八、其他需说明的问题

无。