附件4-4:

项目支出绩效评价报告

（2023年区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费年初预算30000元）

一、基本情况

- （一）项目概况

- 呈贡区现有防空警报器52台，其中需人工管理维护的防空警报器48台，不需管理维护的防空警报器（铁塔公司铁塔上）3台，移动警报器（原住建局大院内）1台。需维护的48台中有3台为我办工作人员在管理和维护，按照2019年人防系统整治要求，财政供养人员不得发放防空警报器日常守护管理费，因此需要兑付日常守护管理费的警报器共计45台，按照《云南省人民防空办公室关于印发云南省人民防空设施设备维修维护定额标准的通知》（云防办〔2012〕395号）每台、每年600元的标准需支付人民币27000元（大写：贰万柒仟元整），实际支付42台，支付人民币25200（大写：贰万伍仟贰百元整）。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过日常维护管理，保障呈贡区区域内防空警报器平时用于抗灾救灾和突发事故情况下的灾情预报和紧急报知，战时用于人民防空，区政府实施人民防空指挥，组织人员疏散，并在城市受到空袭时鸣叫，提醒广大人民。

- 2.项目绩效阶段性目标

完成45台需兑付日常守护管理警报器维护费用,保障2023年防空警报器完好率。

二、项目单位绩效报告情况

无

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对资金绩效评价，严格落实工作责任制，严格将资金用于发放45台警报器日常守护管理费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

区级资金2.7万元，由呈贡区发展和改革局组织自评，按照《昆明市呈贡区全面实施预算绩效管理实施细则》（呈政办发〔2017〕31号）《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号），年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，区发改局财务灰机制度，中央、省、市及区委、区政府相关规定等，确保资金用于兑付45台警报器日常守护管理费。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备。区发改局制定绩效评价方案，项目本次绩效评价采取自评自查的方式，按照项目报送评价支出绩效自评报告和自评表。

2.组织实施。由区发改局成立绩效评价工作小组，项目资金使用部门负责绩效自评工作。

3.分析评价。此次评价牢抓绩效评价原则，结合项目特点，选取了合适项目的评价方法。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

项目政府拨付预算资金30000元，区人防办申请资金27000元，经区发改局党组会议及行政会议通过审批到账资金27000元，按照2019年人防系统整治要求，财政供养人员不得发放防空警报器日常守护管理费，有三家单位未领取日常维护管理费，因而实际使用资金25200元。项目资金款按时到位、兑付及时。

- 2.项目资金使用情况分析

需要兑付日常守护管理费的警报器共计45台，实际支付42台，按照每台、每年600元的标准需支付人民币25200（大写：贰万伍仟贰百元整）（42年·台×600元/年·台=25200元）。项目资金按每年每台分配，分配合理且使用规范。

- 3.项目资金管理情况分析

资金由呈贡区发改局财务管理，按照要求专款专用，任何个人和组织不得私自挪用。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。项目按照《云南省人民防空设施设备维修维护定额标准》政策申请资金，于2023年9月25日提交区发改局党组及行政会议通过，统计防空警报器点位单位、企业后，于2023年10月16日完成发放42个点位警报器日常维护管理费（原定45台，后有3台警报器点位维护人员放弃领取日常管理费费用）。

- 2.项目管理情况分析。区人防办安排专人负责项目进度，统计需发放点位警报器，联系点位守护管理临时人员，完成前期资金审定流程，后交临时人员名单由区发改局财务统一发放日常守护管理费。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况。呈贡区现有防空警报器52台，其中需人工管理维护的防空警报器48台，需维护的48台中有3台为我办工作人员在管理和维护，按照2019年人防系统整治要求，财政供养人员不得发放防空警报器日常守护管理费，因此需要兑付日常守护管理费的警报器共计45台，按照每台、每年600元的标准需支付人民币27000元（大写：贰万柒仟元整）。

- （2）项目成本（预算）节约情况。因为有3台警报器点位维护人员放弃领取日常管理费费用，导致实际支付42台，支付人民币25200（大写：贰万伍仟贰百元整），节约1800元成本。

- 2.项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度。项目资金于2023年9月25日提交区发改局党组及行政会议通过，于2023年10月16日完成发放42个点位警报器日常维护管理费，及时速度推进项目进程。

- （2）项目完成质量。项目前期按照《云南省人民防空设施设备维修维护定额标准》政策申请资金，中期通过区发改局相关领导及办公会审议通过，后期按时发放日常管理费用，每个过程都按质按量完成项目流程。

- 3.项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度。42个点位防空警报器日常维护管理发放到位（4台无需维护，3台区人防办维护，3台日常维护人员放弃领取），52台警报器都在发挥着相应的作用，出色的完成了2023年的预期目标任务。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。保障了呈贡区区域内防空警报器平时作用和战时作用，完善了昆明市区的人民防空指挥体系。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

通过自评，项目决策得分20分，项目管理20分，项目绩效60分，总分得分100分，达到项目预期指标分数。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

呈贡区需日常维护管理的每台防空警报器都得到了临时或者专人的看护，充分发挥防空警报器平时作用和战时作用。区人防办将持续做好呈贡区每台、每年防空警报器的监管及人工维护管理费的发放工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

严格执行呈贡区财务制度，专款专用，严禁私自挪用。及时掌握维护成本及政策，按需按量申请专项资金，避免存在过度申请资金问题出现。通过这次绩效评价区人防办将更充分的发挥资金的作用，使这笔资金产生更大的作用，更好的服务于人民防空事业。

八、其他需说明的问题。

无