2023年度养老服务工作相关补助项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

- （一）根据《昆明市城乡社区居家养老服务设施建设及运营管理实施意见》（昆老办〔2016〕29号），《关于下达2023年第一批省级民政事业专项资金的通知》（昆财社[2023]85号）、《关于批复2023年部门预算的通知》（呈财社[2023]8号）文件要求，按时下拨养老服务机构（社区居家养老服务中心）运营补贴。

- （二）根据《关于印发<云南省经济困难老年人服务补贴实施办法（试行）>的通知》（云民规[2023]2号），《关于认真落实<云南省经济困难老年人服务补贴实施办法（试行）>的通知》（昆民联发[2023]11号），《关于下达2023年第二批民政事业专项资金的通知》（昆财社[2023]176号）要求，按时安标发放经济困难老人服务补贴。（属追加资金）我区执行省（市）经济困难老人服务补贴标准：50元/人/月。

- （三）根据洛龙街道办事处《关于申请给予碧潭社区新时代老年幸福食堂搬迁及扩建经费的请示》及《呈贡区民政局行政办公会议纪要（第5期）》，给予碧潭社区优化老年人用餐环境购置室外遮阳伞及户外铁艺围栏补助资金。

- （四）根据云南省民政厅《关于规范特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》（云民发[2023]120号）文件要求，做好特殊困难老年人家庭适老化改造工作。

- （五）根据昆明市民政局《关于做好养老服务机构（站）补助资金评估工作的通知》（昆民通[2022]6号）文件要求，做好城乡社区居家养老服务中心运营补贴评估工作。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）严格按照相关文件要求及标准给予评估合格的已运营社区居家养老服务中心运营补贴。2023年养老服务机构（社区居家养老服务中心）运营补贴支出52.8万元。根据《昆明市城乡社区居家养老服务设施建设及运营管理实施意见》（昆老办〔2016〕29号）要求：2.4万元补助经费按市、县（区）级分板块比例承担，一板块3:7比例承担（市3、区7）。2023年养老服务机构（社区居家养老服务中心）运营补贴支出的52.8万元，其中区级36.96万元、省（市）15.84万元。

- 因2023年省（市）养老服务机构（社区居家养老服务中心）运营补贴资金没有配够，经咨询市局养老服务处，可使用上年省市结余资金。2023年社区居家养老服务中心运营补助省级配置13万元，不够部分从2022年结余资金中支出了2.84万。

- （二）严格执行《关于印发<云南省经济困难老年人服务补贴实施办法（试行）>的通知》（云民规[2023]2号）规定，及时追加资金，按时安标做好经济困难老人服务补贴“一卡通”发放工作。2023年4-12月发放经济困难老人服务补贴0.355万元，71人次。

按照标准给以补助，严格按照财务制度的规定对日常财务收支进行严格把关，按相关要求上报使用情况。补助资金不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账实相符，账目清楚，未出现违规、违纪情况。

（三）因碧潭社区拆分为碧潭社区及宜和社区，原碧潭社区居家养老服务中心现在位于宜和社区浣园小区内，2023年2月4日浣园小区移交宜和社区管理，原碧潭社区居家养老服务中心搬迁至紫岫院，紫岫院老年幸福食堂食堂空间有限，为了让前来就餐的老年人有一个好的就餐环境，碧潭社区计划优化就餐环境。根据根据洛龙街道办事处《关于申请给予碧潭社区新时代老年幸福食堂搬迁及扩建经费的请示》及《呈贡区民政局行政办公会议纪要（第5期）》文件精神，给予碧潭社区优化老年人用餐环境购置室外遮阳伞及户外铁艺围栏补助资金0.76万元，补助资金从历年结余福彩公益金中列支。

- （四）根据云南省民政厅呈贡区民政局通过政府购买服务方式，聘请第三方开展特殊困难失能老年人家庭适老化改造。2023年12月1日区民政局以第三方签订合同。合同价款结算方式：甲乙双方签订本合同后5个工作日内，甲方支付呈贡区特殊困难老年人家庭适老化改造项目金额的70%给乙方，共计人民币6.3万元。

（五）根据昆明市民政局《关于做好养老服务机构（站）补助资金评估工作的通知》（昆民通[2022]6号）文件要求，2022年聘请第三方对我区申请城乡社区居家养老服务中心运营补助的居家养老服务中心开展评估。2022年5月份完成评估工作，需要支付评估费用6.16万元。此费用未通过区财政审议。2023年追加并按照付款流程支付了2022年聘请第三方进行城乡社区居家养老服务中心运营补助评估经费6.16万元。

- 项目组织实施情况

- （一）推进社区居家养老服务工作的健康有序发展，完善居家养老服务设施，提高服务质量和水平，切实保障和改善民生，促进和谐社区、和谐社会建设。

（二）健全基本养老服务体系，强化政府保基本兜底底线职能，切实体现党和政府对特困老年人的关心关爱。

四、项目绩效情况

- 推进社区居家养老服务工作的健康有序发展，体现党和政府对老年人的关爱，切实保障和改善民生，促进和谐社区、和谐社会建设。

2023年度养老服务工作相关补助项目支出绩效自评100分。