洛龙街道办事处2023年区级预算支出

—2023年吴家营社区临时周转安置小区物业管理经费和部分村庄搬迁16户居民过渡期租房补助绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况

因连接呈贡大学园区和市级行政中心的主干道景明北路、亚广北路建设需要，吴家营社区部分村庄进行了搬迁，搬迁涉及320户农户805人，搬迁农户搬入社区临时周转房屋内。周转房屋年久失修，为维护社区和谐稳定，提高搬迁群众的生活水平，经区政府研究同意每年区级财政安排40万元用于补助吴家营社区临时周转房物业管理费用。

2020年因吴家营社区回迁安置房建设需要，对吴家营社区部分村庄进行了搬迁。按照2020年印发的《吴家营社区部分村庄搬迁补偿实施》相关要求，需按照应享受面积发放搬迁群众过渡期租房补助费用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2项资金已于到位后全部拨付至吴家营社区，由社区负责按照该项资金支出的规定、范围、财务管理规定进行使用，街道对社区的经费使用进行监督和指导。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金的到位情况：

吴家营社区临时周转房2023年物业管理补助实际到位40万元，全部为财政资金；

吴家营社区部分村庄搬迁16户居民过渡期租房补助资金实际到位24.98万元。

（二）项目资金的使用情况：资金已全部拨付至吴家营社区。资金按照社区专项资金进行管理，明确资金使用和支出范围，会计核算时单独设立会计科目进行和算。

（三）项目资金的管理情况：

1.资金的使用原则：依法管理原则、厉行节约原则、合理支出原则、专款专用原则。

2.资金的管理办法

（1）经费由吴家营社区进行管理和使用，街道按照社区财务管理制度进行管理和监督。

（2）社区财务负责人按照规定对经费的使用范围进行审核，街道村级财务代理服务中心做好两项费用的会计核算工作做到支出手续完备，凭证合规、齐全，账目清楚。

（3）对大额支出实行先批后支的原则。

3.资金管理的执行情况

街道未发现吴家营社区在经费的使用上有违反使用规定的情况和出现经费使用铺张浪费的现象。

三、项目组织和实施情况

2023年，针对社区周转房屋管理资金的使用，街道在资金审批时，继续强调资金的使用范围：周转房小区内园林绿化管理、房屋、水电维修进行明确，社区在审批和使用时必须严格按照此项范围进行使用，涉及该项经费超过50000元的，均在街到党工委会议上进行了通报。

四、项目绩效情况

1、经济性分析

2023年区级财政安排吴家营社区临时周转房2023年物业管理补助和部分村庄搬迁过渡期租房补助经费。资金到位后及时将经费拨付至吴家营社区，并明确经费使用范围，监督社区合理支出，提高资金使用效率。一定程度上缓解了社区集体经济压力。

2、效率性分析

资金的使用进度基本与吴家营社区安置小区物业管理工作需要相一致。

3、效益性分析

（1）推进了重点项目的建设

资金为推进吴家营社区安置小区物业管理工作，确保搬迁群众生活，以及推动安置房建设进度，发挥了重要作用。

（2）维护了辖区社会的稳定

解决了吴家营社区搬迁户的居住困难，维护了辖区稳定。

（3）改善了安置群众的生活环境

吴家营社区搬迁户居住临时周转房至今已逾10年，房屋漏水等频发，社区近年来一直投入人力、物力来对小区进行维修，小区管理现已成为社区经济的一项负担，资金的落实，为解决周转安置房屋问题和搬迁群众的居住困难，缓解搬迁群众不满情绪，改善安置小区环境，文明城市创建提供了重要的保障，极大的改善了搬迁群众的生活环境和经济压力。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

无。

洛龙街道办事处

2024年2月5日