附件4-4:

昆明市呈贡区自然资源局2023年度

项目支出绩效评价报告

按照《昆明市呈贡区财政局关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》《中共云南省委云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）要求，呈贡区自然资源局于2024年1月至2月对2023年度项目支出开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况

- 依据《昆明市呈贡区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（呈财行〔2023〕9号）文件，呈贡区自然资源局2023年年初预算批复项目25个，预算项目总额409.01万元（详见表1），全年安排项目58个，项目支出总额 1186.383万元，详见（附件5：项目评价完成情况表），其中：200万以上项目1个，为2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金。

表1：预算项目支出明细表

| 项目实施单位 | 项目名称 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 呈贡区自然资源局 | 其他人员支出 | 235.62 |
| 呈贡区自然资源局 | 法制审核工作经费 | 7.06 |
| 呈贡区自然资源局 | 行政复议行政诉讼行政赔偿工作经费 | 7.06 |
| 呈贡区自然资源局 | 自然资源执法工作经费 | 15 |
| 呈贡区自然资源局 | 地质灾害防治经费 | 3 |
| 呈贡区自然资源局 | 地质灾害防治经费 | 1.2 |
| 呈贡区自然资源局 | “一张图”管地维护更新工作经费 | 2.55 |
| 呈贡区自然资源局 | 年度土地变更调查经费 | 13.9 |
| 呈贡区自然资源局 | 国土专线及互联网租赁经费 | 9.9 |
| 呈贡区自然资源局 | 呈贡区森林资源保护管理工作经费 | 18 |
| 呈贡区自然资源局 | 呈贡区滇池湖滨生态湿地管护及安保服务经费 | 5 |
| 呈贡区自然资源局 | 呈贡区国土空间规划编制经费 | 5 |
| 呈贡区自然资源局 | 《建设工程规划许可证》第三方进行抽检专项资金 | 5 |
| 呈贡区自然资源局 | 历史遗留矿山生态修复勘查设计业务经费 | 4.93 |
| 呈贡区自然资源局 | 自然资源统一确权登记工作经费 | 10 |
| 呈贡区自然资源局 | 呈贡区林长制工作经费 | 10 |
| 呈贡区自然资源局 | 历史建筑保护图测编制、历史建筑测绘经费 | 8 |
| 呈贡区自然资源局 | 呈贡区开展2023年闲置土地认定和处置工作专项法律服务经费 | 6 |
| 呈贡区自然资源局 | 耕地资源质量分类成果更新与监测经费 | 10 |
| 呈贡区自然资源局 | 土地评估经费 | 5 |
| 呈贡区自然资源局 | 集体土地所有权成果更新经费 | 7 |
| 呈贡区自然资源局 | 呈贡区绿道专项规划编制经费 | 5 |
| 呈贡区自然资源局 | 控制性详细规划修编及维护资金 | 10 |
| 呈贡区国有新城林场 | 乡土树种苗木培育示范基地建设经费 | 2 |
| 呈贡区国有新城林场 | 市级监测点建设经费 | 2.8 |

- （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

负责宣传、贯彻执行自然资源管理工作的方针、政策及法律、法规。履行全区土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产管理职责和国土空间用途管制职责。开展自然资源调查监测评价、辖区内自然资源统一确权登记。负责自然资源资产有偿使用及合理开发利用工作。建立国土空间规划体系并监督实施，推进辖区内各行业专项规划及国土空间的统筹协调和审核工作。统筹国土空间生态修复。牵头拟定并实施耕地保护政策，落实耕地保护制度。管理地质勘查行业、测绘地理信息和地质工作。落实地质灾害防灾减灾规划要求。负责陆生野生动植物资源监督管理。推进林业和草原改革和产业发展工作。贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策。负责林木采伐、运输、加工（经营）的监督管理。指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，建立资源库。管理林木种苗、草种生产经营行为。

2.项目绩效阶段性目标。

- 一是牵头做好呈贡区林长制工作；完成林草生态建设任务3419亩；二是按市级下达目标完成闲置土地任务、批而未供土地处置任务；三是落实永久基本农田特殊保护规定，完成年度耕地保护责任目标；四是按市级下达目标完成土地供应、闲置土地、批而未供土地处置任务；五是完成土地所有权确权登记成果更新汇交工作，完成2023季度监测、2023年度变更调查工作，做好辖内土地权属争议调处工作；六是推进历史遗留矿山生态修复；七是编制完成2023年度呈贡区地质灾害防治方案及突发性地质灾害应急预案，开展汛期地质灾害应急处置工作；完成郎家营石头山工程竣工验收，赵家山地质灾害应急治理工程初验；八是完成国土空间规划编制和审批；九是从严执法监管，维护自然资源管理秩序，打击违法用地、非法采矿、林业和草原违法行为，完成2023年度卫片执法图斑核查工作；

- 十是依据“关于印发《关于开展昆明历史建筑保护图则编制、历史建筑测绘工作的通知》的通知”文件要求，为延续历史文化传承，展现城市风貌，彰显名城特色，开展历史建筑保护图则编制、历史建筑测绘工作；十一是按照《昆明市呈贡区绿道建设实施方案》的通知  (呈办通〔2022〕65号)文件要求，编制呈贡区绿道专项规划，形成呈贡区绿道规划建设框架，打造布局合理、配套完善、景观丰富的绿道网络系统；十二是收集整理2012-2022年间土地所有权变化资料，以2022年12月31日为统一时点，以属地为单位，更新集体土地所有权地籍调查数据库，开展变化宗地集中审核与更新登记；2023年9月底前，向部汇交集体土地所有权更新登记数据库；依托不动产登记信息化体系，建立起集体土地所有权日常更新登记机制，实现集体土所有权的“实时变更”，实现集体土地所有权调查信息化、登记及时化、监管智能化，进一步提升不动产登记便民利民程度，优化营商环境，服务我区经济高质量发展；十三是开展乡土树种苗木生产示范基地建设，完成育苗20万株任务；开展林业有害生物监测、防治工作，确保呈贡区森林资源安全；十四是按要求接入省、市三级联网审批、行政执法办案系统、动态监测监管系统、公文交换系统，保障日常工作的顺利推进;十五是做好信访工作。

- 项目单位绩效报告情况

- （一）从严执法监管，维护自然资源管理秩序，打击违法用地、非法采矿、林业和草原违法行为，完成2023年度卫片执法图斑核查工作。

- 一是2023年以来，共对辖区土地、矿产资源开展动态巡查检查300次，900人次，下达《责令改正违法行为通知书》49份；下达《责令停止违法行为通知书》47份；下达《接受调查通知书》45份；立案查处违法用地9宗，面积46.39亩（其中：耕地0.447亩），收缴罚款383996.47元，查处的涉及占用农用地的7宗案件已推送区税务局依法缴纳耕地占用税；二是立案查处私挖盗采磷矿案件2宗，均已移送公安部门立案处理，涉案人员共计15人；三是抓好2023年度卫片执法图斑整改，呈贡区2023年土地卫片违法图斑最终整改任务数共16个159.14亩（其中：耕地面积56.31亩），经扣减未供即用合法占耕面积36.03亩后，我区违法占耕面积20.28亩，截止2023年12月31日已完成整改7个图斑98.5亩（其中：耕地面积8.83亩），并通过了省市连线验收。剩余9宗60.54亩（其中：耕地面积11.45亩）正在整改，违法占耕比2.28%。四是打击非法使用林地等破坏森林资源的行为。2023年，全区共发生林业行政案件3起，其中：违反野生植物保护管理法规案件1起；违法使用林地案件1起；非法收购、加工、运输木材案件1起。3起林业行政案件已全部办理完结，结案率100%，行政处罚3人。国家下发呈贡区（含托管街道）2023年森林督查图斑共164个，面积为125.921公顷。经调查核实，案件数17个，面积为5.3016公顷，17个案件均查处整改到位，查处整改到位率100%。

- (二）做好林业有害生物防控工作。

一是呈贡区2023年林业有害生物成灾率为0，无公害防治率为100%，测报发生率为94%，测报准确率为96%，种苗产地检疫率达到100%，主要林业和草原有害生物常发区监测覆盖率达到100%。二是加强植物检疫工作的开展，抓好苗木的产地检疫工作，从源头控制危险性有害生物的传播；抓好调运检疫工作；抓好复检工作，对电力、电信、矿业等单位的电缆、光缆盘进行复检；建立报检制度，凡是调运的应施检疫对象由调运人填写《森林植物检疫报检单》进行申报，经检疫合格发给《植物检疫证》方可调运。对应检单位和个人采取应检单位报检和植物检疫执法检查相结合的办法，有效减少逃漏检的现象，检疫过程中发现国家级省级检疫对象的，即时下达除害处理通知书。三是2023年呈贡辖区内受理植物检疫件数449件，运输苗木8317株，运输木材247.194立方米，办结数449件，辖区内报检苗木产地检疫率和木材检疫率达100%。

- （三）编制完成2023年度呈贡区地质灾害防治方案及突发性地质灾害应急预案，开展汛期地质灾害应急处置工作；完成郎家营石头山工程竣工验收，赵家山地质灾害应急治理工程初验。

- 区自然资源局已按工作要求编制完成《2023年度昆明市呈贡区地质灾害防治方案》及《2023年度昆明市呈贡区突发性地质灾害应急预案》，并经区人民政府同意后于2023年5月26日印发实施。吴家营街道郎家营社区石头山滑坡灾害险情为大型，防治等级为Ⅰ级，于2018年开展工程治理，2019年8月5日完工，2020年1月4日通过初验，2023年9月22日完成竣工验收。吴家营街道郎家营社区赵家山村村庄道路滑坡，由郎家营社区为建设主体于2023年6月16日开展工程治理，2023年8月4日完工，2023年10月20日完成项目初验。

- 完成土地所有权确权登记成果更新汇交工作，完成2023季度监测、2023年度变更调查工作，做好辖内土地权属争议调处工作。完成不动产登记51235件，发放《不动产权证书》28486本，《不动产登记证明》7880本。

- 一是通过权籍调查、测绘、权籍信息确认、权籍公示和三级确认、权籍审核审批、共完成刘家营、段家营、赵家山三个村616宗农村宅基地权籍调查数据库建设。已完成权籍库入库、户信息关联、楼盘搭建等工作，2023年10月26日召开专题会议，明确户信息要件补充、补件工作，计划于2024年底前完成453户登记发证工作。二是2023年1月15日国家共上传2022年度国土变更调查数据图斑1735个。于1月28日全面完成图斑的外业举证，内业审核及区级自检，上报市复查工作。2023年8月3日，经国家复核，统一下发2022年国土变更调查专项数据。2023年12月7日国家共上传2023年度国土变更调查数据图斑526个。截止2023年12月31日，已完成呈贡区526个图斑的外业举证，内业审核及区级自检，上报市复查工作。三是2023年省厅下发呈贡区常规监测图斑788个4827.61亩，均按时、按质、按量完成外业举证，内业审核及区级自检，上报市复查工作。四是完成不动产登记51235件，发放《不动产权证书》28486本，《不动产登记证明》7880本。

- 2021年-2022年度耕地流出问题图斑整改工作。

2023年4月24日，云南省自然资源厅下发呈贡区耕地流出问题图斑257个面积925亩。经扣除合法流出地块，呈贡区最终整改任务为572.83亩。截止2023年9月30日，呈贡区2021-2022年耕地流出整改任务220个图斑572.83亩已全部完成整改，整改完成比例102.42%。在2023年10月9日召开的全市耕地流出问题整改恢复工作会议上通报，呈贡区整改完成率全市排名第三，圆满完成省级“9月底原则应基本完成所有整改恢复任务”的要求。

- 做好林草生态保护工作。

- 一是持续推进国土空间绿化。及时认真组织实施2023年度林草生态建设，项目于2023年9月开工建设，2023年12月28日通过市级第一核查组验收。截至目前，实施完成呈贡区2023年林草生态建设6000亩，占林草生态建设任务3419亩的175%。有序组织开展2023年银昆高速绿化美化呈贡区重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化700亩项目、退化林评估工作。二是全力做好建设项目使用林地审核审批服务工作。做到提前介入，靠前服务，从源头上杜绝未批先占、少批多占、边施工边办理手续的现象。2023年共完成建设项目使用林地审核6个501.2175亩；建设项目使用草地1个26.1870亩；审核使用林地延期项目2个，面积340.119亩。三是加快中央环保督察件的办理。雨花路和博大路交叉口毁林件已完成整改，涉及林地的违法行为已经移送公安调查处理，已通过市级验收。四是全区林业有害生物应实施监测面积215922亩，林业有害生物成灾率为0‰，办理森林植物产地检疫449件，检疫苗木48万余株，检疫木材247立方米；签发植物检疫要求书486份，复检苗木324万余株，复检木材1459.24立方米；建设一个市级保障性苗圃，面积12亩，2023年共计培育华山松、喜树等苗木17.5万株，完成率为市级下达5万株任务的350%；五是加强公益林优化管理。国家公益林优化为（二级保护）11393亩，省级公益林进一步优化为97267亩，市级公益林区划为56125亩。六是建立了“林长+森林警长”“林长+检察长”工作制度，全年三级林长累计巡林6768次；七是完成白龙潭红云采石场和大横山采石场（原路桥公司采石场）生态修复治理工程；八是立案查处私挖盗采磷矿案件2宗，均已移送公安部门立案处理，涉案人员共计15人，林地立案查处3宗，完成2023年森林督查图斑调查164个125.921公顷，核查率100 %。

- 做好湿地管护工作。

呈贡区管护的滇池湖滨生态湿地面积共有1230亩分布在斗南街道江尾村和乌龙街道乌龙村。我局协调呈贡区水务局、乌龙街道办事处、斗南街道办事处等部门，组织运用好乌龙街道和斗南街道各社区工作力量，合力管护好江尾、乌龙湿地的资源。在做好湿地管护的同时，根据省委、省政府及市委、市政府关于环滇池沿岸“大生态大湿地大景区”工作的部署及市委《滇池沿岸生态优先绿色发展工作方案》要求，2023年6月19日，呈贡区人民政府与昆明滇池国家旅游度假区管委会签订了《滇池沿岸生态优先绿色发展共建区湿地移交协议书（呈贡区）》，将呈贡区江尾村湿地、乌龙湿地以及滇投公司管理的斗南湿地移交昆明滇池国家旅游度假区统一规划、统一开发、统一建设、统一运营。

- 做好信访工作。

2023年我局共收到群众来信来访、上级交办件共494件。其中“市长热线”交办件238件、云南省信访信息系统243件、自然资源系统及上级转办件6件，昆明市巡察问题反映件7件。我局均做到按时间要求件件有答复，信访案件办理理答复率达100%，办结率为100%，满意率为92.86%；积极落实领导干部接访下访制度，我局每月10日均安排科级以上领导参加局长接待日，通过局长接待日来了解、解决广大市民的诉求。2023年共参加局长接待日12次。对于信访件较为重复，问题较为集中的信访件，分管领导主动接访下访，已为东盟森林、雨花玖悦小区办证广电苑业主大量重复信访等问题主动下访5次，接待来访群众30余人次。

- 完成国土空间规划编制。

- 在历经“三上三下”，呈贡区“三区三线”划定最终成果于2022年10月获得自然资源部批准。呈贡实管区永久基本农田5464.35亩、生态保护红线12280.35亩（不含滇池）、城镇开发边界线99944.7亩。呈贡区国土空间总体规划已于2023年8月通过省规委会审议。

- 落实永久基本农田特殊保护规定，完成年度耕地保护责任目标。

一是在区政府常务会上对《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》等耕地保护政策文件进行传达学习。代拟并报区政府印发了《关于转发耕地保护相关政策文件的通知》，逐级印发至社区学习贯彻落实。深入龙城街道古城社区、斗南街道小古城社区、乌龙街道乌龙社区居委会开展普法强基补短板严守耕地红线宣传培训活动。向街道和社区通报永久基本农田、耕地面积及分布范围，面对面与街道、社区村组干部交流耕地保护政策要求、为一线耕地保护工作者解疑释惑；二是将耕地和基本农田落图落位下发6个街道办事处；三是打好组合拳，将季度土地变更监测成果和耕地卫片数据推送街道和相关单位，其中“非粮化”图斑推送区农业农村局，“非农化”图斑交由执法大队和自然资源所第一时间处置，赢得时间差；四是我局拟定并报区政府印发了《呈贡区设施农业用地管理实施细则（试行）》，为全市第一家出台实施细则的县区。完成巨扬现代农业种植示范基地设施农业用地备案后的上图入库工作，配合属地街道对云南昆明宁姑娘花卉园艺有限公司设施农业用地等10余个项目用地情况进行审查；五是从源头上抓好管控，按照农业农村部﹝2023﹞1号令的要求，配合农业农村部门出台贯彻落实《农村土地承包合同管理办法》的实施细则，在集体土地流转时管住流转的用途，确保农地农用，从源头上管住“非粮化”。2022年度呈贡区国土变更调查实际耕地面积扣除“三区三线”未纳入耕地保护6种情况后的现状耕地为15299亩，高于市级下达的14384亩规划任务指标。2022年度呈贡区国土变更调查永久基本农田范围内现状耕地面积为5398亩，高于省市最终核定的4500亩控制指标。六是2023年足额足量落实了“呈贡区2023年度第三批次”、“昆明市2018年度城市建设用地呈贡区第二批次”两个农用地征转报件共计71.7975亩耕地数量指标、49340.55公斤粮食产能指标；滇池绿道占用呈贡区的3.65亩耕地已落实转入地块，并纳入度假区耕地“进出平衡”方案即将上报审查。

- 按市级下达目标完成土地供应、闲置土地、批而未供土地处置任务。

- 土地供应

- 根据《昆明市2023年度土地储备供应计划》，市级下达呈贡区2023年土地供应任务为1264.25亩，供应价款为30亿元。2023年11月由市级将土地供应价款30亿元调减至20.74亿元，截止2023年12月，共完成土地供应5012.6亩32.03565亿元，供应面积完成率为396.49%，供应价款完成率为155%。

- 闲置土地

- 2023年上级下达呈贡区闲置土地处置任务1132.42亩。截止2023年12月，已完成处置38宗1444.35亩，处置完成率127.54%。超额完成市级下达呈贡区的年度处置任务。

- 批而未供

- 2023年上级下达呈贡区批而未供土地处置任务为3330.48亩。截至2023年12月，呈贡区已完成3501.61亩批而未供土地处置，完成率105.13%。

- 完成历史遗留矿山（红云采石场、大横山采石场）生态修复治理项目。

- 白龙潭红云采石场和洛龙街道大横山（原路桥公司）采石场位于呈贡区洛龙街道，属2008年政策性关闭，损毁面积约75亩，项目实施主体为呈贡区洛龙街道办事处白龙潭社区居委会，施工单位为云南同步建设工程有限公司，生态修复项目实施方案编制单位为西南有色昆明勘测（院）股份有限公司，生态修复资金主要来源为昆明市林业和草原局的省级森林生态补助资金115万元，两个生态修复项目分别于2023年2月4日、2023年7月1日完成生态修复治理工程。

- 村庄规划成果入库备案。

呈贡区“多规合一”村庄规划编制工作共涉及刘家营、段家营，赵家山、万溪冲、卧龙古渔村5个村庄，目前5个村庄规划已经区规土委会审议通过，并于2023年12月19日完成省级备案。因完成情况较好被省部级机关通报表彰，完成情况全省排名第五。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.通过绩效评价，了解2023年项目目标的设定情况、资金投入及资金使用情况。

2.通过绩效评价，掌握项目相关制度建设及执行情况。及时找准项目管理和资金管理方面存在的问题，并提出改进的意见或建议，以促进项目单位不断完善管理制度，保证项目资金的规范、安全、有效运行。

3.通过绩效评价，了解项目的实施情况，资金的使用情况及取得的成效，考核项目绩效目标的实现情况，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益，为进一步完善相关政策，提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标根据项目内容和特点，结合实际情况按照“决策”“过程”“产出”“效益”设置一级指标，同时，在一级指标下，设置二级指标及三级指标并按照不同权重对项目绩效进行量化评价。

3.评价方法

本次评价采用资料审阅、综合评价、因素分析、对比分析、实地调查等方法进行评价。

- 绩效评价工作过程。

一是根据年度绩效自评工作计划、评价对象及绩效评价相关要求，明确评价依据、任务、时间、人员等事项；二是各业务部门指定熟悉项目情况的项目负责人和相关工作人员，准备绩效自评所需要的目标责任书、部门工作总结、年度考核台账、部门绩效运行监控及自评报告等资料来了解部门履职情况；三是通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象；四是结合部门职能职责及履职成果，从投入、过程、产出、效果四个维度出发，对项目进行打分。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 依据《昆明市呈贡区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（呈财行〔2023〕9号）文件，呈贡区自然资源局2023年年初预算批复项目25个，预算项目总额409.01万元，下达项目资金409.01万元，到位率为100%。

- 2.项目资金使用情况分析。

- 2023年实际项目支出总额 1186.383万元，预算执行率为190.05%。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 区自然资源局以《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）为编制依据，制定了《昆明市呈贡区自然资源局内部控制手册》，从制度设计和业务管控规程方面进行了归集，其中：制度设计分单位层面和业务层面，单位层面的制度有基本制度和决策机制相关制度，业务层面的制度有预算、收支、采购、资产、合同业务管理办法；管控规程包括单位层面的组织架构、分事行权、分岗设权、分级授权、关键岗位轮岗机制、不相容岗位分离表、权限指引表、风险控制矩阵、业务流程图及关键点控制要素、参考管理制度等，业务层面（预算、收支、采购、资产、合同）的控制目标、风险控制矩阵、关键岗位设置、不相容岗位分离表、权限指引表、业务流程图及关键点控制要素、相关业务表单、参考管理制度。通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，逐步实现管理制度化，制度流程化，流程信息化，实现合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果的目标。依据《昆明市呈贡区自然资源局内部控制手册》，对现金、银行存款及零余额账户用款额度和其他货币资金进行监管，实现保障货币资金的安全完整，使用合法有效。

- （二）项目实施情况分析。

- 区自然资源局内设9个机构（详见表1），下设9家事业单位，分别为：自然资源综合行政执法大队（林业和草原综合行政执法大队）、龙城自然资源所、斗南自然资源所、吴家营自然资源所、洛龙自然资源所、雨花自然资源所、乌龙自然资源所、国有新城林场（财务独立核算）、林业综合服务中心。在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，各科室按照职能职责负责项目申报和管理。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- 呈贡区自然资源局严格贯彻“先有预算后有支出”的原则，项目实施部门严格在批复的预算额度和范围内，根据项目实施情况，积极推进预算支出，按时完成既定工作目标。

- 2.项目的效率性分析。

- 2023年通过各部门的努力，按时按质地完成了各项工作任务。

- 3.项目的效益性分析。

1.经济效益

截止2023年12月，共完成土地供应5012.6亩32.03565亿元，完成3501.61亩批而未供土地处置，完成闲置土地处置38宗1444.35亩。

2.社会效益

①坚守粮食与能源矿产资源安全底线；②强化了国土空间规划和用途管控，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，实施主体功能区战略，划定并严守生态保护红线；③实施重要生态系统保护和修复重大工程，加强了森林草原湿地保护修复，开展历史遗留废弃矿山修复治理。④完成不动产登记51235件，发放《不动产权证书》28486本，《不动产登记证明》7880本。

3.生态效益

实施完成呈贡区2023年林草生态建设6000亩，项目布局在吴家营街道、马金铺街道等相关街道，其中：滇池流域林业生态修复工程完成1000亩；种植华山松、滇青冈、麻栎、旱冬瓜、滇油杉等乡土造林树种；完成市级封山育林5000亩，现已进入封山育林日常管护工作。

全区林业有害生物应实施监测面积215922亩，林业有害生物成灾率为0‰

4.可持续影响

全区公益林面积占比林地面积65%，全区林地目前均纳入天保工程区管理，全区通过开展林草种苗管理工作，颁发林草种子生产经营许可证、专业指导等措施，大力促进呈贡区林草行业特色经济绿化苗木产业发展。全区在册林草种苗企业共有45家，持证生产经营面积共1044.614亩。

呈贡区刘家营、段家营，赵家山、万溪冲、卧龙古渔村共5个村庄涉及编制“多规合一”实用性村庄规划，其中刘家营、段家营，赵家山、万溪冲等4个村庄规划已入库成功。卧龙古渔村，乌龙街道已委托编制单位完成了“卧龙古渔村多规合一实用性村庄规划”初步成果的编制，初步成果于2023年2月报区规土委会审议，2023年12月15日取得区政府批复，该村庄正在开展省级历史文化名村申报。截止2023年12月28日，呈贡区村庄规划编制率达100%，审批率达100%，入库率达80%，已超额完成省、市下达的入库目标要求。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 昆明市呈贡区自然资源局2023年项目综合评价得分99.8分，自评结果为“优”，具体得分情况详见下表：

表2：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 20 | 100% |
| 过程 | 30 | 29.8 | 99.3% |
| 产出 | 30 | 30 | 100% |
| 效果 | 20 | 20 | 100% |
| 合 计 | 100 | 99.8 | 99.8% |

- 绩效评价结果应用建议

- 一是项目自评结果为“优”，在安排预算时将给予优先支持；二是按照政务公开相关规定，将纳入自评范围的所有项目自评报告，通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 一是在绩效管理工作过程中，在财务管理、预算管理、合同管理、资产管理等方面，制定了相应的管理制度，且制度得到有效的执行。二是认真落实各项目标考核任务。

- 其他需说明的问题。

- 无。

昆明市呈贡区自然资源局

2024年2月23日