宝相大健康产业园基础设施建设2018年

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

宝相大健康产业园位于呈贡新区雨花片区西南部区域，总规划面积约为2913.6亩，主要建设用地包括工业用地、商业用地、道路用地、公共设施用地、公共绿地、水体。以通过整合健康生态环境资源，突破传统的医疗卫生产业框架，以“大健康”的理念进行相关技术应用和产品开发，发展健康医疗、健康管理、健康服务、健康产品生产等产业，打造“大健康”产业系统，实现整个产业系统的快速、健康发展。园区通过整合健康生态环境资源，突破传统的医疗卫生产业框架，以“大健康”的理念进行相关技术应用和产品开发，发展健康医疗、健康管理、健康服务、健康产品生产等产业，打造“大健康”产业体系，实现整个产业系统的快速、健康发展。项目的建设对打造呈贡信息产业园区，加快云南省信息化和信息产业发展将会起到至关重要的作用。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

把呈贡宝相大健康产业园打造成为“中国健康产业发展示范基地”、面向南亚东南亚的“云南高端健康疗养休闲度假基地”。

2.项目绩效阶段性目标

2018年度做好宝相大健康产业园基础设施建设工作。

二、项目单位绩效报告情况

该项目实施单位为昆明市智慧城市建设投资有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以马怀谦同志为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构帮克会计师事务所，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

- 2.组织实施

采用核查法核查2018年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制制度情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

- 3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 我单位已及时足额拨付了该项目资金174万元至昆明市智慧城市建设投资有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

昆明市智慧城市建设投资有限公司专款专用于宝相大健康产业园基础设施建设，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。截至2018年12月，该笔资金全部用于支付建设用地土地有偿使用费906.17万元（其中包括呈贡信息产业园区管理委员会拨付到昆明市智慧城市建设投资有限公司宝相大健康产业园专项建设资金174万元）。

- （二）项目实施情况分析

项目执行过程项目公司严格按照相关法律法规和业务管理规定制度进行，符合有关标准和技术规范，同时进行多方案比较和经济技术论证，广泛征求有关部门的意见，并进行公示；认真落实国家、省有关产业政策，合理确定园区内的产业布局、产业结构、发展方向和政策措施，对各项用地、基础设施、环境保护等进行总体安排，确保园区建设和园区经济健康、快速发展。

- （三）项目绩效情况分析

目前宝相大健康产业园区已取得855亩土地批次批复，并完成该地块土地征地拆迁协议签订工作及征地拆迁等费用约2.37亿元的缴纳工作，正在进行土地供地工作。截至2018年12月31日宝相大健康产业园基础设施建设项目已完成2015年第十四批次新增建设用地使用费的缴纳工作，并取得土地批次批复。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附表1。

附表1：

| 宝相大健康产业园基础设施建设项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） | 4 | 该项目设立了项目绩效目标；且做到了目标明确、细化、量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） | 4 | 该项目符合法律法规的规定，按照区委区政府的要求进行 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） | 4 | 该项目取得了立项批复，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） | 3 | 项目实施单位制定了相关资金管理办法 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） | 3 | 到位率实现100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） | 2 | 资金按时到位，不影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） | 7 | 项目支出依据合规，未发生虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；未超预算 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） | 3 | 项目实施单位资金管理、费用支出制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） | 1 | 项目实施单位机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） | 3 | 项目按计划正常开展 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全，且严格执行制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） | 5 | 呈贡宝相大健康产业园总规划面积：2868亩，其中公园绿地856亩，水域362亩，基础设施用地387亩，可利用建设用地1262亩 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） | 4 | 把呈贡宝相大健康产业园打造成为“中国健康产业发展示范基地”、面向南亚东南亚的“云南高端健康疗养休闲度假基地” |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） | 3 | 2018年底 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） | 3 | 基础设施建设三年月522万元 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） | 8 | 带动呈贡经济发展，增加呈贡税收收入 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 8 | 增加就业率 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） | 8 | 绿色环保，无污染 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） | 8 | 基础设施通达高效，道路通达性强，新能源广泛使用，主要污染物处理能力较强，达到生态区建设要求 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） | 6 | 让入驻园区的企业及呈贡区人民满意，满意率达到95% |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  | 98 |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

- 结合2018年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

- 对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

项目资金管理根据相关文件、合同的内容，制订了完善、规范的资金管理办法，并根据付款条件及时拨付了资金，有效的支撑了信息园区基础设施建设。今后在后续的工作中也将继续保持积极认真的工作态度，保障项目高质量按期完成。建议相关部门加大对园区的扶持力度，出台更多的相关优惠扶持政策，进一步吸引社会资本，争取国家和省市相关政策资金，为园区基础设施建设提供更多坚实的资金保障。建议财政资金能够更多的支持信息园区的建设，促进昆明信息产业的高速发展。

后续工作中，将根据相关文件批复及项目合同的约定，继续按照规定的时间节点继续实施。

八、其他需说明的问题

无。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2019年3月25日