华为软件开发云2018年项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

为发展昆明市软件产业及相关信息服务业，昆明市人民政府和华为软件技术有限公司在2017年10月17日签署了《昆明市人民政府华为软件技术有限公司战略合作协议》，将华为软件开发云及产业云引入昆明市，同时在昆明市建设华为（昆明）软件开发云创新中心。根据战略合作协议要求，昆明呈贡信息产业园区管委会和华为签署了落地合作协议；同时，昆明市智慧城市建设投资有限公司（以下简称“智投公司”）与华为根据战略合作协议及相关会议精神，于2018年3月29日签署云服务销售合同。由昆明市智慧城市建设投资有限公司作为项目运营公司，与华为一起共同推进软件开发云及产业云。

华为昆明软件开发云创新中心主要开展以下三个方面工作：第一，向昆明市软件企业、高校、个人开发者提供软件开发云及产业云服务资源，并提供现场支持服务；第二，开展各种类型的赋能及品牌活动，包括但不限于技术沙龙、专题讲座、管理经验分享等，打造本地软件产业氛围；第三，联合华为上下游合作伙伴，协助昆明市政府开展各类招商活动，促进合作伙伴落地昆明。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

华为公司在协议签订后的1个月内，在呈贡信息产业园挂牌成立“华为（昆明）软件开发云创新中心”；华为公司按照与呈贡信息产业园签署的具体文件提供同等价值的软件开发云及相关配套服务能力；华为承诺软件开发云服务第一年扶持本地企业数量不少于56家，合作开展软件开发云实训的高校不少于4家；从第三年起，每年扶持本地企业数量不少于160家，合作开展软件开发云实训的高校不少于5家；华为承诺每年策划品牌活动不少于4次，昆明软件开发云服务上线之际，携手信息产业园区管委会共同举办500人次规模的昆明软件开发云上线大会；每年组织的培训、研讨及企业现场培训活动，参与企业人员不少于500人次；华为公司充分发挥龙头带动作用，吸引产业链相关上下游企业来昆发展，共同完善昆明市产业生态；华为公司为信息产业园区软件和服务外包企业提供一站式云应用超市服务能力，借助华为全球化的云服务网络和品牌影响力，通过应用商城的模式，促进昆明企业实现转型升级，快速服务于全国乃至全球用户，迅速发展壮大。

2.项目绩效阶段性目标

2018年软件开发云服务第一年扶持本地企业数量不少于56家，合作开展软件开发云实训的高校不少于3家；每年策划品牌活动不少于4家，每年组织的培训、研讨以及企业现场培训活动，参与企业人员不少于500人次。

二、项目单位绩效报告情况

该项目实施单位为昆明市智慧城市建设投资有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以马怀谦同志为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构帮克会计师事务所，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

- 2.组织实施

采用核查法核查2018年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制制度情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

- 3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 我单位已及时足额拨付了该项目资金3000万元至昆明市智慧城市建设投资有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

- 昆明市智慧城市建设投资有限公司专款专用于华为软件开发云项目，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。

智投公司项目扣除运营管理费150万元后，于2018年9月由智投公司支付华为公司，智投公司严格按照申请流程开展相关工作。其中1425万元用于向华为公司购入价值1500万元的云资源，并根据申请流程审核后拨付给申请企业使用。整个合同年内，共计收到企业订单127份，审核通过127份，共计拨付云资源1934.92286万元；剩余1425万元作为基础服务费，用于支持华为公司举办各类峰会、合作伙伴对接、招商推介会等活动，推荐昆明优秀企业参加华为产业高峰论坛推荐，本地优秀企业加入华为生态圈。

- （二）项目实施情况分析

- 1.9场品牌活动举办情况

2018年12月20日-21日，2018云南-华为软件产业峰会在昆明成功举办。大会聚集了1500余名政府领导和软件AI产业领域的专家学者、行业精英等，围绕“云智软件，众享未来”的主题，共同探讨了智能化趋势下如何做大做强软件产业、助力数字经济腾飞。

2018年4月13日，华为昆明软件开放云创新中心在云南大学举行软件开发云培训交流会。云南大学软件学院副院长梁宇以及师生代表共420余人参加了本次活动。

2018年7月28日，2018华为生态合作伙伴精英赛初赛在华为昆明软件开发云创新中心成功举办。本届赛事共有三十多家企业及个人参赛，参赛人数107人。

2018年7月30日，由华为承办的信息技术新工科产学研联盟师资培训计划——大数据及软件开发云师资培训在云南大学拉开序幕，40余名长期从事大数据、软件开发云研究的高校教师参加了本次活动。

2018年8月24日，“昆明市软件开发云政策宣讲会暨华为软件开发云技术沙龙”在昆明呈贡信息产业园区云上小镇举行。本市各级政府相关领导、重点企业负责人、高校师生代表共170余人参加本次活动。

2018年8月29日，云平台服务与软件开发技术专题交流会在昆明高新区软件园成功举办，参加会议的有昆明高新区软件园区内软件企业、云南省软件行业协会会员单位的三十余家企业，共计60人。

2018年9月21日下午，华为云技术私享会暨敏捷开发技术沙龙活动，在昆明呈贡信息产业园区云上小镇举办。本次沙龙邀请了昆明软件企业、高校师生、呈贡区科协、昆明市智慧城市建设投资有限公司、云南云上云大数据产业发展有限公司等多家单位，共计45人。

2018年11月20日下午，华为昆明软件开发云创新中心走进云南旅游职业学院信息技术与传媒学院，与学院联合举办了工匠精神进校园活动系列之——华为软开云服务与敏捷开发专题讲座。云南旅游职业学院信息技术与传媒学院师生141人参加了本次活动。

2018昆明华为云DevCloud挑战赛于2018年11月30日在昆明呈贡信息产业园区云上小镇华为昆明软件开发云创新中心成功举办。本次比赛共有13家企业参加，总人数27人。

- 2.招商推荐会开展情况

2018年12月19日，华为昆明软件开发云创新中心联合昆明市政府共同举办昆明市招商引资专场推介会。会议邀请辽宁佳利华、中科宇图、东方国信等14家华为合作伙伴，以及昆明市南天信息、云南省能投信息产业开发公司、合采网等信息产业相关企业参加。

2018年11月29日，13家华为合作伙伴企业考察团到访昆明呈贡信息产园区考察交流。座谈会上确定，项目签约仪式将于12月20日在2018云南—华为软件产业峰会上进行。

2018年9月6日至9月7日，昆明市工信委、昆明呈贡信息产业园区、经开区、五华区、云南科技创新园相关领导应邀参加“2018华为•济宁云产业合作高峰论坛”。华为昆明软件开发云创新中心借助此次高峰论坛，成功举办了“昆明市-华为云产业合作伙伴洽谈会”。

2018年6月，组织昆明呈贡信息产业园区管委会、云南云上云大数据产业发展有限公司领导赴大连、福州考察，与当地合作伙伴进行深入交流。参加昆明市长沙、武汉招商引资推介会，推荐3家当地优秀合作伙伴与市政府对接。

2018年10月10日至10月12日，华为昆明软件开发云创新中心邀请昆明市工信委、昆明呈贡信息产业园区管委会、昆明市智慧城市建设投资有限公司、云南云上云大数据有限公司等单位领导共计12人参加“2018华为全联接大会”。

- （三）项目绩效情况分析

第一合同年度任务及华为昆明创新中心完成情况

|  | 单位 | 年度目标 | 实际完成情况 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件开发云扶持企业 | 家 | 56 | 109 | 195% |
| 合作开展软件开发云实训的高校 | 家 | 3 | 6 | 200% |
| 品牌活动 | 次 | 4 | 9 | 225% |
| 培训企业人数 | 人次 | 500 | 691 | 138% |
| 2018云南—华为软件产业峰会 | 人次 | 500 | 1500 | 300% |

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附表4。

附表4：

| 华为软件开发云项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 | 具体指标 |  | 评价标准 |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） | 4 |  | 该项目设立了项目绩效目标；且做到了目标明确、细化、量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） | 4 |  | 昆明市人民政府与华为软件技术有限公司于2017年10月17日签署《昆明市人民政府-华为软件技术有限公司战略合作协议》 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） | 4 |  | 该项目符合申报条件，批复程序符合相关管理办法 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） | 5 |  | 项目实施单位制定了相关资金管理办法，分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） | 3 |  | 到位率实现100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） | 1 |  | 2018年9月底前 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） | 7 |  | 智投公司项目扣除运营管理费150万元后，于2018年9月由智投公司支付华为公司，智投公司严格按照申请流程开展相关工作。其中1425万元用于向华为公司购入价值1500万元的云资源，剩余1425万元作为基础服务费，用于支持华为公司举办各类峰会、合作伙伴对接、招商推介会等活动 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） | 3 |  | 项目实施单位资金管理、费用支出制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） | 1 |  | 项目实施单位机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） | 3 |  | 举办了9场品牌活动，积极开展招商推荐会 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） | 6 |  | 项目管理制度健全，严格按照《昆明市人民政府华为软件技术有限公司战略合作协议》执行，也严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） | 5 |  | 扶持本地企业数量不少于56家，合作开展软件开发云实训的高校不少于3家；每年策划品牌活动不少于4家，每年组织的培训、研讨以及企业现场培训活动，参与企业人员不少于500人次。 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） | 4 |  | 华为公司充分发挥龙头带动作用，吸引产业链相关上下游企业来昆明市发展，共同完善昆明市产业生态。华为公司通过昆明软件开发云上线大会、产业合作伙伴推介活动，协助园区管委会引进云计算、大数据领域的优质合作伙伴，配合园区管委会开展产业落地推进相关工作；推荐昆明市企业加入华为生态圈（如华为连接大会、云汇万家、云帆联盟、云计算产业峰会等），助力昆明企业发展壮大。 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） | 3 |  | 2018年底 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） | 3 |  | 2850万元 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） | 6 |  | 华为公司充分发挥龙头带动作用，吸引产业链相关上下游企业来昆明市发展 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 8 |  | 华为公司为昆明市软件和服务外包企业提供一站式云应用超市服务能力。借助全球化的云服务网络和品牌影响力，通过应用商城的模式，促进昆明企业实现转型升级，快速服务于全国乃至全球用户，迅速发展壮大。 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） | 7 |  | 信息类产业，绿色环保无污染 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） | 7 |  | 华为公司充分发挥龙头带动作用，吸引产业链相关上下游企业来昆明市发展 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） | 7 |  | 使培训的企业、人员满意度达到93% |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

- 结合2018年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

- 对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标

定期对预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，对项目明细资金无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目进行修改完善，没有达到要求的，不予安排资金；对评价结果优的且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度；评价结果为差的，及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付，必要时提出暂停该项目实施的建议。

2.完善项目绩效管理责任

明确项目绩效管理责任主体，在实施项目绩效目标时对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果不理想的，明确项目绩效管理责任，针对项目管理出现的特殊情况给予相应的情况说明，且针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈。

八、其他需说明的问题

无。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2019年3月25日