孵化器运营服务费2018年

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.微软云暨移动孵化计划-云南云上云大数据孵化基地项目是微软提供技术、品牌和各地方政府合作共同授权第三方本地运营的孵化平台，旨在利用微软创新生态和品牌效益获得产业发展机遇，共同投入打造创新生态系统，聚集产业，助力地方政府构建国际级“创新孵化加速中心”，帮助初创企业和创新项目快速成长与加速发展。云南大梁造物联网运营管理有限公司是“微软云暨移动技术孵化计划-云南云上云大数据孵化平台”的指定运营商，主要针对智慧旅游、智慧农业、智慧城市等领域的项目进行孵化，后续将引入文化创意、物联网、大数据、云计算、人工智能方向的项目。云南大梁造物联网运营管理有限公司位于呈贡信息产业园区仕林街云上小镇9栋18号（云上云大数据双创基地）3楼，连续三年每年预计拨付孵化器运营服务费1300万元。

- 2.中关村e谷（昆明）创想空间项目于2016年11月入驻呈贡信息产业园，地处呈贡新区云南大学城腹地，毗邻城市政务核心，以科技服务业为业务核心，以“创业投资+创业孵化”的运营模式，重点发展云计算、大数据、物联网、人工智能、电子商务、现代农业、医疗大健康、互联网等产业。第一年的服务费用，甲方一次性进行支付。2017年10月15日之前，甲方应完成对乙方第一年度的本合同年计划考核。在双方共同确认第一年的合同年计划完成后，于十个工作日内向乙方支付第二年的服务费的50%，即150万元。2018年10月15日前，甲方应完成对乙方第二年度的本合同年计划考核，在双方确认第二年的本合同年计划完成后，于十个工作日内，向乙方支付第二年的服务费未支付的150万元（总额的50%）。同时，向乙方支付第三年的服务费首期款50%即100万元（共计250万元）。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

（1）微软云暨移动孵化计划-云南云上云大数据孵化基地项目：先从创意孵化阶段到技术孵化再到运营市场孵化，利用微软在中国的本土研发优势，积极开展互联网合作，从而形成创新型、技术型、智能型的应用。然后，在三年内实现线下实地入住不少于20家与Windows 10家产业应用相关的科技初创企业；线上虚拟入住不少于30家。带动不低于5亿元的相关产业股权投资，入驻基地企业估值超过10亿。保证大大提高社会就业率，增加社会经济效益，促进社会发展。

（2）中关村e谷（昆明）创想空间项目：三年内累计吸引、孵化90家企业以上。入驻企业第一年度产值或营业收入实现超越1000万元，之后每年以不低于30%的幅度递增。三年入驻企业总产值或营业收入累计超过4000万元。就业人数超过460人。

2.项目绩效阶段性目标

（1）微软云暨移动孵化计划-云南云上云大数据孵化基地项目：至少引进30家物联网、大数据互联网运用等创新领域的创业企业或成熟企业在呈贡新区注册并入住“微软云暨移动应用孵化计划—云上云大数据孵化平台”。预估实现税收贡献100万左右，预计年度营业收入1500万元。2018年按计划和要求完成投资组建项目公司1000万元的扶持补贴，专项用于建设“微软云暨移动应用孵化计划—云南云上云大数据孵化平台”和提供技术服务。另外300万元专项用于提供项目运营引导资金，用于公司日常运维及创业团队招募。

（2）中关村e谷（昆明）创想空间项目：新增引入企业30家以上，在孵企业36家以上，营业收入1300万元，就业人数300人以上。

二、项目单位绩效报告情况

该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 在绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则下，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以马怀谦同志为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构帮克会计师事务所，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

- 2.组织实施

采用核查法核查2018年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制制度情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

- 3.分析评价

- 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 我单位已及时足额拨付了该项目资金1550万元至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

- 云南云上云大数据产业发展有限公司专款专用于孵化器运营服务费项目，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。

- （二）项目实施情况分析

- 该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

- （三）项目绩效情况分析

- （1）微软云暨移动孵化计划-云南云上云大数据孵化基地项目:年度实现营业收入2857.66万元；实际税收贡献72.57万元；2018年实际完成29家新增入驻企业数，带动就业132人；引进了3名研究生、3名博士；入孵企业享有专利及软件著作共12项,其中专利授权通知书3项，软件著作证书9项。

- （2）中关村e谷（昆明）创想空间项目：实现营业收入6560.87万元；实现税收142.71万元；截至2018年底云上小镇内已孵化注册企业43家，带动就业773人；引进了5个研究生，1个博士生；孵化的企业三耳科技获得了2018年第七批国家科技型中小企业认定。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附表10。

附表10：

| 孵化器运营服务费项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） | 4 | 该项目设立了项目绩效目标；且做到了目标明确、细化、量化。 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） | 4 | 落实市委、市政府《关于推动信息产业跨越发展的意见》对园区产业发展的要求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） | 4 | 该项目符合申报条件，批复程序符合相关管理办法 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） | 5 | 项目实施单位制定了相关资金管理办法，分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） | 3 | 到位率实现100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） | 2 | 2018年底 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） | 1 | 项目实施单位机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） | 5 | 三年内孵化多家企业，提供上千多个就业岗位 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） | 4 | 孵化毕业所有入驻企业 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） | 3 | 2018年底 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） | 3 | 1550万元 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） | 8 | 带动呈贡区经济增长以及税收增长 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 8 | 带动就业增长率，完善周边配套的基础设施 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） | 8 | 信息类产业企业，绿色环保 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） | 7 | 为呈贡产业园区的发展提供强力的空间支持和技术支持，对周边经济和就业都有积极的带动作用，有利于创新创业企业的发展成长，为云南信息产业发展提供保障平台 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） | 7 | 企业客户满意度达到96% |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  | 98 |  |  |  |

- 绩效评价结果应用建议

- 结合2018年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

- 对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标

定期对预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，对项目明细资金无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目进行修改完善，没有达到要求的，不予安排资金；对评价结果优的且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度；评价结果为差的，及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付，必要时提出暂停该项目实施的建议。

2.完善项目绩效管理责任

明确项目绩效管理责任主体，在实施项目绩效目标时对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果不理想的，明确项目绩效管理责任，针对项目管理出现的特殊情况给予相应的情况说明，且针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈。

- 其他需说明的问题

- 无。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2019年3月25日