呈贡区中小企业服务中心项目

2018年绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目概况

2017年，呈贡区中小企业服务中心项目成立，呈贡区中小企业服务中心项目建设完成情况良好，各项工作都按预定工期按期或提前完成并通过了验收。呈贡区中小企业服务中心项目已根据上级部门有关文件精神和《会计法》、《会计制度》的相关规定，坚持专款专用原则，将补助资金全部用于完善中小企业服务体系、强化内部管理、服务和培训中小企业、购置服务中心办公设备及软件设备等方面。资金按要求列入相应的会计科目进行核算，并建立了资金使用台账，保证专项资金及项目建设的落地实施。

从呈贡区中小企业服务中心开始办公至今，中心积极协助呈贡区范围内企业申报昆明市小微企业创业创新服务券服务机构。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

呈贡区中小企业服务中心建设完成，制度完善，不断为呈贡区中小企业提供优质服务。

- 项目绩效阶段性目标

举办呈贡区中小企业服务中心培训、交流活动6场：全年完成6场，覆盖416人；完成服务券相关工作及服务机构审核工作。

二、项目单位绩效报告情况

该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以马怀谦同志为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构帮克会计师事务所，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

- 2.组织实施

采用核查法核查2018年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制制度情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

- 3.分析评价

- 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 我单位已及时足额拨付了该项目资金50万元至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

- 云南云上云大数据产业发展有限公司专款专用于呈贡区中小企业服务中心项目服务券兑换，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。

- （二）项目实施情况分析

- 该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

- （三）项目绩效情况分析

2018年全年举办6场活动，覆盖超过400家；2018年开展了3场服务机构征集活动，累计完成3家企业组织申报、材料审核，上报工作；完成2018年32家申请小微企业创业创新服务券的审核工作。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附表17。

附表17：

| 呈贡区中小企业服务中心项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） | 4 | 该项目设立了项目绩效目标；且做到了目标明确、细化、量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） | 4 | 落实上级部门有关文件精神，成立了呈贡区中小企业服务中心 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） | 4 | 该项目符合申报条件，批复程序符合相关管理办法 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定了相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） | 5 | 项目实施单位制定了相关资金管理办法，分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） | 3 | 到位率实现100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） | 2 | 2018年底 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） | 7 | 50万元专款已拨付至项目公司，项目公司用于中小企业服务券兑换，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） | 3 | 项目实施单位资金管理、费用支出制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） | 1 | 项目实施单位机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） | 3 | 从呈贡区中小企业服务中心开始办公至今，中心积极协助呈贡区范围内企业申报昆明市小微企业创业创新服务券服务机构。 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） | 5 | 2018年服务呈贡区企业数量超过400家，组织创新创业类培训不低于5场。 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） | 4 | 按市中心要求完成服务券相关工作及服务机构审核工作。 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） | 3 | 完成中小企业服务中心的整体建设，项目能在规定的时间内完成验收，及时为企业提供服务。 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） | 3 | 实际支出未超预算配套资金支出。 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） | 8 | 带动区内税收年均增长。 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 8 | 带动就业人数年均增加。 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） | 8 | 空气质量优良率。 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） | 8 | 能持续的为呈贡区中小企业提供全方位的服务，保证中小企业稳步发展。 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） | 8 | 服务/培训对象满意度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

- 结合2018年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

- 对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.继续做好信息产业园区的建设运营管理工作，并在云上小镇运营、园区产业投资培育、企业引育与孵化和国有资产盘活等方面，丰富职能定位，继续履行上级部门赋予的职能，打造自身造血机制。

2.高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管理、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2019年3月25日