知识产权、品牌发展项目2018年

绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目概况

该项目旨在鼓励驻呈贡高校利用现有校区土地、房屋等资源或在呈贡新区产业园区范围内采取自主建设、合作共建、园中园建设等服务平台、成果转化基地、公共研发平台、科技服务平台及各类实体公司，鼓励以知识产权、专利、非专利技术等出资设立科技型企业。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

促进知识产权、品牌的转化和应用，推动企业技术创新能力。

2.项目绩效阶段性目标

对被列入国家知识产权示范的给予5万元扶持、列入国家知识产权试点的给予3万元扶持。对新获“中国驰名商标”的每件奖励20万元；对新获“云南著名商标”的每件奖励10万元；对新获“昆明市知名商标”的每件奖励5万元。对新获“云门名牌产品”称号的企业，每件奖励5万元；对新获“昆明名牌”称号的企业，每件奖励2万元。

二、项目单位绩效报告情况

该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以马怀谦同志为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构帮克会计师事务所，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

- 2.组织实施

采用核查法核查2018年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制制度情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

- 3.分析评价

- 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 我单位已及时足额拨付了该项目资金12万元至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

- 云南云上云大数据产业发展有限公司专款专用于知识产权、品牌发展项目，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。

- （二）项目实施情况分析

- 该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

- （三）项目绩效情况分析

截至2018年12月31日，该项目暂未实施。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“良”，评分表见下表附表19。

附表19：

| 知识产权、品牌发展项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） | 4 | 该项目设立了项目绩效目标；且做到了目标明确、细化、量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） | 4 | 项目决策符合有关法律法规的明确规定 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定了相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） | 5 | 项目实施单位制定了相关资金管理办法，分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） | 3 | 到位率实现100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） | 2 | 2018年底 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） | 7 | 项目实施公司支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） | 3 | 项目实施单位资金管理、费用支出制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） | 1 | 项目实施单位机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） | 0 | 该项目实施过程中，单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） | 0 | 截至2018年底，该项目暂未实施 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） | 0 | 截至2018年底，该项目暂未实施 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） | 0 | 截至2018年底，该项目暂未实施 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） | 3 | 12万元 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） | 5 | 带动云上小镇科技型企业发展。 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 5 | 该项目的实施，能鼓励区内科技企业提升科技创新能力，加快科技培育企业落地呈贡新区，提高云上小镇就业需求。 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） | 5 | 该项目针对的是信息类产业企业，属绿色环保项目。 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） | 5 | 对周边经济和就业都有积极的带动作用，有利于创新创业企业的发展成长，为云南信息产业发展提供保障平台 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） | 5 | 客户满意度达到96% |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  | 70 |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

- 结合2018年度及以前年度绩效评价结果经验，进一步完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

- 对于年度项目支出绩效评价结果，针对存在问题，加强改进，完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.继续做好信息产业园区的建设运营管理工作，并在云上小镇运营、园区产业投资培育、企业引育与孵化和国有资产盘活等方面，丰富职能定位，继续履行上级部门赋予的职能，打造自身造血机制。

2.高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管理、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2019年3月25日