智能服务机器人产业园扶持项目

2018年绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目概况

优必选智能服务机器人产业园项目扶持资金，本项目为新建项目，总投资10亿元人民币，建设期三年:2017年9月至2020年8月。项目计划在昆明呈贡信息产业园建设智能机器人产业园，初期引进优必选CRUZR智能机器人生产线，包括但不限于机器人、数控机床、软件、自动化集成装备、3D打印等研发和应用，延伸上下游产业链，同时设立研发中心，共同打造智能机器人示范园区。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

①建设智能服务机器人示范园区

项目一期，建立产能15000台CRUZR智能机器人装备生产线，用于组装第一批服务机器人。项目二期，建设智能机器人产业园，包括生产车间、产业商业平台；产业研发中心；云计算数据交换中心；机器人体能中心及生活配套。

投资建设第一年，完成产值5亿元，实现总税收3780万元，昆明和呈贡区地方留成1260万元；投资建设第三年，完成产值10亿元，实现总税收7560万元，昆明和呈贡区地方留成2520万元；投资建设第五年，完成产值19.6亿元，实现总税收15120万元，昆明和呈贡区地方留成5040万元；投资五年完成产合计完成产值57，5亿元，实现总税收43092万元，昆明和呈贡区地方留成14364万元。

②建设智能机器人研发中心（研究院）

为了促进产业发展和专业人才培养，在园区设立4个研发中心，分别为优必选-科大讯飞、清华大学、华中科技大学、悉尼大学人工智能研究院昆明中心。

③建立智能机器人大数据中心

利用开放的人像、人脸识别闸口信息，分析数据，并形成形成相关结构数据化成果，向使用方收取一定服务费。

④联合市场推广及建设机器人创客教育示范基地

在昆明市建设机器人创客教育全国示范基地，参与各类机器人大赛等。

⑤创新招商引资模式联合发起海外并购基金

到2020年并购企业不少于10-20家，在昆明市落地产值不少于300亿元。

2.项目绩效阶段性目标

取得工程规划许可证，取得环评的批复，取得水土保持方案的批复。

二、项目单位绩效报告情况

- 该项目实施单位为昆明市优必选科技投资有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以马怀谦同志为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构帮克会计师事务所，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

- 2.组织实施

采用核查法核查2018年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制制度情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

- 3.分析评价

- 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 我单位已及时足额拨付了该项目资金6452.32万元至昆明市优必选科技投资有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

- 昆明市优必选科技投资有限公司专款专用于智能服务机器人产业园项目，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。

- （二）项目实施情况分析

项目启动前，对项目进行了立项规划，对项目团队建设与人员结构、设备物资资源与供应商信息、技术研究内容与方法、研究方向与预期效果论断、技术研究步骤与计划等各方面进行了调研与定义确认。在确认了规划方案后，参与各环节的负责人依据项目规定的职能与工作步骤进行研究工作开展。项目涉及的人员与物资均按照生产项目进行专项处理与运作。项目启动后，完成了公司工商注册登记、税务手续办理。通过招投标完成了“昆明市智能机器人教育实验室” 项目的单一来源采购活动，货已全部交付，并完成验收，240所学校已经开课；一期CRUZR智能机器人装备生产线已搭建完毕；机器人产业园建设用地土地已完成竞拍。完成了部分报建工作、设计工作、招标工作及现场施工工作。项目正在井然有序地实施中。

- （三）项目绩效情况分析

CRUZR智能服务机器人生产线情况:在“云上小镇”建有全球首个智能服务机器人自动化工厂，拥有2大仓库5条产线，覆盖了从整机装配、测试到包装出货的全工艺流程。在全国已经进入了地产、银行、机场、酒店、汽车4S店、智能零售等领域，提供定制化的人工智能服务。目前CRUZR在昆明的机场、行政服务大厅推广进展较为缓慢，而学校的应用模式较成熟。

优必选智能机器人教育实验室建设情况:教学师资配备齐全，教具已全部发送到位。教学工作有序开展，课程正在紧锣密鼓地实施中，已开课的学校取得了良好的效果，课程深受师生和家长的喜爱。

机器人产业园建设用地土地竞拍情况：成功竞得位于“云上云”信息产业核心区，编号为KCC2017-11号和KCC2017-13号地块的国有建设用地使用权，合计面积87786.59 m2。

截至2019年3月，报建工作已完成的有：取得工程规划许可证，通过环评的批复，通过水土保持方案的批复；现场施工完成项目有：围墙施工完成、临电施工完成、勘察施工完成；设计工作完成的有：基坑支护设计、建筑施工图设计；招标工作在进行的有：基础工程、总包工程、实体检测工程。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见附表25。

附表25：

| 智能服务机器人产业园扶持项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 该项目设立了项目绩效目标；且做到了目标明确、细化、量化。 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 3 |  | 《昆明市人民政府 深圳市优必选科技有限公司 合作协议》 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 该项目符合申报条件，批复程序符合相关管理办法 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 2 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 4 |  | 项目实施单位制定了相关资金管理办法，分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 到位率实现100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 2018年底 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 3 |  | 我单位已将扶持资金全部拨付至优必选公司，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 2 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 项目实施单位机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 完成了部分报建工作、设计工作、招标工作及现场施工工作。项目正在井然有序地实施中。 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5 |  | 该项目制定和严格执行了相关项目管理制度。 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 产能15000台CRUZR智能机器人装备生产线 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 建设智能机器人研发中心（研究院），建立智能机器人大数据中心，联合市场推广及建设机器人创客教育示范基地。 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 2018年底 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 6452.32万元 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 7 |  | 促进地方产业经济发展。 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 带动就业 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 高科技企业项目，绿色环保无污染 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 促进园区经济可持续发展，实现科技创业创新 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 使优必选公司服务满意度达到93% |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

结合2018年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 进一步明确目标，严格按照约定履行建设内容、建设时序及有关承诺。

2. 抓项目落地，继续加强项目动态跟踪、督促检查，解决招商难，项目落地更难的问题。

- 3. 加强项目的指导，最重要的是落实重大项目责任单位和责任人，及时解决项目推进中的问题。

- 八、其他需要说明的问题

- 无。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2019年3月26日