附件2：

呈贡区财政支出绩效管理结果整改报告书

| 项目单位 | 昆明市呈贡区招生考试院 | 项目名称 | 《昆明市呈贡区招生考试院2023年部门整体支出绩效评价报告》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 陈发周 | 联系电话 | 67478261 |
| 整改情况 | 问题一：预算编制质量不高，缺乏合理性。 - 整改情况：2023年初招考院按照财政要求编制了基本支出和项目支出预算，因财政资金紧张，仅安排了基本支出及部分项目支出指标。招考院资金来源还包括财政专户非税收入（招生考试工作经费）及自有资金账户收入（上级下达各项考试工作经费），从而造成年初预算支出数与全年预算支出数存在差距。按照财政要求2024年年初预算已将以上两项资金纳入预算指标，今后差异性也将不存在。 问题二：资产管理粗放，制度执行不到位、未建立项目管理制度。 一是资产管理不到位。 整改情况：关于招考院部分资产未贴标签情况，我单位购买资产如达到固定资产条件的已及时进行入账管理，2023年教体局统一对资产进行了清理，资产已全部张贴了标签，有部分后购置资产尚未贴标签，现已全部进行张贴标签处理。 二是财务制度执行不到位，存在先付款后审批的情况。 整改情况：招考院将继续加强财务管理，不断提高财务合规意识及风险意识，严格执行财务内控制度，规范财务核算、审批流程，夯实财务基础工作，确保先审批，后付款。 问题三：绩效自评缺乏深度。 整改情况：今后我单位将结合部门年初预算批复目标表及部门年度工作计划设计个性指标，根据项目特点和项目实际情况，制定清晰、细化、可衡量的绩效指标，按照绩效指标、实施情况和绩效情况，进行客观的评价。 |  |  |
| 项目单位负责人（签字） |  | 主管部门意见： 主管部门（盖章） 年 月 日 |  |
| 项目单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

注：请对照《绩效评价报告》中提出的存在问题进行认真整改后填写。