附件2：

呈贡区财政支出绩效管理结果整改报告书

| 项目单位 | 昆明市呈贡区教育体育局 | 项目名称 | 2023部门整体支出绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 李艳琼 | 联系电话 | 67478395 |
| 整改情况 整改情况 整改情况 | 问题一.预算编制质量不高，缺乏合理性。 预算数与执行数差异大的情况说明：年初预算区级财政下达了控制数无法突破，加之年后会下达大量上级资金，编制预算时无法纳入。为确保教育体育工作正常开展，只能通过年内向区政府“一事一议”请示追加资金。如：基本建设资金、新增班级设备采购资金等，都是年中通过一事一议下达，从而造成预算和全年预算之间差异大。 整改措施：以后的预算中，年初预算时，我们将积极争取财政投入，尽量减少年中追加项目资金过多的情况。 问题二.制度执行不到位。 1.2023年11月24#支付呈贡三小2023年6至10月份农村义务教育学生营养改善计划课间加餐物品采购资金“费用报销清单”未填写时间，无法判断是否存在先支付后审批的情况。 整改措施：针对“费用报销清单”未填写时间的问题，督促相关人员严格按照相关财务制度开展财务活动，同时建立经办人、科室负责人、财务负责人、分管领导、局主要领导层层审核把关制度，杜绝此类情况发生。 整改完成情况：已完成整改。 其他需说明的情况：该笔款项按照实际供货量据实列支，支付前已报局办公会、党组会研究，不存在先支付后审批的情况。 2.2023年5月16#凭证拨2022年第二批城乡义务教育阶段学校公用资金，资金拨款审批表审批时间为2023年5月31，国库集中支付2023年5月25日。 具体情况：该资金在支付前已报局办公会研究通过。 - 整改措施：各部门相互配合，认真审核，完善手续后再交单并支出。杜绝过办公会后先支付后补手续问题出现。 - 3.合同管理不到位的问题。主要是合同签订不规范、未按照合同约定付款情况。如2023年5月1#凭证，支付2023年一季度安保服务费，合同期限为2023年4月1日-2023年12月1日，签订日期为2023年4月27日，合同约定付款为甲方每季度最后一个月15日前支付，实际支付第一季度安保费时间2023年5月22日，实际支付第二季度安保费时间为2023年6月13日。 - 整改措施：建立并完善合同管理制度，规范合同签订管理和资金支付。 问题三.部门履职成效有待于提高。 1.市外国语学校二期建设预计完工日期为2024年8月，晚于2023年12月31日的问题。 整改措施：昆明市外国语学校呈贡校区建设项目属市、区两级共建项目，项目分两期进行建设，其中一期已建成投用，二期工程于2021年9月20日开工，因资金保障不足2022年10月停工，至2023年5月份陆续复工，目前项目已建成，正在推进质量消缺及验收相关工作。 2.根据《2023年春、秋季学期农村义务教育学生营养改善计划学生统计表》汇总“春季学期享受学生农村义务教育学生营养改善”实有人数5,149人，少于计划人数11,405人，“秋季学期享受学生农村义务教育学生营养改善”实有人数5,358人，少于计划人数11,906人。 情况说明：2023年春季学期实际享受人数11285，2023年秋季学期实际享受人数11384人；学生受转入转出、毕业、新生入学等因素影响，会有一定变动。但未出现过春季学期5149人，秋季学期5358人的情况。 3.校园晋升评估完成2家学校的评估，少于计划中7家的问题。 情况说明：经核实，2023年呈贡区共完成15所学校（幼儿园）晋级升等评估工作，具体为:昆明市呈贡区云大附中呈贡学校申报云南省一级二等高完中完成区级评估，昆明市高新技术产业开发区第三中学认定为省二级一等高完中；昆明滇池国家旅游度假区大渔小学申报昆明市现代教育示范学校完成区级评估，云南师范大学附属七彩云南小学申报云南省现代教育示范学校完成区级评估；昆明高新区第二幼儿园、云南师范大学附属七彩云南幼儿园2所幼儿园申报云南省一级三等示范幼儿园完成区级评估，呈贡区实力心城贝倍优幼儿园、昆明市呈贡区方辰幼儿园、馨安吉幼儿园二级一等、昆明市呈贡区快乐谷幼儿园、昆明市呈贡区童之灵幼儿园、昆明市呈贡区育才行知幼儿园6所幼儿园认定为云南省二级一等幼儿园，昆明市呈贡区博怡金童幼儿园、呈贡区洛龙幼儿园、昆明市呈贡区和平天使幼儿园3所幼儿园认定为省二级二等幼儿园。已完成工作计划。 问题四.预算绩效管理工作开展不到位 1.预算时项目绩效指标设置中不含安全工作和评优评先指标的问题。 - 整改措施：认真研判，按安全工作和评优评先、人才培养工作的目标设定相关项目绩效目标，并纳入项目预算指标表。 - 2.部分部门整体的绩效目标未细化分解为具体的工作任务绩效指标不够清晰、完整，指标值无法量化考核；绩效指标与本年度部门预算资金不匹配。 - 整改措施：提高财务人员的业务技能。结合工作实际设定部门绩效指标，尽量做到细化、量化、有可操作性。以后预算调整批复后及时更改部门整体支出绩效表中的指标金额，使之与预算调整批复后的金额一致。 - 3.未在规定时间内开展绩效自评，自评工作开展不到位。如“2023年农村义务教育学生营养改善计划”项目支出自评时间为2024年2月29日，晚于《昆明市呈贡区财政局关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》要求截止日2024年2月23日。 整改措施：进一步提高思想认识，强化监督管理，按时填报相关材料。 整改情况：已完成整改。 |  |  |
| 项目单位负责人（签字） |  | 主管部门意见： 主管部门（盖章） 2024年12月23日 |  |
| 项目单位（盖章） 2024年12月23日 |  |  |  |

注：请对照《绩效评价报告》中提出的存在问题进行认真整改后填写。