附件2：

呈贡区财政支出绩效管理结果整改报告书

| 项目单位 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院 （昆明市呈贡区教育信息中心） | 项目名称 | 《昆明市呈贡区教育信息中心2023年部门整体支出绩效评价报告》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 郭琼波 | 联系电话 | 0981-67491226 |
| 整改情况 | 问题一：预算编制质量不高，缺乏合理性 整改情况：2023年初区教育信息中心编制了基本支出和项目支出预算，因财政资金紧张，未安排基本支出指标。为继续有效开展全区教师研训工作，特向呈贡区人民政府专项申请2023年教师研训经费，并用于开展全区教师培训或核拨至各名校长基地和名师工作室用于开展教科研活动。今后信息中心将争取区财政在年初下达预算指标的时候倾斜安排项目资金。 - 问题二：资产管理粗放，制度执行不到位 一是资产管理不到位。 整改情况： - 1.关于存在报废固定资产未处理。原因是2022年区教育信息中心对本部门资产进行了盘点，由于无对应资金所以报废固定资产未处理。信息中心将再次进行细致整理盘点，并积极争取对应资金对确需报废的固定资产进行处理。 - 2.关于日常管理部规范，部分资产未贴标签。信息中心将加强日常管理，再次进行细致整理盘点，并规范进行粘贴处理。 - 3.资产保存不完整，原教师进修学校单车棚拆除未下账的情况。原因是拆除时间久远，且已多年不在该场地办公。出现情况后一直在与相关部门对接处理，现已报至相关部门做下账处理。 - 4.资产未定期盘点。区教育信息中心将继续定期开展资产盘点，做好日常管理工作。 - 二是财务制度执行不到位，出现先付款后审批的情况。 - 整改情况： - 原因是缴纳2023年残疾人保障金是对应部门要求须在对应时间内缴纳。今后区教育信息中心将加强管理，提升财务合规意识，严格执行政府会计准则，规范财务核算，确保先审批，后付款。 - 问题三：部分任务未达到预期目标，部门履职成效有待提高 - 2023年教师队伍教育科研能力提升培训和教师教育研究项目中聘请云南师范大学对呈贡区“三名工程”进行专项调研，因资金下达较晚，2023年10月底才审批到位，操作空间有限，不能按要求完成。今后将充分考虑项目完成的可能性及全面考虑影响因素，特别是资金保障因素，做好全面谋划。 - 问题四：绩效自评缺乏深度 - 整改情况：今后将结合部门年初预算批复目标表及部门年度工作计划设计个性指标，根据项目特点和项目实际情况，制定清晰、细化、可衡量的绩效指标，按照绩效指标、实施情况和绩效情况进行客观的评价 |  |  |
| 项目单位负责人（签字） |  | 主管部门意见： 主管部门（盖章） 年 月 日 |  |
| 项目单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

注：请对照《绩效评价报告》中提出的存在问题进行认真整改后填写。