## 基础设施项目
昆明市呈贡区“十四五”规划重大项目计划表（基础设施）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设内容和规模 | 项目建设 起止年限 | 十四五期间 建设任务 | 项目 总投资 | 截止十三五末累计完成投资 | 十四五 计划投资 | 备注
合计（128项） | [5 empty] | 5387286.47 | 662102 | 3429120.02
一、综合交通项目（8项） | [5 empty] | 430737 | 91151 | 260736
（一）续建项目（3项） | [5 empty] | 154095 | 91151 | 62944
1 | 昆明新火车南站综合枢纽汽车客运服务中心 | 昆明新南站交通产业开发有限公司 | 本项目总估算约56040万元，主要建设内容包括主站房、配套服务及商业用房等主要建筑物，站前广场、停车场等构筑物及相关配套工程。 | 2019-2022 | 完成项目建设 | 56040 | 14624 | 41416
2 | 呈贡42号路（黄马高速呈贡南立交连接线） | 昆明市交通投资有限责任公司 | 城市快速路，道路全长1639米，道路红线宽度40米。 | 2019-2021 | 完成项目建设 | 69995 | 51997 | 17998
3 | 昆明至景洪至磨憨高速公路（昆明段）锦绣大街立交工程及附属配套项目 | 昆明新都投资有限公司 | 锦绣大街与昆玉高速联接匝道建设，主线全长1.15公里，匝道全长2.5公里，辅助车道全长0.69公里。 | 2020-2021 | 完成项目建设 | 28060 | 24530 | 3530
（二）新开工项目（5项） | [5 empty] | 276642 | 0 | 197792
1 | 万溪冲公交车场 | 昆明市公交公司 | 呈贡万溪冲村，面积约40090平方米。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 47500 | 0 | 47500
2 | 呈贡区公共停车场 | 昆明新都投资有限公司 | 建设公共停车场74个，近远期共新增28100个车位。“十四五”期间完成约6200个停车位建设。 | 2021-2028 | 完成投资计划 | 136700 | 0 | 57850
3 | 国道213线（石龙路-驼峰街）改扩建 | 待定 | 城市主干路，项目起于石龙路，止于驼峰街，全长约2.4千米，道路红线宽50米。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 50000 | 0 | 50000
4 | 昆玉高速王家营与杜家营立交匝道改造 | 昆明市交通运输局 | 昆玉高速王家营与杜家营立交匝道改造。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 34500 | 0 | 34500
5 | 缪阳线 | 昆明农业发展投资有限公司 | 项目全长4.1公里，道路等级三级，设计时速30km/h，路基宽8.5米，双向两车道。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 7942 | 0 | 7942
二、农林水利基础设施项目（2项） | [5 empty] | 9704 | 0 | 9704
（一）续建项目（0项） | [5 empty] | 0 | 0 | 0
（二）新开工项目（2项） | [5 empty] | 9704 | 0 | 9704
1 | 2021年呈贡区高标准农田建设工程 | 呈贡区吴家营街道办事处 | 建设高标准农田0.37万亩；包括：新建抽水站一座：新建1000m³主水池1座；500m³的分水池5座：安装D280-43×5水泵1套；变压器一套，提水管长700m；辅设管道41057m，新建灌溉桩560座。设置101个铸铁闸阀，6个排气阀，5个冲洗阀，减压阀40套、闸阀井152套。镇墩237个，支墩496个。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 1404 | 0 | 1404
2 | 林业湿地生态建设及森林安全能力提升 | 呈贡区林业和草原局 | 人工造林1000亩；补植补造10000亩；森林抚育20000亩；低效林改造10000亩；滇池湿地管护；林火监测视频系统建设，森林眼3-4只，枪式探头40只左右。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 8300 | 0 | 8300
三、城市基础设施项目（61项） | [5 empty] | 931125.38 | 118684 | 749993.8
（一）续建项目（13项） | [5 empty] | 233285.59 | 118684 | 114602
1 | 呈贡17、呈贡28、呈贡31、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目 | 呈贡区住建局 | 呈贡17（南段）长366.488米，宽20米；呈贡28（东段）长426.787米，宽20米；呈贡31（东段）长426.787米，宽20米；彩云路东二分路（南段）长372.5米，宽30米。 | 2019－2021 | 完成项目建设 | 9132 | 2684 | 6448
2 | 中通世纪广场市政道路建设项目 | 昆明中通世纪投资有限公司 | 包括4条城市道路，建设内容为：道路工程、涵洞工程、排水工程、地下综合管线工程等。4条道路长度为1462米，红线宽20-30米。 | 2018-2022 | 完成项目建设 | 6338 | 3500 | 2838
3 | 中铁建工联大路二分路、呈贡25号路、 彩云路西二分路、呈贡30号路建设项目 | 昆明中铁总部大厦管理有限公司 | 四条道路总长为1619.135米，标准路幅宽度为20-30m。 | 2019-2021 | 完成项目建设 | 13295 | 3748 | 9547
4 | 呈贡区金桂街（环湖路至古滇路）市政道路建设项目 | 昆明滇池投资有限责任公司 | 道路全长779.995米，红线宽60米。 | 2018-2021 | 完成项目建设 | 27459 | 26423 | 1036
5 | 呈贡64号路（金桂街至76号路段）市政道路建设项目 | 昆明滇池投资有限责任公司 | 道路全长567.17，红线宽20米。 | 2019-2021 | 完成项目建设 | 3883 | 2452 | 1431
6 | 金桂街（67号路）古滇路至兴呈路段 | 呈贡区住建局 | 道路全长1327.23米，红线宽60米。 | 2019-2021 | 完成项目建设 | 44461 | 8846 | 35615
7 | 呈贡原B地块市政基础设施建设项目 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 市政道路6245.29千米；市政公园15.681万平米。 | 2020-2022 | 完成项目建设 | 47041 | 35037 | 12004
8 | 昆明南站配套服务设施项目 | 昆明市国有资产管理营运有限责任公司 | 建设内容包含配套服务设施、停车场及连接道路。道路长度约1.5千米。 | 2020-2025 | 完成项目建设 | 18802 | 6090 | 12712
9 | 呈贡72号路（呈贡71号路-古滇路段） | 呈贡区住建局 | 道路全长210.7米，红线宽30米。 | 2020-2021 | 完成项目建设 | 2969 | 1116 | 1853
10 | 呈贡旧城改造北门街中段市政道路改造工程项目 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 道路全长527.222米，红线宽20米。 | 2017-2023 | 完成项目建设 | 9103.59 | 4170 | 4934
11 | 呈贡旧城更新改造3、4、5、6、7号市政道路建设工程 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 道路总长1919米，红线宽20-30米。 | 2016-2025 | 完成项目建设 | 19782 | 17398 | 2384
12 | 乌龙11号路（外国语学校段） | 昆明新都投资有限公司 | 工程范围内道路全长约457.65米，规划红线宽度40米, 道路规划等级为城市主干路，为双向4车道，设计车速40km/h,全线无桥涵。 | 2020-2025 | 完成项目建设 | 6366 | 5182 | 1184
13 | 智慧呈贡一期建设项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 项目包括“1个城市基础平台、1个城市运营管理中心和4个智慧应用”，包括“智慧呈贡”基础平台、城市运营管理中心、智慧政务、智慧交通、智慧城管、雪亮工程。 | 2020-2023 | 完成项目建设 | 24654 | 2038 | 22616
（二）新开工项目（48项） | [5 empty] | 697839.79 | 0 | 635391.8
1 | 古滇路（金桂街-官渡区界） | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 北接官渡区，南至金桂街，是斗南花卉特色小镇的重要道路之一。建设道路红线宽度60m，长度约1200m。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 70000 | 0 | 70000
2 | 呈贡61号路项目（环湖路-国道213） | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 起于环湖东路，止于国道213 ，长约2.66千米，红线宽60米。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 4600 | 0 | 4600
3 | 呈贡180号路（和谐街-春融东路） | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长490米，宽20米。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 2800 | 0 | 2800
4 | 呈贡22号路（驼峰街-路14） | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 起于驼峰街，止于14号路，长约125米，宽20米。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 800 | 0 | 800
5 | 红星天悦小区周边路网完善工程 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 包括29号路（187号路-聚贤街）、35号路（187号路-36号路）、187号路（谊康南路-春融东路）三条市政道路。道路长1576米，宽20米。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 9500 | 0 | 9500
6 | 紫光芯云产业园人才居住配套项目周边路网完善工程 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 包括14号路（呈艺路-谊康北路）、160号路（呈艺路-谊康北路）、35号路（路14-宝珠街）、33号路（路14-宝珠街）四条市政道路。道路长1420米，宽20米。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 8600 | 0 | 8600
7 | 龙一地块城市棚户区改造项目周边路网完善工程 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 包括96号路（兴呈路-91号路）、260号路（兴呈路-91号路）二条市政道路。道路长1193米，宽20-30米。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 9500 | 0 | 9500
8 | 雨花及乌龙街道市级有关部门办公区周边路网完善工程 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 包括19号路（257号路-255号路）、256号路（19号路-学海路）、255号路（19号路-学海路）三条市政道路。道路长1266米，宽15-20米。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 6400 | 0 | 6400
9 | 康美（昆明）健康城周边路网完善工程 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 包括29号路（聚贤街西段-187号路）、35号路（聚贤街西段-187号路）、178号路（谊康南路-35号路）、179号路（谊康南路-春融西路）、184号路（29号路-春融西路）、185号路（谊康南路-春融西路）六条市政道路。道路长4607米，宽20米。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 27400 | 0 | 27400
10 | 彩云路东二分路项目（驼峰街-亚广北路） | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 彩云路东二分路起于驼峰街，止于宝珠街，长约0.53千米，宽20米。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 4000 | 0 | 4000
11 | 呈贡160号路建设项目（彩云南路-和谐路） | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 项目位于大成金融、新都昌广场项目地块内，呈贡160号路起于彩云路，止于和谐路，长约0.48千米，宽20米。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 2400 | 0 | 2400
12 | 呈贡60、65号市政道路建设项目 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 60号路西起古滇路，东止兴呈路，道路全长约1102.13m，道路红线宽30m；65号路南起60号路，北至67号路，道路全长约284.74m，道路红线宽30m。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 16434 | 0 | 16434
13 | 民族大学附属中学（呈贡校区）周边路网完善工程 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 包括呈贡14号路（景明北路-20号路）、呈贡20号路（驼峰街-呈贡14号路）、呈贡23号路（驼峰街-呈贡14号路）三条市政道路。道路长1060米，宽20米。 | 2022-2025 | 完成项目建设 | 6400 | 0 | 6400
14 | 呈贡71号路（花都路-兴呈路） | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 道路工程、综合管线工程、交通、照明、景观工程及附属工程。道路长600米，道路宽25米。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 4500 | 0 | 4500
15 | 呈贡108号路（古滇路-雨花路） | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 道路工程、综合管线工程、交通、照明、景观工程及附属工程。道路长1.29公里，路宽30米。 | 2022-2025 | 完成项目建设 | 13500 | 0 | 13500
16 | 呈贡261、262号路 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 呈贡261号路道路长0.6公里，路宽20米；呈贡262号道路长0.83千米，路宽24米。 | 2022-2025 | 完成项目建设 | 8300 | 0 | 8300
17 | 花都路（石龙路-呈贡71号路） | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路全长0.3千米，路宽40米。 | 2022-2025 | 完成项目建设 | 4200 | 0 | 4200
18 | 呈贡91号路（驼峰街-联大街） | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。全长1.56千米，路宽30米。 | 2022-2025 | 完成项目建设 | 16400 | 0 | 16400
19 | 呈贡67号路（彩云路-兴呈路） | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长260米，宽45米。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 7000 | 0 | 7000
20 | 三台山东侧环路市政道路建设工程项目（83号路） | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 道路全长930.88米,规划红线宽度20-25米,为城市次干路。建设内容为道路工程、给排水系统、照明及电气工程等。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 10710 | 0 | 10710
21 | 呈贡区三台山东路及周边1、2、3号支路市政道路建设项目（89号路） | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 道路全长964.49米,规划红线宽度20米。建设内容为道路工程、综合管网、交通、绿化、照明及附属工程。全线路段采用沥青混凝土路面。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 10436 | 0 | 10436
22 | 呈贡旧城更新改造北门街南延长线市政道路建设项目（路103） | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 路基、路面、人行道等。道路长407米，宽20米。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 2700 | 0 | 2700
23 | 呈贡旧城更新改造北门街北延长线市政道路建设项目 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 道路全长493.82米,规划红线宽度20米,为双向两车道。建设内容为道路工程、给排水系统、照明及电气系统等。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 6120 | 0 | 6120
24 | 绿地悦湖天境等小区周边路网完善工程 | 昆明滇池投资有限责任公司 | 包括86号路（石龙路-72号路）、87号路（石龙路-72号路段）、71号路（86号路-古滇路）三条市政道路。道路长1334米，宽40米。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 13200 | 0 | 13200
25 | 呈贡274号路（环湖路-古滇路） | 昆明滇池投资有限责任公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长635米，宽20米。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 3800 | 0 | 3800
26 | 呈贡88号路（环湖路-花都路） | 昆明滇池投资有限责任公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长928米，宽30米。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 7400 | 0 | 7400
27 | 呈贡70号路（环湖路-花都路） | 昆明滇池投资有限责任公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长945米，宽20米。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 5700 | 0 | 5700
28 | 呈贡270号路（环湖路-273号路） | 昆明滇池投资有限责任公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长750米，宽30米。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 6000 | 0 | 6000
29 | 呈贡271号路（86号路-273号路） | 昆明滇池投资有限责任公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长560米，宽20米。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 3400 | 0 | 3400
30 | 呈贡86号路（88号路-石龙路） | 昆明滇池投资有限责任公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长804米，宽20米。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 4800 | 0 | 4800
31 | 呈贡87号路（金桂街-石龙路） | 昆明滇池投资有限责任公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长1874米，宽20米。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 11200 | 0 | 11200
32 | 呈贡273号路（88号路-石龙路） | 昆明滇池投资有限责任公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长816米，宽20米。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 4900 | 0 | 4900
33 | 花都路（88号路-70号路） | 昆明滇池投资有限责任公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长223米，宽40米。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 2200 | 0 | 2200
34 | 呈祥街（呈贡71号路-环湖路） | 昆明滇池投资有限责任公司 | 呈贡71号路-环湖东路，长1170米，宽60米。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 30985 | 0 | 30985
35 | 昆明火车南周边路网完善工程 | 昆明市国有资产管理营运有限责任公司 | 包括171号路（景明北路-祥和街）、172号路（联大街-火车站大街）、22号路（联大街-火车站大街）三条市政道路。道路长1188米，宽20米。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 7100 | 0 | 7100
36 | 龙四地块城市棚户区改造项目周边路网完善工程 | 昆明新都投资有限公司 | 包括祥丰街（22号路-172号路）、14号路（景明北路-路174）、路161（景明北路-路174）、路168（景明北路-路174）、路183（路172-路22）、路174（路14-路168）、路173（宝珠街-祥丰街）、路172（宝珠街-路183）、22号路（宝珠街-祥园街）九条市政道路。道路长2230米，宽20-30米。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 14200 | 0 | 14200
37 | 雨花六号地块城市棚户区改造项目周边路网完善工程 | 昆明新都投资有限公司 | 包括35号路（宝珠街-祥丰街）、33号路（宝珠街-祥丰街）、祥丰街（呈艺路-谊康北路）三条市政道路。道路长1009米，宽20-30米。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 7400 | 0 | 7400
38 | 云岭路（谊康南路至春融东路） | 昆明新都投资有限公司 | 道路全长约365.02米,规划红线宽度20米,为双向2车道，设计车速30km/h，全线无桥涵。 | 2022-2022 | 完成项目建设 | 4222.99 | 0 | 4223
39 | 万青路北段（谊康南路-春融东路） | 昆明新都投资有限公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长427米，宽40米。 | 2022-2022 | 完成项目建设 | 6300 | 0 | 6300
40 | 昆明呈贡182号路（雨花路） | 昆明新都投资有限公司 | 包括昆明呈贡182号路（35号路至谊康南路）、昆明呈贡182号路（春融西路至35号路）2个子项目。道路全长约438米,规划红线宽度40米,为双向4车道，设计车速40km/h。 | 2022-2022 | 完成项目建设 | 11824 | 0 | 11824
41 | 泽力巷（宝珠街-祥丰街） | 昆明新都投资有限公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长175米，宽30米。 | 2022-2023 | 完成项目建设 | 2226 | 0 | 2226
42 | 兴呈路（乌龙11号路至105号路） | 昆明新都投资有限公司 | 包括：兴呈路（乌龙11号路至108号路）、兴呈路（108号路至105号路）2个子项目。工程范围内道路全长约761.14米，规划红线宽度为50米，设置双向6车道。建设内容为道路、交通监控、排水、照明、景观绿化、管线综合等。 | 2022-2025 | 完成项目建设 | 19856 | 0 | 19856
43 | 兴呈路（联大街至呈祥街） | 昆明新都投资有限公司 | 道路全长约2.69千米，红线宽度为50米，为城市主干路，双向6车道。建设内容为道路、交通监控、排水、照明、绿化、管线综合等。 | 2022-2025 | 完成项目建设 | 76775 | 0 | 76775
44 | 呈贡188号路 | 昆明新都投资有限公司 | 包括188号路北段（谊康南路至35号路）、188号路南段（春融东路至35号路）2个子项目，道路全长约376米,规划红线宽度40米,为双向4车道，设计车速40km/h。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 7742 | 0 | 7742
45 | 和谐路剩余路段项目 | 昆明新都投资有限公司 | 包括祥园街至联大街段、锦绣大街至驼峰街路段，工程范围内道路全长约669米,规划红线宽度40米,为双向4车道，设计车速40km/h。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 12971 | 0 | 12971
46 | 呈贡新城乌龙片区道路工程古滇路南段 | 昆明新都投资有限公司 | 北起乌龙10号路、南止乌龙11号路，道路全长2.1公里，红线宽60米，为城市主干路。建设内容为道路、排水等。 | 2021-2027 | 完成投资计划 | 162448 | 0 | 100000
47 | 白龙潭片区城市棚户区改造（龙四地块二期）项目周边路网完善工程 | 昆明新南开发运营有限公司 | 包括190号路（景明北路-清和路）、172号路（祥园街-火车站大街）、22号路（祥园街-火车站大街）、呈贡174号路（祥园街-火车站大街）四条市政道路。道路长1434米，宽20米。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 8600 | 0 | 8600
48 | 滇中引水配套工程—昆明主城东南片区输水净配水工程（呈贡片区） | 昆明清源自来水有限责任公司 | 白龙潭高位水池扩建1万立方，总规模2万立方；配套管网DN800到DN1400共10.5千米。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 9889.8 | 0 | 9889.8
四、环境保护项目（2项） | [5 empty] | 40896 | 0 | 20687
（一）续建项目（0项） | [5 empty] | 0 | 0 | 0
（二）新开工项目（2项） | [5 empty] | 40896 | 0 | 20687
1 | 呈贡区大件废旧家具综合分拣处理中心 | 呈贡区城市管理局 | 建成一座服务呈贡区的大件废旧家具分拣中心。分两期建设，一期主要含基础设施建设及前期设备投入；二期主要含项目扩容及增加分拣设施设备投入。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 3000 | 0 | 3000
2 | 呈贡厨余垃圾处置项目 | 昆明新都投资有限公司 | 200 吨/天,远期扩建规模为300 吨/天。主要建设内容：预处理车间、厌氧处理单元、沼气发电系统、污水处理系统、除臭系统等。 | 2023-2028 | 完成一期建设 | 37896 | 0 | 17687
五、社会发展及民生项目（41项） | [5 empty] | 3716475.13 | 431456 | 2150461.26
（一）续建项目（9项） | [5 empty] | 702004 | 431456 | 270548
1 | 昆明市外国语学校呈贡校区 | 呈贡区教育体育局 | 拟建成30班小学+24班初中+18班高中，建设内容有教学楼、综合楼、宿舍楼等。 | 2019-2025 | 完成项目建设 | 54124 | 20493 | 33631
2 | 云大附中呈贡校区二期建设项目 | 呈贡区教育体育局 | 建筑面积36428.84平方米，主要建设内容有宿舍楼、食堂、报告厅等。 | 2020-2023 | 完成项目建设 | 38981 | 20999 | 17982
3 | 呈贡区第一中学改扩建建设项目 | 呈贡区教育体育局 | 建筑面积约2780平方米，主要建设阶教室。 | 2020-2021 | 完成项目建设 | 21524 | 17920 | 3604
4 | “龙一地块”城市棚户区A7地块改造项目 | 昆明春融房地产开发有限公司 | A7地块用地面积66.68亩，总建筑面积160930.82平方米，主要建设住宅及配套商业。 | 2019-2022 | 完成项目建设 | 106936 | 49434 | 57502
5 | 呈贡新区失地农民安置住房雨花二号地块二期建设项目（玉潭佳苑） | 云南光明紫博置业有限公司 云南骐辉投资有限公司 | 项目规划总建筑面积34.03万平方米，为前卫营社区安置小区。 | 2018-2023 | 完成项目建设 | 142600 | 83769 | 58831
6 | 白龙潭片区城市棚户区改造（龙四地块二期）建设项目 | 昆明新南站投资开发有限公司 | 该项目为白龙潭社区的安置地块。项目用地约70亩，总建筑面积约30万平方米。 | 2019-2023 | 完成项目建设 | 134379 | 87140 | 47239
7 | 昆明医科大学教学综合实训用房及学生公寓建设项目 | 昆明医科大学 | 3栋教学综合实用房、1栋学生公寓、地下人防等。总建筑面积约5万平方米。 | 2019-2021 | 完成项目建设 | 20245 | 4125 | 16120
8 | 龙斗一号一期36号地块（海天雅苑） | 云南颐岭置业有限公司 | 项目净用地约132.16亩，总建筑面积34.88万平方米。主要建设住宅及配套商业。 | 2018-2022 | 完成项目建设 | 140500 | 139096 | 1404
9 | 云南省疾病预防控制中心建设项目（含省地方病防治所和省寄生虫病防治所） | 云南省疾病预防控制中心 | 主要建设省疾控中心（含省地方病防治所和省寄生虫病防治所）实验综合楼和业务综合楼等，总建筑面积约67066平方米。 | 2020—2025 | 完成项目建设 | 42715 | 8480 | 34235
（二）新开工项目（32项） | [5 empty] | 3014471.13 | 0 | 1879913.26
1 | 看守所二监区改建 | 呈贡公安分局 | 看守所二监区改建，4740平方米。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 927.5 | 0 | 927.5
2 | 驼峰街派出所办公办案业务用房建设 | 呈贡公安分局 | 新建驼峰街派出所，6393平方米。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 3615 | 0 | 3615
3 | 公安信息化建设项目 | 呈贡公安分局 | 信息化建设项目（执法办案区改造、公安信息网升级、安可国产化替代、PDT信号覆盖、5电子围栏建设）。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 7840 | 0 | 7840
4 | 呈贡审判法庭及业务技术配套用房建设项目 | 昆明市中级人民法院 | 项目总用地面积149561平方米，总建筑面积43162平方米，主要包括审判法庭，执行指挥中心、诉讼服务中心及生活用房等。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 54584 | 0 | 54584
5 | 呈贡区文体活动中心建设项目 | 呈贡区文化旅游局 | 本项目建设内容包括档案馆、文化馆、图书馆、体育馆、博物馆、公共艺术中心、职工活动中心、妇女儿童活动中心、青少年活动中心、老干部活动中心。总建筑面积111709.21平方米。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 98867.23 | 0 | 98867.23
6 | 呈贡中心粮库建设项目 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 项目规划用地面积129.64亩，库区总用地面积98.90亩，总建筑面积33462.37平方米。新建粮食储藏容量131392吨，油脂储存容量3000吨粮食储备库。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 26749.79 | 0 | 26749.79
7 | 云南民族大学附属学校（呈贡校区） | 呈贡区教育体育局 | 拟建成15班初中+33班高中，建设内容有教学楼、综合楼、宿舍楼等。 | 2022-2025 | 完成项目建设 | 67203.4 | 0 | 67023
8 | 呈贡区洛龙中心幼儿园 | 呈贡区教育体育局 | 拟建成9班幼儿园，建设内容有教学综合楼、门卫室、校园绿化、附属设施等。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 3397.8 | 0 | 3398
9 | 呈贡区“CG-WJY-T2-01-01”地块学校建设项目 | 呈贡区教育体育局 | 拟按城市合格标准建设1所30班初中、24班高中完全中学。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 65000 | 0 | 65000
10 | 呈贡区时代俊园小学 | 呈贡区教育体育局 | 拟建成21班小学，建设内容有教学楼、综合楼等。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 17022.67 | 0 | 17023
11 | 呈贡区斗南学校（斗南中学改扩建） | 呈贡区斗南学校 | 新增建设用地面积约27.68亩，新建建筑面积42919.27平方米。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 19231 | 0 | 19231
12 | 滇池明珠广场小学建设项目 | 呈贡区教育体育局 | 总用地面积为36352.9平方米，总建筑面积37418.86平方米，拟建成39班小学。建设内容为5层综合体教学楼，包括教室、食堂、图书馆、会议室等。 | 2022-2025 | 完成项目建设 | 33486 | 0 | 33486
13 | 呈贡区老县城老旧小区改造项目 | 呈贡区龙城街道办事处 | 呈贡区老县城老旧小区连片改造集中区域主要在龙城社区、龙翔社区范围内，连片改造区域约477亩，计划改造老旧小区45个。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 22810 | 0 | 22810
14 | 昆明血液中心呈贡项目 | 昆明血液中心 | 建筑面积3.35万平方米，其中主要包含云南省血液集中化检测中心实验室等。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 25600 | 0 | 25600
15 | 昆明血液中心呈贡大数据平台 | 昆明血液中心 | 升级采供血信息管理系统软硬件，以提升血液质量过程管理，确保血液质量和安全。推广国内首个“互联网+无偿献血服务平台”，融合中国银联的金融信息技术与智慧血站设施建设，为献血者提供一站式服务。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 6730 | 0 | 6730
16 | 龙三地块安置房项目 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 位于洛龙社区，彩云路以东（洛龙公园东侧）、石龙路以南、春融东路以西、祥和街以北，整个地块占地约1003.35亩。主要建设住宅及配套商业等。 | 2021-2026 | 完成投资计划 | 1200000 | 0 | 200000
17 | 龙斗三号二期项目 | 昆明新都投资有限公司 | 二期项目用地约196亩，北至斗南街，南至瑞香街，西临花都路，东临龙兴路。住宅61500平方米，商业55000平方米。 | 2022-2027 | 完成投资计划 | 300000 | 0 | 200000
18 | 彩龙村安置房二期 | 昆明市滇池置业有限责任公司 | 净用地约31.27亩，计划总建筑面积约9.6万平方米，其中地上建筑面积约7.3万㎡，用于彩龙村安置房二期及斗南社区微改造涉及拆迁农房的安置。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 40000 | 0 | 40000
19 | 雨花四号地块二期住房建设项目 | 昆明新都置业有限公司 | 项目总用地面积66.16亩，项目总建筑面积约241593平方米。建设内容包含住宅、商业、公寓及公共服务配套设施。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 132644 | 0 | 132644
20 | 龙二地块安置房项目 | 昆明新都投资有限公司 | 规划用地807亩，主要用于安置房建设。建设内容包含住宅、商业及公共服务配套设施等。 | 2023-2028 | 完成投资计划 | 134378 | 0 | 100000
21 | 绿地东海岸花园KCC2011-37号地块海尚雅苑项目 | 云南颐岭置业有限公司 | 37号地块规划建设安置房。总用地面积112.3亩，总建筑面积32.3万平方米，建设内容包括住宅、城市社区服务用房、商业服务网点、小学、地下车库及生鲜超市。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 170134 | 0 | 170134
22 | 呈贡区呈贡钢厂片区三旧改造连片开发项目 | 昆明市滇池投资有限责任公司 | 按现行控规，改造范围总面积532亩，其中，经营性净用地323亩（2宗居住213亩，2宗商业111亩），教育用地56亩，周边道路面积112亩，集中绿化面积17亩。实施土地一级开发整理。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 160000 | 0 | 160000
23 | 云南师范大学职业技术教育实训基地（一期）建设项目 | 云南师范大学 | 总建筑面积83800平方米，华文学院、职业技术教育学院教育生活地块总用地面积24183.6平方米，职业技术教育学院多功能实训基地总建筑面积14831平方米。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 36667.5 | 0 | 36667.5
24 | 云南民族大学留学生公寓及其它生活用房建设项目 | 云南民族大学 | 项目总建筑面积约15650㎡。其中，地上建筑面积约14500㎡，地下建筑面积约1150㎡，层高为1-10层。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 6656.27 | 0 | 6656.27
25 | 云南民族大学职业技术教育综合实验实训楼建设项目 | 云南民族大学 | 呈贡校区新建现代职业技术教育综合实验实训楼及配套服务设施等，建筑面积约85046.8平米，含4栋建筑，建设7-10层、地下1层。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 23390 | 0 | 23390
26 | 呈贡区疾病预防控制中心新建项目 | 呈贡区疾病预防控制中心 | 总建筑面积约13000平方米，含卫生检验中心、冷链运转中心、应急物资储备仓库、行政办公用房、污水处理系统、地下停车库、发电机房等设施。 | 2021—2025 | 完成项目建设 | 11000 | 0 | 11000
27 | 呈贡区人民医院新建项目 | 呈贡区人民医院 | 总建筑面积约75000平方米（含地上和地下部分），建设急诊部、门诊部、感染性疾病科、住院部、医技中心、康复中心、保障用房、行政管理用房和院内生活用房、地下停车库等，规划床位数500张。 | 2021—2025 | 完成项目建设 | 35000 | 0 | 35000
28 | 昆明医科大学第一附属医院康复医院项目 | 昆明医科大学第一附属医院 | 主要建设建设相关业务用房、地下停车库、设备用房及保障等配套用房。总建设规模约225300平方米。 | 2021—2025 | 完成项目建设 | 218000 | 0 | 218000
29 | 云南中医药大学呈贡校区二期预留项目 | 云南中医药大学 | 总建筑面积90838平方米。 | 2022-2025 | 完成项目建设 | 40822 | 0 | 40822
30 | 云南艺术学院呈贡校区二期工程体育馆项目 | 云南艺术学院 | 学院体育馆建设，总建筑面积19207.87平方米，其中：地上建筑面积12066.76平方米，地下建筑面积7147.117平方米。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 12348 | 0 | 12348
31 | 云南艺术学院呈贡校区二期工程4号教学楼 | 云南艺术学院 | 学院教学楼建设，总建筑面积14486.8平方米。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 4879.97 | 0 | 4879.97
32 | 云南艺术学院呈贡校区艺术实践中心建设项目 | 云南艺术学院 | 学院新建艺术实践中心，主要包括实验剧场、音乐厅、美术馆项目。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 35487 | 0 | 35487
六、园区基础设施项目（14项） | [5 empty] | 258348.96 | 20811 | 237537.96
（一）续建项目（2项） | [5 empty] | 43085 | 20811 | 22274
1 | 园区151号二期、2-1、2-2号道路项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 用地面积89亩，道路总长2.2公里，其中：151号道路二期为城市次干道，道路宽度40米，全长667.89米；2-1、2-2号道路为城市支路，道路宽度为20米，道路长度分别为1020米和604米。主要建设道路、交通、给排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、管线综合等。 | 2019-2022 | 完成项目建设 | 27829 | 13537 | 14292
2 | 呈贡信息产业园万溪核心区二期横一路、横二路、向阳路（一期）三条道路建设项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 建设规模和内容：三条道路全长约1851米，宽20米，主要建设内容为道路、交通、给排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、管线综合等相关附属设施配套工程。 | 2020-2021 | 完成项目建设 | 15256 | 7274 | 7982
（二）新开工项目（12项） | [5 empty] | 215263.96 | 0 | 215263.96
1 | 宝相大健康产业园启秀路（东段）、规划233号、规划234号、规划235号（东段、西段）、规划236号五条道路项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 道路总长约2759米，总占地面积约163.3亩，主要建设内容为道路、交通、给排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、管线综合等相关附属设施配套工程。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 37440 | 0 | 37440
2 | 万溪核心区二期153号三期道路建设项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 路基、路面、人行道及配套设施，道路长717米，宽30米。 | 2022-2024 | 完成项目建设 | 6975.78 | 0 | 6975.78
3 | 万溪核心区二期153号四期道路建设项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 路基、路面、人行道及配套设施，道路长1622米，宽40米。 | 2022-2024 | 完成项目建设 | 19712.91 | 0 | 19712.91
4 | 万溪核心区二期41号道路建设项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 路基、路面、人行道及配套设施，道路长430米，宽30米。 | 2023-2025 | 完成项目建设 | 5604.96 | 0 | 5604.96
5 | 呈贡信息产业园区给水工程项目 | 昆明清源自来水有限责任公司 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 主要建设内容为一级加压泵站一座（设计规模2.5万m3/d）、一级加压泵站进水管（DN800球墨铸铁管2196m）、高位水池一座（5000 m3）、一级加压泵站出水管（DN700球墨铸铁管5924m）、配水管网43.67km。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 12418.13 | 0 | 12418.13
6 | 110kV常乐变～昆配智慧变输电线路工程项目 | 昆明配售电有限公司 | 主要建设110kV常乐变～昆配智慧变（原110kV常乐变～万溪冲变）输电线路，工程线路长13.8km。 | 2021-2021 | 完成项目建设 | 6962 | 0 | 6962
7 | 万溪核心区二期151号三期（南段）道路建设项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 路基、路面、人行道及配套设施，路长1105米，宽30米。 | 2022-2024 | 完成项目建设 | 10077.06 | 0 | 10077.06
8 | 万溪核心区二期152号二期道路建设项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 路基、路面、人行道及配套设施，路长1515米，宽30米。 | 2023-2025 | 完成项目建设 | 12948.58 | 0 | 12948.58
9 | 万溪核心区二期万青路道路建设项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 路基、路面、人行道及配套设施，路长1226米，宽50米。 | 2023-2025 | 完成项目建设 | 19565.54 | 0 | 19565.54
10 | 园区224号道路建设项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 路基、路面、人行道及配套设施，路长1012.03米，宽20米。 | 2023-2025 | 完成项目建设 | 9817 | 0 | 9817
11 | 园区222号道路建设项目 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 路基、路面、人行道及配套设施，路长1076米，宽30米。 | 2023-2025 | 完成项目建设 | 10445 | 0 | 10445
12 | 云南省呈贡信息产业园国家重要产品追溯西南中心基础设施建设项目 | 云南云上云大数据产业发展有限公司 | 地上建筑面积49980平方米，其中数据中心8500平方米，厂房34080平方米，配套服务用房7400平方米。地下建筑面积10000平方米。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 63297 | 0 | 63297

## 重点产业项目
昆明市呈贡区“十四五”规划重大项目计划表（重点产业）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设内容和规模 | 项目建设 起止年限 | 十四五期间 建设任务 | 项目 总投资 | 截止十三五末累计完成投资 | 十四五 计划投资 | 备注
合计（76项） | [5 empty] | 21965459.58 | 5421386 | 11559048.31
一、农业产业发展项目（3项） | [5 empty] | 430742 | 3452 | 266290
（一）续建项目（1项） | [5 empty] | 8040 | 3452 | 4588
1 | 国际花卉技术创新中心绿色高效种植基地项目 | 云南省农科院花卉研究所 | 新建玻璃温室13824平方米，新建日光温室78604.8平方米，露地花卉及世界名花园种植展示区。 | 2020－2023 | 完成项目建设 | 8040 | 3452 | 4588
（二）新开工项目（2项） | [5 empty] | 422702 | 0 | 261702
1 | 昆明斗南花卉小镇花卉产业综合配套服务区（一期）项目 | 云南省花卉产业发展有限公司 | 项目总占地面积90亩，规划总建筑面积约275254平方米，地上建筑面积约178356平方米，地下建筑面积约96898平方米。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 192702 | 0 | 192702
2 | 昆明斗南花卉小镇花卉产业综合配套服务区（二期）项目 | 待定 | 项目用地约92亩，主要建设共享加工区、冷库储藏中心、花卉产业创客中心等。 | 2022-2027 | 完成投资计划 | 230000 | 0 | 69000
二、工业和信息化项目（19项） | [5 empty] | 2503279.65 | 353249 | 2048132
（一）续建项目（6项） | [5 empty] | 1198238.65 | 353249 | 743091
1 | 云上云•云南省信息化中心（首期）项目 | 云南云上云信息化有限公司 | 项目用地面积115亩，总建筑面积13.4万平方米。建设内容：维护支撑中心、智慧云南指挥中心、北斗卫星应用中心、云南省政务信息中心、国家部委及州（市）、县数据中心、云计算中心、动力中心、办公业务用房、交易大厅及其他配套设施等。 | 2016-2022 | 完成项目建设 | 224401.65 | 181882 | 42520
2 | 中国移动（云南）数据中心项目 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 项目用地面积118亩, 总建筑面积15.58万平方米,其中一期建筑面积约56110平方米。建设内容：大型绿色数据中心、政府企业电子政务网管中心、灾备中心、国际出口局、面向南亚东南亚信息化汇集中心等。 | 2017-2022 | 完成项目建设 | 200000 | 55000 | 145000
3 | 紫光芯云产业园项目 | 昆明紫光芯云产业投资发展有限公司 | 用地面积135亩，建筑面积约16.27万平方米，建设内容：紫光物联网技术研究院、紫光云西南数据中心总部、紫光南亚东南亚通信技术研究院、紫光信息产业大学，紫光产业上下游配套生产企业等。 | 2019-2026 | 完成投资计划 | 600000 | 28101 | 470000
4 | 优必选智能服务机器人产业园项目 | 昆明市优必选科技投资有限公司 | 用地面积132亩，建筑面积约19.1万平方米。建设内容：机器人生产车间、产业商业平台、产业研发中心、云计算数据交换中心、机器人体验中心及商业生活配套等。 | 2020-2021 | 完成项目建设 | 66000 | 11542 | 54458
5 | 云南白药集团健康产业项目（一期） | 云南白药集团股份有限公司 | 项目占地119亩，总建筑面积72927平方米，主要生产牙膏、个人洗护产品、保健食品、功能食品等。 | 2018-2021 | 完成项目建设 | 97837 | 75124 | 22713
6 | 花卉产业互联网平台建设项目 | 昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司 | 建设以拍卖、电商交易为主的线上线下立体交易体系、花卉供应链服务支撑体系，构建数字化产业链，打造数字云花平台。 | 2020-2023 | 完成项目建设 | 10000 | 1600 | 8400
（二）新开工项目（13项） | [5 empty] | 1305041 | 0 | 1305041
1 | 云南能投数字经济（呈贡）产业园项目 | 云南能投信息产业开发有限公司 | 用地面积115亩，建设内容：云南省互联网数据中心、南亚东南亚丝路数据中心、云南省大数据研究院、能源互联网示范基地等。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 178430 | 0 | 178430
2 | 云南电力技术科技创新园项目 | 云南电力技术有限责任公司 | 用地面积50亩，建设内容：嵌入式软件研发中心、智能终端组装中心、智能仪器检测中心、智能电网研究中心、大数据中心等。 | 2021-2024 | 完成项目建设 | 50000 | 0 | 50000
3 | 昆明数码港国际软件园项目 | 昆明数码港科技有限公司 | 用地面积222亩，建设内容：数据运营指挥中心、数据安全中心、数据综合处理中心、数据软件外包中心、金融数据交易中心、创新孵化中心及数据机房等。引进信息产业、互联网、大数据产业相关优势企业，打造专业园中园。 | 2021-2024 | 完成项目建设 | 220000 | 0 | 220000
4 | 奥飞数据新一代云计算和大数据产业园项目 | 云南呈云科技有限公司 | 用地面积45亩，建设内容：西南地区最大规模的定制化互联网数据中心、研发基地及智能化运维产业化基地、云计算和大数据公共服务平台。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 50000 | 0 | 50000
5 | “云上云”数字经济实验示范园区项目 | 云南云上云信息化有限公司 | 用地面积159亩，建设内容为：围绕云南省五大基础数据库、十五个重点行业大数据的研究、开发、应用、交易以及行业大数据产业培育为重点，按照科研开发区、会展交易区、综合配套区三大功能区域进行建设。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 181000 | 0 | 181000
6 | 昆明网龙VR文创产业园项目 | 网龙网络控股有限公司 | 用地面积80亩，建设内容：昆明网龙VR文创产业园、昆明网龙西南总部基地。 | 2021-2024 | 完成项目建设 | 126000 | 0 | 126000
7 | 蓝典科技数字经济产业中心项目 | 云南蓝典信息产业有限公司 | 用地面积30亩，总建设面积5万平米，建设内容：蓝典科技企业总部及生产中心大楼、超算中心机房以及相关配套设施。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 50000 | 0 | 50000
8 | 昆明农业信息科技园项目 | 昆明农业发展投资有限公司 | 用地面积30亩，建设内容包括云南农业大数据昆明分中心、南亚东南亚农业大数据中心、国家农业部大数据中心、昆明市农林水指挥调度中心、农业研究院、农业电子交易中心。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 54700 | 0 | 54700
9 | 北京群智合大数据交易中心项目 | 北京群智合信息科技股份有限公司 | 拟用地面积50亩，主要建设以大数据交易中心为核心的大数据应用创新产业园区，面向全国吸引大数据相关企业入驻，建设以数据为核心资产的集数据交易、服务、应用、融资为一体的大数据产业链条，快速形成产业聚集效应。 | 2022-2024 | 完成项目建设 | 50000 | 0 | 50000
10 | 华龙迅达西南总部基地项目 | 深圳华龙迅达信息技术股份有限公司 | 拟用地面积35亩，深度融合互联网、大数据、人工智能和实体经济，以工业互联网平台为焊接点，培育发展新动能，加速企业数字化转型。 | 2022-2024 | 完成项目建设 | 40000 | 0 | 40000
11 | 云创智谷项目（原昆明科创小微产业园项目） | 云南金来科技产业发展有限公司 | 项目用地面积为45亩。建设引进信息产业、互联网、大数据产业相关优势企业，建设工业园区。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 50000 | 0 | 50000
12 | 云南省大学生创新创业基地暨昆明理工大学科技园建设项目 | 昆明理工大学 | 净用地面积约200.85亩，总建筑面积376853平方米，主要建设科技孵化大楼及附属设施，科技成果转化和产业化条件建设及环境营造所需用房，试验厂房、仓库、物流设施，国外专家及引进的高层次人才公寓、服务中心、独立试验室等。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 217400 | 0 | 217400
13 | 云南省呈贡信息产业园国家重要产品追溯西南中心建设项目 | 云南云上云大数据产业发展有限公司 | 用地面积30亩，建设内容主要为：信息化平台建设，包括：西南溯源商品数字化交易中心、西南溯源商品运营中心、西南供应链追溯体系研究院、西南追溯体系技术研发中心、大区技术中心、全国西南溯源产品运营服务点、监管服务平台。 | 2021-2022 | 完成项目建设 | 37511 | 0 | 37511
三、文化旅游项目（5项） | [5 empty] | 3538251 | 169318 | 1311990
（一）续建项目（2项） | [5 empty] | 331380 | 169318 | 162062
1 | 亚广文化旅游城（二期） | 云南广视传媒地产有限公司 | 该项目占地89.11亩，总建筑面积564921平方米，主要建设公寓、商业 、酒店等。 | 2019-2025 | 完成项目建设 | 287303 | 149298 | 138005
2 | 乌龙浦古渔村建设项目 | 昆明华侨城美丽乡村发展有限公司 | 项目占地面积426.33亩，项目建筑面积约61535平方米，主要对279栋建筑进行历史风貌恢复重建及保护，建设湿地公园、绿地、景观打造及其他配套设施。 | 2020-2023 | 完成项目建设 | 44077 | 20020 | 24057
（二）新开工项目（3项） | [5 empty] | 3206871 | 0 | 1149928
1 | 派拉蒙影视主题乐园及配套设施建设项目 | 正成立中 | 开发建设用地约2058.96亩，建设派拉蒙主题公园。一期派拉蒙乐园核心区占地380.55亩，规划六个园区，共计40个游乐设备（166596.8平方米）、商业服务配套及酒店（19486.8平方米）、住宅（952544平方米）及教育配套（197148平方米）。 | 2021-2032 | 完成投资计划 | 3046943 | 0 | 1000000
2 | 炬豪中心 | 昆明炬豪置业发展有限公司 | 该项目占地约50亩，建筑面积约8万平方米，建设五星级酒店。 | 2021-2024 | 完成项目建设 | 109928 | 0 | 109928
3 | 昆明市呈贡乌龙片区五星级文化休闲度假酒店项目 | 呈贡区商务和投资促进局（暂） | 项目以呈贡区快速发展的社会经济为背景，充分发挥项目区位交通、市场需求等优势，拟引进企业投资建设五星级酒店，提高呈贡区的服务接待水平，完善接待设施，将项目打造成集住宿、餐饮、休闲、娱乐、会议等多功能于一体的五星级文化度假酒店。 | 2024-2026 | 完成投资计划 | 50000 | 0 | 40000
四、商贸流通项目（32项） | [5 empty] | 10128492.93 | 4536123 | 4825752.31
（一）续建项目（22项） | [5 empty] | 7585087.62 | 4536123 | 2807658
1 | 锦澜府项目 | 昆明中交熙盛房地产有限公司 | 用地总面积约178亩，总建筑面积约44万平方米，主要业态为住宅、商业、配套幼儿园等。 | 2020－2023 | 完成项目建设 | 419969.62 | 234055 | 185915
2 | 绿地东海岸（龙斗一号）二期35号地块 | 云南颐岭置业有限公司 | 35号地块用地面积为44875.94平方米，项目分为二期建设。总建筑面积23.9万平米。建设内容住宅及商业配套。 | 2019－2021 | 完成项目建设 | 195000 | 142367 | 52633
3 | 兴冶广场 | 昆明邦元置业有限公司 | 集办公楼、酒店、商业及配套服务设施为一体的商业综合体，净用地面积82.86亩，总建筑面积35.20万平方米，有5栋高层，4栋多层商业。 | 2018－2021 | 完成项目建设 | 220000 | 183453 | 36547
4 | 蓝光花间香缇中心 | 昆明蓝光滇池旅游文化发展有限公司 | 项目净用地约148.15亩，总建筑面积80563平方米。 | 2018－2025 | 完成项目建设 | 124400 | 71538 | 52862
5 | 中通世纪商务中心 | 昆明中通世纪投资有限公司 | 商业，项目总建筑面积约42万平方米。 | 2019－2022 | 完成项目建设 | 156236 | 38612 | 117624
6 | 光明璟宸苑 | 云南光明紫博置业有限公司 | 住宅、配套用房、社区服务用房、地下车位，总建筑面积561192平方米。 | 2019－2023 | 完成项目建设 | 318000 | 105385 | 212615
7 | 峯荟花园项目 | 昆明中通世纪投资有限公司 | 住宅，项目总建筑面积37万平米。 | 2017-2021 | 完成项目建设 | 148575 | 120489 | 28086
8 | 涌鑫中心 | 云南涌鑫地产有限公司 | 住宅、商业等。项目规划建筑面积823459平米。 | 2013-2021 | 完成项目建设 | 467764 | 414445 | 53319
9 | 滇池明珠广场 | 昆明发展置业有限公司 | 占地217亩，规划总建筑面积112.80万㎡，商业、写字楼和公寓搭配建筑；二期为45万㎡商业规划建筑。 | 2011-2028 | 完成投资计划 | 850000 | 504846 | 340179
10 | 七彩云南第壹城 | 云南春城财富置业有限公司 | 商业、住宅等，占地509亩，总建面积1787772.9㎡。 | 2011-2021 | 完成项目建设 | 1110000 | 926098 | 183902
11 | 雍院小区建设项目 | 昆明启平置业有限公司 | 项目用地面积100.21亩，建设内容含住宅及公共服务设施。总建筑面积90855.19平方米。 | 2020－2022 | 完成项目建设 | 109407 | 54812 | 54595
12 | 锦艺华都花园A1-A7地块项目 | 昆明锦悦（锦轩）置业有限公司 | 用地面积约162亩，总建筑面积62万平方米，建设内容包括：住宅、酒店、商业及配套设施等。 | 2020-2023 | 完成项目建设 | 413529 | 262501 | 151028
13 | 紫云景辰 | 昆明紫新置业有限公司 | 建设规模：项目净用地面积29.14亩，总建筑面积79184平方米。建设内容：住宅、商业、办公及配套设施等。 | 2020-2022 | 完成项目建设 | 81825 | 19090 | 62735
14 | 昆明启平置业有限公司铭璟苑住宅小区建设项目 | 昆明启平置业有限公司 | 净用地面积约108.59亩，建设内容包括住宅及幼儿园。总建筑面积310396平方米。 | 2019-2021 | 完成项目建设 | 250537 | 161966 | 88571
15 | 颐明园西区 | 云南白药置业有限公司 | 总建筑面积1184480平方米，其中地上建筑面积837127平方米，地下建筑面积347353平方米，整个项目分为四期。 | 2013－2021 | 完成项目建设 | 634900 | 378568 | 20000
16 | 雨花国际商务中心一期（招商翰林大观） | 云南雨泉置业有限公司 | 项目规划建筑面积895431平米。主要建设内容为住宅及配套商业。 | 2014－2021 | 完成项目建设 | 325124 | 295540 | 29584
17 | 漫城都荟A1-A7地块项目 | 昆明东方锦鸿置地有限公司 | 项目规划总用地面积110.11亩，总建筑面积429724平方米，规划建设住宅及服务配套、商业、办公、酒店、幼儿园。 | 2020－2024 | 完成项目建设 | 323460 | 95043 | 228417
18 | 红星天悦小区 | 昆明广源房地产开发有限公司 | 项目占地72亩，地上建筑面积47783.71平方米的住宅用地，总建筑面积173477平方米，绿化率35%。 | 2020-2023 | 完成项目建设 | 125007 | 27685 | 97322
19 | 昆明启平置业有限公司栀云苑住宅小区建设项目 | 昆明启平置业有限公司 | 净用地面积约413.12亩，建设内容包括建筑建设、道路和场地硬化、绿化等。总建筑面积366553.85平方米。 | 2020－2023 | 完成项目建设 | 462350 | 96539 | 365811
20 | 广电苑住宅小区二期项目(1号、6号地块） | 云南亚广传媒发展限公司 | 广电苑二期（1、6号地块）项目，总建筑面积838624.78平方米,项目建设21栋楼及30个班小学一所、20个班幼儿园一所。 | 2018-2022 | 完成项目建设 | 299286 | 277321 | 21965
21 | 绿地东海岸花园KCC2011-34号地块海悦豪苑项目 | 云南颐岭置业有限公司 | 总用地面积213.7亩，总建筑面积59.9万平方米，建设内容包括住宅、小学和幼儿园，公共设施、商铺及地下车库。 | 2020-2025 | 完成项目建设 | 328539 | 47643 | 280896
22 | 绿地悦湖天境小区 | 昆明绿辉置业有限公司 | 项目总用地面积101619.14平方米，总建筑面积302970.25平方米，绿化面积40694.77平方米，绿地率40.05%。建设内容：住宅、幼儿园、商业、配套等。 | 2020-2022 | 完成项目建设 | 221179 | 78127 | 143052
（二）新开工项目（10项） | [5 empty] | 2543405.31 | 0 | 2018094.31
1 | 卓越晴翠花园A1-A16地块项目 | 昆明卓明置业有限公司 | 涉及土地约930亩，其中净用地560亩，已于2020年挂牌出让，安置房面积为41万平方米。建设内容为：住宅、商业及配套等。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 1025010 | 0 | 1025010
2 | 东盟商贸港三期1号地块项目 | 云南浙商投资开发有限公司 | 商业、住宅。项目建设用地86966.99平方米，约131亩。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 200000 | 0 | 200000
3 | 梧院小区建设项目 | 昆明启平置业有限公司 | 项目用地面积115.02亩，建设内容含住宅及公共服务设施。总建筑面积210400.64平方米。 | 2021－2025 | 完成项目建设 | 211112.93 | 0 | 211112.93
4 | 润院小区建设项目 | 昆明启平置业有限公司 | 项目用地面积89.71亩，建设内容含住宅及公共服务设施。总建筑面积90855.18平方米。 | 2021－2025 | 完成项目建设 | 112523.1 | 0 | 112523.1
5 | 泽院小区建设项目 | 昆明启平置业有限公司 | 项目用地面积51.55亩，建设内容含住宅及公共服务设施。总建筑面积52219.27平方米。 | 2021－2025 | 完成项目建设 | 56411.28 | 0 | 56411.28
6 | 漫城都荟A8地块项目 | 昆明东方锦鸿置地有限公司 | 项目规划总用地面积14亩，总建筑面积299471平方米，规划建设办公、商业、酒店。 | 2024-2027 | 完成投资计划 | 244940 | 0 | 100000
7 | 紫云景玺 | 昆明紫新置业有限公司 | 建设内容为住宅、商业及配套，总建筑面积12.9万平方米。 | 2022-2025 | 完成项目建设 | 133037 | 0 | 133037
8 | KCC2018-10-A1、A2、A4、A6、A8地块项目 | 待定 | 项目规划用地面积约138.4亩，总建筑面积505674.41平方米，建设内容包括住宅、商业及配套设施。 | 2022-2026 | 完成投资计划 | 317436 | 0 | 100000
9 | KCC2018-10-A3、A5、A7、A9地块项目 | 待定 | 用地面积约63亩，总建筑面积235007.71平方米。建设内容包括住宅、商业及配套设施。 | 2022-2026 | 完成投资计划 | 151783 | 0 | 50000
10 | KCC2018-2号地块项目 | 待定 | 用地面积约39.13亩，总建筑面积151895平方米，建设内容包括住宅、商业及配套设施。 | 2022-2026 | 完成投资计划 | 91152 | 0 | 30000
五、能源项目（1项） | [5 empty] | 8000 | 0 | 8000
（一）续建项目（0项） | [5 empty] | 0 | 0 | 0
（二）新开工项目（1项） | [5 empty] | 8000 | 0 | 8000
1 | 昆明市高铁南站综合能源示范站项目 | 昆明润都清洁能源有限公司 | 建设独立占地的集中式充电站，共配置直流式充电桩10台，交流式充电桩24台；配套商业部分总建筑面积5000平米。 | 2021－2022 | 完成项目建设 | 8000 | 0 | 8000
六、其他产业发展项目（16项） | [5 empty] | 5356694 | 359244 | 3098884
（一）续建项目（7项） | [5 empty] | 1479986 | 359244 | 1008176
1 | 康美昆明健康城一期云南康美健康城“智慧+”创新医养产业示范基地项目 | 康美健康小镇投资（昆明）有限公司 | 用地面积76亩，总建筑面积201079平方米，建设内容：中医养生、健康生活坊、医生工作室、互联网“智慧+”等。 | 2018-2025 | 完成项目建设 | 191000 | 85857 | 105143
2 | 康美昆明健康城一期云南康美健康城丝路民族医药文化健康产业基地项目 | 康美健康产业投资（昆明）有限公司 | 用地面积106亩，总建筑面积91619平方米。建设内容：中医养生、健康生活坊、中医药文化体验等。 | 2018-2025 | 完成项目建设 | 293600 | 63440 | 230160
3 | 康美昆明健康城一期云南康美健康城中医药健康服务标准化示范基地项目 | 康美中医药健康产业投资（昆明）有限公司 | 用地面积23亩，总建筑面积42578.82平方米，建设内容：健康体验中心、药材展示中心、中医推拿体验中心、药酒展示区、养生茶展示区。 | 2019-2025 | 完成项目建设 | 115000 | 30744 | 84256
4 | 鹏瑞利国际健康商旅城-昆明南站项目（A1地块） | 鹏琨（昆明）房地产开发有限公司 | 土地面积23203平方米，总建筑面积268055平方米。主要建设内容为星级酒店、办公及商业。 | 2020-2023 | 完成项目建设 | 173703 | 18245 | 155458
5 | 鹏瑞利国际健康商旅城-昆明南站项目（A2地块） | 鹏铭（昆明）房地产开发有限公司 | 土地面积41851平方米，总建筑面积329802平方米。主要建设内容为商业、办公及大健康产业。 | 2020-2023 | 完成项目建设 | 216501 | 29341 | 187160
6 | 华侨城第二总部大厦项目 | 昆明华侨城投资有限公司 | 占地面积1127.96平方米，总建筑面积135000平方米。 | 2020-2023 | 完成项目建设 | 158600 | 12601 | 145999
7 | 昆明新南站西广场项目 | 待定 | 新南站西广场占地面积约223.67亩，总建筑面积28.2万㎡。 | 2016-2028 | 完成投资计划 | 331582 | 119016 | 100000
（二）新开工项目（9项） | [5 empty] | 3876708 | 0 | 2090708
1 | KCC2015-4号地块项目 | 待定 | 位于云南省昆明市呈贡区核心区，北临联大街，南临聚贤街，西临春融西路，东临谊康南路，总面积为619.3亩，总建筑面积431184.81平方米。 | 2021-2026 | 完成投资计划 | 450000 | 0 | 400000
2 | 梦云南项目 | 上海绿地集团和红星美凯龙集团 | 1800亩总用地规模（其中产业用地约800亩，商住混合用地约1000亩）。 | 2021-2025 | 完成项目建设 | 180000 | 0 | 180000
3 | 云南省区域性国际疾病预防控制中心建设项目 | 云南省社会事业发展有限公司 | 本项目包括两栋建设，生物安全楼和国际交流中心，总建筑面积11355平方米。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 30708 | 0 | 30708
4 | 创智中心 | 昆明网龙名诚建设开发有限责任公司 | 项目规划用地42828平方米，总建筑面积为463139平方米，规划内容包括办公、公共服务配套及其他。 | 2021-2024 | 完成项目建设 | 250000 | 0 | 250000
5 | KCC2018-12号地块项目 | 待定 | 用地面积约270亩，建设内容：总部商务中心、健康智慧谷科研基地、健康产业孵化器、康养商业综合体、人才工作室、健康创客空间等。 | 2022-2026 | 完成投资计划 | 1600000 | 0 | 500000
6 | KCC2018-14号及KCC2016-19-A3地块项目 | 待定 | 用地面积约63亩，建设内容：东南亚民族医药体验馆、健康体验中心等。 | 2022-2026 | 完成投资计划 | 306000 | 0 | 100000
7 | 云大启迪科技园项目 | 昆明云大启迪科技园发展有限公司 | 项目用地约82亩，拟建设教育培训、研发孵化等项目，引入精准智慧医疗、生物医药研发等项目及南亚、东南亚医学研究机构。地块内须至少引进两家大健康产业类上市公司、两个大健康产业类院士工作站。 | 2021-2023 | 完成项目建设 | 280000 | 0 | 280000
8 | 宝相大健康产业园剩余土地项目 | 待定 | 用地面积约2913亩，项目拟建一个与国际水平接轨的生物创新研发中心；一个具有国际产学研示范基地、生物医药及医疗器械研发创新孵化基地功能、提供世界一流骨伤科治疗与康复服务的研究型骨科医院+特色康复中心；打造一个以健康食品为产业核心竞争力的特色健康食品产业基地，项目建成后将有望达成百亿级的产值目标。 | 2021-2028 | 完成投资计划 | 730000 | 0 | 300000
9 | 新区综合楼土地供应项目 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 净用地面积55.59亩，用地性质为商业、商务地块，其中新区综合楼占地18.5亩，实际可开发用地面积37.09亩建筑面积约10万平方米。 | 2021－2025 | 完成项目建设 | 50000 | 0 | 50000

## 重点前期项目
昆明市呈贡区“十四五”规划重大项目计划表（重点前期）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 计划建设内容和规模 | 项目 总投资 | 十四五 期间前期工作任务 | 备注
合计（38项） |  |  |  | 3957379
一、农业产业发展项目（2项） |  |  |  | 105000
1 | 斗南国际花卉研发中心 | 待定 | 用地约115亩，主要建设品种研发实验室、栽培实验室、芳香工坊，打造花卉品种研发和栽培、保鲜等技术研究平台，提升斗南花卉产业研发能力。 | 100000 | 开展土地出让、项目立项等前期工作，力争启动建设。
2 | 斗南花卉知识产权运营服务中心 | 待定 | 围绕斗南国家花卉研发改良中心及企业研发成果，提供从知识产权查询、申报、转让等一条龙服务，保障斗南花卉产业研发成果，促进研发成果转化。 | 5000 | 开展项目前期行政审批工作。
二、综合交通项目（4项） |  |  |  | 393080
1 | 呈贡立交项目 | 呈贡区交通运输局 | 呈贡立交节点改造。 | 57480 | 开展项目可研编制、项目立项等前期工作。
2 | 昆石高速王家营立交改造 | 待定 | 昆石高速王家营立交节点改造。 | 41000 | 开展项目前期行政审批工作。
3 | 国道213线货车专用通道建设 | 待定 | 本项目城区段采用城市主干路标准进行建设，道路红线宽度及设计速度与城市规划相匹配；公路段采用一级公路标准建设，路基宽度20米，设计速度60km/h，局部路段仅供货车行驶采用二级公路标准，路基宽度15米，设计速度40km/h。 | 252600 | 开展项目前期行政审批工作。
4 | 三铝公路提升改造 | 呈贡区交通运输局 | 按一级公路标准进行提升改造。 | 42000 | 开展项目前期行政审批工作。
三、城市基础设施项目（17项） |  |  |  | 1264822
1 | 房车营地项目 | 昆明新都投资有限公司 | 建设中央公园二期房车营地及捞鱼河房车营地。 | 5000 | 开展中央公园二期房车营地前期审批，并力争启动建设。
2 | 牛头山公园 | 呈贡区城市管理局 | 计划建设面积为2031亩（最终以规划部门批准的可用于公园绿地建设的面积为准）。 | 134180 | 规划调整，根据进度开展可行性研究，设计等工作。
3 | 关山公园 | 呈贡区城市管理局 | 计划建设面积为972亩（最终以规划部门批准的可用于公园绿地建设的面积为准）。 | 64215 | 规划调整，根据进度开展可行性研究，设计等工作。
4 | 宝珠街（古滇路至石竹路） | 昆明新都投资有限公司 | 工程范围内道路全长约1650.87m, 道路规划等级为城市主干路，规划红线宽度40m,为双向4车道，设计车速40km/h。 | 33736 | 开展征地拆迁等前期工作，力争启动项目建设。
5 | 呈贡80号路（80号路已建路段-乌龙4-2号路） | 昆明新都投资有限公司 | 道路工程、综合管线工程及附属工程等。道路长3200米，宽40米。 | 71000 | 开展征地拆迁等前期工作，力争启动项目建设。
6 | 呈贡81号路（80号路-兴呈路） | 昆明新都投资有限公司 | 建设内容为道路、交通、给排水、电力、照明、绿化、通信、中水、燃气等。道路长560米，宽40米。 | 14890 | 开展征地拆迁等前期工作，力争启动项目建设。
7 | 呈贡105号路（兴呈路-乌龙11号路） | 昆明新都投资有限公司 | 工程范围内道路全长707.614m,为城市次干路，规划红线宽度40m,为双向4车道。 | 13389 | 开展征地拆迁等前期工作，力争启动项目建设。
8 | 三台山东侧环路周边地块更新改造项目 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 项目位于三台山东北部，规划用途为居住用地，规划总用地面积157.64亩，净用地面积63.76亩，主要建设住宅及配套商业等。 | 57653 | 2021年完成项目用地土地一级开发及周边市政道路配建工作，力争启动建设。
9 | 兴呈路东侧地块一更新改造项目 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 项目位于三台山北部，规划用途为居住用地，规划总用地面积95.45亩，净用地面积69.31亩，主要建设住宅及配套商业等。 | 70919 | 2021年-2022年完成项目用地土地一级开发及周边市政道路配建工作，力争启动建设。
10 | 兴呈路东侧地块二更新改造项目 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 项目位于三台山西北部，规划用途为商业和居住用地，规划总用地面积55.49亩，净用地面积35.03亩，主要建设商业、住宅及配套设施。 | 37189 | 2022年-2023年完成项目用地土地一级开发及周边市政道路配建工作，力争启动建设。
11 | 兴呈路东侧地块三更新改造项目 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 项目位于三台山南部，规划用途为商业和文化设施用地，规划总用地面积150.15亩，净用地面积103.53亩，主要建设商业及文化基础设施项目。 | 91156 | 2024年-2025年完成项目用地土地一级开发及周边市政道路配建工作，力争启动建设。
12 | 小王家营更新改造项目 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 项目位于呈贡老城片区北部，规划用途为商业和居住用地，规划总用地面积434.19亩，净用面积273.19亩，主要建设商业、住宅及配套设施。 | 364353 | 2023年-2024年完成项目用地土地一级开发及周边市政道路配建工作，力争启动建设。
13 | 棉纺厂更新改造项目 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 项目位于三台北部，规划用途为居住用地，规划总用地面积159.89亩，净用地面积142.31亩，主要建设住宅及配套商业等。 | 142467 | 计划2023年-2024年完成项目用地土地一级开发及周边市政道路配建工作，力争启动建设。
14 | 十四冶一公司及生活区更新改造项目 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 项目位于三台山西部，规划用途为居住用地，规划总用地面积149.13亩，净用地面积82.4亩，主要建设住宅及配套商业等。 | 139375 | 2023年-2024年完成项目用地土地一级开发及周边市政道路配建工作，力争启动建设。
15 | 西门街 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 道路长244米，宽20米，道路建成后将有效改善旧城交通环境。 | 3100 | 开展相关征地拆迁及项目前期行政审批工作。
16 | 三台寺扩建工程 | 呈贡区龙城街道办事处 呈贡旧城改造工作指挥部 | 净用地面积22.65亩，建筑面积30000平方米。 | 15000 | 开展相关征地拆迁及项目前期行政审批工作。
17 | 文笔塔公园建设工程 | 呈贡区龙城街道办事处 呈贡旧城改造工作指挥部 | 总占地43.2亩，新建文笔塔公园。 | 7200 | 开展相关征地拆迁及项目前期行政审批工作。
四、文化旅游项目（2项） |  |  |  | 332000
1 | 呈贡三台山西口景观视廊二期工程 | 呈贡区龙城街道办事处 呈贡旧城改造工作指挥部 | 总用地60.35亩，建筑面积预计50000㎡。 | 32000 | 开展项目前期行政审批及相关征地拆迁工作。
2 | 斗南花卉小镇会客厅 | 待定 | 利用彩云中路一侧的小镇入口打造小镇的重点形象空间，形成具有鲜明特色的小镇空间标识，利用地块的区位优势布置小镇会客厅。主要承担花卉文化展示、规划展览、产业服务、旅游接待、交通换乘集散、小镇公共管理与服务等综合性功能。 | 300000 | 开展土地出让、项目立项等前期工作，启动项目建设。
五、社会发展及民生项目（12项） |  |  |  | 1727043
1 | 呈贡区一中三期项目 | 呈贡区教育体育局 | 建设教学楼、综合楼、运动场等，总建筑面积约50000平方米。 | 51709 | 开展项目前期行政审批工作。
2 | 万溪冲小学 | 呈贡区教育体育局 | 拟建成24班小学，建设内容有教学楼、综合楼、门卫室、校园绿化、附属设施等。 | 30000 | 开展选址、土地划拨、项目立项等前期工作。
3 | 呈贡区特殊学校 | 呈贡区教育体育局 | 拟建成9班培智学校，建设内容有教学综合楼、门卫室、校园绿化、附属设施等。 | 35000 | 完成项目前期行政审批工作。
4 | 乌龙第四小学 | 呈贡区教育体育局 | 30班小学，建设内容有教学楼、综合楼、运动场及室外附属设施等。 | 30000 | 开展项目前期行政审批工作。
5 | 斗南第五小学 | 呈贡区教育体育局 | 33班小学，建设内容有教学楼、综合楼、运动场及室外附属设施等。 | 32000 | 开展项目前期行政审批工作。
6 | 吴家营第二小学 | 呈贡区教育体育局 | 60班小学，建设内容有教学楼、综合楼、运动场及室外附属设施等。 | 50000 | 开展项目前期行政审批工作。
7 | 云南师范大学置换用地项目 | 云南师范大学 | 总建筑面积340725平米，预留建筑面积为40000平方米。建设教学楼、实验科研用房、行政用房、学生会堂、学生宿舍及教师公寓等主体工程，同时配套建设供排水等公辅工程及中水处理站、化粪池、隔油池等环保工程。 | 84902 | 开展项目前期行政审批工作。
8 | 龙斗二号二期建设项目 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 项目位于呈贡老城片区西南部，规划用途为商业和居住用地，规划总用地面积559亩，净用地面积213.28亩，主要建设住宅、商业及配套等。 | 235351 | 2024年-2025年完成项目用地土地一级开发及周边市政道路配建工作，力争启动建设。
9 | 雨花五号地块二期、三期项目 | 昆明新都投资有限公司 | 项目位于呈贡雨花片区，总用地面积约424亩，计容建筑面积约131万㎡。 | 650000 | 2022年完成二期土地供应并力争启动建设。
10 | 龙一地块A6、A8、A9地块安置房 | 呈贡区城市投资集团有限公司 | 项目位于呈贡区乌龙片区，总用地面积约267亩，计容建筑面积约70万㎡。 | 350000 | 2025年完成A8地块土地供应。
11 | 龙斗一号二期（江尾村安置房二期） | 待定 | 项目位于呈贡区龙城、斗南片区，总用地面积约139.7亩，计容建筑面积约25.6万㎡。 | 130000 | 2023年完成土地供应。
12 | 老县政府地块开发建设项目 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 项目位于三台山南侧，规划用途为行政办公用地，规划总用地面积43.75亩，净用地面积39.13亩，主要建设行政业务用房。 | 48081 | 2021年-2022年完成项目用地土地一级开发及周边市政道路配建工作，力争启动建设。
六、其他项目（1项） |  |  |  | 135434
1 | 云南云上云5G大数据园区及基础设施配套建设项目 | 云南云上云大数据产业发展有限公司 | 本项目净用地面积34115平方米，总建筑面积173517平方米，其中地上建筑面积153517平方米，包括5G大数据园区厂房77594平方米，配套服务用房75923平方米；地下总建筑面积20000平方米。 | 135434 | 开展项目前期行政审批工作。