昆明市呈贡区文笔小学2025年多媒体采购项目

- 项目名称

2024年呈贡区城乡义务教育中央直达综合奖补第一批资金

- 立项依据

- 《昆明市财政局 昆明市教育体育局关于下达 2024 年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金的通知》（昆财教〔2024〕118 号）

- 《昆明市呈贡区教育体育局关于下达第一批2024年城乡义务教育中央直达综合奖补资金的通知》（呈教通〔2024〕84号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区文笔小学

组织机构代码：12530121592038474C

地址：昆明市呈贡区三台路31号

联系电话：0871-67477346

法人代表：缪云燕

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区文笔小学位于呈贡区三台路31号，现有823名学生，18个教学班，47名教职工。校园内环境优美，设有美术教室、计算机教室等功能教室。学校以认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

- 项目基本概况

为保证正常教育教学工作的开展，学校需购置13套教室用多媒体设备，每套按照27000元测算，财政合计下达项目资金350000元。

- 项目实施内容

采购互动教学多媒体设备，实现教学数字化、智能化。配备设备管理软件，可对多媒体设备进行集中管理、状态监控与远程维护，提升运维效率。

- 资金安排情况

项目资金总计350000元，资金来源于财政拨款。

- 项目实施计划

1.完成需求调研与方案设计，组建项目小组，明确各成员职责。开展市场调研，收集设备和软件信息，制定初步采购清单。

2.进行招标采购工作，发布招标公告，审核供应商资质，组织开标评标，确定供应商并签订合同。

3.供应商按合同要求生产、备货并发货。学校做好设备到货接收准备，安排好存放场地。

4.专业技术团队入场安装设备，完成布线、设备安装与硬件连接。

5.对安装好的设备进行调试，确保设备运行稳定，各功能正常。同时对软件进行安装与配置，导入教学资源。

6．组织项目验收，邀请教育、技术等领域专家组成验收小组，依据验收标准对设备和软件进行全面检验。针对验收提出的问题，督促供应商整改完善。|

7.开展教师操作培训，通过集中授课、实操演练等方式，使教师熟练掌握多媒体设备和软件使用方法。建立设备维护与售后服务机制，及时处理设备故障和软件问题。

- 项目实施成效

1. 教学质量提升：教师借助多媒体设备展示形式多样的教学内容，将抽象知识直观化，激发学生学习兴趣，提高课堂参与度。互动教学软件丰富课堂互动形式，增强师生、生生交流，提升教学效果。

2. 教学资源丰富：多媒体教学软件自带海量教学资源，涵盖各学科、各年级，教师可按需选用、整合，拓展教学内容，满足不同学生学习需求。

3. 教学管理优化：设备管理软件实现对多媒体设备的集中管控，实时掌握设备运行状态，提前预警故障，降低设备故障率。远程维护功能减少维护时间与成本，保障教学活动顺利进行。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 提升教学质量。优化教学环境，增强教师教学能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 提升教育教学质量。优化教学环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 采购多媒体设备数量 | = | 13 | 套 | 定量指标 | 总分20分，按实际执行情况进行评分。 | 采购多媒体设备数量 | 呈教通【2024】84号 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 经济成本指标 | = | 35 | 万元 | 定量指标 | 总分20分，按实际执行情况进行评分。 | 财政资金保障 | 呈教通【2024】84号 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 可持续影响 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 学生课堂参与度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 总分20分，按实际执行情况进行评分。 | 学生课堂参与度 | 呈教通【2024】84号 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 学生满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 总分20分，按实际执行情况进行评分。 | 学生满意度 | 呈教通【2024】84号 |