昆明市呈贡区第一中学2025年呈贡区第一中学提升改造工程项目

- 项目名称

呈贡区第一中学提升改造工程项目

- 立项依据

- 1.本项目可行性研究报告；

- 2.昆明市呈贡区教育体育局关于启动呈贡区第一中学提升改造工程的请示（呈教请〔2023〕76号）；

- 3.昆明市呈贡区第四届人民政府第66次常务会议纪要；

- 4.昆明市呈贡区人民政府关于同意启动呈贡区第一中学提升改造工程的批复（呈政复〔2023〕102号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区第一中学

组织机构代码：12530121431490662H

地址：呈贡区双龙路90号

联系电话：0871-67479163

法人代表：张静

- 经费来源：呈贡区第一中学提升改造项目2024年11月下达资金3224.41万元，其中超长期国债2880万元，省级补助资金344.41万元。

单位概况：昆明市呈贡区第一中学始建于1938年，兴办之初，冰心、陈达、沈从文、费孝通等到校任教，冰心先生题写“谨信弘毅任重道远”的校训及校歌并延用至今，费孝通先生为学校题写校名“呈责一中”，1941年，在西南联大党组织的领导下，成立呈贡县第一个党的组织一“中共呈贡中学支部”。2018年，委托昆明市第三中学管理，托管期限自2018年9月1日至2024年7月31日，2020年，创建为省一级三等高完中。

自办学以来，昆明市呈贡区第一中学始终秉承“谨信弘毅、琢玉修已”的校训精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务， 加强教师队伍建设，深化课程教学改革，强化育人氛围营造，积极打造“绿色校园”“健康校园””“墨香校园”运动乐园”现有各级各类名优教师151名、名师工作室11个，逐步形成“以文化人、品质育人，以智启人”的办学特色。办学至今，先后创建为“国家级足球示范学校”“国家级篮球示范学校”“云南省文明学校”“云南省党建示范学校”“云南省绿色学校”“云南省园林式单位”“云南省平安校园”“昆明市文明单位”“昆明市青年文明校园”“昆明市绿色学校”“昆明市平安校园”等，办学质量稳步提升。学校目前共有58班，总人数2916人（其中：初中34班，1619人；高中24班，1297人）。

- 项目基本概况

本项目估算总投资为本项目估算总投资为3599.73万元。其中建安工程费用2863.51万元，工程建设其他费408.97万元，预备费 327.25万元 。经招投标，确定代建单位为云南云投工程项目管理咨询有限公司，监理单位为昆明建设咨询管理有限公司，造价咨询单位为云南德海工程咨询有限公司。

- 项目实施内容

校园提升改造部分：（1）景观及校园文化提升规划面积 11241 ㎡（包含校园规划范围内文化设施提升、绿化景观、篮球场翻新及新增 2 块篮球场、2 块排球场）；（2）初中部教学楼（劝学楼）、综合实验楼（谨信楼）外立面提升改造（改造面积 7798㎡）；（3）对学校大门（D 危）进行加固改造；（4）拆除校史馆（修己堂 356 ㎡）；（5）对校园已建单体消防设施进行提升改造；（6）对校园弱电和智能化设施进行提升改造（大门、宿舍门禁等）。

新建图书综合楼一栋，建筑面积 3679 ㎡。

- 资金安排情况

呈贡区第一中学提升改造项目2024年11月下达资金超长期国债2880万元。计划2025年4月内支付工程预付款120万元；2025年5月内支付工程进度款100万元；2025年6月内支付基础工程款300万元；2025年8月内支付主体结构工程款1650万元；2025年10月内支付装修装饰及校园文化、景观等配套工程款200万元；计划竣工验收2025年11月完成，计划12月内支付工程款130万元。计划2026年10月竣工结算完成，2026年11月内支付工程款300万元；2027年10月计划支付施工、监理、造价等质保金尾款80万元。

- 项目实施计划

本项目计划2025年3月施工单位进场，工程开工建设；图书综合楼基础工程施工计划2025年5月内完成；图书综合楼主体结构施工计划2025年7月份完成；图书综合楼装修装饰及校园文化、景观等配套工程计划2025年9月份完成；计划2025年11月完成工程竣工验收。

- 项目实施成效

1、本项目的建设能有效解决、排除部分校园建筑及校舍存在的安全隐患，提高学校的办学条件，满足广大师生家长的渴求。

2、本项目的建设将有效改善昆明市呈贡区第一中学教学环境与教学基础设施、健全区域优质教育均衡问题，项目的建设满足呈贡区教育事业发展的同时有效促进呈贡区教育事业发展与呈贡区发展建设同步，与昆明市标准化学校建设相衔接，与创建“云南省现代教育示范学校”高质量办学宗旨接轨。

3、本项目具有较为显著的社会效益；项目建设依据昆明市教育事业发展的需要，有利于合理配置社会资源和各种要素，提高地区教育服务水平，促进教育公平。该建设项目是推进云南省、昆明市教育事业发展的重大举措，项目得到当地政府和群众支持，是地区社会经济发展必须的工程，项目建设是非常必要的。项目社会效益较好。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 为完成学校晋升云南省一级二等学校目标，我校计划对学校局部范围进行环境提升改造，需要中央资金2880.00万元，通过呈贡一中提升改造工程，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力，顺利完成晋升一级二等学校目标，办人民满意的教育。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 为完成学校晋升云南省一级二等学校目标，我校计划对学校局部范围进行环境提升改造，需要中央资金2880.00万元，通过呈贡一中提升改造工程，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | = | 2880 | 万元 | 定量指标 | 满分30分，根据实际下达的中央资金评分。 | 实际下达的中央资金 | 为完成学校晋升云南省一级二等学校目标，我校计划对学校局部范围进行环境提升改造，需要中央资金2880.00万元，通过呈贡一中提升改造工程，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力，顺利完成晋升一级二等学校目标，办人民满意的教育。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 项目持续发挥作用及对教育影响的期限 | >= | 50 | 年 | 定性指标 | 满分30分，根据项目持续发挥作用及对教育影响的期限评分。 | 项目持续发挥作用及对教育影响的期限 | 为完成学校晋升云南省一级二等学校目标，我校计划对学校局部范围进行环境提升改造，需要中央资金2880.00万元，通过呈贡一中提升改造工程，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力，顺利完成晋升一级二等学校目标，办人民满意的教育。 |
| 满意度指标 | 全校师生满意度 | 全校师生满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 满分40分，根据全校师生满意度评分。 | 全校师生满意度 | 为完成学校晋升云南省一级二等学校目标，我校计划对学校局部范围进行环境提升改造，需要中央资金2880.00万元，通过呈贡一中提升改造工程，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力，顺利完成晋升一级二等学校目标，办人民满意的教育。 |
| 效益指标 | 生态效益 | 校园环境美化提升率 | = | 60 | % | 定性指标 | 满分5分，根据校园环境美化提升率评分。 | 校园环境美化提升率 | 后勤服务管理专项经费2303053元，其中校园零星修缮和信息化设备维修费981253元，物业管理费用1033800元，学生宿舍劳务派遣管理费288000元。该资金使用能为师生提供一个安全、舒适的学习和生活环境，有助于提高学校设施的使用效率和寿命，能有效保障学校正常运转。 |